## Slide 1: Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce fin. podpory z OP VK, verze 3, učinná od 3. 10. 2009.
Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Notes: <number>

## Slide 2: Rozpočet projektu
Notes: <number>
Rozpočet projektu
V průběhu realizace projektu je nutné vždy vycházet z rozpočtu, který byl schválen
poskytovatelem podpory a je součástí právního aktu mezi poskytovatelem podpory a
příjemcem. Tento rozpočet je nedílnou součástí právního aktu o poskytnutí podpory.
Příjemce i jeho partneři musejí mít tento schválený rozpočet k dispozici a jsou povinni
v rámci realizace projektu stále sledovat, zda jsou jednotlivé výdaje v souladu s tímto
rozpočtem. Při čerpání rozpočtu je nutné sledovat nejen to, zda konkrétní výdaje
odpovídají kapitolám rozpočtu, ale zda jsou také v souladu s charakterem a výší
jednotlivých položek.
Z tohoto důvodu je požadováno, aby již při zahájení realizace projektu příjemce a jeho
partneři zpracovali plán čerpání projektového rozpočtu, který jim bude sloužit
jako pomůcka pro správné a včasné čerpání jednotlivých položek rozpočtu, napomůže
včasné indikaci případné potřeby dílčí změny v rámci rozpočtu
a napomůže také při plánování např. výběrových řízení.

## Slide 3: Limity rozpočtu
Notes: Rozpočet projektu, tedy výdaje, které jsou schváleny pro projekt a jsou uvedeny
v právním aktu, vycházejí z rozpočtu, který příjemce předložil v projektové žádosti,
a z případných dalších úprav rozpočtu, které navrhla a schválila Výběrová komise,
či které požadoval poskytovatel podpory na základě hodnocení projektu před
vydáním nebo podpisem právního aktu. Tento rozpočet je kvalifikovaným odhadem
výdajů projektu a je pravděpodobné, že v průběhu realizace projektu dojde
k určitým odchylkám. Proto musí příjemce počítat s tím, že skutečná výše
prostředků na úhradu způsobilých výdajů projektu bude vypočítána až při
schvalování žádosti o závěrečnou platbu (schválená výše celkových způsobilých
výdajů však nesmí být vyšší než maximální výše podpory uvedená v právním aktu).
Celkový schválený rozpočet projektu je závazný a nelze jej překročit.
Pokud jsou v následující části stanoveny pro jednotlivé kapitoly
(podkapitoly či položky) omezující limity, musí být tyto limity dodrženy
jak při sestavování rozpočtu, tak při závěrečném vyúčtování projektu.
Z toho plyne, že když některé položky schváleného rozpočtu nebudou do konce
realizace projektu dočerpány, sníží se tak celkový rozpočet projektu a tudíž i způsobilá
výše položek, které jsou omezeny příslušnými limity. Limity rozpočtu musí být dodrženy t
aké vždy při provádění podstatných či nepodstatných změn rozpočtu.
Při přečerpání stanovených limitů, nebo když kontrolou poskytovatel označí
výdaj jako nezpůsobilý a tento výdaj nebude proplacen, což bude mít za následek
k snížení celkové sumy způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování projektu a
tedy nedodržení stanovených limitů, je částka, o kterou jsou tyto limity přečerpány,
považována za nezpůsobilý výdaj, a nemůže být součástí proplacené podpory.
V případě, že při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory,
nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůže ji vůči
poskytovateli podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu.

## Slide 4: Způsobilé výdaje
Notes: <number>
Způsobilé výdaje
5.3.1 Definice způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje jsou výdaje, které byly uskutečněné v souladu s podmínkami stanovenými v právním aktu
o poskytnutí podpory, a které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR. T
yto výdaje lze hradit z prostředků OP VK.
Pravidla způsobilých výdajů jsou podložena zejména následujícími základními legislativními předpisy:
Obecné nařízení Rady č. 1083/2006, čl. 1, 56 a 78;
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 čl. 7 a čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 čl. 11
Pravidla uznatelných výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti
Evropské unie na programové období let 2007-2013“, která byla přijata Usnesením vlády č. 61, ze dne 24.ledna 2007
Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, MMR
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
další zákony – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod.
Z prostředků OP VK mohou být financovány pouze tzv. způsobilé výdaje, které musejí splňovat následující kritéria:
Charakter výdaje – výdaje musejí být přiměřené (musejí odpovídat cenám v místě, oboru a čase obvyklým) a musejí být vynaloženy
v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost
pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu);
Účel výdaje – výdaje musejí být uskutečněny na typy činností, které odpovídají požadavkům stanoveným OP VK, v prováděcím dokumentu
OP VK, resp. požadavkům konkrétní výzvy k předkládání žádostí, a musejí být prokazatelně vynaloženy na aktivity v souladu s obsaho
vou stránkou a cíli projektu;
Prokazatelnost výdaje – výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn. musejí
být definitivní, odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky české legislativy zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace a
jeho případných partnerů. Výdaje musejí být zaplaceny a zaplacení musí být doloženo výpisem z projektového účtu nebo výdajovým pokladním d
okladem (s výjimkou odpisů, nepřímých výdajů a režijních nákladů. Režijní náklady budou vyúčtovány na základě skutečných vyúčtování od dodavate
lů. Do způsobilých výdajů se budou režijní náklady zahrnovat na základě vyúčtování od dodavatelů, nebo na základě záloh);
Datum uskutečnění výdaje – výdaje musejí vzniknout a být uhrazeny v průběhu realizace projektu. Nebude-li v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele/ve Smlouvě o realizaci GP uvedeno jinak, jsou výdaje způsobilé od data zahájení realizace projektu stanoveného ve právním aktu o poskytnutí podpory, nejdříve však od data podpisu Smlouvy o realizaci grantového projektu nebo vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele.
Výdaje související s projektem, vzniklé před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Opatření Vrchního ředitele nebo před uzavřením Smlouvy o realizaci GP nebo před okamžikem účinnosti dvoustranné smlouvy, jsou způsobilé pouze v případě, že je tak stanoveno v daném právním dokumentu a současně za předpokladu, že splňují další podmínky způsobilosti.
Výdaje prokazatelně související s realizací projektu, uskutečněné až po ukončení realizace projektu – např. mzdy nebo výdaje na místní kancelář, audit a další výdaje projektu, které budou uhrazeny až po ukončení realizace projektu, jsou způsobilé, pokud budou prokázány jako skutečně vynaložené způsobilé výdaje v závěrečné zprávě a v závěrečném vyúčtování projektu. Výjimkou jsou pouze odpisy, pokud spadají mezi způsobilé výdaje, u nichž nemusí být splněno kritérium data uskutečnění výdaje.
Výdaje spojené s pořizováním zařízení a vybavení, příp. spotřebního materiálu, které jsou realizovány v období krátce před ukončením projektu, musejí být prokazatelně využitelné pro práci s cílovou skupinou nebo musí prokazatelně sloužit pro dokončení realizace projektu nebo jeho závěrečného vypořádání. Pokud zařízení, vybavení nebo spotřební materiál pro realizaci projektu nebudou zakoupeny s dostatečným časovým předstihem před ukončením projektu či nebudou prokazatelně nutné pro ukončení projektu (bude se jednat o neopodstatněný výdaj), nebude poskytovatelem podpory tento výdaj uznán jako způsobilý, i když je součástí schváleného rozpočtu projektu.
Dodržování všech těchto kritérií na straně příjemce dotace z OP VK je vždy předmětem kontroly projektu (v rámci pravidelného monitorování nebo kontrol na místě).
V případě, že poskytovatel podpory dojde na základě těchto kontrol projektu k závěru, že prokázaný výdaj nesplňuje některé z kritérií, neuzná tento výdaj jako způsobilý, a to i v případě, že tento výdaj je uveden ve schváleném rozpočtu projektu.

## Slide 5: Nezpůsobilé výdaje příklady
  správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.)
  mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí
  u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu
  výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem
Notes: <number>
Nezpůsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které nelze hradit z veřejných prostředků OP VK.
Tyto výdaje, v případě, že vzniknou, hradí příjemce dotace z vlastních prostředků.
Nezpůsobilé výdaje jsou také výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně
nejsou pro jejich dosažení nezbytné.
Dále se jedná o výdaje, které nejsou přiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s
principem hospodárnosti a efektivnosti nebo v souladu s evropskou nebo českou legislativou.
V případě, že poskytovatel podpory vyhodnotí výdaj projektu jako nehospodárný a neefektivní, a to i v případě, že tento výdaj je součástí schváleného rozpočtu projektu, bude tento výdaj považován za nezpůsobilý a nebude příjemci po
dpory v rámci žádosti o platbu proplacen (jedná se zejména o případy neopodstatněných nákupů zařízení nebo služeb před ukončením projektu nebo nákup služeb za ceny, které sice byly uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příjemce k
nim však nedoložil požadované dokumenty týkající se zadání zakázky).
Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje:
výdaje spojené s financováním rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání realizovaných ve spolupráci s úřady práce;
výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že účastník v rámci projektu tuto zkoušku skládá/usiluje o získání certifikátu na druhý nebo další pokus;
výdaje spojené s financováním zkoušek, jejichž složení je nedílnou součástí příslušných vzdělávacích programů počátečního vzdělávání;
výdaje spojené s financováním zkoušek a certifikátů v případě, že skládání zkoušky (pokus o získání certifikátu) nenavazuje na vzdělávací aktivitu, které se zájemce o zkoušku/certifikát účastnil v rámci projektu
daň z přidané hodnoty (DPH) nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet (pokud je příjemce plátcem DPH);
úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z fondu ESF;
sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje (vyplývající ze smluv nebo dalších příčin), stornovací poplatky;
správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt a nejsou výslovně stanoveny Řídícím orgánem (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.);
náklady na audit v případě projektů s rozpočtem nižším než 3 mil. Kč včetně DPH;
nákupy nábytku nebo vybavení, vozidel, infrastruktury, nemovitostí a pozemků;
mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí;
u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;
výdaje vzniklé mimo časový rámec způsobilosti výdajů (výjimku tvoří výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, v němž se projekt realizoval, souvisejí – např. závěrečný audit, telefonní účty – za období, kdy se projekt realizoval, doručené a zaplacené po jeho ukončení, bankovní poplatky za vedení samostatného účtu projektu, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu). Příslušné účetní doklady musejí být předloženy nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu);
vedení běžného provozního účtu organizace a bankovní poplatky související s tímto účtem (pokud nevyplývají z právního aktu);
jiné přímé daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, cla apod.);
výdaje, které jsou součástí likvidace společnosti, nedobytné pohledávky a jiné;
výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s určitým projektem, např. výdaje na uhrazení soudního poplatku, na pořízení důkazů, na právní zastoupení v případě sporu, penále, pokuty, jiné sankční výdaje a právní výlohy související s právním sporem;
odstupné;
platby příspěvků do soukromých penzijních fondů;
peněžitá pomoc v mateřství;
ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
nedobytné pohledávky;
nájemné, kdy je příjemce vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma;
debetní úroky (úrok z dlužné částky), výdaje směnečné a jiné čistě finanční výdaje;
výdaje spojené s přípravou projektu a řízením projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním žádostí o finanční podporu z OP VK, zpracováním monitorovacích zpráv a žádostí o platby) v případě, že se jedná o externí dodavatele;
výdaje spojené s administrací veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž zadání se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale postupy stanovenými Příručkou pro příjemce.
náklady převyšující nabídkovou cenu (tzv. vícenáklady) uvedenou v nabídce, na základě jejíhož předložení byl dodavatel vysoutěžen;
smlouvy o splátkovém prodeji;
část pořizovací ceny přesahující cenu zjištěnou znaleckým posudkem nebo přesahující cenu v místě a čase obvyklou;
režijní náklady vztahující se k všeobecnému provozu organizace bez vazby na projekt;
výdaje odpovídající svým vymezením kategorii mimořádných nákladů (např. oprava nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu apod.);
smlouvy s dodavateli (eventuálně dodávky na základě vystavené objednávky), které:
- nepřinášejí navýšení přidané hodnoty projektů;
-jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem s odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté práce či služby;
- jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování).
rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;
kurzové ztráty;
splátky finančního leasingu;
splátky operativního leasingu související s nájmem vybavení a zařízení, která nebudou výhradně využívána pro potřeby cílové skupiny (např. vozidel pro potřeby realizačního týmu) a leasingový vztah s volným/otevřeným koncem leasingové smlouvy umožňujícím odkup vybavení a zařízení za zůstatkovou cenu;
stipendia nebo platby cílové skupině podobného charakteru,
prostředky na tvorbu FKSP za pracovníky, kteří jsou v rámci projektu hrazeni podle metodiky nepřímých nákladů, výdaje na běžné provozní náklady organizace, které nesouvisejí s realizací projektu – tj. zajištění běžného chodu organizace – každodenní řízení, monitorování a kontroly příjemce (nesouvisející přímo s projektem – prováděly by se i bez jeho realizace);
výdaje za činnosti, které již v rámci jiných českých nebo zahraničních dotačních programů či Iniciativ Společenství financovaných z ESF či jiných programů financovaných Evropskou unií podporu dostávají.
Neplatí pro oblast podpory 3.1
Pokud výzva nestanoví jinak.
Pokud nábytek nebo vybavení nejsou financovány v rámci křížového financování a nejedná se o položky uvedené v části „nábytkem nejsou“.

## Slide 6: Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu
Pracovněprávní vztah
        pracovní smlouva
        dohoda o pracovní činnosti
        dohoda o provedení práce
Autorské honoráře
        řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském
        za autorské dílo nelze považovat lektorování
        není povinnost odevzdávat výkaz práce
Notes: <number>
5.3.2.1 Kapitola rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu
Před zahájením realizace projektu je nutné, aby příjemce a jeho partneři stanovili nebo jmenovali
pracovní tým projektu a aby s pracovníky byl včas uzavřen smluvní vztah, který bude definovat jejich
zapojení v rámci projektu (pracovní smlouva, dodatek k pracovní smlouvě, dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti, případně licenční smlouva). Včasné uzavření těchto smluvních vztahů je
potřebné v souvislosti se zajištěním hladkého začátku realizace projektu, s čerpáním finančních
prostředků z rozpočtu projektu a v neposlední řadě také pro zajištění včasného přihlášení
pracovníků k zákonným odvodům.
V této kapitole rozpočtu jsou způsobilými výdaji rozuměny pouze osobní výdaje pracovníků,
kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu a podílejí se na ní v rámci organizace příjemce
nebo partnera projektu. Jsou tedy tzv. „zaměstnanci“ projektu.

## Slide 7: Kapitola rozpočtu 1
Pracovně právní vztahy musí povinně obsahovat
  všechny náležitosti pracovní smlouvy podle zákoníku práce
  identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen;
  popis pracovní činnosti relevantní pro projekt
  rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.)
  výši odměny
  případně další zákonem stanovené náležitosti
  povinnost odevzdávat pracovní výkaz (měsíční)
  splňovat pravidla povinné publicity
Notes: Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, autorské honoráře
Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musejí být uzavřeny v souladu se
zákoníkem práce a obsahovat všechny náležitosti pracovní smlouvy podle tohoto zákona.
Dále povinně musejí obsahovat:
identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen;
popis pracovní činnosti relevantní pro projekt;
rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.);
výši odměny;
případně další zákonem stanovené náležitosti;
povinnost odevzdávat pracovní výkaz (měsíční).
<number>

## Slide 8: Kapitola rozpočtu 1
Způsobilé osobní výdaje
    pracovní smlouva výhradně pro projekt
    část úvazku na projekt
    dohody o provedení práce
    dohody o pracovní činnosti
    autorské honoráře
    zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem,
    další zákonná pojištění a zákonné odvody a náhrady (např. FKSP)
Notes: Způsobilé osobní výdaje tedy zahrnují:
mzdové výdaje pracovníků, kteří mají v rámci projektu uzavřen pracovněprávní vztah
a jsou zaměstnáni výhradně pro projekt;
příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze
částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazku na projektu;
výdaje na odměnu zaměstnanců, kteří jsou v rámci projektu zaměstnáni
na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce;
autorské honoráře;
zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem,
případně další zákonná pojištění a zákonné odvody a náhrady.
<number>

## Slide 9: Kapitola rozpočtu 1
Další podmínky OP VK
    osobní výdaje musí odpovídat nominálním mzdám
    pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát
    jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem
Notes: Osobní výdaje musejí odpovídat nominálním mzdám, resp. platům a zákonným odvodům
na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a případně dalším nákladům
daným zákonem nebo jiným právním předpisem (základní mzda nebo plat, příplatky
a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů
např. za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, odměny za pracovní pohotovost, jiné složky mzdy nebo platu, odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, náhrada mzdy za pracovní neschopnost v souladu s platnou legislativou (snížená o případný nárok na refundaci ze strany státu) a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně ze zákona). Jedná se tedy o hrubou mzdu včetně všech zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem a dále povinné výdaje vyplývající z právních předpisů, např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, FKSP, apod.
Odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb.:
Náklady na odvody do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) jsou uznatelné jen u těch příjemců / partnerů, kteří jsou organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací a nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky, kterým ukládá vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) odvádět do FKSP základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.
Náklady na odvody do FKSP nemohou uplatnit příjemci, kterým vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tuto povinnost neukládá.
V případě, že je v rámci projektu využita metodika nepřímých nákladů, pak lze náklady na plnění fondu FKSP uplatnit jen vzhledem k pracovníkům, jejichž mzdy/platy/odměny jsou hrazeny v rámci přímých nákladů projektu.
Výše mzdových výdajů nesmí přesahovat výši v místě realizace projektu, oboru a čase obvyklou. Doporučující výše mzdových nákladů jsou uvedeny v Metodickém dopise č. 4 uveřejněném na stránkách www.msmt.cz .
I v případě těchto výdajů platí, že se musí jednat o skutečně vynaložené výdaje, příjemce dotace a případní partneři proto musejí dokládat vynaložení těchto výdajů odpovídajícími doklady (smlouva upravující pracovněprávní vztah, měsíční pracovní výkaz, výplatní listina/výplatní páska, mzdový list, výpis z účtu projektu nebo výdajový doklad).
V případě, že se zaměstnanec příjemce nebo partnera podílí na aktivitách projektu pouze částí svého pracovního úvazku, musí být tento úvazek specifikován v jeho pracovní smlouvě (případně v jiném typu smlouvy) a způsobilým výdajem může být v tomto případě pouze odpovídající část jeho mzdových nákladů.
Pracovníci příjemce a partnera projektu v případě kontinuálních pracovních činností prokazují své zapojení v projektu pracovním výkazem. Nejvhodnější formou pro vykazování práce odvedené při realizaci projektových aktivit je měsíční souhrn – pracovní výkaz.
Pracovní výkazy nevykazují pracovníci, jimž je odměna hrazena v rámci autorského honoráře.
<number>

## Slide 10: Kapitola rozpočtu 1
Čerpání osobních nákladů
Jednotkové mzdy, které jsou stanovené ve schváleném rozpočtu projektu v závislosti na pracovní pozici a typu pracovního poměru hodinovou sazbou nebo měsíční sazbou, jsou průměrovými ukazateli a jsou po celou dobu realizace projektu závazné. Pro možnost využívání motivačních prvků v odměňování zaměstnanců lze tyto prostředky určené na jednotlivé pracovní pozice čerpat během doby realizace projektu nerovnoměrně.
Notes: <number>

## Slide 11: Kapitola rozpočtu 1
Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat
    identifikaci projektu
    název subjektu (příjemce/partner)
    jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce
    časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna)
    údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů v téže organizaci
    časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce
    popis činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným činnostem, nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení projektu“
Notes: Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat:
identifikaci projektu;
název subjektu (příjemce/partner);
jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu,
ze které jsou osobní náklady hrazeny);
časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna);
údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů v téže organizaci;
časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci
projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce
popis činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným
činnostem, nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení projektu“.
Výkaz musí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, případně
další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti.
Výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka,
koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.).
Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není možné,
aby byl placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci
projektu OP VK a v rámci jiného projektu nebo úkolu.
Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších
činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem
(pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr).
Jednotkové mzdy, které jsou stanovené ve schváleném rozpočtu projektu v závislosti
na pracovní pozici a typu pracovního poměru hodinovou sazbou nebo měsíční sazbou,
jsou průměrovými ukazateli a jsou po celou dobu realizace projektu závazné.
Pro možnost využívání motivačních prvků v odměňování zaměstnanců lze tyto
prostředky určené na jednotlivé pracovní pozice čerpat během doby realizace
projektu nerovnoměrně.
V případě, že v projektu je plánováno více pracovních pozic, než mají příjemce a jeho partneři
zaměstnanců, není možné rozdělit částky z přebývajících položek mezi současné pracovníky
projektu na základě stávajících smluv. Buď je nutné přijmout/zaměstnat nové pracovníky,
kteří budou tyto pozice zastávat, nebo u stávajících pracovníků navýšit pracovní úvazky
(s omezením při dodržení pravidla o vykonávání max. 1,5 pracovního úvazku pro zaměstnance
příjemce a jeho partnery viz výše), tzn. není možné tímto způsobem navyšovat
jednotkové mzdy pracovníků projektu.
<number>

## Slide 12: Kapitola rozpočtu 1
Dokladování
    pracovními smlouvami (nebo odpovídajícími typy smluv) v monitorovací zprávě projektu, ve které budou odpovídající osobní výdaje daného pracovníka poprvé uplatňovány
    výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků, případně mzdovými listy
    výpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém jsou identifikované převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody zákonných odvodů a daní
    pracovními výkazy za jednotlivé pracovníky
    rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu
    případně dalšími doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou (výdajové pokladní doklady u mzdy vyplácené v hotovosti apod.)
Notes: Při vyúčtování způsobilých výdajů projektu při předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
dokládá příjemce a případní partneři osobní náklady např. následujícími dokumenty, případně
jejich kopiemi (s jednoznačnou identifikací pracovníka a zastávané funkce - specifikace bude
provedena poskytovatelem podpory):
pracovními smlouvami (nebo odpovídajícími typy smluv) v monitorovací zprávě projektu,
ve které budou odpovídající osobní výdaje daného pracovníka poprvé uplatňovány;
výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků, případně mzdovými listy;
výpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém jsou identifikované
převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody zákonných odvodů a daní
pracovními výkazy za jednotlivé pracovníky;
rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu;
případně dalšími doklady, které jsou v souladu s platnou legislativou
(výdajové pokladní doklady u mzdy vyplácené v hotovosti apod.).
Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat,
příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny
za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, výdaje spojené s dovolenou a zákonnými překážkami v práci),
které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a představuje podíl připadající na
jednoho zaměstnance na měsíc. Jedná se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na
všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, o zálohové splátky daně z příjmu fyzických osob a další zákonné
nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.
Plat – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za své zaměstnance.
Jméno, příjmení nebo osobní číslo.
<number>

## Slide 13: Kapitola rozpočtu 2 Cestovní náhrady související s realizací projektu
Jedná se o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu – osoby zapojené do realizace projektu
Legislativa
    zákoník práce
    vyhláška MPSV
    interními předpisy organizace, vnitřní směrnice
    v případě zahraničních pracovních cest vyhláška MF
Notes: Kapitola rozpočtu 2 – Cestovní náhrady související s realizací projektu
V případě, že ve schváleném rozpočtu projektu jsou definovány způsobilé výdaje v této kapitole, je potřeba, aby se příjemce a jeho partneři řídili při vykazování těchto výdajů podmínkami, které byly zohledněny již při přípravě projektové žádosti.
Vždy se musí jednat o výdaje na pracovní cesty zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu, a to pouze osob zapojených do realizace projektu (na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu). Cestovní výdaje osob, které se na realizaci projektu nepodílejí, není možné v rámci projektového rozpočtu hradit – cestovné zástupců cílové skupiny spadá do Přímé podpory – Kapitola rozpočtu 7, případně do Kapitoly 5.
Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí:
zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, Hlava II, Díl 1.;
platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna na základě §189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce;
interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky organizace na pracovní cestě, popř. popřípadě vnitřní směrnice organizace, která určuje míru krácení stravného za bezplatně poskytnutá jídla;
v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vždy k 1. lednu kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny;
specifickými pravidly OP VK.
<number>

## Slide 14: Kapitola rozpočtu 2
Specifická pravidla OP VK
Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem
Cestovné
        Náhrada prokázaných jízdních výdajů
        Použití letadla
        Použití místní veřejné dopravy
        Použití soukromého vozidla
        Použití služebního vozidla
Ubytování/nocležné
Stravné
Nutné vedlejší výdaje
Notes: Specifická pravidla OP VK:
Účel pracovní cesty musí vždy souviset s projektem.
Výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým v místě a čase realizace projektu.
Cestovné
  Náhrada prokázaných jízdních výdajů – Výdaje, které jsou spojené s dopravou na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu způsobilé.
  Použití letadla – Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na vzdálenost větší než 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost, je třeba k zakoupení letenky souhlas poskytovatele podpory. Pokud poskytovatel souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.).
  Použití místní veřejné dopravy – V rámci cestovného je možné hradit výdaje na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být doloženo, že nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých jízdenek.
  Použití soukromého vozidla – Způsobilé jsou:
    základní náhrada vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla, jejíž výše vychází z vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí;
    náhrada za spotřebované pohonné hmoty; výše se vypočítá z ceny pohonných hmot a spotřeby vozidla podle § 158, odst. 4, zákona č. 262/2006 Sb. Neprokáže-li pracovník cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty, která je stanovena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Pro údaj o spotřebě vozidla se použije údaj z technického průkazu.
  Použití služebního vozidla – V případě používání služebního vozidla je způsobilým výdajem cena pohonných hmot spotřebovaných na cestách podle ujeté vzdálenosti. Hodnota se vypočte obdobně jako při použití soukromého vozidla buď podle průměrné ceny pohonných hmot na dané období stanovené Vyhláškou MPSV nebo je doložena účetním dokladem dokladujícím nákup pohonných hmot. Ujetá vzdálenost bude doložena výpisem z knihy jízd.
Ubytování/nocležné
Pro způsobilé výdaje za ubytování během služebních cest platí, že musejí odpovídat cenám v místě obvyklým. V případě výdajů za tuzemské ubytování je nutné dodržovat cenový limit pro ubytování v ČR – maximálně 1200 Kč za osobu a noc a zároveň se řídit dle interních předpisů dané organizace, pokud stanovují nižší cenový limit.
Stravné – Přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Zákoník práce (popřípadě vnitřní směrnice organizace) také určuje míru krácení stravného za bezplatně poskytnutá jídla. Stravné lze hradit maximálně do výše 300 Kč na osobu za celý den.
Nutné vedlejší výdaje
Kromě výše uvedených jsou způsobilým výdajem také další úhrady související s předmětem pracovní cesty, např. parkovné, poplatky spojené s pracovní cestou, konferenční poplatky, poplatky za použití telefonu, dálniční poplatek, vstupenky na veletrh, poplatky za úschovu zavazadel apod. Tyto poplatky lze hradit pouze na základě prokázaných úhrad.
Specifická pravidla OP VK pro služební cesty zahraniční:
Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce a zaměstnanců partnerů při zahraničních cestách, přičemž zaměstnancem se rozumí také osoba, která má s příjemcem, popř. partnerem uzavřenu dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti, pokud je v této dohodě stanoveno, že tato osoba bude vykonávat služební cesty.
Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze v případě, že jsou obsaženy ve schválené verzi projektové žádosti a zahrnuty v rozpočtu, který je součástí právního aktu.
Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci a s přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují.
Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou není možné. Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové žádosti a musejí být řádně zdůvodněny. Výjimku tvoří případy, kdy příjemce jednoznačně poskytovateli prokáže, že se hodnota plánovaných výdajů změnila v důsledku neočekávaného hospodářského vývoje (zejm. zvýšení cen).
Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle Vyhlášky Ministerstva financí o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok.
Ubytování v hotelu v zahraničí může být zajištěno maximálně v kategorii ***.
Způsobilým nákladem je i kapesné, které může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (toto kapesné může poskytovat pouze za předpokladu, že to odpovídá interním předpisům dané organizace, které mohou stanovovat kapesné nižší).
Cestovní náhrady pro zahraniční experty:
V případě proplácení cestovních náhrad zaměstnancům zahraničních subjektů je nutné vycházet z platných sazeb EU. Tyto náhrady, tzv. „per diems“, kryjí náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR.
„Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce: http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm.
Tento postup se uplatní v případě např. expertů přizvaných na konference, vzdělávací kurzy, krátkodobě hostujícím zahraničním specialistům apod. Nejedná se o vyplácení cestovních náhrad např. dlouhodobě hostujícím učitelům cizích jazyků a expertům podílejícím se na realizaci projektu, tzn., že nejsou hrazeny zahraničním expertům, kteří s příjemcem uzavřeli pracovní smlouvu (či jinou obdobnou smlouvu) dle českých právních předpisů.
„Per diems“ mohou být expertovi hrazeny v plné výši. Pouze s jeho souhlasem mohou být „per diems“ stanoveny nižší, mohou být také proplaceny jen jako doplatek po zaplacení ubytování přímo příjemcem, příp. po poskytnutí stravování v rámci aktivity, na kterou byl expert pozván. V rámci tohoto způsobu stravování (tj. není-li proplaceno expertovi přímo) nejsou propláceny výdaje za alkohol a cigarety.
Dále je způsobilým výdajem výdaj za dopravu experta do ČR a zpět.
Pro vyúčtování výdajů tuzemských i zahraničních pracovních cest v rámci monitorovací zprávy je nutné doložit:
Rozpis cestovních náhrad (standardizovaný formulář).
Kopii dokladu o úhradách cestovních náhrad pracovníkovi projektu (např. výpis z účtu, pokladní výdajové doklady, daňové doklady – účty, faktury, apod.).
Poskytovatel dotace (ŘO nebo ZS) může specifikovat jiný rozsah dokladů, který bude předkládán s monitorovací zprávou.
K výše uvedeným dokladům musí příjemce archivovat a na vyzvání poskytovatele nebo při kontrole na místě předložit ještě následující doklady:
Vyplněný standardní formulář „Cestovní příkaz“, (v případě, že pracovník vyjíždí na pracovní cesty vícekrát do měsíce, je možné použít formulář „Měsíční cestovní příkaz“), který obsahuje tyto údaje:
    Vyplněný cestovní příkaz, kde je patrné
      příjmení, jméno pracovníka,
      souhlas s vysláním na služební cestu s podpisem pracovníka,
      počátek cesty, místo jednání, účel cesty, konec cesty,
      určený dopravní prostředek. V případě vlastního vozidla: SPZ, druh, prům. spotřeba dle technického průkazu, druh pohonných hmot.
    Vyplněné vyúčtování pracovní cesty, kde je patrné:
      datum, hodina a místo odjezdu a příjezdu,
      v případě použití veřejného dopravního prostředku cena jízdného / případně místní přepravy,
      v případě použití soukromého vozidla vzdálenost v km,
      stravné za dobu pracovní cesty,
      nocležné,
      nutné vedlejší výdaje,
      celková částka cestovních náhrad,
      datum a podpis zodpovědného právníka, který převzal zprávu o výsledku pracovní cesty,
      číslo účetního dokladu o úhradě cestovních výdajů (číslo výdajového pokladního dokladu, nebo výpisu z účtu),
      datum a podpis pracovníka projektu, pokladníka a nadřízeného pracovníka organizace při úhradě cestovních náhrad.
originály účetních dokladů souvisejících s výdaji pracovní cesty,
doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, daňové doklady – účty, faktury, jízdenky apod.),
kopie velkého technického průkazu vozidla při použití soukromého vozidla,
stručná zpráva z každé pracovní cesty, která bude prokazovat:
kdo, kdy a kam cestu uskutečnil,
souvislost cesty s realizací projektu,
stručně popsaný výsledek cesty (závěry jednání, uskutečnění aktivity – např. školení, apod.),
Další doklady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MPSV, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
V případě zakoupení časové dálniční známky nutno doložit, že vozidlo bylo používáno po celou dobu jen pro účely projektu a dálniční známka byla pro jeho provoz nutná, v případě, že vozidlo bylo využíváno jen z části, provést a doložit výpočet pro uhrazení oprávněné části.
<number>

## Slide 15: Kapitola rozpočtu 2
Specifická pravidla OP VK pro služební cesty zahraniční
Zahraniční pracovní cesty mohou být propláceny jen v odůvodněných případech a pouze v případě, že jsou obsaženy ve schválené verzi projektové žádosti a zahrnuty v rozpočtu, který je součástí právního aktu.
Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty expertů a odborných pracovníků podílejících se na realizaci věcných aktivit projektu a s aktivní účastí na pořádané akci a s přímým vztahem k aktivitám projektu, které v rámci projektu realizují.
Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou není možné (výjimka – hospodářský vývoj)

## Slide 16: Kapitola rozpočtu 2
Cestovní náhrady pro zahraniční experty
  „Per diems“ - náklady na ubytování, stravné a cestovné v ČR
  „Per diems“ pro cizince v ČR se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce:
  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
  způsobilým výdajem je také výdaj za dopravu experta do ČR a zpět – za splnění všech podmínek OP VK

## Slide 17: Kapitola rozpočtu 2
Dokladování
      cestovní příkaz (musí obsahovat účel cesty související s projektem)
      vyúčtování pracovní cesty
      doklady o úhradách výdajů (výpis z účtu, výdajové doklady, jízdenky za vlak/ autobus/ atd.)
      stručná zpráva ze služební cesty
      rozpis cestovních náhrad
Cestovné
      jízdenky, palubenky
      kopie technického průkazu vozidla
      knihu jízd a stvrzenky za nákup PHM (nebo je cena určena dle příslušné vyhlášky MPSV) u služebního vozidla

## Slide 18: Kapitola rozpočtu 2
Dokladování
Ubytování
    objednávka (dopis nebo mail)
    faktura či jiný daňový doklad (uvádět, zda součástí ceny je stravování např. snídaně)
    doklad o zaplacení (výpis z účtu, stvrzenka)
    doklad o tom, že ubytování souviselo s akcí vztahující se k projektu
Stravné
    není nutné dokladovat, je závislé na době trvání pracovní cesty dle zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce
Nutné vedlejší výdaje
    doklad o úhradě – parkovné, úschova zavazadla, vstupné atd.

## Slide 19: Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu
nehmotný majetek do 60 000 Kč
dlouhodobý nehmotný majetek
drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus
použitý drobný hmotný majetek
nájem zařízení, operativní leasing
daňové odpisy
výdaje na opravy a údržbu
křížové financování (Investiční část, Neinvestiční část)
Notes: Kapitola rozpočtu 3 – Zařízení související s realizací projektu
Způsobilé výdaje pro nákup zařízení nezbytného pro realizaci projektu jsou součástí schváleného rozpočtu. Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly je potřeba, aby příjemce zvážil rozsah a charakter položek v souladu s požadavky na realizaci případných zadávacích řízení.
Pro účely projektu je možné pořídit zařízení, které je způsobilé k financování z ESF nebo zařízení a vybavení způsobilé v rámci křížového financování. Odepisovatelný hmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, lze financovat prostřednictvím odpisů, nájmu nebo v rámci křížového financování (za splnění podmínek, které vymezují možnosti užívání křížového financování). Hodnota pořízeného majetku se vyjadřuje v pořizovací ceně, která se řídí zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pořizovaný majetek musí být využíván pro projekt, pokud je využíván pro projekt pouze částečně, je způsobilá k financování pouze poměrná část nákladů.
Příjemce/partner nesmí zapůjčovat vybavení, zařízení nebo učební pomůcky pořízené z projektu dalším subjektům v případě, že se nejedná o partnery uvedené ve schváleném projektu. V případě finančního partnerství se majetek pořízený partnerem z finančních prostředků projektu stává jeho vlastnictvím ihned po jeho pořízení.
V případě nefinančního partnerství je majetek příjemcem podpory po dobu realizace a udržitelnosti zapůjčen partnerovi na základě smlouvy o výpůjčce (může být přímo součástí Smlouvy o partnerství). Po skončení udržitelnosti projektu může být majetek bezúplatně převeden do vlastnictví nefinančního partnera projektu.
Do kapitoly rozpočtu 3 - Zařízení související s realizací projektu patří následující položky:
Nehmotný majetek do 60 000 Kč – (Software, Ostatní) – zahrnuje nákup drobného nehmotného majetku do 60 000 Kč za kus (pořizovací cena). Může se jednat o nákup softwaru, know-how, licence, studijního programu, případně dalších položek drobného nehmotného majetku;
Dlouhodobý nehmotný majetek (Software, Ostatní) – zahrnuje celkovou úhradu za nákup dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč za kus (pořizovací cena), např. licence, know-how, studijní programy, software a další. Jedná se o investiční majetek, který však nebude zahrnut do křížového financování.
Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus (pořizovací cena) – tato položka zahrnuje zejména nákup výukového a spotřebního materiálu (tzn. pomůcky pro výuku, které budou spotřebovány v době realizace projektu cílovou skupinou – např. chemikálie), dále nákup PC sestav (počítač, monitor, klávesnice, myš) nebo notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, mobilů, dataprojektorů, vybavení k výuce (učebnice a materiál pro výuku, tedy materiál používaný při výuce), zařízení a přístroje pro výuku a další vybavení a zařízení, která jsou pro realizaci projektu nezbytná a spojená výhradně s realizací projektu, a další. Do této položky nelze zahrnout nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (patří vždy do položky Křížové financování).
Použitý drobný hmotný majetek – tato položka zahrnuje nákup použitého drobného hmotného majetku, zařízení, které je uvedeno výše. Pro nákup použitého majetku je nutné dodržet následující podmínky:
a) prodejce použitého drobného hmotného majetku musí vystavit prohlášení, ve kterém potvrdí, že tento majetek nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na vyžádání musí být předložen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady;
b) kupní cena použitého drobného hmotného majetku nesmí přesáhnout jeho tržní cenu v čase a místě pořízení obvyklou a musí být nižší než výdaje na pořízení nového drobného hmotného majetku, které umožňuje stejné využití;
c) výdaje na nákup jedné položky použitého drobného hmotného majetku a zařízení nesmějí přesáhnout částku 40 000 Kč za kus (v pořizovací ceně).
Při nedodržení těchto podmínek poskytovatel podpory neuzná způsobilost těchto výdajů a výdaje následně nebudou příjemci podpory proplaceny.
Nájem zařízení, operativní leasing – nájem zařízení, vybavení, případně nehmotného majetku a budov, případně splátky operativního leasingu (např. zajištění strojního zařízení pro školy) jsou způsobilým výdajem pouze za dodržení následujících podmínek:
a) budova nebo předmět nájmu musejí být využívány pro projekt, pokud jsou využívány pouze částečně, způsobilá bude pouze poměrná část nákladů vypočtených podle stanovené metodiky. Metodika výpočtu musí být zachována po celou dobu realizace projektu (tedy do závěrečného vyúčtování);
b) je zřejmá skutečná roční výše nájemného nebo splátek;
c) je zřejmá doba, po kterou je předmět nájmu nebo operativního leasingu využíván k realizaci projektu;
d) podpora je používána na výdaje nájmu;
e) smlouva o nájmu nebo operativním leasingu je uzavřena přímo s příjemcem podpory, případně s partnerem, bude-li předmět nájmu nebo operativního leasingu využívat partner a bude-li tato možnost ošetřena v partnerské smlouvě nebo jejím dodatku);
f) smlouva operativního leasingu je uzavřena s pevným/uzavřeným koncem (tzn. není umožněn volný nebo otevřený konec leasingového vztahu), který neumožňuje odkup zařízení a budov za zůstatkovou cenu (způsobilé jsou pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt využíván);
g) na vyžádání musí příjemce prokázat hospodárnost využití nájmu nebo operativního leasingu ve srovnání s jinými alternativami;
h) část nákladů, o kterou výdaje na operativní leasing přesahují výdaje, které by představoval běžný pronájem, je neuznatelná.
Motorové vozidlo lze v rámci operativního leasingu nebo nájmu (vždy je nutno vybrat finančně výhodnější variantu) zajistit pouze pro projekty podporované v Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pouze v případě, že vozidlo bude v rámci projektu využíváno pro realizaci aktivit pro cílové skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami (např. přeprava handicapovaných žáků do školy nebo na místa, kde se aktivity realizují, apod.).
Výdaje spojené s pořízením či nájmem vozidla, které by sloužilo např. k přepravě realizačního týmu či k jiným účelům, jsou ve všech případech nezpůsobilé.
Daňové odpisy – odpisy neboli amortizace vlastního dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (pořízeného před začátkem realizace projektu nebo i v průběhu realizace) jsou způsobilými výdaji projektu, jestliže jsou splněny následující podmínky:
    k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné prostředky (tj. současný či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel prostředky z veřejných zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku)
    jsou uplatňovány v alikvotní výši s ohledem na míru využití daného majetku v rámci realizace projektu;
    jsou uplatňovány pouze po dobu realizace projektu;
    je možné je doložit účetním dokladem dokládajícím pořizovací cenu majetku;
    majetek je odpisován dle odpisového plánu příjemce;
    výše ročních odpisů je stanovena jednou z metod daňového odpisu pro účely daně z příjmu pro jednotlivé druhy majetku a jsou způsobilé pouze po dobu, kdy je majetek využíván pro účely projektu;
    odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru;
    příjemce si vybere formu odpisování (v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), kterou bude používat po celou dobu realizace projektu, tuto nastavenou formu již nebude moci měnit (tuto formu nastaví ve chvíli, kdy započne odpisovat).
Odepisování motorových vozidel není způsobilým výdajem.
Postup při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením hmotného majetku v pořizovací ceně nad 40 000 Kč:
Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy, vykáže způsobilé výdaje ve výši daňových odpisů daného majetku za poslední zdaňovací období. Přitom zohlední jak dobu trvání projektu, tak dobu využívání majetku, a to takto:
- v prvním roce si zahrne do způsobilých výdajů pouze poměrnou výši odpisů. Podíl na odpisech je dán počtem měsíců, v nichž je daný majetek používán v rámci projektu (např. v případě, že projekt začíná 1. března, vybavení je zakoupeno 28. července téhož roku, daňové odpisy budou vykázány podle zákona a do způsobilých výdajů bude zahrnuto po ukončení zdaňovacího období 6/12 takto vykázaných odpisů);
- v případě, že je daný majetek využíván i v posledním roce trvání projektu a projekt končí před koncem zdaňovacího období, stanoví se výše způsobilých výdajů v závěrečné žádosti o platbu jako odpovídající část předpokládaných daňových odpisů. Podíl na odpisech je dán počtem započatých měsíců, po které projekt trvá, k počtu měsíců ve zdaňovacím období (např. v případě, že projekt končí v říjnu daného roku, je způsobilým výdajem v tomto roce 10/12 předpokládaných daňových odpisů vykázaných na konci roku, pokud byl majetek využíván nejpozději od 1. 1. daného roku).
Příklad 1:
Příjemce zakoupil pro účely projektu vybavení v pořizovací ceně 50 000 Kč.
Projekt byl zahájen k 1. 1. 2008 a trvá do 30. 6. 2010. Zařízení bylo zakoupeno ke dni 15. 3. 2008 a příjemce předpokládá jeho využití po celou zbývající dobu projektu.
Pořízený majetek spadá podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, do odpisové skupiny 1 s dobou odpisování 3 let. Příjemce uplatňuje daňové odpisy v jednotlivých letech takto:
- za zdaňovací období 2008 odpisy ve výši 10 000 Kč,
- za zdaňovací období 2009 odpisy ve výši 20 000 Kč,
- za zdaňovací období 2010 odpisy ve výši 20 000 Kč.
Na základě stanovených odpisů uplatní výši způsobilých výdajů takto:
- v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2008 způsobilé výdaje ve výši 8333 (10/12*10 000 Kč),
- v žádosti o platbu po skončení zdaňovacího období 2009 způsobilé výdaje ve výši 20 000 (12/12*20 000 Kč),
- v závěrečné žádosti o platbu předložené v roce 2010 způsobilé výdaje ve výši 10 000 Kč (6/12*20 000 Kč).
Odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny stanovuje § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Výdaje na opravy a údržbu – v této položce jsou za způsobilé považovány pouze ty výdaje, které se vážou k položkám (majetku), jež byly pořízeny ze způsobilých výdajů daného projektu (pořízené z dotace, odepisované v rámci projektu) a jsou využívány pro účely projektu. Výdaje na opravu a údržbu majetku používaného v projektu, který nevstupuje žádným způsobem do způsobilých výdajů, nelze zahrnout do způsobilých výdajů.
Křížové financování (Investiční část, Neinvestiční část) – další vybavení a nábytek, který není možné zahrnout do výše uvedených položek, může příjemce pořizovat v rámci tzv. křížového financování, ale to opět pouze za předpokladu, že „křížové financování“ je schváleno v žádosti o dotaci a potvrzeno v právním aktu s poskytovatelem dotace.
Křížové financování umožňuje v projektech financovaných z ESF realizovat některé výdaje, které jsou způsobilé pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Použitím křížového financování je možné hradit pouze výdaje nezbytné pro dosažení cílů projektu, tj. tyto výdaje musejí mít přímou vazbu na realizaci projektových aktivit.
Výdaj v položce křížového financování může uplatnit pouze příjemce/partner, který majetek daňově neodepisuje, a to tak, že do výdajů v režimu křížového financování zahrne nejvýše celkovou pořizovací cenu majetku (nebo v případě, že by tím došlo k překročení limitu stanoveného výzvou, její odpovídající část, zbývající část může být financována i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu).
Příjemce/partner, který daný majetek daňově odepisuje, nemá možnost využít křížového financování pro pořízení vybavení nad 40 tis Kč a uplatňuje v jednotlivých letech daňové odpisy (viz. Bod F – Daňové odpisy). V případě pořízení nábytku v hodnotě do 40 tis. Kč, který nelze odepisovat, bude využita položka rozpočtu 3.8.2 Křížové financování – neinvestiční část.
Při uplatnění křížového financování musejí být splněny následující základní podmínky:
Maximální procentní podíly křížového financování na celkových způsobilých výdajích projektu jsou pro jednotlivé projekty stanoveny v příslušné výzvě k předkládání projektů.
Vyhlašovatel může v textu výzvy vymezit, za jakým účelem bude v jednotlivých prioritních osách křížové financování využito, případně může limity ve výjimečných a odůvodněných případech navýšit či snížit.
U jednotlivého projektu nesmí být překročen schválený maximální procentuální podíl křížového financování na objemu celkových způsobilých výdajů, a to ani při závěrečném vyúčtování projektu, tj. musí být zachován stanovený podíl i na objemu celkových skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých výdajů v rámci projektu.
Vybavení a nábytek financovaný z prostředků OP VK by měl být pořízen prioritně pro potřebu cílové skupiny. V případě, kdy je křížové financování využito k pořízení vybavení nebo nábytku pro potřeby realizačního/projektového týmu, je nutné takový požadavek zvlášť zdůvodnit; také je potřeba vyčíslit výši prostředků připadající na jeden přepočtený pracovní úvazek členů projektového týmu. Při čemž limit na jeden přepočtený pracovní úvazek činí 15 000 Kč.
Vymezení pojmů souvisejících s křížovým financováním:
Nábytkem se v rámci křížového financování bez ohledu na velikost a účel použití rozumí zejména:
stoly, lavice, pracovní desky;
židle, křesla, pohovky, postele včetně matrací;
skříně, police, závěsné skříňky včetně kuchyňských, truhlice;
vestavěné skříně s pořizovací cenou do 40 tis. Kč (vestavěné skříně s vyšší pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti);
věšáky a zrcadla volně stojící i závěsné;
nábytkové stěny a podobné sestavy.
Nábytkem nejsou:
textilní a jiné doplňky, které nejsou pevnou součástí nábytku a bez nichž je nábytek plně funkční (např. sedáky, lůžkoviny, ubrusy atd.);
podlahové krytiny včetně koberců bez ohledu na jejich velikost;
záclony a závěsy včetně zařízení sloužícího k jejich uchycení.
Vybavením se pro účely křížového financování rozumí hmotný majetek v pořizovací ceně ve smyslu § 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok.
Jednotlivé rozpočtové položky křížového financování jsou rozděleny na Investiční část a Neinvestiční část:
Investiční část:
Křížové financování zajišťované z této položky má charakter investice a mohou z něj být realizovány následující výdaje:
Výdaje na nábytek v pořizovací ceně od 40 000 Kč.
Vybavení:
Z účetního hlediska jde o výdaje na nákup vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000 Kč za kus. Pro způsobilost výdajů je nutné respektovat ještě následující podmínky:
musí se jednat o speciální vybavení, které není možné pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší než 40 000 Kč;
vybavení musí být používáno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina (např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.); nebo je respektováno výše uvedené finanční omezení pro projektový tým (15 000 tis. Kč pro jeden přepočtený úvazek).
V případě pořízení použitého vybavení je nutné dodržet následující podmínky:
a) prodejce vybavení musí vystavit prohlášení, ve kterém potvrdí, že tento majetek nebyl v průběhu uplynulých sedmi let získán prostřednictvím veřejných prostředků, na vyžádání musí být předložen nabývací titul prodávajícího a způsob úhrady;
b) kupní cena tohoto vybavení nesmí přesáhnout jeho tržní cenu v čase a místě pořízení obvyklou a musí být nižší než výdaje na pořízení vybavení, které umožňuje stejné využití.
V případě pořízení interaktivní tabule bude veškeré další současně pořízené zařízení sloužící k zajištění funkčnosti interaktivní tabule považováno za součást souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis., spadá majetek do křížového financování (v případě, že příjemce majetek daňově neodepisuje). To znamená, že pokud takto zjištěná cena překročí 40 tis. Kč, není možno tento soubor movitých věcí zahrnout do položky rozpočtu č. 3 Zařízení, ale je nutno jej zahrnout do křížového financování (v případě, že příjemce/partner majetek daňově neodepisuje).
Pokud se jedná o nákup samostatné tabule (předpokládá se, že ostatními náležitostmi pro funkčnost tabule je příjemce již vybaven) a pořizovací cena nepřesáhne 40 tis. Kč, nespadá do křížového financování.
Neinvestiční část:
Křížové financování zajišťované z této položky nemá charakter investice a je možné z něj realizovat výdaje spojené s pořízením:
nábytku v pořizovací ceně do 40 000 Kč;
vestavěných skříní s pořizovací cenou do 40 000 Kč (vestavěné skříně s vyšší pořizovací cenou jsou technickým zhodnocením nemovitosti).
Výdaje nespadající do křížového financování:
výdaje patřící do oblasti pomoci ESF, a to včetně odpisů;
výdaje na nákup pozemků;
výdaje na nákup budov, domů a bytových či nebytových prostor;
výdaje na nákup vozidel;
výdaje na nákup zařízení a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000 Kč, pokud je možné je pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší než 40 000 Kč nebo není používáno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina (např. kopírovací zařízení).
Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení, včetně křížového financování v této kapitole, na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %. Tento limit musí být dodržen i při závěrečném vyúčtování projektu.
U majetku financovaného v režimu křížového financování může být jeho zbývající část financována i z jiných zdrojů v rámci nezpůsobilých výdajů projektu.
Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných dodávek obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP VK uvedených v této příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
Pro účely rozpočtu projektu se spotřebním materiálem např. u škol a NNO, rozumí také majetek s dobou životnosti do 1 roku a pořizovací cenou do 3000 Kč, který je určen pro cílovou skupinu projektu.
DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je způsobilá pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
Operativní leasing – forma nájmu, po jehož ukončení se pronajatá věc vrací pronajímateli, vlastnické právo na nájemce nepřechází.
Daňové odpisy se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.
Částečné a plné úvazky pracovníků se sečtou (např. 0,5 částečný + 0,75 částečný + 3 plné = 4,25 přepočtených) a limit se uplatňuje k takto přepočteným úvazkům, tj. v tomto případě 4,25 * 15 000 Kč.
V případě, že pořizovací cena nepřesáhne 40 000 Kč a položky jsou nakupovány pro potřeby cílové skupiny, je možné tyto položky uhradit po splnění dalších podmínek způsobilosti mimo křížové financování, a to v rámci položky rozpočtu drobného hmotného majetku.
Pro neplátce DPH se pořizovací cenou rozumí cena včetně DPH a pro plátce cena bez DPH, případně je v ceně zahrnuta ta část DPH, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
<number>

## Slide 20: Kapitola rozpočtu 3
Dokladování
    objednávka
    smlouva s dodavatelem
    faktura / paragon
    dodací list/ kalkulace cen za jednotlivé položky
    doklad o zaplacení – výpis projektového účtu/ VPD
    případně výpis z účtu organizace
    fotodokumentace
    smlouva o pronájmu/ operativním leasingu s vymezením předmětu a účelu nájmu, výše, doby pronájmu, splatností a způsobem platby.
    daňové odpisy
    paragon a VPD se dokládá při nákupu drobných položek (do 10.000 Kč bez DPH)
    případně další relevantní doklady

## Slide 21: Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář
Náklady na provoz kanceláře, která slouží k řízení projektu
Výdaje na místní kancelář
    spotřební zboží a provozní materiál
    telefon, poštovné, fax
    spotřeba vody, paliv a energie
    nájemné
Ke stanovení výše výdajů je nutné použít odpovídající metodiku výpočtu, která musí být zachována po celou dobu realizace projektu včetně závěrečného vyúčtování
V případě, že se organizace podílí na více projektech v rámci OP VK, uplatní ve všech stejnou metodiku výpočtu
Metodickým dopisem č. 5 Režijní náklady OP VK
.
Notes: Kapitola rozpočtu 4 – Místní kancelář
V této kapitole rozpočtu je možno čerpat finanční prostředky na zabezpečení provozu kanceláře,
která slouží k řízení projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje za materiál a služby,
které souvisejí s řízením projektu a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné.
Do této kapitoly se nezahrnuje pronájem místností určených pro práci s cílovou skupinou,
např. školicí prostory a související náklady.
Výdaje na místní kancelář mohou buď souviset výhradně s projektem a nesmějí mít vztah k
jiným aktivitám, nebo mohou s projektem souviset částečně a mít vztah i k jiným aktivitám
příjemce – v takovém případě je možné do způsobilých výdajů započítat pouze podíl připadající na
aktivity projektu.
Mezi výdaje na místní kancelář patří:
spotřební zboží a provozní materiál – papír do tiskáren, šanony, kancelářské potřeby, tonery, CD apod.;
telefon, poštovné, fax – včetně internetu – u poplatku za telefon a fax musí být možné provedení položkové kontroly za konkrétní telefon a fax;
spotřeba vody, paliv a energie – nákup energie, vody, paliv (kromě pohonných hmot);
nájemné – nájem kanceláře a úklid a údržba kanceláře, která je využívána k řízení projektu (alternativně např. podíl z odpisů budovy).
Z výpočtu částky by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného, dále doba, po kterou byla kancelář/část budovy pro projekt využívána. Výsledné způsobilé výdaje na poplatky za nákup vody, paliv a energie, internet, úklid a údržbu by měly být stanoveny obdobně.
Výdaje za místní kancelář jsou způsobilé za podmínky, že jejich základem jsou skutečné a nezbytné výdaje, které jsou určeny v poměru k dané činnosti za pomoci nestranné a oprávněné metody (např. rozpočet spotřebované elektrické energie na jednotlivé spotřebiče, rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří, dílen apod.). Tyto výdaje musejí být prokazatelně doloženy.
Ke stanovení výše výdajů je nutné použít odpovídající metodiku výpočtu, která musí být zachována po celou dobu realizace projektu včetně závěrečného vyúčtování.
V případě, že se organizace podílí na více projektech v rámci OP VK, uplatní ve všech stejnou metodiku výpočtu.
Příjemce se při uplatňování výdajů v rámci této kapitoly řídí Metodickým dopisem č. 5 Režijní náklady OP VK uveřejněným na www.msmt.cz. Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných dodávek či služeb obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Podíl výdajů celé kapitoly Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu smí činit nejvýše 8 % a tento limit musí být zachován i při závěrečném vyúčtování projektu.
<number>

## Slide 22: Kapitola rozpočtu 4
Dokladování
Spotřební zboží a provozní materiál
    objednávka (v případě telefonické objednávky je doporučeno vyhotovit zápis o telefonické objednávce)
    smlouva s dodavatelem (je-li vyžadována dle Příručky pro příjemce)
    faktura / paragon
    dodací list/ kalkulace cen za jednotlivé položky (pokud není rozpis položek a jednotlivých cen uveden na faktuře)
    doklad o zaplacení – výpis projektového účtu/ případně výpis z účtu organizace / VPD

## Slide 23: Kapitola rozpočtu 4
Dokladování
Telefon, počítač, internet, fax
    faktura
    kalkulace cen za jednotlivé položky (pokud není rozpis položek a jednotlivých cen uveden na faktuře)
    doklad o zaplacení – výpis projektového účtu/ případně výpis z účtu organizace
Spotřeba vody, paliv a energie
    faktura
    kalkulace cen za jednotlivé položky (pokud není rozpis položek a jednotlivých cen uveden na faktuře)
    doklad o zaplacení – výpis projektového účtu/ případně výpis z účtu organizace
Případně další relevantní doklady

## Slide 24: Kapitola rozpočtu 5 Nákup služeb souvisejících s realizací projektu
  publikace/školicí materiály/manuály
  odborné služby/Studie a výzkum
  výdaje na konference/kurzy
  podpora účastníků
  jiné výdaje
Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1
Notes: Kapitola rozpočtu 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu
Při čerpání finančních prostředků v rámci této kapitoly musejí mít příjemce a jeho případní partneři na paměti, že pro pořizování služeb souvisejících s realizací projektu platí obdobná pravidla jako v případě pořizování zařízení a vybavení. Příjemce musí před zahájením čerpání z této kapitoly posoudit, jaká je předpokládaná cena pořizovaných služeb obdobného charakteru a zda zakládá povinnost realizovat zadávací řízení podle pravidel OP VK uvedených v této Příručce či podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Výdaje spojené s nákupem služeb jsou způsobilé pouze za dodržení následujících podmínek:
Dodávky veškerých služeb musejí být v souladu s cíli projektu a musejí přispívat k jejich naplňování.
Dodávky služeb musejí bezprostředně souviset s realizací projektu (časově i místně).
Výběr dodavatelů pro dodávky zboží, služeb a drobných stavebních prací musí být proveden v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK, uvedených v části 7 této příručky.
Dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má uzavřen pracovně právní vztah s příjemcem/partnerem, a výdaje na něj jsou hrazeny v rámci kapitoly rozpočtu 1 – Osobní výdaje související s realizací projektu.
Náklady jsou v rámci kapitoly dále členěny do položek:
Publikace/školicí materiály/manuály – jedná se o nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvářených publikací, školicích materiálů (učebnice, publikace, knihy, manuály, příručky) nebo multimediálních pomůcek. Již vydané, v obchodní síti běžně dostupné publikace a učebnice a další studijní materiály, které nejsou přímo vytvářeny pro projekt se zahrnují do kapitoly 3 do položky 3.3 Drobný hmotný majetek.
Odborné služby/Studie a výzkum – zahrnuje výdaje na zpracování studií, analýz, sběr dat a zajištění dílčích výzkumných úkolů nezbytných pro realizaci projektu. V této položce se také vykazuje zajištění účetnictví/mzdového účetnictví externím dodavatelem.
Výdaje na konference/kurzy – zahrnuje výdaje na zajištění realizace konferencí nebo kurzů pořádaných v rámci projektu – školení nebo konference, do kterých budou zapojeni zástupci cílové skupiny, hostující účastníci nebo širší veřejnost. Tyto náklady pokrývají zpravidla zajištění pronájmu prostor, případně konferenční techniky apod. Náklady související s účastí pracovníků projektu na zahraničních školeních nebo konferencích jsou zahrnuty do Kapitoly 2 – Cestovní náhrady.
Podpora účastníků (stravné, ubytování) – v této položce jsou zahrnuty výdaje spojené se zajištěním občerstvení a ubytování účastníků konferencí nebo kurzů, které jsou rozpočtované v předchozí položce. Ubytování účastníků je možné hradit jen cílové skupině nebo členům realizačního týmu. Stravné je možné poskytnout i dalším účastníkům akce, pokud bude zdůvodněna souvislost s realizací projektu. Stravné realizačního týmu je zahrnuto v rozpočtu v kapitole 2 - Cestovní náhrady.
Cenový limit pro stravné, tedy občerstvení účastníků, je stanoven na 300 Kč na den a osobu v případě celodenní akce a zároveň je limitován případnými interními předpisy dané organizace. V případě, že se nebude jednat o celodenní akci (akce, která se odehraje v rámci jednoho dne a trvá minimálně 8 běžných hodin), musí být limitní částka v odpovídajícím poměru zkrácena. Do těchto výdajů patří i občerstvení těch osob, které nejsou cílovou skupinou ani realizačním týmem, ale jsou např. účastníky konference.
Cenový limit pro ubytování v ČR – max. 1200 Kč za osobu a noc (případně nižší dle interních předpisů dané organizace).
Jiné výdaje – výdaje na právní poradenství, znalecké posudky, na administraci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zajišťovanou externím dodavatelem (nevztahuje se na administraci zakázek malého rozsahu) a další výše nespecifikované služby, pokud přímo souvisejí s činnostmi projektu a pokud jsou nezbytné pro jeho realizaci.
Celkové výdaje v rámci této kapitoly rozpočtu nesmějí převýšit 49 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud poskytovatel podpory nestanoví na základě výjimky jinak (tato výjimka by musela být zakotvena již ve výzvě k předkládání projektů a po schválení projektu v právním aktu uzavřeném s poskytovatelem podpory). Limit 49 % pro tuto kapitolu se vztahuje i na způsobilé výdaje při závěrečném vyúčtování.
<number>

## Slide 25: Kapitola rozpočtu 5
Dokladování
    objednávka (v případě telefonické objednávky je doporučeno vyhotovit zápis o telefonické objednávce)
    smlouva s dodavatelem
    faktura / paragon
    dodací list/ kalkulace cen za jednotlivé položky (pokud není rozpis položek a jednotlivých cen uveden na faktuře)
    doklad o zaplacení – výpis projektového účtu/ případně výpis z účtu organizace / VPD
    fotodokumentace, pozvánka, prezenční listina
    případně další relevantní doklady
Notes: <number>

## Slide 26: Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy související s realizací projektu
    drobné stavební úpravy
    stavební úpravy v rámci křížového financování
Nutná vždy vazba na realizaci klíčových aktivit (vazba na cílové skupiny)
Stavební úpravy nad 40 000 Kč lze provádět pouze na majetku příjemce, případně partnerů projektu, nikoli na majetku, který má příjemce/partneři v pronájmu.
V případě škol a školských zařízení je možné stavební úpravy nad 40 000 Kč realizovat na majetku zřizovatele.
Notes: Kapitola rozpočtu 6 – Stavební úpravy související s realizací projektu
Součástí projektu mohou být drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisejí s realizovaným projektem.
Položky rozpočtu v této kapitole:
Drobné stavební úpravy – Podmínkou způsobilosti těchto výdajů je, že nesmějí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 000 Kč (pořizovací cena) na každou jednotlivou účetní položku majetku. Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postižením nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.
Stavební úpravy v rámci křížového financování – stavební úpravy, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (pořizovací cena) spadají do této položky.
Jedná se o stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, vzdělávacích či pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou.
Stavební úpravy nad 40 000 Kč lze provádět pouze na majetku příjemce, případně partnerů projektu, nikoli na majetku, který má příjemce/partneři v pronájmu.
V případě škol a školských zařízení je možné stavební úpravy nad 40 000 Kč realizovat na majetku zřizovatele.
Za stavební úpravy v rámci křížového financování nelze považovat:
Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud nepřevýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč;
Výdaje za stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jejichž účelem není usnadnění přístupu a pohybu osobám zdravotně postiženým, nebo úpravy výukových, tréninkových a pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou, ale např. pouze úprava prostor kanceláře projektu apod.
V případě projektů, jejichž součástí budou stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace, je nezbytné, aby tyto záměry byly v souladu s platnou územně plánovací dokumentací kraje a příslušných obcí, jak to stanoví např. § 43 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud se na tyto projekty vztahují.
V případě, že pro realizaci projektu je třeba vydat rozhodnutí o umístění stavby (příp. územní souhlas nebo obdobný doklad dle stavebního zákona), žadatel musí tyto doklady doložit již k žádosti.
V případě, že pro realizaci projektu je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby, pak je nutno doložit pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo obdobný doklad dle stavebního zákona, na jehož základě lze projekt realizovat nejpozději s žádostí o platbu, ve které jsou poprvé zahrnuty výdaje související se stavbou.
V případě, že pro realizaci stavebních úprav není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby ani obdobný doklad dle stavebního zákona, pak žadatel doloží čestné prohlášení žadatele, že na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani obdobný doklad dle stavebního zákona.
V případě, že příjemce/partner majetek odepisuje, a proto nevyužívá křížové financování, zařadí odpisy výše uvedených stavebních úprav (pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč), do podkapitoly 6.3 Stavební úpravy - odpisy.
DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je to pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu.
Účetní položka majetku – stanovena prováděcími vyhláškami k zákonu o účetnictví (vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.)
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Za změnu technických parametrů se nepovažuje pouhá záměna použitého materiálu.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
<number>

## Slide 27: Kapitola rozpočtu 6
Dokladování
    faktury
    dodací listy
    předávací protokoly
    doklad o zaplacení
    objednávky
    smlouvy s dodavateli
    fotodokumentace
    případně další relevantní doklady

## Slide 28: Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora
    mzdové příspěvky
    cestovné, ubytování a stravné
      jízdní výdaje
      ubytování
      stravné
    doprovodné aktivity
Notes: Kapitola rozpočtu 7 – Přímá podpora
Tato kapitola zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, jedná se tedy
o výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit.
Mzdové příspěvky – jsou poskytovány zaměstnavateli jako náhrada části mzdových nákladů
(ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jejich pracovníka po dobu jeho účasti na
dalším vzdělávání. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK mohou týkat pouze pedagogických,
akademických a dalších pracovníků ve školství a mohou být poskytovány maximálně do výše
70 % skutečně vyplacených mzdových nákladů (tj. hrubé mzdy včetně zákonných odvodů),
nejvýše však do výše číselně odpovídající dvojnásobku minimální mzdy platné
v době konání školení. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách),
kdy se školené osoby skutečně účastnily školení. Cesta na školení a zpět se do této doby nezapočítává.
Zbývajících 30 % není uznatelným nákladem a hradí je zaměstnavatel, který účastníka na školení vyslal.
Mzdové příspěvky se poskytují pouze na pracovníka účastnícího se projektových aktivit,
nikoli na pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti tohoto pracovníka vykonává
jeho práci jako náhradník/zástupce).
Cestovné, ubytování a stravné – v programu OP VK je možné použít přímou
podporu na pokrytí nákladů spojených s realizací praxí, stáží, exkurzí a vícedenních
vzdělávacích pobytů, kdy je jednorázově hrazeno ubytování, cestovné a stravné.
Tyto výdaje budou uznány jako způsobilé pouze v případě, pokud vzniknou
příjemci při realizaci projektu. Výdaje spojené se zahraničními praxemi a stážemi
¨mimo země EU a ESVO jsou způsobilé jen ve výjimečných případech, vyžaduje-li
to podstata projektu.
U účastníků kurzů, kteří jsou na školení vysíláni na základě cestovního příkazu zaměstnavatelem,
se kterým má příjemce dotace uzavřenou smlouvu o vzdělávání, je možné prokazovat a proplácet
¨jízdné, ubytování a stravné podle zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen příjemci podpory
předložit rozpis cestovních náhrad za své zaměstnance a doložit jej kopiemi příslušných dokladů
(cestovní příkaz, jízdenky, doklady o ubytování apod.).
V případě cestovného dětí, žáků a studentů se cestovné vyúčtovává na základě doložených jízdních
výdajů a stravné podle podmínek uvedených dále. Hradí se pouze ta část výdajů, která přímo souvisí
s realizací projektu, tedy ta část, která by např. vznikla studentům/žákům v rámci odborné praxe při
dojíždění do jiného místa, než kde sídlí jejich škola.
V případě žáků/studentů se za adekvátní ubytování v souvislosti s realizací projektu pokládá ubytování
v rodinách, v internátech, hostelech, turistických ubytovnách nebo na VŠ kolejích (jiných, než kde je
žák/student běžně ubytován).
Přímou podporu lze poskytnout jen na úhradu skutečně vynaložených nákladů na účastníky projektu
– zástupce cílových skupin.
Jako přímou podporu účastníkům projektů je možné hradit jejich:
jízdní výdaje (např. na základě předložených cestovních dokladů pro hromadnou dopravu ve
2. třídě, nebo na základě vyúčtování předloženého dopravcem). V případě použití vozidla jsou
způsobilé výdaje omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy hromadné dopravy násobené
počtem osob, které se v autě přepravovaly. Výjimku tvoří použití vozidla v případě, že bude doloženo,
že hromadnou dopravu nebylo možno použít, např. při přepravě handicapovaných osob nebo když
jízdní řády hromadné dopravy nenabízejí vhodný použitelný spoj.
ubytování – zástupcům cílových skupin je možné hradit výdaje v úrovni cen v místě obvyklých,
v ČR nejvýše však 1200 Kč za osobu a noc, případně cenu nižší dle interních předpisů dané organizace.
Při ubytování v zahraničí se u dospělých osob pokládá za adekvátní ubytování v hotelu nejvýše kategorie ***,
u žáků a studentů se za vhodné pokládá ubytování v rodinách, hostelech, internátech,
turistických ubytovnách nebo VŠ kolejích;
stravné – lze hradit nejvýše do úrovně 300 Kč na osobu za celodenní stravování
(pokud interní předpisy příjemce nestanoví nižší limit). Lze hradit též stravování v souladu
se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Pouze v odůvodněných případech (pouze pokud není možné
zabezpečit stravování jiným způsobem) můžou být poskytnuty stravenky v odpovídající výši.
Při vyúčtování zahraničních pracovních cest se postupuje podle vyhlášky ministerstva financí
o základních sazbách stravného v cizí měně platné pro daný rok.
Při proplácení přímé podpory cílovým skupinám je třeba dokládat jednotlivé částky adekvátními
výdajovými doklady s podpisy podpořených osob.
Doprovodné aktivity – z této položky je možné hradit výdaje spojené se zajištěním asistenta/
asistentských služeb poskytovaných přímo zástupcům cílových skupin, např. žákům se speciálními
potřebami, handicapovaným apod., dále pak i pro úhradu nutných nákladů (ve výši místně obvyklé)
spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby tak, aby se tato osoba mohla zapojit do aktivit projektu.
Tyto služby budou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem asistentské služby.
Výdaje na přímou podporu jednotlivců mohou být poskytovány nejvýše do úrovně
20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Limit 20 % platí i pro způsobilé výdaje
při závěrečném vyúčtování projektu.
<number>

## Slide 29: Kapitola rozpočtu 7
Dokladování
Mzdové příspěvky
  smlouva o vzdělání s uvedeným jménem a hodinovou sazbou
  doklad o úhradě
Cestovné, ubytování a stravné
  rozpis cestovních náhrad
  kopie dokladů (cestovní příkaz, jízdenky, doklad o ubytování, doklad o zaplacení, …)
  výdajové doklady musí být s podpisy podpořených osob.
  případně další relevantní doklady

## Slide 30: Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí
    Audit projektu
    Publicita
    Ostatní - Bankovní poplatky
Notes: Kapitola rozpočtu 8 – Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Opatření/ Rozhodnutí
Z této kapitoly rozpočtu jsou hrazeny veškeré výdaje projektu, které souvisejí s povinnostmi
příjemce stanovenými právním aktem uzavřeným s poskytovatelem podpory, které by však
příjemci nevznikly, pokud by projekt realizoval bez finanční podpory OP VK. Tyto náklady jsou
způsobilé v případě, že splňují podmínky dané programem OP VK.
Audit projektu – v případě, že schválená podpora je rovna 3 000 000 Kč nebo vyšší, je příjemce
povinen zadat vybrané auditorské firmě (fyzické či právnické osobě) zpracování závěrečného auditu.
Příjemce musí nejpozději 6 měsíců před ukončením projektu podle právního aktu vybrat vhodného
auditora (musí se jednat o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni v Komoře auditorů ČR)
a uzavřít s ním smlouvu o provedení závěrečného auditu.
Finanční dokumentace projektu je poměrně rozsáhlá a cenové relace se u jednotlivých auditorů mohou lišit, proto je vhodné obeznámit auditora s předpokládaným rozsahem dokladů a s podmínkami programu, pro který je projekt auditován. V případě, že částka odhadovaná při přípravě projektové žádosti se liší od aktuálního cenového návrhu auditora, je vhodné co nejdříve provést změnu rozpočtu, která částku v této položce vyrovná a umožní uhradit náklady spojené s povinným auditem.
Publicita – v této položce je možno čerpat finanční prostředky na veškeré aktivity spojené se zajištěním povinné publicity projektu a OP VK. Tyto aktivity příjemce již předem definoval v projektové žádosti a je k jejich zajištění zavázán i právním aktem uzavřeným mezi jím a poskytovatelem podpory.
Ostatní – tato položka zahrnuje nezbytné další výdaje spojené s realizací projektu. Jedná se o správní poplatky, notářské poplatky, které jsou pro realizaci projektu nezbytné. Dále sem např. spadají také poplatky za zřízení a vedení zvláštního samostatného účtu projektu. V souvislosti se samostatným účtem projektu do způsobilých výdajů patří výdaje za vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu (včetně případných poplatků za zřízení platební karty k projektovému účtu).
Výdaje za zřízení projektového účtu a za vedení tohoto účtu v období mezi zřízením účtu a zahájením projektu podle právního aktu nejsou způsobilé.
Do vyúčtování lze zahrnout výdaje za vedení projektového účtu, které vznikly v době po ukončení projektu podle právního aktu do předložení závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu.
<number>

## Slide 31: Kapitola rozpočtu 8
Dokladování
Audit projektu
  faktura, auditorská zpráva, doklad o zaplacení, Smlouva o provedení závěrečného auditu
Publicita
  faktura, doklad o zaplacení, objednávka, vzorky (leták, brožurka, …), fotodokumentace, příp.smlouva s dodavatelem
Ostatní
  správní poplatky, notářské poplatky, právní poradenství, znalecké posudky, poplatky za vedení projektového účtu …
  doklad o zaplacení/ VPD, informace k jakému účelu byly vynaloženy
Případně další relevantní doklady

## Slide 32: Samostatný účet projektu
    způsobilost výdajů
    právo disponovat - pověření zaměstnanci příjemce
    měsíčních výpisů z projektového účtu nebo ke dni vyúčtování projektu
    účet projektu nesmí příjemce zrušit dříve, než dojde k finančnímu vypořádání projektu
    prostředky lze využít pouze na výdaje související s realizací projektu
    převod finančních prostředků mezi provozním účtem organizace a projektovým bankovní účtem lze pouze refundací
Notes: Samostatný účet projektu
Před poskytnutím podpory, resp. ještě v procesu před uzavřením právního aktu o poskytnutí podpory je příjemce povinen zřídit samostatný bankovní účet/podúčet (dále projektový účet), který po celou dobu slouží výhradně pro platební operace související s projektem. K tomuto kroku musí také zavázat své projektové partnery s finančním příspěvkem.
V případě projektů, jejichž realizátorem (tj. příjemcem) je příspěvková nebo rozpočtová organizace a poskytovatel podpory není zároveň jejím zřizovatelem, budou prostředky poskytnuty prostřednictvím zřizovatele.
Výdaje spojené s vedením projektového účtu jsou způsobilé, kromě počátečního vkladu na projektový účet vloženého příjemcem při jeho založení. Tento výdaj není součástí rozpočtu projektu a nezapočítává se mezi jeho příjmy. Součástí rozpočtu nejsou také výdaje spojené s vedením projektového účtu v mezidobí mezi založením projektového účtu a zahájením projektu podle podmínek právního aktu.
Je však možné, aby si příjemce nárokoval jako způsobilé výdaje i bankovní poplatky k projektovému účtu za období po ukončení realizace projektu, a to do data předložení závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu.
Tento účet může být založen u jakékoli banky oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v měně CZK.
Dispoziční právo k tomuto účtu mohou mít pouze pracovníci pověření příjemcem podpory (např. hlavní manažer projektu, finanční manažer).
Pro účely finančního výkaznictví projektu je důležité, aby si příjemce zajistil zasílání měsíčních výpisů z projektového účtu vždy k poslednímu dni každého měsíce nebo ke dni, ke kterému bude vykazovat vyúčtování projektu (předkládat monitorovací zprávy).
Samostatný účet projektu nesmí příjemce zrušit dříve, než dojde k finančnímu vypořádání projektu.
Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů.
Jakékoli porušení tohoto zákazu je klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a může vést k odebrání finančních prostředků.
V případě, že příjemce bude převádět prostředky z projektového účtu např. na provozní účet organizace, musí být tento krok řádně zdůvodněný a podložený prokazatelnou potřebou. Možnost tohoto řešení musí příjemce ověřit konzultací s poskytovatelem podpory.
V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Tuto operaci je možné provést v rámci jednoho dne, tzn. z výpisů z účtů příjemce/partnera bude zřejmé, že platba způsobilých výdajů z jiného účtu příjemce/partnera a refundace této platby z projektového účtu proběhla nejdříve ke stejnému datu (příjemce/partner pak k monitorovací zprávě předkládá výpisy z obou účtů, nejen ze samostatného účtu projektu).
Zpětná refundace ze samostatného účtu projektu OP VK může být provedena jednou platební operací za více účetních položek, musí však být vystaven interní účetní doklad, z kterého bude zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá.
Dojde-li k použití finančních prostředků určených k realizaci projektu z důvodu chyby na straně příjemce (např. odeslání určité platby, která nesouvisí s projektem, omylem z projektového účtu místo z provozního účtu nebo použití prostředků na výdaje, které byly v dobré víře uhrazeny z projektového účtu jako způsobilé, ale po kontrole poskytovatelem podpory zhodnoceny jako nezpůsobilé), je příjemce povinen okamžitě po zjištění této chyby, případně po upozornění poskytovatelem podpory, vrátit danou částku na projektový účet a informovat o tomto postupu poskytovatele podpory v následující monitorovací zprávě.
Netýká se individuálních projektů národních.
Banka oprávněná působit v ČR – banky s licencí ČNB a pobočky zahraničních bank ze zemí EHP založené v ČR na principu jednotné licence (vydané v domovském státě). Jednotná licence bank a dalších finančních institucí je založena na směrnici 2000/12/ES, o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu, a na ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Dispoziční právo k účtu – právo nakládat s finančními prostředky na bankovním účtu a provádět veškeré operace týkající se tohoto účtu.
<number>

## Slide 33: Příjmy projektu
z prodeje materiálu vzešlých z projektu dalším osobám
úroky připsané na projektovém účtu
    povinnost průběžného vykazování
    použití na krytí způsobilých výdajů
Povinnost odečítání příjmů se vztahuje na příjmy generované v období realizace projektu, nikoliv na příjmy generované v období udržitelnosti projektu. Příjmy z projektu vzniklé v době udržitelnosti by měly přispívat k udržitelnosti projektu
Notes: Příjmy projektu
Projekty generující příjmy
Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoliv projekt zahrnující investici, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.
Za příjmy projektu se považují např.:
prodej materiálu, prací nebo služeb vzešlých z projektu (např. prodej publikací vzešlých z projektu, prodej předmětů zpracovaných v praktické dílně provozované v rámci projektu) dalším osobám (nikoli zástupcům cílové skupiny).
Úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů, se vykazují zvlášť mimo ostatní příjmy v monitorovací zprávě a tyto kladné úroky se zohlední při zasílání finančních prostředků na základě žádosti o platbu.
Dosažené příjmy projektu musejí být průběžně vykazovány v monitorovacích zprávách a podílejí se na krytí způsobilých nákladů projektu.
To znamená, že veškeré příjmy projektu (včetně úroků na výše zmíněných účtech) musejí být příjemcem a partnery evidovány a odečítány od výše poskytnuté podpory při předložení průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platbu, případně při předložení závěrečné zprávy a závěrečné žádosti o platbu.
Pokud jsou budoucí příjmy známy při předkládání projektu, příjemce sníží velikost způsobilých výdajů o tyto příjmy již při podání žádosti. Pokud tyto příjmy nejsou známy, zohlední tuto skutečnost nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu.
Při výpočtu generovaných příjmů bere poskytovatel podpory v úvahu období, kategorii projektu, očekávanou běžnou ziskovost dané kategorie investice a aspekty rovnosti v souvislosti s relativní prosperitou státu.
Příspěvky soukromého financování v rámci realizace projektu nejsou považovány za příjmy projektu, ale jsou jedním ze zdrojů financování projektu (např. v případě poskytnutí veřejné podpory podle blokových výjimek či podpory malého rozsahu podle pravidla de minimis, kdy poskytnutá podpora nedosahuje 100% způsobilých nákladů projektu).
Povinnost odečítání příjmů se vztahuje na příjmy generované v období realizace projektu, nikoliv na příjmy generované v období udržitelnosti projektu. Příjmy z projektu vzniklé v době udržitelnosti by měly přispívat k udržitelnosti projektu
Povinnost odečítání příjmů projektu nevzniká ani v době realizace ani v době udržitelnosti, pokud je podpora na projekt poskytnuta v režimu veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu (de minimis).
<number>

## Slide 34: Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci
  První zálohová platba
  Další průběžné platby - ve výši prokazovaných způsobilých výdajů
Kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory u IP
  Závěrečná platba
Součástí závěrečné zprávy je
        žádost o závěrečnou platbu
        celkové vyúčtování projektu
        zpráva auditora
Notes: Úhrada výdajů projektu poskytovatelem podpory příjemci
Úhrady způsobilých výdajů projektu budou probíhat formou zálohových plateb, které budou poskytovány příjemci na základě předkládaných žádostí o platbu a prostřednictvím kterých budou proplaceny účetní doklady odrážející skutečné způsobilé výdaje projektu.
Žádost o platbu předkládá příjemce na standardním formuláři, přičemž musí doložit, že uváděné výdaje odpovídají podmínkám projektu obsaženým v právním aktu. Veškeré platební nároky musejí být podloženy kopiemi účetních dokladů nebo kopiemi jiných dokladů, které dokládají uskutečněné výdaje.
Platby příjemci je možné poukázat pouze na samostatný účet projektu, popřípadě na účet zřizovatele, specifikovaný v právním aktu o poskytnutí podpory (pokud účet nebyl změněn v rámci podstatných změn projektu).
Zálohování
Poskytovatel podpory bude příjemci poskytovat finanční prostředky následujícím způsobem:
První zálohová platba (obvykle do výše 20–25 % způsobilých výdajů projektu – přesnou výši této zálohy stanoví poskytovatel podpory) bude poukázána příjemci do 30 pracovních dnů (nestanoví-li poskytovatel v právním aktu o poskytnutí dotace jinak) od vydání Rozhodnutí/Opatření Vrchního ředitele a doručení podepsaného Prohlášení příjemce dotace nebo uzavření Smlouvy o realizaci GP – bez nutnosti podat žádost o platbu;
Další průběžné platby v návaznosti na žádosti o platbu předkládané příjemcem v intervalech nebo podle podmínek, které jsou stanoveny v právním aktu (např. každé 3 měsíce, po vyčerpání určitého procenta obdržené zálohy apod.). Na základě předložené žádosti o platbu je příjemci vyplacena další zálohová platba, a to ve výši prokazovaných způsobilých výdajů, přičemž přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel podpory;
Kumulovaná výše uvedených plateb nesmí přesáhnout 90 % schválené částky podpory u GP/IP;
Závěrečná platba (vypočítaná podle schválených skutečných, tedy skutečně vynaložených a doložených) způsobilých výdajů projektu – až do výše zbývajících 10 % schváleného rozpočtu projektu) do 30 pracovních dnů od data schválení závěrečné zprávy poskytovatelem podpory.
Součástí závěrečné zprávy je:
žádost o závěrečnou platbu;
celkové vyúčtování projektu;
zpráva auditora (u projektů s podporou hrazenou z veřejných prostředků rovnající se 3 mil. Kč včetně DPH nebo vyšší a u projektů, u kterých byla povolena výjimka z povinnosti založit samostatný účet pro projekt, stanovil-li tuto povinnost vyhlašovatel výzvy).
Jestliže jsou způsobilé výdaje na konci projektu nižší než odhadované celkové způsobilé výdaje specifikované v právním aktu o financování projektu, budou proplaceny pouze skutečně vynaložené způsobilé výdaje.
Jestliže podpora vyplacená v rámci zálohování převýší částku, za niž byl projekt podle závěrečného vyúčtování realizován, musí být na základě závěrečného vyúčtování vrácena na účet poskytovatele ve lhůtě 30 pracovních dnů od odsouhlasení poskytovatelem podpory, nestanoví-li poskytovatel podpory jinak.
5.14 Finanční vypořádání podpory
Finanční vypořádání podpory poskytnuté z příslušné kapitoly státního rozpočtu příjemci na projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu (ESF a veřejné financování) se provádí k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Nevyužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené v části 5.12 této příručky. Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků podpory (zahrnuje proplacení závěrečné žádosti o platbu). Toto finanční vypořádání se týká všech příjemců, resp. provádí se u všech typů projektů.
Příjemce dotace vypracovává podklady pro finanční vypořádání na tiskopisech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, připojí komentář a současně převede na účet poskytovatele případnou vratku finanční podpory nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení projektu. Současně informuje o této vratce poskytovatele dotace. Zasílaná informace obsahuje registrační číslo a název projektu, identifikaci příjemce dotace, výši částky a její rozčlenění na investiční/neinvestiční prostředky nebo prostředky určené na mzdy resp. ostatní osobní náklady.
U ostatních forem poskytnutí podpory se příjemce při finančním vypořádání projektu řídí pravidly stanovenými v právním aktu.
V případě, že je příjemcem OSS, má nastaven odlišný režim financování projektu.
<number>

## Slide 35: Daň z přidané hodnoty
Plátce DPH
    vzniká nárok na odpočet DPH – nezpůsobilý výdaj
    nevzniká nárok a odpočet - nezpůsobilý výdaj
Neplátce DPH
    vždy způsobilý výdaj
.
Notes: 5.10 Daň z přidané hodnoty
Obecná pravidla pro způsobilost výdajů neuznávají daně a cla jako způsobilý výdaj, z tohoto
obecného pravidla existuje výjimka pro DPH, která v určitých případech umožňuje zahrnout
DPH mezi způsobilé výdaje.
Současně platí, že finanční podpora, poskytovaná na projekt z ESF, státního rozpočtu ČR, z
rozpočtu obcí apod. není předmětem daně a nezahrnuje se do obratu pro registraci k DPH.
Způsobilost DPH jako uznatelného výdaje se vždy posuzuje vzhledem k aktivitám projektu.
DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet DPH na vstupu.
Nárok na odpočet DPH je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Přičemž se způsobilost DPH vztahuje pouze
na tu část plnění, která je sama způsobilým výdajem.
Příjemce dotace, pokud prokazatelně poskytuje svoje služby v rámci projektu bez úplaty,
nemá nárok na přijatá zdanitelná plnění (nakoupené služby a zboží) na odpočet DPH.
DPH je potom způsobilým výdajem projektu, pokud se vztahuje k věcným plněním,
která jsou v rámci OP VK považována za způsobilá.
Plátce DPH
Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na kterou není u
daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH.
Neplátce DPH
Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem,
neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu.
<number>

## Slide 36: Účetnictví a dokladování
Povinnosti příjemce/finančního partnera
    účetnictví pro projekt (analytická evidence)
    účetnictví v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech je možné vést účetnictví v písemné formě.
    účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musejí obsahovat všechny požadované náležitosti.
Povinné označování účetních dokladů
    zkrácený název
    registrační číslo
    příp. číslo jednací
Notes: 5.6 Účetnictví a dokladování
Příjemce musí vést pro projekt účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky, které
budou uvedeny v právním aktu o poskytnutí podpory. Je nutné, aby transakce související
s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem
nesouvisejících. Příjemce je tedy povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu
projektu. To znamená, že projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace
(například na zvláštním účetním středisku).
Touto povinností zaváže příjemce dotace i případné partnery s finanční účastí
na realizaci projektu.
Účetnictví projektu musí být vedeno v elektronické podobě, pouze v odůvodněných případech
je možné vést účetnictví v písemné formě.
Účetní doklady musejí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musejí obsahovat
všechny požadované náležitosti. Účetní doklady musejí obsahovat specifikaci pořizovaného
zboží, služeb nebo prací i specifikaci toho, kdo zboží nebo služby nakoupil (pokud se nejedná
o zjednodušený daňový doklad).
Výběr legislativy pro účetnictví a dokladování v OP VK (pro specifické subjekty příjemce mohou být aplikovány ještě další relevantní zákony):
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění;
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě;
Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění;
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění;
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění;
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění;
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
v platném znění;
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění;
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění;
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění;
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění;
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění;
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Na základě zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, § 33a, odst. 1, za prokazatelný účetní záznam
ve formě technické nebo písemné se považuje takový:
jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje;
jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů;
účetní záznam přenesený způsobem splňujícím požadavky § 34;
účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je
připojen podpisový záznam oprávněné a odpovědné osoby.
<number>

## Slide 37: Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti
Za účetní doklady se považují
    faktury přijaté faktury vydané (zálohové faktury)
    příjmové pokladní doklady
    výdajové pokladní doklady
    interní doklad
    bankovní výpisy z projektového účtu
    výpisy z dalších účtů použitých k úhradě výdajů projektu
Notes: 5.6.1 Druhy účetních dokladů a jejich náležitosti
Účetní záznam musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Účetní záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Podpisovým záznamem
se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo obdobný prokazatelný účetní
záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se
přitom pohlíží stejně a obě se mohou použít na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis.
Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně
identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky, to znamená, že
je nutno vytvořit samostatnou číslovanou řadu na projekt.
Každý originál relevantního účetního dokladu je příjemce povinen označit identifikací
projektu (zkráceným názvem, číslem registračním, a případně číslem jednacím),
pokud tento údaj doklad neobsahuje již v původním popisu.
Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, faktury s popisem
„fakturuji za administrativní činnosti“ atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány podrobněji,
alespoň podle skupin účtovaných položek. Pokud nejsou rozepsány, je potřebné požádat
dodavatele zboží o doplnění účetního dokladu o detailnější popis nakupovaného zboží nebo služeb.
Příjemce i jeho partneři musejí při podávání žádostí o platbu předložit soupisky všech účetních dokladů
souvisejících s projektem seřazené podle kapitol rozpočtu. Za účetní doklady se považují např.:
faktury vydané, faktury přijaté, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, interní doklady,
bankovní výpisy z projektového účtu, výpisy z dalších účtů použitých k úhradě výdajů projektu apod.
Kopie všech účetních dokladů uvedených na soupisce musejí být její přílohou, pokud není v právním
aktu stanoveno jinak.
K monitorovací zprávě také může být požadováno kromě soupisky účetních dokladů přiložit
výstupní sestavu/sestavy z účetnictví příjemce a partnerů s finanční účastí, opatřenou podpisem
odpovědné osoby a razítkem organizace.
Účetnictví musí rovněž obsahovat podrobnosti o úrocích, které vzniknou na účtu projektu.
V odůvodnitelných případech je možné použít i vnitřní přeúčtování plateb projektu, které byly
uskutečněny z jiného než projektového účtu. Převody prostředků z účtu projektu na jiný účet
příjemce musejí být podloženy vnitřními účetními doklady, kterými se provádí přeúčtování
(např. u výplat mezd, souhrnných plateb za elektřinu, vodné, nájmy aj.).
Převod prostředků z projektového účtu může být proveden jednou platební operací za více
účetních položek, musí však být vystaven interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé,
z jakých částek se celková převáděná suma skládá.
Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace nesmí být proveden
předtím, než má příjemce k dispozici účetní doklady prokazující potřebu převodu těchto
prostředků. Převod prostředků z projektového účtu na jiné účty příjemce dotace musí
být proveden až zpětně (tj. dodatečně: až po vyplacení finančních prostředků z jiného
účtu příjemce dotace). Tento krok může být proveden v rámci jednoho dne, tj. prostředky
z projektového účtu mohou být převedeny na jiný účet příjemce, ze kterého byla provedena úhrada,
nejdříve v tentýž den (na výpise z účtů musí být stejné datum).
Nevyčerpané a předčasně převedené prostředky je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový účet.
Úroky vzniklé na jiných účtech příjemce z předčasně převedených prostředků dotace je nutné zahrnout
do vyúčtování projektu.
Dokladem prokazujícím potřebu převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet
příjemce dotace může být i výpis z jiného účtu příjemce, ze kterého je patrné, že daná částka
např. za mzdové náklady nebo za fakturu byla uhrazena.
Možnost a podmínky převedení finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet příjemce
dotace předtím, než proběhne samotná úhrada z jiného účtu příjemce, upravuje poskytovatel podpory.
Na začátku a na konci realizace projektu, případně i v jeho průběhu, je možné použít i vnitřní přeúčtování
souhrnu plateb projektu, které byly uskutečněny z jiného než projektového účtu příjemce v případě,
kdy na projektovém účtu je nedostatek finančních prostředků. V tomto případě je potřeba přiložit seznam
všech těchto plateb a kopie bankovních výpisů, které obsahují uskutečnění těchto plateb.
V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo
vloží příslušnou částku zpět na projektový účet. Tuto skutečnost popíše v nejbližší monitorovací
zprávě s žádostí o platbu.
5.6.1.1 Faktury
Všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce dotace.
Na partnery mohou být faktury vystavovány pouze v případě, že je mezi příjemcem a
partnerem projektu uzavřena smlouva o finančním partnerství v rámci daného projektu.
Faktury musejí být označeny identifikací projektu (zkráceným názvem projektu, číslem
registračním, a případně číslem jednacím).
Originály dokladů a soupisky účetních dokladů za celý projekt musejí být k dispozici u příjemce/
partnera nejen v průběhu implementace projektu, ale rovněž po dobu archivace platných pro OP VK, tj. do roku 2025.
5.6.1.2 Zálohové faktury
Zálohové faktury dodavatelům zboží nebo služeb v rámci projektu je možno hradit pouze v případě,
že tyto výdaje naplňují pravidla způsobilosti, jsou vydány v souladu s platnou obchodní smlouvou
(s dodavatelem zboží nebo služeb) a běžnou obchodní praxí a budou nejpozději do konce projektu vyúčtovány.
Vyúčtování záloh mezi dodavatelem a příjemcem bude promítnuto nejpozději v závěrečné žádosti o platbu,
přeplatek je příjemce povinen vrátit a nedoplatek je způsobilý výdaj. V opačném případě je nelze z projektu
hradit a uhrazené zálohy nebudou schváleny jako způsobilé výdaje projektu.
Výjimkou jsou zálohové platby týkající se záloh na vodu, paliva a energie. Příjemcům se doporučuje v těchto
případech vyjednat s dodavatelem odečet a vyúčtování k datu ukončení projektu. Pokud bude vyúčtování
dodavatelem služby poskytnuto až po ukončení realizace projektu (datum uvedené v rozhodnutí o poskytnutí
dotace/smlouvě) v době do podání závěrečné žádosti o platbu, pak do závěrečné žádosti o platbu mohou být
zahrnuty skutečně vyúčtované výdaje. V případě, že dodavatel neposkytne vyúčtování k datu podání závěrečné
žádosti o platbu, mohou být do závěrečné žádosti o platbu zahrnuty částky odpovídající kvalifikovanému odhadu
na základě skutečných výdajů uhrazených v minulém odpovídajícím zúčtovacím období, maximálně však do výše
skutečně uhrazených zálohových plateb a tento kvalifikovaný odhad musí být doložen výpočtem a kopiemi
relevantních dokladů, na jejichž základě byl vypočítán.
5.6.1.3 Zahrnování odpisů do způsobilých výdajů
Příjemce, který uplatňuje daňové odpisy jako způsobilý výdaj, je povinen doložit pořizovací cenu
odpisovaného majetku prostřednictvím inventární karty majetku. Inventární karta majetku zpravidla obsahuje
informace nejen o pořizovací ceně majetku a jejich jednotlivých složkách, ale též o počátku odpisování,
době odpisování majetku dle přiřazené odpisové skupiny a o sazbách pro účely výpočtu odpisů apod.
Dále příjemce dokládá daňový odpisový plán.
5.7 Poskytování záloh partnerům
Příjemce dotace může partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner provádí
v rámci projektu v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě o partnerství.
5.8 Pokladna
V rámci projektu nemusí být vedena samostatná pokladna na drobné výdaje, není-li v právním
aktu stanoveno jinak. Výdajové pokladní doklady související s realizací projektu musejí být evidovány
v soupisce účetních dokladů a doloženy kopiemi v přílohách těchto soupisek.
Pokud je samostatná pokladna projektu vedena, musí být vnitřním předpisem stanoven její pokladní limit,
pokud poskytovatel nestanoví jinak.
Platby v hotovosti v jednom pracovním dni jednomu subjektu nesmějí překročit ekvivalent 15 000 EUR.
Obcházení tohoto zákazu dělením těchto plateb není na základě § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. přípustné.
5.9 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje
Výdaj musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce nebo jeho partnerů,
být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu
§ 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů
ekvivalentní průkazní hodnoty.
Pro tyto účely si příjemce může nechat vyrobit razítko se zkráceným názvem projektu a číslem registračním
– jde o uznatelný výdaj v rámci „kancelářských potřeb“.
Pokladní limit stanoví příjemce interním předpisem, případně je součástí např. organizačního řádu.
Stanovení pokladního limitu se řídí hospodářskou potřebou hotovosti s přihlédnutím k bezpečnosti její úschovy.
<number>

## Slide 38: Výběrová řízení
Dokladování
  text oznámení o zahájení výběrového řízení
  doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku výzvy k podávání nabídek, je-li uveřejnění
  nabídky
  zápis (protokol) o posouzení a hodnocení
  smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem
  text oznámení o výsledku výběrového řízení
Notes: Výše uvedené dokumenty (s výjimkou v případech zadání zakázky podle bodu 7.5 – A,
kdy zadavatel předkládá pouze relevantní doklady), musí být jako doklad o provedení
výběrového řízení předloženy poskytovateli podpory, a to nejpozději společně s první žádostí
o platbu po ukončení výběru obsahující prokazované způsobilé výdaje vztahující se k
výběrovému řízení. Poskytovateli se předkládají se žádostí o platbu kopie uvedených dokumentů,
originály uchovává příjemce a předkládá je na vyžádání kontrolním subjektům.
<number>

## Slide 39: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Ing. Helena Viktorie Barbořáková
Koordinátor finančních manažerů
Odbor CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: helena.barborakova@msmt.cz