## Slide 1
Pravidla realizace projektu
Ing. Václav Götz
Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce, verze 2, ze dne 15.4.2009.
Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Notes: <number>

## Slide 2: Doba realizace projektu
Zahájení projektu
  Datum akceptace Rozhodnutí
  nebo
  Pozdější datum uvedené v projektové žádosti.
Ukončení projektu
  Datum uvedené v právním aktu.
Notes: <number>

## Slide 3: Doba realizace projektu
Změna data ukončení
  Podstatná změna projektu.
  Možná pouze v řádně odůvodněných a schválených případech.
Způsobilé výdaje projektu
  Od data zahájení projektu do data ukončení projektu.
  Po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně související s realizací projektu např. audit projektu, mzdy pracovníků projektu, kteří uzavírají projekt apod.
Notes: <number>

## Slide 4: Doba realizace projektu
Délka trvání projektů
  Uvedena v právním aktu.
  Nejdéle 36 měsíců od přijetí právního aktu s nejzazším datem ukončení 30.6. 2015.
Ukončení projektu v jiném režimu
  Pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami.
  Příjemce i poskytovatel podpory jsou oprávněni ukončit práci na projektu a jeho financování.
Notes: <number>

## Slide 5: Ukončení projektu v jiném režimu
Ukončení projektu příjemcem
  Písemně k rukám poskytovatele formou návrhu na změnu právního aktu s novým datem ukončení.
  S nejvýše dvouměsíční lhůtou uzavření projektu.
  V případě akceptace (rozhodnutí o změně Rozhodnutí) začíná běžet lhůta pro uzavření aktivit projektu.
  Nevyužité prostředky ve prospěch projektu musí být vráceny do 20 pracovních dnů po ukončení projektu.
Notes: <number>

## Slide 6: Ukončení projektu v jiném režimu
Neoprávněné předčasné ukončení projektu
  V případě porušení podmínek právního aktu (nedodržení podmínek pro předčasné ukončení projektu).
  Příjemce je povinen vrátit neoprávněně vyplacené prostředky v plné výši a ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
Notes: <number>

## Slide 7: Ukončení projektu v jiném režimu
Pozastavení podpory z OP VK
  Poskytovatel podpory je oprávněn kontrolovat podezření na porušení rozpočtové kázně či rozpočtových pravidel.
  Poskytovatel podpory je oprávněn vyzvat příjemce k okamžité nápravě zjištěných nedostatků a stanovit lhůty k nápravě.
  Poskytovatel je oprávněn preventivně pozastavit platby příjemci podpory.
Notes: <number>

## Slide 8: Ukončení projektu v jiném režimu
Ukončení projektu poskytovatelem finanční podpory
  Poskytovatel podpory může vypovědět právní akt o poskytnutí podpory s dvouměsíční výpovědní lhůtou na ukončení aktivit projektu.
  Nárok příjemce na proplacení způsobilých výdajů bude posuzován poskytovatelem individuálně.
Notes: <number>

## Slide 9: Ukončení projektu v jiném režimu
Řízení o odnětí podpory
  Řízení o odnětí podpory může být zahájeno pokud došlo:
    K vázání prostředků státního rozpočtu.
    Ke zjištění, že poskytnuté údaje jsou neúplné či nepravdivé.
    Právní akt byl vydán v rozporu se zákonem či právem ES.
    Nemůže být řádně či včas splněn účel dotace.
Notes: <number>

## Slide 10: Ukončení projektu v jiném režimu
Odstoupení od právního aktu
  Poskytovatel podpory může v krajním případě odstoupit od právního aktu pokud:
    Příjemce bezdůvodně, dlouhodobě a opakovaně neplní některou z povinností uvedených v právním aktu.
    Příjemce je v úpadku nebo v likvidaci.
    Příjemce změní právní formu aniž by to doložil poskytovateli.
    Kontrola zjistí finanční podvody či se příjemce dopustí trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s realizací projektu.
    Projekt nesplňuje podmínky, za nichž byla finanční podpora přidělena.
Notes: <number>

## Slide 11: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Postupy při oslovování cílových skupin
  K oslovení cílové skupiny využívat legální nástroje publicity projektu (letáčky, plakáty, prezentace na seminářích či konferencích, inzerce v tisku či v dalších sdělovacích prostředcích).
  Vyvarovat se diskreditace cílové skupiny či projektu samotného.
  Je vhodné si zajistit souhlas cílové skupiny s účastí na aktivitách projektu.
Notes: <number>

## Slide 12: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Ochrana osobních údajů
  Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  Pro Individuální projekty dále platí zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.
  Poskytovatel dotace vydá písemné rozhodnutí formou právního aktu, který zavazuje příjemce k naplňování monitorovacích indikátorů a jejich dokladování.
Notes: <number>

## Slide 13: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Přehled MI pro OP 2.4
  07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb (osoby, které v rámci projektu vzdělávají cílovou skupinu).
  07.41.00 Počet podpořených osob (z cílové skupiny 07.41.01 – muži a 07.41.01 – ženy).
  07.42.70 Počet zapojených partnerů (partner = ten kdo uzavře s žadatelem smlouvu o partnerství).
Notes: <number>

## Slide 14: Vztahy a povinnosti příjemce vůči cílovým skupinám
Evidence osob z cílové skupiny
  Povinnost příjemce vést evidenci cílové skupiny (například presenční listiny).
  Dle evidence se provádí monitoring a kontrola výdajů projektu.
  U nezletilých osob je vhodné zajistit souhlas zákonného zástupce s účastí v projektu.
Notes: <number>