## Slide 1
Pravidla monitorování
Ing. Václav Götz
Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce, verze 2, ze dne 15.4.2009.
Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Notes: <number>

## Slide 2: Pravidla monitorování
Monitorování projektu
  Sledování využití finančních prostředků projektu.
  Podklad pro kontroly a audit.
Monitorovací zprávy
  Průběžná monitorovací zpráva.
  Závěrečná monitorovací zpráva.
  Monitorovací zpráva o udržitelnosti.
Notes: <number>

## Slide 3: Pravidla monitorování
Průběžná monitorovací zpráva
  Do 30 kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období (6 měsíců).
  Podepsané statutárním zástupcem.
  V zalepené obálce s adresou poskytovatele, jménem příslušného PM a registračním číslem projektu.
Notes: <number>

## Slide 4: Pravidla monitorování
Žádost o platbu
  Souhrn všech způsobilých výdajů za uplynulé monitorovací období.
  Může zahrnovat i výdaje vzniklé v předchozím období, k nimž neměl příjemce v uvedenou dobu potřebné doklady.
Notes: <number>

## Slide 5: Pravidla monitorování
Námitky vůči krácení částky v žádosti o platbu
  Důvody krácení jsou vždy sděleny písemně či elektronicky.
  Příjemce může vznést námitku do 30 kalendářních dnů od doručení.
  Do 10 pracovních dnů od přijetí námitky je postup krácení částky ověřen.
  O výsledku je příjemce informován do 5 pracovních dnů.
Notes: <number>

## Slide 6: Pravidla monitorování
Mimořádná průběžná monitorovací zpráva
  Příjemce je oprávněn předložit mimořádnou monitorovací zprávu spolu s žádostí o proplacení uznatelných nákladů v kratším období.
  Následná monitorovací období je opět šestiměsíční a počítá se od podání mimořádné průběžné monitorovací zprávy.
Notes: <number>

## Slide 7: Pravidla monitorování
Závěrečná monitorovací zpráva
  Do 2 měsíců po ukončení projektu.
  U projektů nad 3 mil. Kč se přikládá k žádosti o závěrečnou platbu audit projektu.
  Příjemce přikládá souhrnnou informaci o realizaci projektu včetně publicity projektu.
Notes: <number>

## Slide 8: Pravidla monitorování
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
  Příspěvek z ESF bude zachován, pokud projekt v následujících 5 letech po ukončení neprojde podstatnou změnou, která
  ovlivní povahu projektu nebo výsledky,
  poskytne realizátorům nepatřičnou výhodu,
  dojde ke změně vlastnictví či zastavení produktivní činnosti.
Notes: <number>

## Slide 9: Pravidla monitorování
Monitorovací zpráva o udržitelnosti
  Udržitelnost je specifikována v právním aktu dle žádosti příjemce.
  Majetek pořízený v křížovém financování musí být nadále využíván v souladu s podporou.
  Příjemce dokládá udržitelnost projektu monitorovací zprávou jednou za rok nejpozději do 2 měsíců od uplynutí prvního ročního období.
Notes: <number>

## Slide 10: Kontroly, sankce
Formy kontrol
  Administrativní kontroly projektu – formou pravidelných monitorovacích zpráv.
  Kontroly na místě – formou veřejnoprávní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. a zákona 552/1991 Sb., v souladu s nařízením rady EK č. 1083/2006.
Notes: <number>

## Slide 11: Kontroly, sankce
Sankce
  5 % ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 10 % - 25 %.
  25 % ze všech proplacených prostředků v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o 25 % - 50 %.
  Odstoupení od právního aktu v případě neplnění jakéhokoliv indikátoru výsledku nebo výstupu o více jak 50 %.
Notes: <number>

## Slide 12: Kontroly, sankce
Audit
  U všech projektů s podporou nad 3 miliony Kč audit autorizovanou firmou (člen komory auditorů).
  Výrok auditora se přikládá k závěrečné žádosti o platbu.
  Audit se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví partnerů s finančním příspěvkem.
Notes: <number>

## Slide 13: Archivace
Archivace v listinné i el. podobě
  K archivaci je příjemce zavázán v právním aktu min. do roku 2025. Příjemce je povinen zavázat k archivaci také partnery projektu (případně převzít materiály, týkající se realizace projektu, do své úschovy).
  Náklady na archivaci po ukončení realizace projektu nejsou způsobilé výdaje projektu.
  Archivace se řídí zákonem č. 563/199 Sb., č. 235/2004 Sb., č.589/1992 Sb., č. 592/1992 Sb., č499/2004 Sb. a vyhláškami č. 645/2004 Sb., a č. 646/2004 Sb. Archivace je uvedena v příručce, která je součástí Rozhodnutí.
Notes: <number>

## Slide 14
Děkuji za pozornost.
Kontakt:
Ing. Václav Götz
Projektový manažer
Odbor CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
e-mail: vaclav.gotz@msmt.cz
Notes: <number>