## Slide 1: Pravidla projektového řízení IPo pro oblast podpory 2.4 Helena Matasová Prezentace pro příjemce IPo, kteří se řídí Příručkou pro příjemce, verze 2, ze dne 15.4.2009.
Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Notes: Jak postupovat, aby průběh realizace projektu byl bez komplikací…
Úloha hlavního manažera projektu…
Od vzniku projektového záměru uplynula určitá doba…
<number>

## Slide 2: Změny v projektu
Helena Matasová
Nepodstatné změny
neovlivní dosažení cílů a monitorovacích indikátorů;
oznamují se v monitorovací zprávě.
Podstatné změny
mění charakter nebo obsah schváleného projektu;
doplňují právní akt;
podléhají schválení.
Notes: <number>
V případě úprav nebo změn v projektu je nutné rozlišovat, jaké změny mají charakter nepodstatných a jaké podstatných změn
V případě, že změny nemají vliv na plnění podmínek uvedených v Rozhodnutí nebo v právním aktu, kterým se poskytuje dotace, nemají vliv na monitorovací indikátory a cíle projektu  jedná se o nepodstatné změny, které nepodléhají předchozímu schválení z naší strany. Přesto doporučujeme konzultovat s příslušným PM/FM, abyste získali jistotu i aby byl manažer na MŠMT informován o tomto Vašem záměru.
Každopádně tyto změny musí být dostatečně popsány a zdůvodněny v nejbližší předkládané monitorovací zprávě. Pokud Vám tato změna při kontrole MZ nebude uznána veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s touto změnou, které budou realizovány budou prohlášeny za nezpůsobilé.
Pokud byste chtěli provést ve schváleném projektu změny, které by ovlivňovaly naplnění cílů projektu nebo by měnily jeho charakter, musíte návrh těchto změn poslat k posouzení odboru CERA. V případě jejich schválení se musí vydat dodatek k právnímu aktu o poskytnutí podpory. Před odesláním návrhu podstatné změny v projektu musí být tento návrh odsouhlasen všemi partnery. Formulář najdete na stránkách MŠMT pod odkazem strukturální fonndy, Monitorovací zpráva a její přílohy (odkaz je v této prezentaci na obrázku č. 5).
K této žádosti o podstatné změny se vyjadřují příslušní pracovníci ministerstva, tedy nejen odbor CERA, proto doporučujeme řádné zdůvodnění.

## Slide 3: Změny v rozpočtu
Helena Matasová
  Největší pozor je třeba si dát na to, že nesmí:
  navýšit celkový rozpočet;
  navýšit kapitoly nebo položky krácené VK;
  způsobit překročení závazných limitů ve sledovaných kapitolách;
  způsobit začátek nové nebo zrušení stávající klíčové aktivity.
  Na druhé straně musí:
  být zdůvodněny a doloženy novým rozpočtem.
Notes: <number>
  Pokud budete provádět změny v rozpočtu, pak je bez ohledu na to, zda to budou změny podstatné nebo nepodstatné, důležité dbát na to, aby
  nedošlo k navýšení celkové schválené částky uznatelných výdajů projektu – schválený rozpočet nelze v žádném případě překročit
  prováděnou změnou nesmíte navýšit kapitoly nebo položky rozpočtu, které byly kráceny VK – jsou jmenovány a uvedeny ve vyrozumění a jsou již zakotveny ve schváleném a Vámi akceptovaném rozpočtu
nedošlo k překročení procentních limitů, které jsou závazné pro některé kapitoly rozpočtu (např. PpP str. 31 Pokud jsou v následující části stanoveny pro jednotlivé kapitoly (podkapitoly či položky)
omezující limity, musí být tyto limity dodrženy jak při sestavování rozpočtu, tak při
závěrečném vyúčtování projektu. Z toho plyne, že když některé položky schváleného
rozpočtu nebudou do konce realizace projektu dočerpány, sníží se tak celkový rozpočet
projektu a tudíž i způsobilá výše položek, které jsou omezeny příslušnými limity. Limity
rozpočtu musí být dodrženy také vždy při provádění podstatných či nepodstatných změn
rozpočtu.
Při přečerpání stanovených limitů, nebo když kontrolou poskytovatel označí výdaj jako
nezpůsobilý a tento výdaj nebude proplacen, což bude mít za následek snížení celkové sumy
způsobilých výdajů při závěrečném vyúčtování projektu a tedy nedodržení stanovených limitů,
je částka, o kterou jsou tyto limity přečerpány, považována za nezpůsobilý výdaj, a nemůže být
součástí proplacené podpory.
V případě, že při realizaci projektu nedojde k vyčerpání schválené částky podpory,
nemá příjemce na tuto nevyčerpanou částku nárok a nemůže ji vůči poskytovateli
podpory uplatňovat ve vyúčtování projektu.
Str. 47
Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení, včetně křížového financování v této
kapitole, na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 25 %. Tento limit musí být
dodržen i při závěrečném vyúčtování projektu.
Str. 48
Podíl výdajů celé kapitoly Místní kancelář na celkových způsobilých výdajích projektu
smí činit nejvýše 8 % a tento limit musí být zachován i při závěrečném vyúčtování
projektu. a není možné, aby změny způsobily začátek nové KA nebo zrušení či ukončení stávající KA.
Str. 60
v žádném případě. Změny rozpočtu mohou být prováděny jen s využitím cen a mezd
v místě, čase a odvětví obvyklých.
Při provádění změn rozpočtu (podstatných i nepodstatných) musejí být dodrženy
následující podmínky:
celkový rozpočet projektu nemůže být po jeho schválení navýšen;
rozpočet Kapitoly 3 – Zařízení a vybavení související s realizací projektu nesmí překročit
25 % celkových způsobilých výdajů projektu;
rozpočet Kapitoly 4 – Místní kancelář – nesmí překročit 8 % celkových způsobilých
výdajů projektu;
rozpočet Kapitoly 5 – Nákup služeb souvisejících s realizací projektu – nesmí překročit
49 % celkových způsobilých výdajů projektu, pokud není povolena výjimka;
rozpočet Kapitoly 7 – Přímá podpora – nesmí překročit 20 % celkových způsobilých
výdajů projektu;
v rámci změn rozpočtu nesmějí být navyšovány finanční prostředky v kapitolách nebo
položkách rozpočtu, které byly při schvalování projektu sníženy na základě
doporučení výběrové komise (musí být respektováno Vyrozumění o schválení žádosti
o finanční podporu z OP VK);
vytvoření nové nebo zrušení stávající položky v rozpočtu v případě, že znamená začátek
nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity není možné.
Za položku rozpočtu je považován řádek rozpočtu, který není kapitolou.
  Všechny změny v rozpočtu, nehledě na to, zda se jedná o změny podstatné nebo nepodstatné, musí být řádně zdůvodněny a musí být doloženy přepracovaným rozpočtem. Jsou posuzovány nejen PM z věcného hlediska ve vztahu k projektu, ale především FM z hlediska správného čerpání finančních prostředků.

## Slide 4: Nepodstatné změny v rozpočtu projektu
Helena Matasová
  přesun prostředků mezi položkami v kapitole;
  ! Pozor na kap. Osobní náklady a Křížové financování.
  přesun prostředků mezi kapitolami do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny;
  ! Pozor na kap. Osobní náklady.
  vytvoření nové nebo zrušení stávající položky.
Notes: <number>
Pokud se jedná o nepodstatné změny rozpočtu, oznamují se a zdůvodňují se v bezprostředně nejbližší MZ.
Nepodstatnou změnou je
Přesun finančních prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol. Tyto změny mohou být prováděny bez omezení s výjimkou kapitoly Osobní náklady a Křížové financování.
 v rámci kap. Osobní náklady lze provádět nepodstatné změny pouze pokud jsou zapříčiněny změnou schváleného pracovněprávního vztahu, rozdělením úvazků nebo sloučením úvazků, vytvořením nové pracovní pozice nebo navýšením úvazku stávající pozice za schválenou jednotkovou cenu.
 v rámci kap. Osobní náklady se nedají provádět nepodstatné změny, pokud je příjemce organizace s limity mzdové regulace. Všechny změny v této kapitole jsou u organizací se závaznými mzdovými limity považovány za změny podstatné.
 v rámci nepodstatných změn není možné navyšovat finanční prostředky schválené v kapitole Křížové financování.
2) Za nepodstatnou změnou je považován i přesun finančních prostředků mezi kapitolami, ale tento přesun nesmí převýšit 15 % objemu celkových způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou finanční prostředky převáděny. Kapitola Osobní náklady nesmí být navýšena o více jak 15 % schváleného objemu výdajů této kapitoly.
Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle schváleného rozpočtu, případně pokud byl již rozpočet upraven podstatnou změnou, tak podle tohoto nového schváleného rozpočtu. Čili podle rozpočtu uvedeném v Rozhodnutí nebo právním aktu o přidělení dotace či podle rozpočtu, který je uveden v dodatku k tomuto právnímu aktu.
3) Dále je možné v rámci nepodstatné změny zrušit stávající nebo vytvořit novou položku rozpočtu. V tomto případě je nutné pohlídat, aby tato změna nezpůsobila zrušení stávající nebo začátek nové klíčové aktivity!

## Slide 5: Nepodstatné změny ve věcné části realizace projektu
Helena Matasová
Změna:
  harmonogramu realizace (posun KA);
  kontaktních údajů;
  kontaktní osoby, manažera projektu;
  auditora;
  názvu subjektu, statutu plátce DPH;
  změna statutárního zástupce;
  partnerské smlouvy charakteru nepodstatné změny.
! V případě pochybností  vždy podstatná změna.
Notes: <number>
Kromě nepodstatných změn týkajících se rozpočtu je možné provádět změny v době realizace jednotlivých KA. Tyto změny musí být opět zdůvodněny v MZ a doloženy novým přepracovaným harmonogramem. Zde není možné v rámci změny v harmonogramu změnit celkovou dobu realizace projektu!
Nepodstatné změny týkající se změny kontaktních údajů příjemce, změny jeho sídla nebo změny hlavní kontaktní osoby nebo manažera projektu je nutné oznámit neprodleně a následně pak i s MZ.
Za nepodstatnou změnu je považována i změna auditora (pokud je provedení auditu v projektu povinné),
změna názvu subjektu,
změna ve statutu plátce DPH,
změna statutárního zástupce, tady je ale nutné, aby příjemce odeslal do 5 PD oznámení o změně s podklady, které tuto změnu prokazují
A nepodstatnou změnou je i změna smlouvy mezi partnerem a příjemcem, která se mění z důvodu, že došlo k nepodstatným změnám u partnera. Kopii nové partnerské smlouvy je třeba doložit v monitorovací zprávě, kde bude opět tato změna popsána a zdůvodněna.
Příjemce musí nejpozději 6 měsíců před ukončením projektu podle právního aktu vybrat
vhodného auditora (musí se jednat o auditora nebo o auditorskou firmu, kteří jsou zapsáni
v Komoře auditorů ČR) a uzavřít s ním smlouvu o provedení závěrečného auditu.

## Slide 6: Podstatné změny
Helena Matasová
Žádost o podstatnou změnu
  zasílá se v písemné podobě příslušnému PM;
Musí obsahovat popis změny, zdůvodnění, souhlas partnerů, další dokumenty.
  žádost posuzují příslušní pracovníci MŠMT.
www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-1-6-2009
Lhůty: 30 pracovních dnů na posouzení
5 pracovních dnů na vyrozumění
! Poslední max. 60 kalendář. dnů před ukončením.
Notes: <number>
  PZ je tedy změna která mění obsah nebo charakter schváleného projektu a zakládá povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí dotace.
  Tato změna tedy nesmí být provedena před jejím schválením a vydáním dodatku k právnímu aktu.
  Žádost o PZ naleznete na webových stránkách ministerstva pod odkazem SF/pro žadatele a příjemce/MZ a její přílohy
  V této žádosti popíšete navrhovanou změnu, zdůvodníte ji a případně přiložíte další související dokumenty (změněný rozpočet/harm.)
  Před odesláním žádosti ji musíte nechat potvrdit souhlasem všech partnerů projektu. Pokud žádost nebude obsahovat písemný souhlas partnerů, musíte zdůvodnit proč jste jej nezískali.
  (Pokud to bude z formálních/organizačních důvodů  statutár nepřítomen, lze dodat zpětně),
  ale pokud nesouhlas partnera, tak se to bude brát v potaz při schvalování…
  Tato podepsaná žádost se posílá příslušnému PM O CERA a na její posouzení mají pracovníci ministerstva 30 PD. Po rozhodnutí o schválení či neschválení navrhované změny má příslušný PM O CERA 5 PD na vyrozumění příjemce. V případě schválení PZ se vydá dodatek prvního aktu, který nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
  Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností, výjimkou je odsouhlasení změny začátku realizace projektu nebo těch změn, jejichž příčinu nemohl příjemce ovlivnit.
  Pozor na to, že žádost o podstatnou změnu projektu můžete předložit nejpozději 60 KD před ukončením projektu, v posledních dvou měsících projektu tedy nelze u žádat o podstatné změny!

## Slide 7: Podstatné změny v rozpočtu
Helena Matasová
  přesun prostředků mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny;
  navýšení prostředků kapitoly Osobní náklady o více než 15 %;
  navýšení položek Křížového financování;
Notes: <number>
PZ týkající se rozpočtu jsou všechny změny, které nenaleznete v PpP jako změny nepodstatné. Tedy žádost o podstatnou změnu musíte podat, pokud předsouváte finanční prostředky mezi kapitolami v takové výši, která přesahuje 15 % celkového objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které prostředky přesouváte.
Za PZ je považováno i navýšení finančních prostředků kapitoly Osobních nákladů o více než 15 % celkového objemu této kapitoly v rámci platného rozpočtu.
Za PZ je dále považováno jakékoliv navýšení položek kapitoly Křížové financování.
PZ je jakákoliv změna v rozpočtu v kapitole Osobních nákladů, které způsobí přesun limitních hodnot u organizací se stanovenými limity mzdové regulace.
Hodně zdůraznit, že když mají v rozhodnutí limity mzdové regulace, tak pozor na změny v kapitole osobní náklady, jakékoliv přesuny i v rámci kapitoly jsou podstatné!!!!

## Slide 8: Podstatné změny ve věcné části realizace projektu
Helena Matasová
Změna:
monitorovacích indikátorů - zrušení povinných MI není možné;
data začátku/ukončení realizace projektu;
partnerské smlouvy charakteru podstatné změny;
odstoupení partnera, zapojení nového partnera;
příjemce (transformace subjektu);
právní formy příjemce;
projektového účtu - oznámit do 5 pracovních dnů!
! V případě pochybností  vždy podstatná změna
Notes: <number>
Další změny charakteru PZ, jsou změny týkají se například MI, i když v žádném případě nelze zrušit povinné MI!
PZ je změna začátku nebo ukončení realizace projektu, v případě prodloužení doby realizace projektu není možné navýšit schválené finanční prostředky.
Charakter PZ mají změny v partnerské smlouvě, které mají charakter podstatných změn, dále je PZ odstoupení partnera v průběhu realizace projektu nebo zapojení nové partnera do projektu, ale to jde pouze ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech. Například může dojít k výměně partnera za jiného partnera při zachování všech povinností a závazků!
Ve výjimečných případech může dojít i ke změně projektového účtu, záměr změnit účet opět podléhá souhlasu ze strany poskytovatele. Navíc je příjemce povinen realizaci změny do 5 PD oznámit spolu s doložením kopie smlouvy o zřízení nového bankovního účtu nebo formulář FI a doložení převodu všech finančních prostředků projektu na nový účet.

## Slide 9: Partnerství
Helena Matasová
Hlavní principy:
nezastupitelnost;
opodstatněnost;
partner nesmí být dodavatelem;
příjemce + partner realizují min. 51 % aktivit projektu;
příjemce realizuje převažující část aktivit;
realizované projekty mají neziskový charakter.
.
Notes: <number>
Partnerství v rámci projektů OP VK je založeno na opodstatněnosti a nezastupitelnosti. Partnerství musí zabezpečovat takové aktivity, bez nichž by nebylo dosaženo cílů a MI projektu. Výběr projektů k realizaci je založen na posouzení projektu jako celku včetně opodstatněnosti partnera, tudíž veškeré změny týkající se odstoupení stávajícího nebo přistoupení nového partnera jsou změny podstatné.
Partnerství nesmí být založeno na poskytování administrativních nebo jiných běžných služeb. Partner tedy nesmí být dodavatelem služeb souvisejících činnostmi projektu ani nesmí být poskytovatelem jiných dodávek pro projekt.
Příjemce s partnerem společně realizují min. 51 % aktivit projektu, přičemž příjemce by měl realizovat vždy převažující část aktivit projektu.
Projekty, které jsou v rámci partnerství realizovány musí mít neziskový charakter, čili příjemce ani partneři nemohou projekt realizovat za účelem dosažení zisku.

## Slide 10: Partnerská smlouva
Helena Matasová
  a) Partner s finančním příspěvkem
  b) Partner bez finančního příspěvku
  společná realizace aktivit projektu;
  odpovědnost poskytovateli je na příjemci;
  povaha právních vztahů není založena na poskytování služeb;
  nesmí být v rozporu s právními předpisy ČR.
Notes: <number>
  V rámci projektů OP VK mohou existovat dva typy partnerství, a to partnerství s FP a partnerství bez FP. Způsobilé výdaje vznikající partnerům s FP jsou součástí způsobilých výdajů projektu.
  Partneři se společně s příjemcem podílejí na realizaci projektu a to v těch aktivitách, ve kterých je k tomu zavazuje PS.
  Obsah PS je přitom velice důležitý, protože konečnou odpovědnost poskytovateli podpory nese příjemce.
  V PS je nutné vymezit podmínky partnerství (například vymezení aktivit na kterých se bude partner podílet, zda se bude rovněž podílet na zajištění udržitelnosti projektu, stanovení povinnosti odděleného vedení účetnictví k projektu, zřízení samostatného bankovního účtu/podúčtu projektu, či zabezpečení dostupnosti dokladů)
  Smluvní vztah mezi příjemcem a jeho partnery není založen na poskytování služeb a nesmí být v rozporu s právní předpisy ČR!

## Slide 11: Partnerská smlouva
Helena Matasová
Partner s finančním příspěvkem
  samostatný projektový bankovní účet/podúčet;
Výjimka z PpP platná od 1.6.2009 (netýká se poskytnutých záloh partnerovi).
  příjemce podpory = žadatel;
  žádost o proplacení výdajů předkládá partner příjemci;
  partner má při dokladování a vyúčtování vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce;
partner má vůči poskytovateli podpory povinnosti vyplývající z partnerské smlouvy
Notes: <number>
V případě finančního partnerství je příjemcem podpory vždy žadatel, který předkládal projektovou žádost a uzavíral právní akt s poskytovatelem.
Tento příjemce podpory je zodpovědný za rozdělení finančních prostředků mezi partnery s FP, na základě uzavřené PS!
Při vyúčtování a dokladování má partner má vůči poskytovateli podpory stejné povinnosti jako příjemce, pro partnera je závazná PS, příjemce musí veškeré povinnosti partnera v této smlouvě upravit.
Např.
- v případě kontroly na místě je povinností příjemce zajistit ke kontrole originály účetních dokladů partnerů, takže v PS by poskytnutí těchto dokladů mělo být upraveno…
- Příjemce musí zavázat své partnery v PS k zřízení samostatného projektového bankovního účtu/podúčtu, který po celou dobu projektu slouží pouze pro platby s projektem související. Zde platí výjimka z PpP pro Rozhodnutí nebo právní akty, které poskytují dotaci, že v případě, že platby partnerovi neprobíhají zálohově, ale probíhají zpětně, nemusí mít partner zřízen samostatný BÚ.

## Slide 12: Partnerská smlouva
Helena Matasová
Úhrady mezi příjemcem a partnerem
varianty:
příjemce poskytne partnerovi část zálohové platby;
partner vyúčtovává způsobilé výdaje za dané MO a příjemce je zahrnuje do MZ;
partner vyúčtovává způsobilé výdaje, ale jejich proplacení nastává až po schválení poskytovatelem podpory.
Notes: <number>
V případě partnera s FP předkládá partner příjemci žádost o proplacení svých způsobilých výdajů.
Úhrady mezi příjemcem a partnerem mohou probíhat buď formou zálohové platby, kdy příjemce poskytne odpovídající část zálohy partnerovi na základě uzavřené PS.
Nebo by měl být v PS upravený datum, kdy bude partner příjemci vyúčtovávat způsobilé výdaje za dané MO, tento datum by měl být stanoven na termín před předkládáním řádných MZ tak, aby příjemce mohl způsobilé výdaje partnera do MZ zahrnout.
V případě, že partner vyčerpá poskytnutou zálohu a vznikají mu další způsobilé výdaje, příjemce mu tyto další výdaje může proplatit ihned nebo počkat a proplatit tyto výdaje až po schválení poskytovatelem podpory.

## Slide 13: Partnerská smlouva
Helena Matasová
  Zapůjčování majetku v průběhu realizace projektu
    zařízení a vybavení hrazené příjemcem, užívané partnerem musí byt inventarizováno a označeno stejně jako zařízení užívané příjemcem;
    výpůjčky zařízení a vybavení mimo partnerský vztah nejsou možné.
Helena Matasová
Notes: <number>
  majetek lze zapůjčovat jak finančním tak nefinančním partnerům
  Tento majetek pořízený a hrazený příjemcem, který je v užívání u partnera, musí být inventarizován a označen stejně jako majetek užívaný příjemcem podpory

## Slide 14
  Vypořádání po skončení projektu
  a) Partner bez finančního příspěvku
  rozdělení zařízení a spotřebního materiálu;
  toto zařízení a spotřební materiál nelze převádět partnerům mimo cílový region, pokud se nejedená o podporu cílové skupiny;
  kopie převodních listin, darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ.
  b) Partner s finančním příspěvkem
  zařízení a spotřební materiál je v jeho vlastnictví.
Partnerská smlouva
Helena Matasová
Notes:   - Příjemce se s partnerem musí v PS dohodnout na termínu, kdy dojde k rozdělení zařízení a spotřebního materiálu nakoupeného z poskytnuté podpory (po udržitelnosti)
  Zařízení a spotř. Materiál nakoupený z projektu nelze po realizaci převádět partnerům sídlícím mimo cílový region v případě, že v rámci udržitelnosti tento partner nezaváže podporovat cílovou skupinu daného cílového regionu.
  Kopie převodních listin či darovacích smluv předkládá příjemce se závěrečnou MZ
  b) Partner s finančním příspěvkem
  - nakupované zařízení a spotřební materiál je ihned v jeho vlastnictví
<number>

## Slide 15: Podstatné změny a partnerství
Helena Matasová
  souhlas partnerů na Žádosti o podstatnou změnu;
  v případě neposkytnutí souhlasu je nutné zdůvodnění.
Odstoupení partnera při realizaci
a) Zapojen pouze 1 partner:
  ukončení projektu v jiném režimu;
  partner naplnil svoji úlohu v projektu (pokračování bez jeho účasti);
  příjemce se zaváže převzít zbývající závazky partnera.
b) Zapojeni min. 2 partneři:
posouzení žádosti o podstatnou změnu v projektu.
Notes: <number>
- v případě nezískání souhlasu partnera
 odůvodňuje příjemce v žádosti
a) formální záležitost (nepřítomnost statutárního zástupce)
b) partner se změnou nesouhlasí
Odstoupení partnera v případě zapojení 2 a více partnerů do projektu, poskytovatel určí, zda je možné pokračovat v realizaci bez partnera či nikoliv.

## Slide 16: Podstatné změny a partnerství
Helena Matasová
Zapojení nového partnera
Ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech!
transformace subjektu partnera a vznik nové organizace;
výměna stávajícího partnera za nového při zachování všech povinností a závazků.
Změna smlouvy s partnerem
  změna partnerské smlouvy charakteru podstatné změny žádost o podstatnou změnu + návrh nové smlouvy
Notes: <number>
Zapojení nového partnera
Ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech!
- transformace subjektu partnera a vznik nové organizace,
- výměna stávajícího partnera za nového při zachování všech povinností a závazků
Podstatnou změnou je Změna PS, která má charakter podstatné změny.
Příjemce musí poslat Žádost o PZ a návrh nové smlouvy. 
po případném schválení musíme vydat dodatek k rozhodnutí
V případě, že se jedná o změnu PS, která má char. nepodstatné změny - dokládají s MZ

## Slide 17: Děkuji za pozornost
Kontakt:
Helena Matasová
projektová manažerka
Odbor CERA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
email: helena.matasova@msmt.cz
Notes: <number>