**Zadávací dokumentace**

**podlimitní veřejné zakázky**

**dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | Produkce krátkých filmů |
|  | |
| **Zadavatel** | |
| **Název / obchodní firma:** | Labyrint Brno, o.s. |
| **IČ:** | 265 48 542 |
| **Adresa sídla / místa podnikání:** | Bendlova 150/26, 613 00 Brno |
| **Profil zadavatele:** | [www.labyrintbrno.cz](http://www.labyrintbrno.cz) |
| **Osoby oprávněné za zadavatele jednat:** | PhDr. Helena Burianová – předsedkyně sdružení |
|  | |
| **Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností** | |
| **Název / obchodní firma:** | AREA 2000 s.r.o. – Středisko Tender Consulting |
| **IČ, DIČ:** | 259 37 774, CZ25937774 |
| **Adresa sídla / místa podnikání:** | Riegrova 46, 572 01 Polička |
| **Kontaktní osoba:** | Mgr. Jaromír Kašpar  mobil: 725 735 521, e-mail: [j.kaspar@area2000.cz](mailto:j.kaspar@area2000.cz) |
| **Telefon, fax:** | 461 721 749 |
| **E-mail:** | j.kaspar@area2000.cz  info@tender-consulting.cz |

1. **Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho bližší specifikace**

**Služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **CPV** |
| Výroba filmů a videa a související služby | [92110000-5](javascript:__doPostBack(%22ctl00$content$TabContainer1$prochazeniTabPanel$selectorList1%22,%2292110000-5%22)) |

Zakázka je realizována v rámci projektu **„Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“** (CZ. 1.07/1.2.00/27.0004), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu   
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

**Cílem** projektu je prevence sociálně-patologických jevů u sluchově postižených (neslyšících) dětí a žáků prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření inovativních metod a pomůcek, které respektují speciální vzdělávací a komunikační potřeby těchto dětí.

**Cílovou skupinou** projektu jsou sluchově postižené děti a žáci, jimž stupeň a závažnost sluchové vady neumožňuje integraci do běžných škol. Projektu se účastní dětí a žáci ze čtyř škol pro sluchově postižené v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.

**Obsahem** projektu je průběžná mimoškolní práce s neslyšícími dětmi a na ni navazující natočení výchovných filmových příběhů, ve kterých budou tyto děti vystupovat jako hlavní postavy. Vznikne celkem 12 krátkých filmů a doprovodné výukové materiály. Synopse filmů jsou uvedeny v příloze. Část dětí bude zapojena přímo do tvorby filmů, ostatní se budou účastnit pilotního ověřování vytvořených produktů v rámci výuky i v rámci mimoškolní činnosti ve všech zapojených školách.

Neslyšícím dětem a žákům projekt umožní získat nové vědomosti a dovednosti a pomůže formovat jejich postoje s využitím moderních atraktivních metod (film, interaktivní cvičení) a s uplatněním nástrojů, které jsou jim vlastní a umožňují bezbariérovou komunikaci (obraz, znakový jazyk). Rozšíří se všeobecný rozhled dětí, děti poznají nová prostředí, naučí se nové pojmy a obohatí svou slovní zásobu v českém i v českém znakovém jazyce. Vytvoření umělecky hodnotných filmů, na jejichž tvorbě se sami podíleli, posílí jejich sebevědomí. Diskuse o zpracovávaných tématech při přípravě natáčení i práce s již hotovými produkty usnadní výchovnou práci založenou na principu výchovy uměním s konečným cílem prevence sociálně-patologických jevů.

**Předmět zakázky:**

Předmětem zakázky je příprava, natočení, střih a kompletní postprodukce 12 krátkých hraných filmů na základě scénářů dodaných zadavatelem a pod vedením režisérky, která je členkou realizačního týmu zadavatele. Předmětem zakázky je dále vytvoření jednotného vizuálního stylu a výroba DVD s potisky a obaly (krabičky) na filmy, výroba pracovních listů (brožur) ke každému filmu a výroba CD s potisky a obaly (krabičky) pro doprovodné vzdělávací materiály (interaktivní cvičení a výklady pojmů - jejich vytvoření není předmětem zakázky). V rámci zakázky vznikne:

* 4 x 650 kusů DVD v krabičkách s filmy, každé DVD bude obsahovat 3 filmy,
* 4 x 650 brožur k filmům vložených do krabiček ke každému DVD,
* 1 externí harddisk s video mastery všech 12 vytvořených filmů,
* 60 ks CD s potiskem v krabičkách pro interaktivní cvičení,
* 60 ks CD s potiskem v krabičkách pro výklad pojmů.

Součástí ceny za službu jsou i honoráře herců, autorů hudby, autorů fotografií, poradce a tlumočníka českého znakového jazyka a technicko-realizačních pracovníků včetně vypořádání všech autorských práv a práv jim podobných a veškerých dalších realizačních nákladů (cestovné, pronájmy prostor, technika, rekvizity atd.). Součástí ceny je dále odevzdání video masterů všech vytvořených filmů na externím harddisku. Všechny filmy musí splňovat umělecké a technické parametry umožňující jejich uvedení ve vysílání České televize, příp. jejich další veřejné šíření.

**Specifikace zakázky**

**Obsah zakázky:**

Zakázka zahrnuje:

1. Přípravné produkční práce, natočení, střih a kompletní postprodukce 12 krátkých hraných filmů včetně hudby, případných animací, úvodních a závěrečných titulků a volitelných podtitulků v češtině a angličtině. Předmětem zakázky není vytvoření scénářů filmů a režie.
2. Grafický návrh a potisk DVD s filmy (celkem 4 DVD, každé bude obsahovat 3 filmy), grafický návrh a výroba obalů na krabičky k filmům, výroba 650 kusů každého DVD, dodání krabiček a kompletace, celkem 2 600 ks DVD v krabičkách s obalem.
3. Dodání video masterů všech vytvořených filmů na externím harddisku.
4. Grafické zpracování a výroba pracovních listů – brožur, barevných (obsah pracovních listů dodá zadavatel, tvorba námětů pracovních listů není předmětem zakázky). Celkem bude dodáno 650 sad (brožur) vložených do krabiček ke každému DVD (ke každému DVD jedna brožura obsahující pracovní listy ke 3 filmům, každá brožura bude obsahovat 11 listů).
5. Grafické zpracování a výroba CD s potiskem a krabiček s obaly na další vzdělávací produkty projektu (jejich vytvoření není předmětem zakázky):

* 60 kusů CD s potiskem v krabičkách s obalem pro interaktivní cvičení,
* 60 kusů CD s potiskem v krabičkách s obalem pro výklad pojmů.

**Scénáře filmů:**

Filmy budou formou hraného příběhu zpracovávat témata z oblasti prevence sociálně-patologických jevů:

1. zdraví a zdravý životní styl,
2. pozitivní sociální chování a smysluplné využívání volného času,
3. týmová spolupráce a řešení konfliktů, prevence agresivity, násilí a šikany,
4. prevence zneužívání návykových látek,
5. prevence kriminality,
6. finanční gramotnost,
7. prevence rasismu a xenofobie, vztah k odlišnosti,
8. svět neslyšících a komunikace se slyšícím okolím,
9. společenská pravidla (etiketa),
10. rodina, vztahy v rodině, partnerství,
11. prevence záškoláctví, důležitost školy a vzdělání,
12. ekologie a šetrné chování k přírodě.

Scénáře filmů vytvoří scenáristka, která je členkou realizačního týmu projektu,   
tj. vytvoření scénářů není předmětem zakázky. Synopse filmů jsou uvedeny v příloze. Synopse i scénáře mohou být v průběhu prací ještě v přiměřené míře upravovány.

**Kvantitativní údaje o filmech:**

Stopáž filmů bude průměrně **12 minut** na film včetně titulků, povinného minima publicity OP VK a identifikace projektu, celkem tedy vznikne min. **144 minut** filmu. Počet natáčecích dnů bude cca 70.

**Technická charakteristika filmů:**

Filmy musí být realizovány v profesionální kvalitě v rozlišení HD 1920 x 1080 pixelů. Všechny filmy musí splňovat umělecké a technické parametry umožňující jejich uvedení ve vysílání České televize, příp. jejich další veřejné šíření. Vytvořená DVD nebudou chráněna proti kopírování.

**Zajištění přístupnosti filmů cílové skupině:**

Komunikace ve filmech bude probíhat z větší části v českém znakovém jazyce (dále jen ČZJ). Komunikace slyšících postav ve filmu bude maximálně zjednodušena nebo vyjádřena gesty tak, aby byla srozumitelná neslyšícím divákům. Všechny filmy budou opatřeny volitelnými titulky v češtině a angličtině. V natočeném materiálu je nutné vždy vidět celé ruce herců a znakování. Dodavatel zajistí v součinnosti se zadavatelem konzultace k ČZJ, překlad scénářů do ČZJ, případně úpravy scénářů z hlediska potřeb neslyšících herců a diváků, zpětný překlad komunikace v ČZJ do češtiny a zpracování českých podtitulků. Dodavatel v součinnosti se zadavatelem dále zajistí tlumočení certifikovaným tlumočníkem do/z ČZJ v průběhu natáčení i při přípravných aktivitách vždy při účasti neslyšících herců (dospělých i dětí) nebo členů štábu. Zadavatel poskytne dodavateli odbornou a metodickou součinnost vztahující se k problematice spolupráce se sluchově postiženými osobami.

**Zajištění účasti dětských herců:**

Dodavatel bude se zadavatelem koordinovat zajištění souhlasu rodičů dětských herců s natáčením a bude se zadavatelem koordinovat zajištění doprovodu dětí pedagogy za účelem zajištění komunikace s dětmi (odměna pedagogů není součástí zakázky). Účast dětí na natáčení nesmí překročit 6 hodin za den. Honoráře dětských herců (žáci zúčastněných škol do 16 let) nejsou součástí zakázky.

**Podklady pro publicitu projektu a pro doprovodné výukové materiály:**

Dodavatel zajistí pro zadavatele dodání fotografií z natáčení, a to z každého filmu 20 - 30 vybraných fotografií. Dodavatel dále poskytne zadavateli z každého filmu min. 12 fotografií vystihujících průběh děje pro účely vytvoření pracovních listů a interaktivních cvičení – fotopříběhů.

**Součinnost se zadavatelem a sledování plnění podmínek smlouvy:**

Všechny kroky v rámci realizace zakázky budou probíhat v součinnosti se zadavatelem a po jeho schválení. Zadavatele budou zastupovat tyto osoby:

- manažerka projektu,

- režisérka a scenáristka (jedna osoba).

Konečné slovo má vždy manažerka projektu.

Schválení podléhá zejména:

* produkční a natáčecí plán,
* veškeré grafické návrhy,
* hrubý sestřih jednotlivých filmů,
* úvodní a závěrečné titulky včetně zajištění plnění povinné publicity OP VK (nutno předložit v písemné podobě),
* podtitulky v češtině a angličtině (nutno předložit v písemné podobě),
* konečný sestřih jednotlivých filmů.

Jednotlivé výstupy budou podléhat schválení zadavatelem, který vždy ve lhůtě max. 8 dní zpracuje připomínky, podle kterých dodavatel výstupy upraví.

Zadavatel si vyhrazuje právo schvalovat složení realizačního týmu (štábu). Zadavatel rozhoduje o obsazení rolí.

Pravidelně vždy k 1. dni v měsíci bude dodavatel zadavateli odevzdávat natáčecí plán na následující měsíc. Manažerka projektu bude ve spolupráci s režisérkou sledovat postup prací tak, aby mohl být řádně splněn stanovený termín odevzdání hotových produktů.

V případě pochybností o plynulém průběhu prací, případně při jiném neplnění podmínek smlouvy zadavatel dodavatele písemně upozorní a stanoví termín nápravy. Pokud dodavatel nesjedná v daném termínu nápravu, má zadavatel právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude proplacena pouze skutečně odevzdaná část díla (hotové produkty bez vad a nedodělků).

**Kontrola:**

Dodavatel umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. Dodavatel se zavazuje uchovávat originály dokladů souvisejících s plněním zakázky do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

**Autorská práva:**

Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli, jakož i poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, neomezenou bezplatnou licenci bez dalších nároků a omezení k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv.

**Místa realizace:**

Místem plnění jsou města Brno, Olomouc, Ostrava, Valašské Meziříčí a okolí těchto měst.

V Olomouci bude natočen 1 film, v Ostravě budou natočeny 2 filmy, ve Valašském Meziříčí budou natočeny 2 filmy, v Brně bude natočeno 7 filmů. Místa realizace určí zadavatel.

Pracovní schůzky dodavatele se zadavatelem i předání hotových produktů proběhne v Brně.

**Předpokládaná cena zakázky:** 3.165. 000,- Kč včetně DPH

**Cena:**

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou natáčení a s natočením hrubého materiálu (honoráře technicko-realizačního a organizačního personálu včetně poradce a tlumočníka českého znakového jazyka, honoráře herců, doprava, jízdné, ubytování, stravování dětských herců, pronájmy natáčecích míst, pronájem technického zařízení, kostýmy, rekvizity apod.) i s jeho kompletní postprodukcí (střih, ozvučení, titulky atd.), dále grafické návrhy, tisky a výrobu.

Součástí ceny musí být rovněž kompletní vypořádání práv autorů obrazové i zvukové složky (vč. použité hudby), interpretů a vlastníků audiovizuálního záznamu tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných filmů nevznikly vůči těmto osobám žádné další závazky a aby zadavatel mohl dílo bezplatně užívat i veřejně šířit bez jakýchkoliv omezení po celou dobu autorskoprávní ochrany podle autorského zákona ČR.

Cena musí být uvedena jako konečná včetně DPH.

Nabídková cena je maximální možná a konečná, nebude za žádných okolností navyšována o další dodatečné náklady.

**Předpokládaná doba plnění zakázky**: 15. října 2013 až 31. prosince 2014.

Místo plnění: sídlo zadavatele, sídlo dodavatele,

Brno, Olomouc, Ostrava, Valašské Meziříčí a okolí těchto měst příp. další místa dle smlouvy

1. **Lhůta pro podání nabídek**

**Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 23. září 2013**

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 10. října 2013; 9:30 hodin**

1. **Místo pro podání nabídek a jiné údaje pro podání nabídky, otevírání obálek**

Nabídky se podávají písemně v českém jazyce, a to ve lhůtách stanovených výše. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pro uchazeče přiměřeně platí ustanovení   
§ 69 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

**Nabídky budou podávány na adresu: Labyrint Brno, o.s.**

**Bendlova 150/26, 613 00 Brno**

Nabídky lze podat poštou (kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek) či osobně (po předchozí telefonické dohodě). Za podání nabídky se považuje její fyzické převzetí zadavatelem. Prodlení způsobené poštovní či kurýrní přepravou jde k tíži uchazeče.

Kontaktní osobou pro příjem nabídek je PhDr. Helena Burianová, tel.:  728 227 447.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. října 2013 od 9:30 hodin. Otevírání obálek se může za každého uchazeče zúčastnit jeden zástupce.

1. **Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

1. splnění základních kvalifikačních předpokladů,
2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
3. splnění ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
4. splnění technických kvalifikačních předpokladů,

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této výzvě.

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Certifikát nesmí být starší jak jeden rok.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a)   
a profesního kvalifikačního předpokladu – výpis z obchodného rejstříku. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně   
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace   
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

1. doklad, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán a
2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či   
   k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace – zápis v obchodním rejstříku.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Zadavatel přijme též výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, který jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis   
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prostých kopiích listin.

Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

**Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele v následujícím rozsahu:**

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném ust. § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona o veřejných zakázkách.

**Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v následujícím rozsahu:**

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve vztahu k předmětu plnění zakázky, a to v rozsahu stanoveném ust. § 54 odst. a) a b) zákona   
o veřejných zakázkách.

Kvalifikaci pro realizaci služby prokáže uchazeč, který doloží výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, a oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu plnění. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

**Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické   
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku** (dle § 50 odst 1 písm. c/ zákona   
o veřejných zakázkách)**.**

**Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v následujícím rozsahu:**

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném ust. § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona:

Uchazeč doloží vytvoření min. 1 celovečerního hraného filmu (min. 60 minut) nebo 7 krátkých hraných filmů (každý min. 6 minut), které byly v posledních 3 letech v premiéře odvysílány celoplošnou televizí nebo uvedeny v běžné distribuci v kinech nebo byly vyrobeny a jsou připraveny k odvysílání celoplošnou televizí nebo k uvedení v běžné distribuci v kinech. Uchazeč přiloží uvedené filmy na DVD a přiloží osvědčení o realizaci od objednatele díla.

Uchazeč doloží vytvoření min. 1 celovečerního hraného filmu (min. 60 minut) nebo 1krátkého hraného filmu (min. 6 minut) nebo 1 dokumentárního filmu (min. 6 minut) s dětskými herci v hlavních rolích nebo s dětmi jako vystupujícími postavami (v případě dokumentárního filmu), který byl v posledních 3 letech v premiéře odvysílán celoplošnou televizí nebo uveden v běžné distribuci v kinech nebo byl vyroben a je připraven k odvysílání celoplošnou televizí nebo k uvedení v běžné distribuci v kinech. Musí jít o film, kde hlavními (nikoliv epizodními) postavami jsou min. 2 děti do 15 let, nikoliv film, kde se pouze vyskytují jednotlivé dětské role (postavy). Uchazeč přiloží uvedený film na DVD a přiloží osvědčení o realizaci od objednatele díla.

Uchazeč doloží profesní životopis vedoucího realizačního týmu uchazeče. Profesní životopis bude obsahovat seznam významných realizovaných zakázek v pozici producenta nebo vedoucího výroby, a to minimálně v 1 celovečerním hraném filmu (min. 60 minut) nebo v 7 krátkých hraných filmech (každý min. 6 minut), které byly v posledních 3 letech v premiéře odvysílány celoplošnou televizí nebo uvedeny v běžné distribuci v kinech nebo byly vyrobeny a jsou připraveny k odvysílání celoplošnou televizí nebo k uvedení v běžné distribuci v kinech. Uchazeč přiloží uvedené filmy na DVD a přiloží osvědčení o realizaci od objednatele díla.

**Dle ust. § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.**

**Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona č. 137/2006 Sb.,   
o veřejných zakázkách, v platném znění, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.**

1. **Požadavky na stanovení nabídkové ceny, obchodní podmínky**

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v návrhu smlouvy, jehož text tvoří součást této zadávací dokumentace. Text návrhu smlouvy je pro uchazeče závazný. Uchazeč je oprávněn doplnit jej pouze o své identifikační údaje, cenové údaje, dataci a razítko a podpis.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou natáčení a s natočením hrubého materiálu (honoráře technicko-realizačního a organizačního personálu včetně poradce a tlumočníka českého znakového jazyka, honoráře herců, doprava, jízdné, ubytování, stravování dětských herců, pronájmy natáčecích míst, pronájem technického zařízení, kostýmy, rekvizity apod.) i s jeho kompletní postprodukcí (střih, ozvučení, titulky atd.), dále grafické návrhy, tisky a výrobu.

Součástí ceny musí být rovněž kompletní vypořádání práv autorů obrazové i zvukové složky (vč. použité hudby), interpretů a vlastníků audiovizuálního záznamu tak, aby zadavateli při užití a šíření realizovaných filmů nevznikly vůči těmto osobám žádné další závazky a aby zadavatel mohl dílo bezplatně užívat i veřejně šířit bez jakýchkoliv omezení po celou dobu autorskoprávní ochrany podle autorského zákona ČR.

Cena musí být uvedena jako konečná včetně DPH.

Nabídková cena je maximální možná a konečná, nebude za žádných okolností navyšována o další dodatečné náklady.

**Uchazeč ke smlouvě doloží vyplněné tabulky rámcových rozpočtů** uvedené v příloze č. 2. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 2. Rámcové rozpočty slouží jako pomůcka pro uchazeče ke stanovení nabídkové ceny a současně budou sloužit k případnému posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. Tabulky rozpočtů uchazeč doloží vytištěné s podpisem statutárního zástupce a současně na CD. V souboru nesmí být měněno formátování.

Termíny a platební podmínky:

1. 31. ledna 2014 odevzdání prvních 3 filmů (650 ks DVD se 3 filmy včetně brožur), odevzdání 60 ks CD pro výklad pojmů – 25 % ceny, splatnost faktury 30 dnů,
2. 30. dubna 2014 odevzdání dalších 3 filmů (650 ks DVD se 3 filmy včetně brožur), odevzdání 60 ks CD pro interaktivní cvičení – 25 % ceny, splatnost faktury 30 dnů,
3. 31. srpna 2014 odevzdání dalších 3 filmů (650 ks DVD se 3 filmy včetně brožur) – 25 % ceny, splatnost faktury 30 dnů,
4. 31. prosince 2014 odevzdání posledních 3 filmů (650 ks DVD se 3 filmy včetně brožur), odevzdání video masterů všech 12 vytvořených filmů na externím harddisku – 25 % ceny, splatnost faktury 30 dnů.

Podrobný scénář prvního filmu předá zadavatel dodavateli nejpozději do 8 dnů po podpisu smlouvy. Další scénáře budou zadavatelem dodavateli předávány postupně, poslední scénář nejpozději do 31. října 2013. Podklady pro výrobu brožur zadavatel dodavateli předá do 8 dnů po předání fotografií z filmů dodavatelem zadavateli.

Odevzdáním jednotlivých produktů se rozumí převzetí hotového produktu bez vad   
a nedodělků zadavatelem.

Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč dolů. Rozdíl bude vyrovnán v závěrečné platbě.

Z textu faktur musí být zřetelná účelovost příslušných částek ve vztahu k projektu.

1. **Podmínky přístupu k zadávacím podmínkám**

Zadavatel poskytuje neomezený přístup ke kompletní zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele na adrese [**https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26548542**](https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26548542)**.**

**7. Údaje o hodnotících kritériích**

Kritériem pro hodnocení je **nejnižší nabídková cena** včetně DPH (u plátců DPH), resp. celková nabídková cena (u neplátců DPH).

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven tak, že hodnotící komise seřadí nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší a nabídku s nejnižší cenou označí jako nejvhodnější.

**8. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)**

**Délka zadávací lhůty:** Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je stanovena do 31. října 2013.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy, nebo do zrušení zadávacího řízení.

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli.

**9. Informace o formálních náležitostech podávaných nabídek**

Zadavatel uvítá, pokud nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních (zřetelně označených slovy „Originál“ a „Kopie“).

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a v rozsahu a pořadí dokumentů jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazečům se doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou, prošity nití či provázkem a na zadní straně nabídky zalepeny samolepkou   
s razítkem uchazeče tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.

V zájmu usnadnění posouzení a vyhodnocení nabídek žádá zadavatel uchazeče, aby respektovali následující pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku:

1. **Titulní list nabídky** dle formuláře v příloze této výzvy. Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Pokud oprávněnou osobou uchazeče není statutární orgán uchazeče, musí být jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.
2. **Obsah nabídky** s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
3. **Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů**
4. **Vyplněný formulář „rozpočet“** z přílohy této zadávací dokumentace
5. **Návrh smlouvy** dle přílohy této výzvy s uvedením identifikace uchazeče, nabídkové ceny a opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
6. **Prohlášení podle ust. § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách**
7. **Prohlášení o porozumění zadávací dokumentaci**
8. **Prohlášení o počtu listů nabídky**

## Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu zadavatele, razítko uchazeče a adresu, na níž je možné učinit oznámení dle zákona, a bude označena nápisem: Veřejná zakázka „Produkce krátkých filmů“ !!! neotevírat !!!

**10. Ostatní informace pro dodavatele**

Varianty nabídek nejsou přípustné.

Vybraný dodavatel je podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku v souladu se zákonem.

Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí podle odst. 1 na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

**11. Přílohy výzvy**

K této výzvě náleží následující přílohy:

1. synopse
2. rozpočet
3. smlouva

V Brně dne 23. září 2013 PhDr. Helena Burianová

předsedkyně

Mgr. Jaromír Kašpar

jednatel AREA 2000 s.r.o.

Středisko Tender Consulting *zplnomocněný zástupce zadavatele*