Harmonogram výběrového řízení

akce: 	„Laboratoř chemie – vybavení laboratorními přístroji“

Režim VŘ

- Zjednodušené podlimitní řízení

– dodávka ve výši 1 193 388,40 Kč bez DPH, tj. 1 444 000 Kč včetně DPH (rozpočet projektu)

- komise pro otevírání obálek – tříčlenná

členové: 	Ing. Modrovič, Zaschke, L. Zoubek,

náhradníci: Ing. Jambor, Bc. Vokáčová, Mgr. Widž

- komise pro hodnocení – sedmičlenná

členové: 	Ing. Modrovič, J. Kvak, L. Zoubek, Ing. Čermák, Ing. Jakobec, Ing. Živný, J. Murčo

náhradníci: Ing. Jambor, O. Vokáčová, Mgr. Widž, Ing. Valjentová, Bc. Pisár, Mgr. Jiří Holan

odborní poradci: Mgr. Soukupová, Mgr. Drnovcová

7.10.		zasedá rada kraje

do 11.10. 	snad budeme mít usnesení z rady

11.10.		odeslání zadávací dokumentace na MŠMT

17.10.		obeslání min. 5 uchazečů a uložení výzvy na profil zadavatele

17.10.		odeslat jmenování členům komisí

22.10.		prohlídka místa plnění ve 14:00 hodin

31.10.		lhůta pro dodatečné informace, konec v 9:00 hodin

(nejpozději 5 prac. dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek)

7.11.		podání nabídek do 9:00 hodin

7.11.		otevírání obálek s nabídkami od 9:00 hodin

14.11.		hodnocení nabídek od 9:00 hodin

14.11.		odeslání výsledku hodnocení do rady (košilka)

18.11.		zasedá rada kraje

do 22.11. 	snad budeme mít usnesení z rady

25.11.		odeslat oznámení výsledku VŘ uchazečům

do 5.12.	10 dnů na námitky proti rozhodnutí

do 5.12.	dokončení návrhu SOD

6.12.		podpis SOD

do 11.12.	zveřejnění smlouvy na profilu

do 30.12. 	doba na realizaci dodávky

do 30.12.	ukončení dodávky a protokolární předání

Ostatní lhůty:

do 31.12.	odeslat tabulku pro sledování zakázek Ing. Modrovičovi