Program KONTAKT  II

Pokyny k oponenturám za rok 2013

Informace pro VVŠ a VVI: V případě finančních prostředků převáděných do fondu účelově určených prostředků (FUUP) platí, že v posledním roce řešení projektu nelze prostředky podpory do fondu účelově určených prostředků převést. Účelově určené prostředky převedené do fondu v předešlých kalendářních letech musí být dokonce řešení projektu nebo výzkumného záměru vyčerpány k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Pokud prostředky fondu nebudou vyčerpány, převádí se vratkou na účet cizích prostředků ministerstva v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem na začátku následujícího rozpočtového roku.

Obecné informace:

Dle ustanovení § 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, příjemce:

- je povinen vést pro každý projekt oddělenou evidenci podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) o uznaných nákladech a v rámci této evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z podpory,

- je povinen ke každému projektu vykázat nejméně jeden samostatný výsledek, který není zároveň výsledkem jiného projektu,

- je povinen výsledek každého projektu zhodnotit odděleně od výsledků ostatních projektů,

- smí z účelové podpory projektu hradit náklady na výzkum a vývoj prováděný příjemcem nebo spolupříjemcem včetně nezbytné infrastruktury,

- smí při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro řešení projektu do uznaných nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro řešení daného projektu.

Upozornění: V případě, že v návrhu projektu není podrobně specifikována služba, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku včetně ceny a dodavatele, postupuje se podle zvláštního právního předpisu, tj. podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady oponentního řízení k projektům VaV:

Obecná ustanovení

- V oponentním řízení se ověřuje a hodnotí průběh, výsledky a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou o poskytnutí podpory a posuzuje se správnost a účelnost využití poskytnutých finančních prostředků účelové podpory.

- Oponentní řízení je podle svého účelu průběžné nebo závěrečné.

- K posouzení výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou 
o poskytnutí podpory a k posouzení účelnosti využití poskytnutých finančních prostředků je nutné předložit alespoň 2 oponentské posudky.

- Na příslušný projekt vypracuje oponent k průběžné/závěrečné zprávě oponentský posudek písemnou formou (na příslušných formulářích) a své stanovisko zdůvodní, přičemž v oponentském posudku se uplatní zejména tato kritéria hodnocení:

a) průběh a výsledky řešení projektu,

b) splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou,

c) využitelnost a využití výsledků řešeného projektu,

d) odborná úroveň projektu,

e) účelnost využití finančních prostředků a dodržení schváleného rozpočtu projektu.

Průběžné/závěrečné oponentní řízení

- Účelem průběžného/závěrečného oponentního řízení je souhrnné ověření a zhodnocení

průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou za příslušný rok/celou dobu řešení projektu a celkové posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků.

- Oponovaným dokumentem v průběžném/závěrečném oponentním řízení je příslušná

zpráva (zpracovaná na příslušných formulářích) a výsledky/výstupy řešení projektu.

- V průběžném oponentním řízení je hodnocena určitá uzavřená etapa řešení projektu,

zpravidla kalendářní rok. Jeho cílem je ověřit a zhodnotit dosavadní postup a výsledky

řešení projektu z hlediska cílů stanovených pro danou časovou etapu řešení projektu 
a posoudit správnost a účelnost dosavadního využití finančních prostředků, popřípadě

upřesnit další postup řešení projektu z věcných, časových a finančních hledisek.

- Průběžné oponentní řízení se uskutečňuje v závěru každého kalendářního roku řešení projektu a dále vždy v případě, že poskytovatel, příjemce nebo řešitel projektu považuje za nezbytné provést zásadní změnu v rámci řešení projektu, v rozpočtu nebo zásadní změnu ve smlouvě o poskytnutí podpory.

- Pokud se při konání průběžného oponentního řízení dojde k závěru, že další pokračování projektu není účelné, potom se toto oponentní řízení považuje za závěrečné.

- Řešení projektu je vždy zakončováno závěrečným oponentním řízením. Toto oponentní řízení musí být provedeno tak, aby příjemce projektu mohl předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, doklady o využití poskytnutých finančních prostředků účelové podpory a závěry oponentního řízení v termínu stanoveném poskytovatelem.

Organizace průběžného/závěrečného oponentního řízení, oponentní rada

- Průběžné/závěrečné oponentní řízení (dále jen „oponentní řízení”) organizuje příjemce ve spolupráci s administrátorem programu.

- Příjemce projektu odpovídá za včasnou přípravu a organizaci tohoto oponentního řízení včetně zajištění písemných podkladů zejména oponovaných dokumentů.

- Poskytovatel prostřednictvím administrátora programu schvaluje oponenty pro písemné vypracování oponentských posudků a další účastníky oponentního řízení (členy oponentní rady a jejího předsedu).

- Počet členů oponentní rady stanoví příjemce po konzultaci s administrátorem podle rozsahu a náročnosti příslušného oponovaného projektu (nejméně však sedm včetně oponentů, přičemž z pěti hlasujících členů oponentní rady musí být většina z jiné org. než je org. příjemce).

- K provedení oponentního řízení jmenuje příjemce členy oponentní rady (oponent je členem oponentní rady!). Pokud se na oponentní řízení dostaví zástupce poskytovatele, např. administrátor programu, vykonává funkci předsedy oponentní rady, pokud se tohoto práva nevzdá.

- Členy oponentní rady jsou jmenováni významní odborníci, kteří mají předpoklady ke

kvalifikovanému a objektivnímu posouzení výsledků řešení projektu a k posouzení

účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení

projektu a další odborníci.

- Člen oponentní rady nesmí:

a) spolupracovat na řešení projektu,

b) být v příbuzenském vztahu k řešiteli,

c) být v antagonistickém vztahu k řešiteli.

- Oponenty nemohou být zaměstnanci příjemce nebo jedné právnické osoby.

- Náklady spojené s průběžným/ závěrečným oponentním řízením hradí příjemce.

- Smlouva o poskytnutí podpory, oponované dokumenty, oponentské posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí být k dispozici členům oponentní rady nejpozději deset dnů před termínem oponentního řízení. Nedodržení této podmínky může být důvodem k odložení termínu oponentního řízení.

- Poskytovatel si může k závěrečnému oponentnímu řízení vyžádat i další písemné

podklady a vyjádření, potřebné pro objektivní posouzení výsledků řešení projektu 
a posouzení správnosti a účelnosti využití poskytnutých účelových finančních prostředků.

Oponentní rada má nejméně 7 členů: 5 (předseda + 4 členové) + 2 oponenti

Formuláře související s oponentním řízením jsou: 1x Zápis z oponentního řízení, 2x Oponentní posudek, 5x Čestné prohlášení člena, 2x Čestné prohlášení oponenta

Součástí periodické i závěrečné zprávy je rovněž „výkaz uznaných nákladů“ (tzv. účetní analytická sestava), do periodické zprávy se přikládá výkaz uznaných nákladů za daný rok řešení, do závěrečné zprávy se přikládá výkaz uznaných nákladů za celou dobu řešení projektu.

Účastníci a průběh oponentního řízení (průběžného i závěrečného)

- Účastníky oponentního řízení jsou:

a) řešitel (popř. další řešitelé) projektu,

b) zástupce příjemce (popř. dalších příjemců) projektu,

c) zástupce poskytovatele (např. administrátor programu, ředitel či referent odboru

výzkumu a vývoje MŠMT),

d) oponenti, kteří písemně zpracují oponentský posudek,

e) odborníci z oboru, který je předmětem projektu VaV.

- Oponentní řízení je s výjimkou jednání oponentní rady veřejně přístupné,

pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak [1].

- Oponentní řízení má zpravidla tento průběh:

a) úvodní část, zaměřenou na informace o skutečnostech doplňujících předložené

oponované dokumenty, popř. na informace o dalších písemných podkladech a

vyjádřeních,

b) představení celého průběhu řešení projektu a jeho výsledků/výstupů,

c) seznámení přítomných s oponentskými posudky,

d) sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám,

připomínkám a dotazům,

e) zhodnocení,

i) zda finanční prostředky byly využívány v souladu s platnými předpisy [2],

ii) zda finanční prostředky byly využívány v souladu se smlouvou o poskytnutí

podpory a případnými dodatky k této smlouvě,

iii) správnosti zúčtování finančních prostředků na základě kopií účetních dokladů podle zvláštních předpisů [3],

f) veřejnou rozpravu k problematice,

g) neveřejné jednání oponentní rady a vypracování závěrů oponentního řízení.

- Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou - li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.

- Závěry z oponentního řízení schvaluje oponentní rada hlasováním; závěry jsou přijaty, hlasuje - li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady.

- Závěry z oponentního řízení jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentního řízení konečné a formou zápisu (viz příslušný formulář, kde se uvedou základní informace o oponentním řízení a konkrétní údaje o průběhu, výsledcích, splnění jednotlivých cílů řešení projektu stanovených smlouvou a využití finančních prostředků, přičemž pouhé konstatování, že např. cíle byly splněny a finanční prostředky účelně využity dle smlouvy, není postačující) jsou uschovány 
v dokumentaci příjemce i poskytovatele v souladu se zákonem, spisovým a skartačním řádem.

[1] Např. zákon č. 148/1998Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů., zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Vyplnění formulářů PEZ a ZAZ KONTAKT II

PEZ KONTAKT II = periodická zpráva

ZAZ KONTAKT II = závěrečná zpráva

Žlutě vyznačená pole se vztahují k příjemci.

Zeleně vyznačená pole se vztahují k dalšímu účastníkovi.

Modře vyznačená pole se vztahují k projektu jako celku.

Barevné označení slouží pouze pro snazší orientaci. Po vyplnění formulářů je, prosím, odbarvěte.

Termíny odevzdání PEZ/ZAZ

U projektů LH11xxx a LH12xxx odevzdávejte PEZ/ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději: PEZ do 31. 1. 2014 a ZAZ do 15. 1. 2014.

U projektů LH13xxx odevzdávejte PEZ/ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději: PEZ i ZAZ do 31. 1. 2014

Jak odevzdat PEZ/ZAZ

Periodická/závěrečná zpráva se všemi přílohami se odevzdává v listinné podobě na podatelnu MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a zároveň elektronicky do „Úložiště.