EUPRO II Obecné informace

FUUP  (Fond účelově určených prostředků)

Veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce může na konci roku převést max. 5 % dotace do FUUP a využít je v následujících letech. Tyto prostředky je možné využít pouze na tu oblast, ze které byly do FUUP vloženy. Např. pokud do FUUP převedete prostředky z F7 „Cestovné“, je možné je v následujících letech využít jen na F7 „Cestovné“.

Změna v dílčí skladbě projektu

Přesun finančních prostředků bez souhlasu poskytovatele je možný pouze do změny 20 % každé jednotlivé položky. Např. plánujete přesun mezi položkami F7 – 10 000 Kč a F4 – 1 000 Kč. Jelikož je možné bez souhlasu poskytovatele přesun jen do výše 20 % každé položky, je možné převést mezi položkami F7 a F4 pouze 100 Kč.

Není možné navyšovat F1 „Osobní náklady“ a F8 „Doplňkové náklady“.

Přesun finančních prostředků se souhlasem poskytovatele je nutný u změn nad 20 % a u navyšování položek F1 a F8.

Žádost o změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů musí obsahovat:

Kód a název projektu, požadovaný přesun, řádné zdůvodnění, podpis žádajícího řešitele a podpis statutárního orgánu příjemce.

(např. Žádám o změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů projektu LG13xxx s názvem xxx na rok …... Změna spočívá v přesunu 100 tis. Kč z položky F7 Cestovné do položky F4 Další provozní náklady. Důvodem je  xxx. Podpis řešitele, podpis statutárního orgánu příjemce.)

Pokud má projekt více účastníků a ke změně dochází u jiného účastníka než je příjemce, musí být žádost odeslána příjemcem. (např.: Uchazeč, který změnu žádá, napíše žádost, odešle tuto žádost příjemci. Za příjemce připojí svůj podpis „hlavní“ řešitel a statutární orgán příjemce a následně je žádost odeslána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen „MŠMT“)

V periodické zprávě (PEZ) a závěrečné zprávě (ZAZ) je nutné uvádět uskutečněné změny, v případě změn nad 20 % je nezbytné přiložit vyjádření MŠMT, kterým byla změna schválena. (Tzn. není dostačující změnu nad 20 %, navýšení položky F8 a/nebo F1 uvést v PEZ/ZAZ, ale je potřeba doložit i vyjádření o schválení)

V případě, že v PEZ v části určené k popisu následujícího roku, popíšete plánovanou změnu v dílčí skladbě uznaných nákladů vyšší jak 20 %, je nezbytné před realizací této změny o ni písemně požádat poskytovatele.

F4 „Další provozní náklady“

Z prostředků této položky není možné v posledním roce řešení hradit náklady na PC atp.!

F1 „Osobní náklady“

Osobní náklady se týkají jen členů řešitelského týmu!

F7 „Cestovné“

Náklady na cestovné se týkají jen členů řešitelského týmu!

Uznatelné náklady projektu se počítají od pozdějšího podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace. (např. podpis Smlouvy příjemcem 20.3.2013, podpis Smlouvy poskytovatelem 21.3.2013; uznatelné náklady projektu od 21.3.2013)

Po podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové podpory příjemce

- oznámí poskytovateli datum zahájení řešení projektu. (např. Projekt LG13xxx s názvem xxx byl zahájen dne 21. 3. 2013)

- předá poskytovateli platné údaje o projektu pro potřeby Centrální evidence projektů (CEP) dle pokynů poskytovatele (bude vyzván administrátorem programu)

- spolupracuje s administrátorem programu

Po vyhlášení výsledků úspěšný příjemce

- upraví finanční tabulky projektu dle pokynů Odborného poradního orgánu

- předá administrátorovi potřebné dokumenty a údaje k uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové podpory

- spolupracuje s administrátorem

##### Výsledky projektu předává příjemce (další řešitel projektu) do Rejstříku informací o výsledcích – RIV.

##### Nedočerpaní finance příjemce vrací zpět na účet poskytovatele (MŠMT) dle pokynů.

Kontaktní osoba:

Program EUPRO II

Ing. Jana Juřicová
Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

Oddělení podpory výzkumu a vývoje
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel: 234 811 699
jana.juricova@msmt.cz