Příloha č. 11

Popis řešení logistiky společné části maturitní zkoušky (SČ MZ)

Samotnému procesu realizace maturitních zkoušek v jednom školním roce předchází zveřejnění katalogů požadavků, které připravuje zadavatel a vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 24 měsíců před termínem konání zkoušek. Na základě požadavků v jednotlivých katalozích zpracovává zadavatel zadání zkoušek SČ MZ za podpory speciálního nástroje – Banky testových úloh.

Banka testových úloh

Do tohoto systému jsou ukládány testové úlohy a zadání, které jsou vytvářeny odborníky z řad pedagogů středních škol a oborových didaktiků. Každá úloha i zadání prochází několikanásobnou revizí a pilotním ověřováním na vybraných školách – dle vnitřní metodiky zadavatele.  Z ověřených úloh je skládán finální test. Na tvorbu testových úloh a zadání jsou kladeny vysoké kvalitativní požadavky a všichni tvůrci procházejí odborným školením.

Realizace SČ MZ v jednom školním roce

Maturitní zkouška se koná dvakrát do roka, a to v jarním a podzimním zkušebním období.

Žák se ke konání maturitní zkoušky hlásí vždy písemnou přihláškou řediteli školy. Ředitel školy následně přihlašuje hromadně všechny žáky své školy pomocí informačního systému CERTIS (IS CERTIS) vyvíjeného v zadavatelem. Data získaná z přihlášek zadavatel zpracuje pro účely zadání výroby, kompletace, balení a distribuce zkušební dokumentace. Do „výroby“ se finální schválené testy dostanou přímo z Banky testových úloh a stanou se tak součástí zkušební dokumentace. Zkušební dokumentace je za přísných bezpečnostních pravidel vytištěna a kompletována přesně podle parametrů jednotlivých škol. Pro každou školu je vyrobena personalizovaná sada zkušební dokumentace, proto musí každá škola obdržet zásilku, která je určena právě pro ni.

Zkušební dokumentace bude do jednotlivých škol (resp. zkušebních míst) distribuována v bezpečnostních zásilkách. Proces distribuce bude probíhat vždy pod stálým dohledem zadavatele. Zásilku se zkušební dokumentací určenou pro danou školu uloží vždy osoba pověřená zadavatelem pod stálým dohledem ředitele školy do ředitelem určené místnosti. Ředitel zásilku protokolárně převezme.

Konání písemných zkoušek SČ MZ se řídí jednotným zkušebním schématem vydaným MŠMT. Procesy/metodiky úspěšné realizace zkoušek ve škole v době jednotného zkušebního schématu stanovuje zadavatel a seznamuje s nimi pedagogické pracovníky v rámci školení za účelem získání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce (komisař, Zadavatel, hodnotitel). O všech těchto procesech budou obdobným způsobem informováni i ředitelé škol. K nejdůležitějším procesům patří vyhodnocování písemných prací a svoz záznamových archů didaktických testů. Písemné práce hodnotí přímo ve školách vyškolení hodnotitelé, přičemž výsledky jejich hodnocení zaznamenává následně do IS CERTIS ředitel školy. Zásilku se záznamovými archy didaktických testů předává ředitel školy protokolárně osobě pověřené zadavatelem ke svozu za účelem jejich digitalizace. Následně ředitel předá osobě pověřené zadavatelem ke svozu i přepravní zásilku/kontejner s veškerými testovými sešity a CD nosiči, které budou převezeny do skartačního centra k likvidaci.

Obdobný proces je následně aplikován i v případě realizace MZ v podzimním zkušebním období.

Obr. 1: Procesní model přípravy, realizace a vyhodnocení maturitní zkoušky

Výsledky didaktických testů, které se budou vyhodnocovat centrálně, budou kontrolovány výhradně automatizovaně. Žáci budou mít možnost seznámit se s výsledky didaktických testů a písemných prací jazykových zkoušek ještě před termínem konání dílčích ústních jazykových zkoušek pomocí informačních protokolů zpřístupněným ředitelům škol v IS CERTIS (originály záznamových archů didaktických testů budou po svém zpracování v digitalizačním centru rozvezeny zpět do jednotlivých škol).

Po konání dílčích ústních zkoušek zapíše ředitel školy do IS CERTIS výsledky hodnocení svých žáků v těchto zkouškách. Následně IS CERTIS zpracuje celkové výsledky žáků v celé republice a vygeneruje Protokoly o výsledcích zkoušek SČ MZ žáka. Tyto Protokoly následně zpřístupní IS CERTIS ředitelům škol, kterým bude umožněno Protokoly vytisknout a předat žákům. Současně s těmito Protokoly zpracuje zadavatel i zprávu o agregovaných výsledcích jednotlivých škol pro kraje a MŠMT. Ředitel školy po ukončení všech zkoušek profilové části na své škole vystaví každému žákovi Vysvědčení o maturitní zkoušce, přičemž jako podklad pro stanovení výsledku SČ MZ žáků mu slouží data obsažená v Protokolech o výsledcích zkoušek SČ MZ.

Krizové scénáře

Výše uvedený proces lze považovat za optimální/očekávaný průběh realizace SČ MZ. Zadavatel v současné době zpracovává i náhradní scénáře, které budou využity v případě nemožnosti aplikovat optimální řešení.

Jedním z těchto náhradních scénářů je i nasazení další (záložní) sady zkušební dokumentace. Základním požadavkem realizace tohoto scénáře je vytvoření (vytištění a zkompletování) takové sady zkušební dokumentace, kterou bude možné v případě potřeby využít při zadávání ve školách. Nedílnou součástí daného scénáře je požadavek na rozvoz této sady zkušební dokumentace z výrobního centra do bezpečnostních meziskladů a v případě aktivace záložního řešení rozvezení z bezpečnostních meziskladů dále do škol. V případě nevyužití/neaktivace další sady je nezbytné celý obsah této sady zkušební dokumentace přepravit k likvidaci do skartačního centra.

Rámcový harmonogram MZ a MAG 09–2,3 pro školní rok 2009/2010

| č.č. | Název aktivity | začátek | konec | kalendář-ních | výroba | distribuce | digitalizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG´09-2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zadání objednávky - výrobní a kompletační schéma | 7.7.2009 | 7.7.2009 | 1 | zadání | netýká se | netýká se |
| 6 | Zadání objednávky - požadavek na distribuci | 7.7.2009 | 7.7.2009 | 1 | netýká se | zadání | netýká se |
| 7 | Tvorba distribučního schématu distributorem | 10.7.2009 | 14.7.2009 | 5 | netýká se | plní | netýká se |
| 14 | Výroba a kompletace zadání zkoušek (zkušební dokumentace) pro žáky ExD | 8.7.2009 | 25.9.2009 | 80 | plní | netýká se | netýká se |
| 15 | Distribuce záložní dokumentace do meziskladů | 7.10.2009 | 9.10.2009 | 3 | netýká se | plní | netýká se |
| 16 | Distribuce zadání zkoušek do škol | 12.10.2009 | 16.10.2009 | 5 | netýká se | plní | netýká se |
| 18 | Distribuce záložní varianty z meziskladů do škol (aktivace) | 19.10.2009 | 20.10.2009 | 2 | netýká se | plní | netýká se |
| 20 | Redistribuce záznamových archů, PL ze škol k digitalizaci | 21.10.2009 | 22.10.2009 | 2 | netýká se | plní | příjem |
| 21 | Svoz použitých testových materiálů do CZVV | 21.10.2009 | 22.10.2009 | 2 | netýká se | plní | netýká se |
| 22 | Digitalizace DT | 23.10.2009 | 31.10.2009 | 9 | netýká se | netýká se | plní |
| 35 | Svoz použitých testových materiálů ke skartaci | 19.11.2009 | 19.11.2009 | 1 | netýká se | plní | netýká se |
| 36 | Rozvoz originálních ZA DT zpět do škol | 12.11.2009 | 13.11.2009 | 2 | netýká se | plní | výdej |
| Jarní zkušební období MZ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Zadání objednávky - výrobní a kompletační schéma | 10.12.2009 | 10.12.2009 | 1 | zadání | netýká se | netýká se |
| 106 | Zadání objednávky - požadavek na distribuci | 10.12.2009 | 10.12.2009 | 1 | netýká se | zadání | netýká se |
| 107 | Tvorba distribučního schématu distributorem | 11.12.2009 | 15.12.2009 | 5 | netýká se | plní | netýká se |
| 116 | Výroba a kompletace zadání zkoušek (zkušební dokumentace) pro žáky ExD | 11.12.2009 | 29.3.2010 | 109 | plní | netýká se | netýká se |
| 117 | Distribuce záložní dokumentace z CZVV do meziskladů | 31.3.2010 | 2.4.2010 | 3 | netýká se | plní | netýká se |
| 118 | Distribuce zadání zkoušek do škol | 5.4.2010 | 9.4.2010 | 5 | netýká se | plní | netýká se |
| 120 | Distribuce záložní varianty z meziskladů do škol (v případě aktivace) | 12.4.2010 | 20.4.2010 | 9 | netýká se | plní | netýká se |
| 123 | Redistribuce záznamových archů a PL ze škol k digitalizaci – I. | 14.4.2010 | 16.4.2010 | 3 | netýká se | plní | příjem |
| 124 | Redistribuce záznamových archů a PL ze škol k digitalizaci – II. | 20.4.2010 | 21.4.2010 | 2 | netýká se | plní | příjem |
| 125 | Svoz použitých testových materiálů do CZVV | 20.4.2010 | 21.4.2010 | 2 | netýká se | plní | netýká se |
| 126 | Svoz záložní dokumentace z meziskladů do CZVV | 20.4.2010 | 23.4.2010 | 4 | netýká se | plní | netýká se |
| 127 | Digitalizace DT z ČJL, AJ, NJ | 14.4.2010 | 28.4.2010 | 15 | netýká se | netýká se | plní |
| 128 | Digitalizace MA | 14.4.2010 | 28.4.2010 | 15 | netýká se | netýká se | plní |
| 129 | Digitalizace DT z FJ, ŠJ, RJ | 23.4.2010 | 28.4.2010 | 6 | netýká se | netýká se | plní |
| 130 | Digitalizace ostatních zkoušek | 28.4.2010 | 7.5.2010 | 10 | netýká se | netýká se | plní |
| 150 | Svoz použitých testových materiálů ke skartaci | 7.6.2010 | 9.6.2010 | 3 | netýká se | plní | netýká se |
| 151 | Rozvoz originálních ZA DT zpět do škol | 1.7.2010 | 15.7.2010 | 15 | netýká se | plní | výdej |
| Podzimní zkušební období MZ 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Zadání objednávky - výrobní a kompletační schéma | 9.7.2010 | 9.7.2010 | 1 | zadání | netýká se | netýká se |
| 208 | Zadání objednávky - požadavek na distribuci | 9.7.2010 | 9.7.2010 | 1 | netýká se | zadání | netýká se |
| 209 | Tvorba distribučního schématu distributorem | 12.7.2010 | 15.7.2010 | 4 | netýká se | plní | netýká se |
| 218 | Výroba a kompletace zadání zkoušek (zkušební dokumentace) pro žáky ExD | 9.7.2010 | 20.8.2010 | 43 | plní | netýká se | netýká se |
| 219 | Distribuce záložní dokumentace z CZVV do meziskladů | 25.8.2010 | 27.8.2010 | 3 | netýká se | plní | netýká se |
| 220 | Distribuce zadání zkoušek do škol | 30.8.2010 | 3.9.2010 | 5 | netýká se | plní | netýká se |
| 223 | Distribuce záložní varianty z meziskladů do škol (v případě aktivace) | 6.9.2010 | 14.9.2010 | 9 | netýká se | plní | netýká se |
| 226 | Redistribuce záznamových archů, PL ze škol k digitalizaci | 14.9.2010 | 15.9.2010 | 2 | netýká se | plní | příjem |
| 227 | Svoz použitých testových materiálů do CZVV | 14.9.2010 | 15.9.2010 | 2 | netýká se | plní | netýká se |
| 228 | Svoz záložní dokumentace z meziskladů do CZVV | 14.9.2010 | 17.9.2010 | 4 | netýká se | plní | netýká se |
| 229 | Digitalizace DT z ČJL, AJ, NJ | 14.9.2010 | 20.9.2010 | 7 | netýká se | netýká se | plní |
| 230 | Digitalizace MA | 14.9.2010 | 20.9.2010 | 7 | netýká se | netýká se | plní |
| 231 | Digitalizace DT z FJ, ŠJ, RJ | 14.9.2010 | 20.9.2010 | 7 | netýká se | netýká se | plní |
| 232 | Digitalizace ostatních zkoušek | 14.9.2010 | 20.9.2010 | 7 | netýká se | netýká se | plní |
| 249 | Svoz použitých testových materiálů ke skartaci | 1.11.2010 | 3.11.2010 | 3 | netýká se | plní | netýká se |
| 250 | Rozvoz originálních ZA DT zpět do škol | 15.11.2010 | 30.11.2010 | 16 | netýká se | plní | výdej |

Gantův diagram MZ 2010