| Název poradenské/konzultantské /auditorské společnosti | Smluvní vztah uzavřen |  |  | Cena za poskytované služby v Kč |  | K 30. 6. 2014 vyčerpáno bez DPH z OP VK | K 30. 6. 2014 vyčerpáno bez DPH z OP VaVpI |  | Zdroj financování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od |  | do |  |  |  |  |  | Vlastní prostředky | EU |
| HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | 12. 2. 2013 |  | 31. 3. 2016 | 5 398 000 Kč bez DPH (1x vstupní zpráva, 7x průběžná, 1x závěrečná) |  | 0 Kč | 971 640 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |
| NAVIGA 4, s.r.o. + HOPE-ES., v.o.s. | 14. 5. 2013 |  | 31. 12. 2015 | 1 200 000 Kč bez DPH |  | 240 000 Kč | 0 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |
| PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. | 25. 3. 2013 |  | 25. 3. 2016 | 5 300 000 Kč bez DPH (rámcová smlouva) |  | 0 Kč | 149 887 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |
| RegioPartner, s.r.o. | 19. 3. 2010 |  | 30. 11. 2015 | 1 500 200 Kč bez DPH za 2 metodiky a 15 zpráv na základě smlouvy o dílo |  | 203 040 Kč | 0 Kč |  | Ano - 15% | ANO – 85% |
| Deloitte Advisory s r.o. | 30. 9. 2013 |  | 31. 8. 2015 | 2 190 000,- bez DPH za 1 komplexní evaluační studii včetně realizace seminářů (5 dílčích zpráv, 1 závěrečná + semináře) |  | 438 000 Kč |  | 0 Kč | Ano-15% | Ano-85% |
| F.S.C. Bezpečnostní poradenství a.s. | 31. 12. 2013 | 31. 3. 2014 |  |  | 288 000,- Kč bez DPH (1x úvodní zpráva, 1x průběžná, 1x závěrečná) | 0 Kč | 57 600 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |
| „Sdružení pro facilitaci RIS3“ - BERMAN GROUP s.r.o. - JIC, zájmové sdružení právnických osob - RPIC – ViP s.r.o. | 7. 11. 2013 | 7. 11. 2015 |  |  | 3 800 000 Kč (opční právo ve výši 30%) Strategický dokument RIS3 na národní úrovni, Strategický dokument RIS3 na krajských úrovních, pravidelný report, školící semináře pro S3 manažery | 0 Kč | 834 750 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |
| RADDIT consulting s.r.o. | 31. 7. 2013 | 31. 12. 2014 |  |  | 490 000 Kč Zpracování vyhodnocení SEA OP VVV a SEA S3 | 0 Kč | 98 000 Kč |  | ANO – 15% | ANO – 85% |

| Název poradenské/konzultantské /auditorské společnosti | Smluvní vztah uzavřen |  | Cena za poskytované služby v Kč | K 30. 6. 2014 vyčerpáno bez DPH | Zdroj financování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |  | Vlastní prostředky | EU |
| BDO Audit, s.r.o | 7.8.2012 | 31.12.2015 | 1 068 000 Kč bez DPH smlouva o poskytnutí služeb – závěrečné audity IPn | 1 229 360,- Kč včetně DPH | ANO-15% | ANO-85% |