**IV.**

**Harmonogram**

1. Vyhlášení dotačního programu.

T: březen 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241

1. Návrh členů výběrové komise.

T: březen 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241

1. Přijímání žádostí.

T: do 3. dubna 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241

1. Posouzení doručených žádostí z hlediska úplnosti podle vyhlášených podmínek a stanoveného termínu pro podávání žádostí. Vyloučení neúplných a pozdě podaných žádostí. Postoupení žádostí s projekty členům výběrové komise.

T: duben 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241

1. Hodnocení projektů výběrovou komisí a návrh vybraných projektů k poskytnutí dotace.

T: duben-květen 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241

1. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcům na rok 2015 – v závislosti na přidělení finančních prostředků na rok 2015 ze státního rozpočtu.

T: květen 2015

O: Odbor 14 – oddělení 140

1. Kontrola dodržování podmínek přidělení a použití dotace v rámci realizovaného projektu.

T: v průběhu celého roku 2015

O: Odbor 24 – oddělení 241