## Příloha  D - II

# Doplňující část žádosti NNO

# pro oblast vybraných forem práce  s neorganizovanými dětmi a mládeží

Název organizace – realizátora:

Dobrovolnické centrum …

Oblast zaměření aktivity,  cílová skupina:

Poskytování sociálních služeb, rozvoj a podpora dobrovolnictví u mladých lidí. Cílovou skupinou jsou děti od 8 do 15 let, dále studenti střeních a vysokých škol v celkovém počtu cca 60 osob.

Anotace, způsob realizace a časový harmonogram realizace:

Seznámení mladých lidí s oblastmi a možnostmi uplatňování dobrovolných pracovníků, následuje dobrovolnická činnost s možností konzultace problémů s psychologem.

Rozvoj programů specifické i nespecifické primární prevence sociálně patologické jevů se zaměřením na péči o děti a mládež a osoby závislé na drogách.

Projekt bude realizován v průběhu druhé poloviny roku takto:

- srpen – tematická příprava a teoretická výcviková část projektu bude zajištěna realizátory projektu, příprava materiálů pro frekventanty,

- září – prosinec – 113 odborných seminářů k teoretické= části projektu,

- září – říjen – dvě víkendová praktická cvičení,

- říjen – prosinec – práce dobrovolníků se skupinami děti při odborném dohledu,

- pprosinec – vyhodnocení a uzavření projektu.

Specifikace nákladů:

nájem kanceláře	5 000

spoje	10 000

služby (výcvik, odborný dohled, překlady, účetnictví)	51 000

mzdy a OPPP	135 000

materiál	26 000

tisk a distribuce	7 500

Celkem	234 500

Jméno a podpis  realizátora (zákl. článku NNO):