Harmonogram náběhu kariérního systému učitelů podle návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících (2016)

| 1.9.2017 | 2018 | 2019 a 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - všichni učitelé budou zařazeni do druhého nebo prvního kariérního stupně (podle délky dosavadní praxe) - začínajícím učitelům budou školy poskytovat vícezdrojovou podporu v jejich adaptačním období - uvádějící učitelé získají za výkon činnosti příplatek - zavedení plánování profesního rozvoje pedagogických pracovníků (plán pedagogického rozvoje školy a osobní plány profesního rozvoje) - výchovní poradci získají za výkon činnosti specializační příplatek a dojde k dílčímu snížení jejich rozsahu přímé pedagogické činnosti - u metodiků prevence dojde ke snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti | - na jaře se uskuteční první atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně - vydání standardu pro akreditaci vzdělávacích programů DVPP pro studia nových specializovaných činností kariérového poradce, koordinátora vlastního hodnocení školy a mentora profesního rozvoje | - ukončení náběhového období druhého kariérního stupně – konají se atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně - absolventi specializačního studia kariérového poradce získají za výkon činnosti specializační příplatek | - vydání standardu učitele pro třetí kariérní stupeň (nejzazší termín), nabytí účinnosti zákonných ustanovení o třetím kariérním stupni učitelů - vytvoření personálních a organizačních struktur pro atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně - učitelé s dobou praxe 19 a více let se mohou přihlásit k atestačnímu řízení pro postup do třetího kariérního stupně, atestační řízení trvá jeden rok - konají se atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně | - konají se první atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně – úspěšným učitelům bude příslušet tzv. atestační příplatek (zlepšení platového tarifu, resp. příplatek) - učitelé s dobou praxe 15 a více let se mohou přihlásit k atestačnímu řízení pro postup do třetího kariérního stupně, atestační řízení trvá jeden rok - postupný náběh specializovaných činností mentora profesního rozvoje a koordinátora vlastního hodnocení školy - konají se atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně | - konají se atestační řízení pro postup do třetího kariérního stupně, jichž se účastní učitelé, kteří se mohli přihlásit k atestačnímu řízení v letech 2021 a 2022 - postupný náběh specializovaných činností mentora profesního rozvoje a koordinátora vlastního hodnocení školy - konají se atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně | - ukončení náběhového období třetího kariérního stupně – k atestačnímu řízení pro postup do třetího kariérního stupně se mohou přihlásit všichni učitelé s nejméně 7 lety praxe učitele ve druhém kariérním stupni - postupný náběh specializovaných činností mentora profesního rozvoje a koordinátora vlastního hodnocení školy - konají se atestační řízení pro postup do druhého kariérního stupně |
| probíhá implementační projekt IMKA pro start a náběh kariérního systému |  |  |  |  |  |  |