**Příloha 3 EP OP VVV: Průběžná evaluace implementace OP VVV**

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Průběžná evaluace implementace OP VVV** |
| ***Cíl*** | Hlavním cílem evaluace je:   * kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat do jaké míry jsou naplňovány cíle OP VVV; * identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci a formulovat návrhy opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér; * poskytnout ŘO OP VVV zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VVV; * v případě potřeby využívat závěry a doporučení při přípravě i samotné implementaci dalších veřejných výdajových programů v oblasti VaV a vzdělávání. |
| ***Předmět a průběh hodnocení*** | Předmětem evaluace (veřejné zakázky) je realizace průběžného hodnocení implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zahrnující specifická šetření a další související činnosti ve vybraných tématech a fázích implementace OP VVV. Součástí plnění je též zajištění spolupráce a poskytnutí součinnosti při dalších evaluačních aktivitách OP VVV, a to včetně spolupráce při evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni Dohody o partnerství (DoP) či jiných operačních programů v oblastech souvisejících s implementací OP VVV.  Hodnocení bude realizováno v definovaných oblastech tzv. v evaluačních okruzích formulovaných v evaluačních okruzích uvedených níže, a to dle relevantnosti potřeb na úrovni:   * výzev (i vybraných jednotlivých projektů); * specifických cílů; * investičních priorit; * prioritních os vč. prioritní osy Technická pomoc; * programu; * ve vazbě na DoP i na úrovni tematických cílů.   Šetření v rámci evaluace Průběžné evaluace implementace OP VVV bude v relevantních letech navazovat na další evaluace realizované na úrovni OP VVV. Zároveň budou na relevantní výstupy této evaluace navazovat evaluace realizované na úrovni Dohody o partnerství z pozice Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK).  ŘO OP VVV od modelu Průběžné evaluace implementace OP VVV očekává pravidelné kvantitativní a kvalitativní hodnocení realizace a celkové výkonnosti OP VVV po delší dobu.  **Evaluační okruhy a činnosti**   * 1. **Evaluační okruhy a činnosti realizované v Průběžných zprávách**  Hodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03. [[1]](#footnote-1) a 15. 09.[[2]](#footnote-2))Hodnocení celkového řízení programu(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)Hodnocení vazby intervencí programu k relevantním strategiím, koncepcím a dalším dokumentům(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)Hodnocení ostatních aspektů (lze identifikovat další potenciální rizika či naopak předpoklady, které nejsou obsaženy v analýzách rizik zpracovávaných pravidelně pracovníky implementační struktury OP VVV)(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)    * 1. **Evaluační okruhy a činnosti realizované ve Specifických zprávách**  Hodnocení prvních výzev[[3]](#footnote-3) OP VVV (komplexní a detailní vyhodnocení prvních výzev OP VVV)(v rámci specifického šetření a zprávy)  1. **Hodnocení koordinace mechanismů a procesů vedoucích k plánování a realizaci synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými programy**  (v rámci specifického šetření a zprávy)  1. **Hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podpory kategorie regionů (více rozvinuté regiony, méně rozvinuté regiony) v rámci multifondového OP VVV**  (v rámci specifických šetření a zpráv)Hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci implementace OP VVV(v rámci specifických šetření a zpráv)Efektivita realizovaných aktivit při dosahování specifických cílů a definovaných výsledků Technické pomoci OP VVV(v rámci specifických šetření a zpráv)  * 1. **Další evaluační okruhy a činnosti**  Vypracování podkladů pro evaluace MMR-NOK, které váží na Zprávu o pokroku v roce 2017 vč. zajištění relevantních vstupů na úrovni této evaluace(v rámci specifického šetření a zprávy)Vypracování podkladů pro evaluace MMR-NOK, které váží na Zprávu o pokroku v roce 2019 vč. zajištění relevantních vstupů na úrovni této evaluace(v rámci specifického šetření a zprávy)Vypracování Závěrečné zprávy tzn. podkladů pro Souhrnnou zprávu evaluačních aktivit OP VVV(v rámci specifického šetření a zprávy) |
| ***Typ*** | On-going, strategická, tematická i procesní |
| ***Metody*** | Kvantitativní/kvalitativní metody.  Indikativně: statistické analýzy dat, desk research, procesní analýzy, komparativní analýzy, syntéza evaluačních výstupů OP VVV, terénní šetření (dotazníková šetření, evaluační rozhovory, focus groups, panely expertů…) |
| ***Datové požadavky*** | Datovými zdroji pro hodnocení budou zejm.:   * IS OP VVV tzn. MS2014+ * výstupy jiných evaluací realizovaných na úrovni OP VVV (v případě potřeby i OP VK a OP VaVpI * IS ŘO OP VK a OP VaVpI * statistiky ČSÚ * analýzy a další šetření ŘO OP VVV |
| ***Výstupy*** | Hlavními výstupy budou:   * Vstupní zpráva * Průběžné zprávy (14krát) * Specifické zprávy (12krát) * Závěrečná zpráva |
| ***Provedení*** | Externí, participativní |
| ***Harmonogram*** | * Realizace výběrového řízení 2015 * Realizace šetření - po dobu implementace OP VVV od roku 2016 do roku 2023 |
| ***Spolupráce s*** | Evaluace bude ze strany ŘO OP VVV realizovaná s relevantní zástupci ŘO OP VVV, skupina I, II, III, V VI MŠMT, MMR, ČSU, zhotovitelé dalších relevantních evaluací zejm. s ŘO, s nimiž má OP VVV klíčové S/K vazby   * **Povinná spolupráce externího zhotovitele**   Externí zhotovitel této evaluace bude povinen spolupracovat s:   * ŘO OP VVV, zejm. EJ OP VVV (projednání v rámci PSE bude zajištěn princip partnerství tzn. projednání s relevantními útvary MŠMT a dalšími institucemi a partnery); * externím zhotovitelem/zhotoviteli tematických evaluací na úrovni specifických cílů OP VVV a dalších průřezových evaluací realizovaných v rámci implementace OP VVV.   Dále s vědomím ŘO OP VVV bude externí zhotovitel této evaluace povinen spolupracovat   * v případě potřeby i s EJ MMR-NOK a externími zhotoviteli evaluací na úrovni Dohody o partnerství; * v relevantních případech i s EJ partnerských OP (s nimiž má OP VVV synergické a komplementární vazby) a jejich externími zhotoviteli evaluací. |
| ***Finanční rámec*** | 16.000.000,- Kč bez DPH |
| ***Poznámky*** |  |

1. Informace z Průběžné zprávy ke dni 15. 03. budou využity pro strategické řízení a plánování implementace OP VVV a budou vázat na Výroční zprávu OP VVV za předcházející období. [↑](#footnote-ref-1)
2. Informace z Průběžné zprávy ke dni 15. 09. budou využity pro strategické řízení a plánování implementace OP VVV zejm. pro stanovení a vyhodnocení plánu výzev a též jako zdroj informací pro stanovení a roční vyhodnocení strategického realizačního plánu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prvními výzvami se předpokládají výzvy schválené Monitorovacím výborem OP VVV v červnu 2015, bude upřesněno Zadavatelem v průběhu realizace zakázky s ohledem na potřeby Zadavatele. [↑](#footnote-ref-3)