**Příloha 5 EP OP VVV: Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2 OP VVV**

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2 OP VVV** |
| ***Cíl*** | Zhodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a dosahování relevantních SC a jeho vytyčených výsledků. |
| ***Předmět a průběh hodnocení*** | Hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem zahrnující vyhodnocení dosahování relevantních SC (PO1 a PO2)a jejich vytyčených výsledků na základě realizace těchto projektů.  Předmětem hodnocení budou v PO 1 IPs podpořené v rámci výzvy na podporu **Strategického řízení VaV** (v rámci projektu/ů budou realizovány vnitřní evaluace ze strany příjemce, externí evaluace budou zpracovány externím dodavatelem vybraným dle ZVZ). Pravděpodobný je rozpad na 3 oblasti:   * Národní RIS3 manažer (potenciálně bude financován z OP TP) * Strategické řízení VaVaI s aktivitami: * vytvoření národní strategie Open Access; * zavedení nového systému hodnocení výzkumných organizací (navazuje na výzvu OP VK); * implementace systému hodnocení programů účelové podpory (navazuje na výzvy 5.3/8.3 OP VaVpI); * nastavení pravidelného vyhodnocování efektivity a vytvoření inovačního potenciálu VaVaI (navazuje na aktivitu INKA z TAČRu). * Vytvoření a implementace systému Technology assessment a Technology foresight   Předmětem hodnocení bude dále v PO 1 IPs podpořený v rámci výzvy **Centrální informační zdroje** (návaznost na programy 1N, INFOZ, LR sk.III MŠMT, výzvu 4.3 OP VaVpI). Dosud není vyjasněno konkrétní zaměření výzvy / projektu, bude vyjasněno v roce 2016.  Předmětem hodnocení budou v PO 2 IP koncepčního charakteru v rámci výzvy **Smart Akcelerátor** (v rámci IPk nebudou realizovány vnitřní evaluace ze strany příjemce). Očekává se 14 příjemců podpory ve 14 krajích ČR, kteří budou implementovat RIS3 strategii.  Relevantní SC:  PO 1 SC4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni   * Strategické řízení VaVaI * Centrální informační zdroje   PO 2 SC5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje   * Smart Akcelerátor   Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.  Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro SC relevantní. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucích při realizaci intervencí pro naplnění SC. |
| ***Typ evaluace*** | Tematická, on-going |
| ***Metody*** | Analýzy dat, benchmarking, focus groups, evaluační rozhovory, panely expertů, outcome mapping.  *Bude upřesněno, až bude konkretizován záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.* |
| ***Datové požadavky*** | * Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb * výstupy evaluačních aktivit realizovaných na úrovni příjemců projektů * dotazníkové šetření * kvalitativní a případně doplňková data   *Bude upřesněno, až bude konkretizován záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.* |
| ***Výstupy*** | * Vstupní zpráva * Průběžné zprávy * Závěrečná zpráva |
| ***Provedení*** | Externí |
| ***Harmonogram*** | * Příprava zadání evaluace * 3Q 2015 – 4Q 2015 * Realizace evaluace * Průběžné zprávy 1krát za rok po dobu realizace individuálních projektů systémových (cca od 2016 do 2020); * u individuálních projektů s koncepčním charakterem budou frekvence a termíny upřesněny s ohledem na požadavky realizace projektů a potřeby implementace OP VVV, minimálně však 2krát během realizace. |
| ***Spolupráce s*** | Sekce II, III MŠMT, příjemci individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem PO1, 2, 3 v rámci OP VVV.  *Dále bude upřesněno, až bude konkretizován přesný záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.* |
| ***Finanční rámec*** | 2.700.000,- Kč bez DPH |
| ***Poznámky*** |  |