## List1
Příloha č. 1 Smlouvy - Harmonogram plnění zakázky
Stručný harmonogram realizace zakázky
Rok | 2010 | [8 empty] | 2011
Měsíc | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
Doba realizace zakázky
Účast na pracovních stekáních
Příprava TEVP a úpravy dle metodiky
Zákres lokality a připravované trasy do mapy
Příprava a dodání fotografií lokality
Příprava a úpravy pracovního listu
Příprava a úpravy metodického listu
Příprava a dodání testových otázek na web
Propagace TEVP
Realizace TEVP
Zpracování a dodání průběžných a závěrečných práv