Pokyny pro oponentní řízení / kontrolní den u projektů

# mezinárodního programu výzkumu a vývoje Eurostars (7D)

Tato směrnice je vydávána pro účely oponentních řízení a kontrolních dnů projektů zařazených do programu Eurostars od roku 2011 podle platného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory vybranému projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci programu Eurostars (dále Rozhodnutí).

Odesílá se v jednom originálním vyhotovení na adresu poskytovatele MŠMT společně s nahraným  CD, případně   elektronicky na adresu  josef.martinec@msmt.cz . Velikost odesílaného souboru je omezena na max. 15MB. (Nezasílat přes úschovnu)

Pokyny k oponenturám a potřebné platné formuláře najdete na webové adrese:  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/eurostars-7d-1?highlightWords=eurostars

Obecná ustanovení

- Kontrolní mechanismy projektů v programu Eurostars zahrnují

- průběžné sledování projektu odborným poradcem (dále zpravodaj projektu) s využitím stávajících dokumentů, tj. výročních zpráv v databázi poskytovatele a tzv. Progress Report, které podává řešitel s půlroční periodou sekretariátu Eureka do Bruselu v anglickém jazyce; touto činností se tento dokument dále nezabývá.

Závažnější význam mají tzv. kontrolní akty, jejichž náležitosti jsou předmětem dalšího textu:

- kontrolní dny (dále KD), které mohou být nařízeny řídícím orgánem, tj. Ministerstvem školství, mláde-

že a tělovýchovy v průběhu řešení projektu Eurostars,

- závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) projektu.

- Kontrolní den projektu je akt, sloužící posouzení průběžného stavu řešení a čerpání finančních prostředků projektu, včetně dílčích výsledků. KD se svolává obdobně, jako ZOŘ, požadavky na jeho provedení jsou však v zájmu snížení administrativní zátěže řešitelů menší.

Vhodnou alternativou pro zorganizování KD je průběžná kontrola projektu za přítomnosti celého mezinárodního konsorcia. Tato varianta připadá v úvahu, koná-li se takové jednání v České republice ve vhodné fázi řešení projektu. Zpravodaj projektu má v databázi poskytovatele k dispozici vedle zprávy souhrnnou dokumentaci k řešení projektu k danému okamžiku.

- Závěrečné oponentní řízení se pořádá za účelem zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu stanovených Rozhodnutím a posouzení účelnosti využití finančních prostředků projektu. Řešení projektu je obecně dáno závaznými podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění, které se promítají do jednotlivých kapitol Rozhodnutí, týkajícího se řešení projektu.

# Termíny jednání

## Kontrolní den

O konání KD rozhoduje řídící orgán programu – MŠMT; KD se obvykle koná u projektů delších než 24 měsíců, přibližně v polovině jejich řešení. Pokud zpravodaj a předseda KD projektu požadují pro KD posudek oponenta, zašle jej příjemce včas nejlépe do  15 dnů před konáním KD.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečné oponentní řízení se musí uspořádat do 30 dnů  od ukončení projektu,  aby  příjemce  mohl  předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, doklady o využití finančních prostředků a závěry z oponentury dle podmínek, stanovených v Rozhodnutí.

# Podklady pro jednání

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu vychází při průběžné kontrole řešení formou kontrolního dne z běžně dostupných dokumentů, tj. z aktuální průběžné zprávy zaslané na MŠMT. Rozhodne-li se zpravodaj projektu požádat o vypracování oponentního posudku, je tento součástí podkladů pro KD.

Pokud je akt kontrolního dne spojen s pravidelným jednáním celého řešitelského konsorcia (viz bod 1.2., druhý odstavec) je součástí podkladů též příslušná zpráva v anglickém jazyce a příslušný Progress Report.

## Závěrečné oponentní řízení

Řešitel projektu je povinen v  souladu s Rozhodnutím a s osnovou zpráv dle webové adresy   http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/eurostars-7d-1?highlightWords=eurostars  vypracovat a předat v daném termínu poskytovateli závěrečnou zprávu, která shrnuje činnosti spojené s realizací projektu, informuje o stavu plnění cílů projektu, včetně věcných i finančních závazků stanovených smlouvou a o dosažených výsledcích řešení projektu. Její součástí je též podrobný komentář k údajům o hospodaření s finančními prostředky vyčleněnými na projekt. Zpráva musí být příjemcem vypracována jako celek, tj. souhrnně i za případné další účastníky projektu. V závěrečné zprávě musí být též zahrnuta komparace vstupních údajů a ukazatelů z návrhu projektu a z přihlášky do veřejné soutěže s dosaženými a realizovatelnými výsledky a komentovat případné rozdíly.

3.2.1. Zprávu podepisuje řešitel a statutární zástupce příjemce ve vztahu k plnění jednotlivých bodů Rozhod-

nutí.

3.2.2. Zpráva se zpracovává zejména s ohledem na jednotlivé kapitoly, údaje o řešení, hodnotové parametry a ekonomické a marketinkové předpoklady uvedené v návrhu projektu programu Eurostars a v soutěžní přihlášce, jako v základních vstupních dokumentech projektu, které současně slouží pro jeho hodnocení, včetně údajů uvedených v kapitolách 2.2.0 a 2.2.6 osnovy zprávy. Obsah dále uvedených kapitol musí být úměrný rozsahu řešení jednotlivých etap projektu a formulován s potřebnou vypovídací schopností. Následující informace, uváděné ve zprávě, jsou závazné a zejména se týkají:

- časového postupu, metody a způsobu realizace projektu (komparace se zadáním),

- zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu, dosažení stanoveného stupně inovace a posouzení úrovně mezinárodní spolupráce,

- dosažení cílů projektu a jejich přínos pro budoucí realizaci výsledků a jejich tržní uplatnění s ohledem na vstupní marketinkovou studii (úvahu),

- informací o srovnatelnosti projektu s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí a o přínosu zahraničních pracovních cest pro řešení projektu,

- zdůvodnění event. změn v řešení oproti původním návrhům (včetně event. neplnění zadaných ukazatelů), uvedených v Rozhodnutí,

- samostatného sdělení o přidaných hodnotách projektu (přednášky, publikace, účast na zahraničních akcích, výuka studentů, činnost doktorandů a dalších výsledků registrovaných v RIV),

- komentáře k čerpání finančních prostředků dotačních i z vlastních zdrojů příjemce, u kterých musí být poskytovatelem předem odsouhlaseny případné změny;(údaje kapitol o nákladech 2.3 a 3.3 osnovy zprávy),

- statistických a evidenčních informací o plnění povinností řešitele projektu vyplývající z Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

- úpravy zprávy, kterou je účelné rozdělit na písemnou část podle výše uvedených kapitol a na přílohy zprávy podle bodu 4. 1. osnovy zprávy.

- samostatnou kapitolu s podrobnými údaji o zabezpečení realizace výsledků řešení, naplnění marketinkových předpokladů uvedených ve vstupních dokumentech projektu a způsob a rozsah tržního uplatnění,

- tiskovou zprávu o dosažených výsledcích projektu v češtině v publikovatelné formě v rozsahu max. 254 znaků a širší anotaci v rozsahu jedné strany formátu A 4 v angličtině.

3.2.3. Zpráva se předkládá poskytovateli (administrátor programu), včetně osnovy pro její vypracování a  předepsaných tabulek. Absence potřebných informací, nebo mylné či nepravdivé údaje budou důvodem nepřijetí roční případně závěrečné zprávy.

3.2.4. Příjemce předloží Smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje podle platné legislativy. V  souladu  s

aktualizací zákona č. 130/2002 Sb., jeho platností od 1. 7. 2009 předloží příjemce Smlouvu   o   využití

výsledků v souladu s § 11 s ohledem na přiznanou procentuální výši  podpory  z  celkových  uznaných

nákladů. V případě, že příjemce, který není fyzickou osobou a je jediným uživatelem  výsledků  řešení

projektu, předloží poskytovateli místo Smlouvy o využití výsledků svůj vnitřní předpis upravující způsob

nakládání s výsledky řešení.

3.2.5. Hlavními kritérii hodnocení oponentní radou i oponenty jsou mimo jiné:

- stav realizace projektu, dosažené cíle a výsledky ve vztahu k Rozhodnutí, včetně komparace s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí,

- dosavadní způsob a postup při realizaci projektu, včetně výsledků mezinárodní spolupráce,

- využitelnost výsledků projektu, jejich realizace a budoucí tržní uplatnění,

- vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky určené na řešení projektu,

- komparace údajů o ekonomické průchodnosti řešení a o marketinkových předpokladech,

# Oponentní rada, oponenti

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu si může vyžádat pro kontrolní den posudek odborného oponenta. V takovém případě se jeho jmenování a způsob práce řídí přiměřeně ustanoveními podle následujícího paragrafu 4.2.  Zpracování posudku se liší v tom, že oponent nemá k disposici účelově vypracovanou zprávu, ale vychází z  průběžné zprávy o řešení projektu.

## Závěrečné oponentní řízení

  - 1. Požadavky na složení oponentní rady a na oponenty jsou dány  v  příslušných  kapitolách Rozhodnutí,

včetně způsobu oznámení příjemce (řešitele)  o  organizačním   a   termínovém  zajištění  oponentury.

Výjimku činí pouze ohlášení navržených  oponentů,  případně   oponentní   rady  v  termínu  určeném

poskytovatelem s dostatečným časovým předstihem.

  - 2. Poskytovatel, po dohodě se zpravodajem projektu, se vyjádří k předloženým návrhům, provede případ-

né změny, nebo úpravy a svoje stanovisko neprodleně (písemně, nebo e-mailem) sdělí příjemci.

Za správnost tohoto důležitého souhlasu odpovídá pracovník MŠMT, který ho vždy potvrdí statutárnímu

zástupci příjemce elektronickou poštou.

  - 3. Členy oponentní rady a oponenty jsou jmenováni nezávislí významní odborníci, kteří mají předpoklady

ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení projektu, způsobu jeho realizace a výsledků a

k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu

a další specialisté ve sledovaném oboru. Předsedou oponentní rady je zástupce poskytovatele, příp.

člen  Rady programu, obvykle zpravodaj projektu (supervizor), který byl pověřen sledováním průběhu a

výsledků řešení projektu. Členy oponentní rady a oponenty nesmí být:

- zaměstnanci příjemce,

- spolupracovníci na řešení projektu,

- v příbuzenském vztahu k řešiteli,

- v antagonistickém vztahu k řešiteli.

4.2.4. Oponenti nejsou členy oponentní rady a nemohou být zaměstnanci jedné právnické osoby.

  - 5. Za vypracování oponentních posudků a nutnou účast na oponentním řízení náleží oponentům odměna

na základě dohody o provedení práce podle zvláštních předpisů. Náklady s tím spojené hradí příjemce

podpory. Jednání se musí zúčastnit fyzicky oba oponenti, v mimořádných situacích alespoň jeden.

V případě neúčasti je povinen zaslat písemně svoji neúčast omluvit. Za plnění tohoto bodu zodpovídá

příjemce podpory.

  - 6. Smlouva, oponované dokumenty, oponentní posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí

být k dispozici účastníkům oponentury nejpozději 10  pracovních  dnů  před datem  konání oponentury.

Nedodržení této podmínky bude důvodem k odložení oponentury a poskytovatel rozhodne o důsledcích

vzniklé situace, včetně využití sankcí.

  - 7. Poskytovatel, respektive poskytovatelem  určený  zástupce (zpravidla člen Rady programu),  si může k

oponentuře  vyžádat  i  další  písemné  podklady  a  vyjádření,  potřebné  pro   objektivní   posouzení

výsledků projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků.

  - 8.  Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou-li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny jejích

členů.

  - 9. Schválený oponent vypracuje ke zprávě daný oponentní posudek písemnou  formou  a své stanovisko

zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností.

Oponent též v posudku uvede svoje stanovisko k rámcově provedené prověrce  nákladů  daného roku

včetně komentáře předpokládaných nákladů následujícího období.

# Organizace a průběh kontrolního řízení

## Kontrolní den

Kontrolní den organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních zdrojů. Odpovídá též za včasnou přípravu KD, včetně potřebných písemných podkladů.

KD může mít dvě dále popsané podoby:

- Kontrolní den může být svolán způsobem, podobným dále popsanému závěrečnému oponentnímu řízení. Na rozdíl od ZOŘ není jmenována oponentní rada, jednání se uskuteční zpravidla v místě řešení projektu za účasti zpravodaje projektu a řešitelů, případně i oponenta. Jako podklad pro jednání slouží příslušná zpráva a jeden oponentní posudek (viz kap. 3). Pro organizaci KD se přiměřeně použijí podmínky, popsané dále v § 5.2.

- Pokud se koná průběžné jednání celého konsorcia, řešícího daný projekt ve vhodném termínu a na vhodném místě, je možné využít této příležitosti ke kontrole průběhu řešení projektu. V takovém případě se zpravodaj, případně i oponent, jednání po dohodě se řešitelem zúčastní, aniž by aktivně zasahoval do jeho konání. Výsledky z jednání porovná s údaji v průběžné zprávě a učiní z nich příslušné závěry, případně navrhne opatření.

## Závěrečné oponentní řízení

5.2.1.  Závěrečnou oponenturu organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních

zdrojů. Odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně všech písemných podkladů.

5.2.2. Příjemce je povinen postupovat podle příslušných článků Rozhodnutí s tím, že poskytovatel má právo

zamítnout osoby navrhované do oponentní rady příp. oponenty a určit osoby jiné.

5.2.3. Oponentura má zpravidla tento průběh:

- Zahájení  jednání  zástupcem  poskytovatele  a  seznámení  s  programem  oponentního  řízení

- úvodní vystoupení řešitele s uvedením do problematiky řešení projektu a zaměřené na stručné zhodnocení posuzovaných etap výzkumu a vývoje,

- seznámení přítomných s oponentními posudky,

- sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,

- vyjádření zástupce příjemce podpory a dalších účastníků projektu a zástupců uživatelů předpokládaných výsledků řešení projektu (u závěrečné oponentury též jejich závazné stanovisko ke Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje),

- vyjádření zástupce poskytovatele,

- diskuse k hodnocené problematice,

- jednání oponentní rady, které:

- zhodnotí výsledky projektu a způsob jejich realizace,

- zhodnotí přípravu realizace výsledků řešení a jejich tržního využití; etapově u závěrečné oponentury komplexně posoudí formulace a údaje v podepsané Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje,

- zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány účelně a v souladu s Rozhodnutím,

- v případě kontrolního dne posoudí řešitelem navrhovaný postup realizace a způsob využití účelové dotace pro další kalendářní období ve vztahu Rozhodnutím stanoveným věcným i finančním závazkům,

- zformuluje závěry oponentního řízení s příslušným odůvodněním a zpracuje zápis z oponentury podle vzoru (viz kap. 4.1.3).

- seznámení řešitele, spoluřešitelů, zástupců příjemce a dalších účastníků projektu se závěry oponentury, a jejich vyjádření k těmto závěrům.

  - Závěry z oponentury schvaluje oponentní rada hlasováním. Jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady. Toto výsledné stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního řízení předseda oponentní rady i její členové v příloze zápisu.

  - Závěry z oponentury jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentury konečné a formou zápisu jsou uschovány v dokumentaci projektu u poskytovatele v souladu se spisovým a skartačním řádem.

# Účastníci kontrolního řízení

## Kontrolní den

Kontrolního dne se povinně zúčastní zpravodaj daného projektu a další nezávislý odborník, je-li jmenován jeden, případně dva oponenti. KD se účastní pověření zástupci příjemce podpory.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečného oponentního řízení se účastní:

- představitel poskytovatele, resp. jím jmenovaný zástupce,

- povinně člen Rady programu Eurostars – zpravodaj projektu,

- další poskytovatelem schválení členové oponentní rady a oponenti,

- statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba příjemce a dalších účastníků projektu,

- řešitel a spoluřešitelé projektu, zástupce uživatele výsledků řešení projektů

- další účastníci jednání - hosté.

## Sankční opatření

Sankční opatření bude použito poskytovatelem v případě, že se vyskytnou závažné nedostatky při řešení projektu a zajištění činností s tím spojených, včetně nedodržovaní těchto Pokynů. Zástupce poskytovatele má právo navrhnout pozastavení projektu a to až do odstranění veškerých nedostatků, nebo doporučit jeho ukončení, včetně zastavení jeho financování z účelových prostředků státního rozpočtu a odstoupení poskytovatele od Rozhodnutí. V souladu se zákonným ustanovením může poskytovatel využít příslušná sankční opatření vyznačená v obchodním zákoníku.

25. 5. 2017