Pokyny pro  kontrolní den / závěrečné oponentní řízení projektů

# mezinárodního programu INTER-EUREKA  (LTE)

Tato směrnice je vydávána pro účely oponentních řízení a kontrolních dnů projektů zařazených do programu INTER-EUREKA od roku 2017 podle platného Smlouvy  o poskytnutí účelové  podpory vybranému projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci programu EUREKA (dále Smlouva).

Odesílá se v jednom originálním vyhotovení na adresu poskytovatele MŠMT společně s nahraným  CD, případně   elektronicky na adresu  josef.martinec@msmt.cz . Velikost odesílaného souboru je omezena na max. 15MB. (Nezasílat přes úschovnu)

Pokyny pro kontrolní den / závěrečné oponentní řízení a potřebné platné formuláře (průběžná zpráva, finanční zpráva a zápis a hodnocení oponenta) najdete na webové adrese:  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka

Obecná ustanovení

- Kontrolní mechanismy projektů v programu INTER-EUREKA zahrnují

- průběžné sledování projektu odborným poradcem (dále zpravodaj projektu) s využitím stávajících dokumentů, např. ročních průběžných zpráv předaných příjemcem podpory do databáze poskytovatele.

Závažnější význam mají tzv. kontrolní akty, jejichž náležitosti jsou předmětem dalšího textu:

- kontrolní dny (dále KD) v průběhu řešení projektu INTER-EUREKA,

- závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) ukončeného projektu INTER-EUREKA .

- Kontrolní den projektu je akt, sloužící posouzení průběžného stavu řešení a čerpání finančních prostředků projektu, včetně dílčích výsledků. KD se svolává obdobně, jako ZOŘ, požadavky na jeho provedení jsou však v zájmu snížení administrativní zátěže řešitelů menší.

Vhodnou alternativou pro zorganizování KD je průběžná kontrola projektu za přítomnosti celého mezinárodního konsorcia. Tato varianta připadá v úvahu, koná-li se takové jednání v České republice ve vhodné fázi řešení projektu. Zpravodaj projektu má v databázi poskytovatele k dispozici vedle zprávy souhrnnou dokumentaci k řešení projektu k danému okamžiku.

- Závěrečné oponentní řízení se pořádá za účelem zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu stanovených Smlouvou a posouzení účelnosti využití finančních prostředků projektu. Řešení projektu je obecně dáno závaznými podmínkami zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění, které se promítají do jednotlivých kapitol Smlouvy, týkajícího se řešení projektu.

# Termíny jednání

## Kontrolní den

O konání KD rozhoduje řídící orgán programu – MŠMT; KD se obvykle koná u projektů delších než 24 měsíců, přibližně v polovině jejich řešení. Součástí KD projektu jsou obvykle 1- 2 posudky oponentů, zaslané od příjemce včas nejlépe do  10 dnů před konáním KD.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečné oponentní řízení se musí uspořádat do 30 dnů od ukončení projektu, aby příjemce mohl předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, doklady o využití finančních prostředků a závěry z oponentury dle podmínek, stanovených Smlouvou.

# Podklady pro jednání

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu vychází při průběžné kontrole řešení formou kontrolního dne z běžně dostupných dokumentů, tj. z aktuální průběžné zprávy zaslané na MŠMT. Vypracované posudky se stávají  součástí podkladů pro KD.

Pokud je akt kontrolního dne spojen s pravidelným jednáním celého řešitelského konsorcia (viz bod 1.2., druhý odstavec) je součástí podkladů též příslušná zpráva v anglickém jazyce.

## Závěrečné oponentní řízení

Řešitel projektu je povinen v  souladu se Smlouvou a  osnovou zpráv dle webové adresy   http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka

vypracovat a předat v daném termínu poskytovateli závěrečnou zprávu, která shrnuje činnosti spojené s realizací projektu, informuje o stavu plnění cílů projektu, včetně věcných i finančních závazků stanovených smlouvou a o dosažených výsledcích řešení projektu. Její součástí je též podrobný komentář k údajům o hospodaření s finančními prostředky vyčleněnými na projekt. Zpráva musí být příjemcem vypracována jako celek, tj. souhrnně i za případné další účastníky projektu. V závěrečné zprávě musí být též zahrnuta komparace vstupních údajů a ukazatelů z návrhu projektu a z přihlášky do veřejné soutěže s dosaženými a realizovatelnými výsledky a komentovat případné rozdíly.

3.2.1. Zprávu podepisuje řešitel a statutární zástupce příjemce ve vztahu k plnění jednotlivých bodů Smlouvy.

3.2.2. Zpráva se zpracovává zejména s ohledem na jednotlivé kapitoly, údaje o řešení, hodnotové parametry a ekonomické a marketinkové předpoklady uvedené v návrhu projektu programu INTER-EUREKA a v soutěžní přihlášce, jako v základních vstupních dokumentech projektu, které současně slouží pro jeho hodnocení, včetně údajů uvedených v kapitolách 3 a 4 osnovy zprávy. Obsah dále uvedených kapitol musí být úměrný rozsahu řešení jednotlivých etap projektu a formulován s potřebnou vypovídací schopností. Následující informace, uváděné ve zprávě, jsou závazné a zejména se týkají:

- časového postupu, metody a způsobu realizace projektu (komparace se zadáním),

- zhodnocení výsledků a plnění cílů projektu, dosažení stanoveného stupně inovace a posouzení úrovně mezinárodní spolupráce,

- dosažení cílů projektu a jejich přínos pro budoucí realizaci výsledků a jejich tržní uplatnění s ohledem na vstupní marketinkovou studii (úvahu),

- informací o srovnatelnosti projektu s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí a o přínosu zahraničních pracovních cest pro řešení projektu,

- zdůvodnění event. změn v řešení oproti původním návrhům (včetně event. neplnění zadaných ukazatelů), uvedených ve Smlouvě,

- samostatného sdělení o přidaných hodnotách projektu (přednášky, publikace, účast na zahraničních akcích, výuka studentů, činnost doktorandů a dalších výsledků registrovaných v RIV),

- komentáře k čerpání finančních prostředků dotačních i z vlastních zdrojů příjemce, u kterých musí být poskytovatelem předem odsouhlaseny případné změny;(údaje kapitol o nákladech 4 osnovy zprávy),

- statistických a evidenčních informací o plnění povinností řešitele projektu vyplývající z Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

- úpravy zprávy, kterou je účelné rozdělit na písemnou část podle výše uvedených kapitol a na přílohy zprávy podle kap. 7 osnovy zprávy.

- samostatnou kapitolu s podrobnými údaji o zabezpečení realizace výsledků řešení, naplnění marketinkových předpokladů uvedených ve vstupních dokumentech projektu a způsob a rozsah tržního uplatnění,

- tiskovou zprávu o dosažených výsledcích projektu v češtině v publikovatelné formě v rozsahu max. 254 znaků a širší anotaci v rozsahu jedné strany formátu A 4 v angličtině.

3.2.3. Zpráva se předkládá poskytovateli (administrátor programu), včetně osnovy pro její vypracování a předepsaných tabulek. Absence potřebných informací, nebo mylné či nepravdivé údaje budou důvodem nepřijetí roční případně závěrečné zprávy.

3.2.4. Příjemce předloží Smlouvu o využití výsledků výzkumu a vývoje podle platné legislativy. V  souladu  s

aktualizací zákona č. 130/2002 Sb., jeho platností od 1. 7. 2016 předloží příjemce Smlouvu   o   využití

výsledků v souladu s § 11 s ohledem na přiznanou procentuální výši  podpory  z  celkových  uznaných

nákladů. V případě, že příjemce, který není fyzickou osobou a je jediným uživatelem  výsledků  řešení

projektu, předloží poskytovateli místo Smlouvy o využití výsledků svůj vnitřní předpis upravující způsob

nakládání s výsledky řešení.

3.2.5. Hlavními kritérii hodnocení oponentní radou i oponenty jsou mimo jiné:

- stav realizace projektu, dosažené cíle a výsledky ve vztahu k Rozhodnutí, včetně komparace s obdobnými řešeními v ČR a v zahraničí,

- dosavadní způsob a postup při realizaci projektu, včetně výsledků mezinárodní spolupráce,

- využitelnost výsledků projektu, jejich realizace a budoucí tržní uplatnění,

- vyhodnocení hospodaření s finančními prostředky určené na řešení projektu,

- komparace údajů o ekonomické průchodnosti řešení a o marketinkových předpokladech,

# Oponentní rada, oponenti

## Kontrolní den

Zpravodaj projektu si může vyžádat pro kontrolní den 1-2 posudky odborného oponenta. V takovém

případě se jeho/ jejich jmenování a způsob práce řídí přiměřeně ustanoveními podle následujícího

paragrafu 4.2.  Zpracování posudku se liší v tom, že oponent nemá k disposici účelově vypracovanou

zprávu, ale vychází z  průběžné zprávy o řešení projektu.

## Závěrečné oponentní řízení

3.2.1. Požadavky na složení oponentní rady a na oponenty jsou dány  v  příslušných kapitolách Smlouvy,

včetně způsobu oznámení příjemce (řešitele)  o  organizačním   a   termínovém  zajištění  oponentury.

Výjimku činí pouze ohlášení navržených  oponentů,  případně   oponentní   rady  v  termínu  určeném

poskytovatelem s dostatečným časovým předstihem.

3.2.2. Poskytovatel, po dohodě se zpravodajem projektu, se vyjádří k předloženým návrhům, provede případ-

né změny, nebo úpravy a svoje stanovisko neprodleně (písemně, nebo e-mailem) sdělí příjemci.

Za správnost tohoto důležitého souhlasu odpovídá pracovník MŠMT, který ho vždy potvrdí statutárnímu

zástupci příjemce elektronickou poštou.

3.2.3. Členy oponentní rady a oponenty jsou jmenováni nezávislí významní odborníci, kteří mají předpoklady

ke kvalifikovanému a objektivnímu posouzení projektu, způsobu jeho realizace a výsledků a

k posouzení účelnosti využití finančních prostředků, dále odborníci - uživatelé výsledků řešení projektu

a další specialisté ve sledovaném oboru. Předsedou oponentní rady je zástupce poskytovatele, pří-

padně  člen  Rady programu, obvykle zpravodaj projektu (supervizor), který byl pověřen sledo-

váním průběhu a  výsledků řešení projektu. Členy oponentní rady a oponenty nesmí být:

- zaměstnanci příjemce,

- spolupracovníci na řešení projektu,

- v příbuzenském vztahu k řešiteli,

- v antagonistickém vztahu k řešiteli.

3.2.4. Oponenti nejsou členy oponentní rady a nemohou být zaměstnanci jedné právnické osoby.

3.2.5. Za vypracování oponentních posudků a nutnou účast na oponentním řízení náleží oponentům odměna

na základě dohody o provedení práce podle zvláštních předpisů. Náklady s tím spojené hradí příjemce

podpory. Jednání se musí zúčastnit fyzicky oba oponenti, v mimořádných situacích alespoň jeden.

V případě neúčasti je povinen zaslat písemně svoji neúčast omluvit. Za plnění tohoto bodu zodpovídá

příjemce podpory.

3.2.6. Smlouva, oponované dokumenty, oponentní posudky a příp. další písemné podklady a vyjádření musí

být k dispozici účastníkům oponentury nejpozději 10  pracovních  dnů  před datem konání oponentury.

Nedodržení této podmínky bude důvodem k odložení oponentury a poskytovatel rozhodne o důsledcích

vzniklé situace, včetně využití sankcí.

3.2.7. Poskytovatel, respektive poskytovatelem  určený  zástupce (zpravidla člen Rady programu),  si může k

oponentuře  vyžádat  i  další  písemné  podklady  a  vyjádření,  potřebné  pro   objektivní   posouzení

výsledků projektu a posouzení správnosti a účelnosti využití finančních prostředků.

3.2.8.  Oponentní rada je usnášeníschopná, jsou-li při schvalování závěrů přítomny nejméně dvě třetiny jejích

členů.

3.2.9. Schválený oponent vypracuje ke zprávě daný oponentní posudek písemnou  formou  a své stanovisko

zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností.

Oponent též v posudku uvede svoje stanovisko k rámcově provedené prověrce celkových finančních

nákladů vynaložených na řešení projektu za daný rok, období včetně komentáře předpokládaných ná-

kladů následujícího období.

# Organizace a průběh kontrolního řízení

## Kontrolní den

Kontrolní den organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních zdrojů. Odpovídá

též za včasnou přípravu KD, včetně potřebných písemných podkladů.

KD může mít dvě dále popsané podoby:

- Kontrolní den může být svolán způsobem, podobným dále popsanému závěrečnému oponentnímu řízení. Na rozdíl od ZOŘ není jmenována oponentní rada, jednání se uskuteční zpravidla v místě řešení projektu za účasti zpravodaje projektu a řešitelů, případně i oponenta. Jako podklad pro jednání slouží příslušná zpráva a jeden oponentní posudek (viz kap. 3). Pro organizaci KD se přiměřeně použijí podmínky, popsané dále v § 5.2.

- Pokud se koná průběžné jednání celého konsorcia, řešícího daný projekt ve vhodném termínu a na vhodném místě, je možné využít této příležitosti ke kontrole průběhu řešení projektu. V takovém případě se zpravodaj, případně i oponent, jednání po dohodě se řešitelem zúčastní, aniž by aktivně zasahoval do jeho konání. Výsledky z jednání porovná s údaji v průběžné zprávě a učiní z nich příslušné závěry, případně navrhne opatření.

## Závěrečné oponentní řízení

4.2.1.  Závěrečnou oponenturu organizuje příjemce, hradí náklady s ní spojené a to výlučně z vlastních

zdrojů. Odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně všech písemných podkladů.

4.2.2. Příjemce je povinen postupovat podle příslušných ustanovení Smlouvy s tím, že poskytovatel má právo

zamítnout osoby navrhované do oponentní rady příp. oponenty a určit osoby jiné.

4.2.3. Oponentura má zpravidla tento průběh:

- Zahájení  jednání  zástupcem  poskytovatele  a  seznámení  s  programem  oponentního  řízení

- úvodní vystoupení řešitele s uvedením do problematiky řešení projektu a zaměřené na stručné zhodnocení posuzovaných etap výzkumu a vývoje,

- seznámení přítomných s oponentními posudky,

- sdělení stanoviska řešitele projektu k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,

- vyjádření zástupce příjemce podpory a dalších účastníků projektu a zástupců uživatelů předpokládaných výsledků řešení projektu (u závěrečné oponentury též jejich závazné stanovisko ke Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje),

- vyjádření zástupce poskytovatele,

- diskuse k hodnocené problematice,

- jednání oponentní rady, které:

- zhodnotí výsledky projektu a způsob jejich realizace,

- zhodnotí přípravu realizace výsledků řešení a jejich tržního využití; etapově u závěrečné oponentury komplexně posoudí formulace a údaje v podepsané Smlouvě o využití výsledků výzkumu a vývoje,

- zhodnotí, zda finanční prostředky byly využívány účelně a v souladu se Smlouvou,

- v případě kontrolního dne posoudí řešitelem navrhovaný postup realizace a způsob využití účelové dotace pro další kalendářní období ve vztahu Smlouvou stanoveným věcným i finančním závazkům,

- zformuluje závěry oponentního řízení s příslušným odůvodněním a zpracuje zápis z oponentury podle vzoru (viz předchozí odkaz na webové stránky).

- seznámení řešitele, spoluřešitelů, zástupců příjemce a dalších účastníků projektu se závěry oponentury, a jejich vyjádření k těmto závěrům.

4.2.4. Závěry z oponentury schvaluje oponentní rada hlasováním. Jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční

většina přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oponentní rady. Toto výsledné

stanovisko oponentní rady podepíše závěrem oponentního řízení předseda oponentní rady i její členo-

vé v příloze zápisu.

4.2.5. Závěry z oponentury jsou po schválení oponentní radou z hlediska účelu oponentury konečné a formou

zápisu jsou uschovány v dokumentaci projektu u poskytovatele v souladu se spisovým a skartačním

řádem.

# Účastníci kontrolního řízení

## Kontrolní den

Kontrolního dne se povinně zúčastní zpravodaj daného projektu a další nezávislý odborník, je-li jmenován jeden, případně dva oponenti. KD se účastní pověření zástupci příjemce podpory.

## Závěrečné oponentní řízení

Závěrečného oponentního řízení se účastní:

- představitel poskytovatele, resp. jím jmenovaný zástupce,

- povinně člen Rady programu INTER-EUREKA – zpravodaj projektu,

- další poskytovatelem schválení členové oponentní rady a oponenti,

- statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba příjemce a dalších účastníků projektu,

- řešitel a spoluřešitelé projektu, zástupce uživatele výsledků řešení projektů

- další účastníci jednání - hosté.

## Sankční opatření

Sankční opatření bude použito poskytovatelem v případě, že se vyskytnou závažné nedostatky při řešení projektu a zajištění činností s tím spojených, včetně nedodržovaní těchto Pokynů. Zástupce poskytovatele má právo navrhnout pozastavení projektu a to až do odstranění veškerých nedostatků, nebo doporučit jeho ukončení, včetně zastavení jeho financování z účelových prostředků státního rozpočtu a odstoupení poskytovatele od Smlouvy. V souladu se zákonným ustanovením může poskytovatel využít příslušná sankční opatření vyznačená v obchodním zákoníku.

2. 10. 2017