ČESKÁ REPUBLIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Implementační dokument k

Operačnímu programu

Výzkum a vývoj pro inovace

Verze k 4. 12. 2006

Obsah

1.	Úvod	5

1.1	Definice pojmů	5

2.	Strategie programu	6

2.1	Globální strategický cíl OP VaVpI	7

2.2	Specifické cíle OP VaVpI	7

3.	Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje	10

3.1	Oblast podpory 1.1 – Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem	12

3.1.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	12

3.1.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	12

3.1.3	Kategorie oblastí podpory	12

3.1.4	Forma podpory a její výše	13

3.1.5	Typ podpory	13

3.1.6	Indikátory	14

3.1.7	Hodnotící kritéria	14

3.1.8	Územní zaměření podpory	15

3.1.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	16

3.1.10	Časový rozvrh	16

3.1.11	Finanční plán	16

3.1.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	16

3.2	Oblast podpory 1.2 – Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP	17

3.2.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	17

3.2.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	17

3.2.3	Kategorie oblasti podpory	18

3.2.4	Forma podpory a její výše	18

3.2.5	Typ podpory	18

3.2.6	Indikátory	19

3.2.7	Hodnotící kritéria	19

3.2.8	Územní zaměření podpory	20

3.2.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	21

3.2.10	Časový rozvrh	21

3.2.11	Finanční plán	21

3.2.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	22

3.3	Oblast podpory 1.3 – Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech	22

3.3.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	22

3.3.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	22

3.3.3	Kategorie oblastí podpory	22

3.3.4	Forma podpory a její výše	23

3.3.5	Typ podpory	23

3.3.6	Indikátory	24

3.3.7	Hodnotící kritéria	24

3.3.8	Územní zaměření podpory	25

3.3.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	25

3.3.10	Časový rozvrh	26

3.3.11	Finanční plán	26

3.3.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	26

4.	Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji	27

4.1	Oblast podpory 2.1 – Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech	29

4.1.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	29

4.1.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	29

4.1.3	Kategorie oblastí podpory	29

4.1.4	Forma podpory a její výše	30

4.1.5	Typ podpory	30

4.1.6	Indikátory a jejich kvantifikace	31

4.1.7	Hodnotící kritéria	31

4.1.8	Územní zaměření podpory	32

4.1.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	33

4.1.10	Časový rozvrh	33

4.1.11	Finanční plán	33

4.1.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	34

4.2	Oblast podpory 2.2 – Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích	34

4.2.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	34

4.2.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	34

4.2.3	Kategorie oblastí podpory	34

4.2.4	Forma podpory a její výše	35

4.2.5	Typ podpory	35

4.2.6	Indikátory a jejich kvantifikace	36

4.2.7	Hodnotící kritéria	36

4.2.8	Územní zaměření podpory	37

4.2.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	38

4.2.10	Časový rozvrh	38

4.2.11	Finanční plán	38

4.2.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	39

4.3	Oblast podpory 2.3 – Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace.	39

4.3.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	39

4.3.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	39

4.3.3	Kategorie oblastí podpory	40

4.3.4	Forma podpory a její výše	40

4.3.5	Typ podpory	40

4.3.6	Indikátory a jejich kvantifikace	40

4.3.7	Příjemci podpory a cílové skupiny	41

4.3.8	Časový rozvrh	41

4.3.9	Finanční plán	41

4.3.10	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	41

5.	Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání	42

5.1	Oblast podpory 3.1 – Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání	42

5.1.1	Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění	42

5.1.2	Globální a specifické cíle oblasti podpory	43

5.1.3	Kategorie oblastí podpory	43

5.1.4	Forma podpory a její výše	43

5.1.5	Typ podpory	43

5.1.6	Indikátory a jejich kvantifikace	44

5.1.7	Hodnotící kritéria	45

5.1.8	Územní zaměření podpory	46

5.1.9	Příjemci podpory a cílové skupiny	46

5.1.10	Časový rozvrh	46

5.1.11	Finanční plán	46

5.1.12	Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství	46

6.	Prioritní osa 4 – Technická pomoc	47

6.1.1	Zaměření oblasti podpory a její specifikace	47

6.1.2	Globální a specifické cíle	47

6.1.3	Kategorie oblastí podpory	47

6.1.4	Forma podpory a její výše	47

6.1.5	Typ podpory	48

6.1.6	Indikátory a jejich kvantifikace	48

6.1.7	Příjemci podpory a cílové skupiny	48

6.1.8	Časový rozvrh	48

6.1.9	Finanční plán	49

7.	Obecné principy pro způsobilost výdajů	50

8.	Implementační ustanovení	52

Seznam příloh	58

Příloha 1 - Indikativní seznam velkých projektů	59

Příloha 2 – Přehled indikátorů	60

Příloha 3 – Finanční alokace dle oblastí podpory	64

Příloha 4 – Seznam zkratek	65

Příloha 5 – Seznam tabulek a schémat	66

Příloha 6 – Seznam dokumentů	67

# Úvod

Předkládaný implementační dokument k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) bezprostředně navazuje na vypracovaný Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, schválený Evropskou komisí (EK) v 2006.

Implementační dokument OP VaVpI byl vypracován v souladu s metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování priorit operačních programů pro období 2007-2013 do úrovně oblastí podpory. Svým obsahem podrobně rozpracovává informace o realizaci (implementaci) OP VaVpI. Implementační dokument je tvořen úvodní částí, která stručně charakterizuje účel dokumentu, definuje použité pojmy. Hlavní část dokumentu pak popisuje strategii OP VaVpI včetně globálního strategického cíle a specifických cílů a rozpracovává jednotlivé prioritní osy do úrovně konkrétních oblastí podpory. Závěr dokumentu je tvořen přílohami.

V hlavní části implementační dokument rozvádí strategii pomoci a upřesňuje aktivity na nejnižší úroveň plánovaných oblastí podpory. Specifikuje podmínky pro realizaci jednotlivých prioritních os obsažených v OP VaVpI. Informace obsažené v implementačním dokumentu popisují parametry oblastí podpory operačního programu tak, aby bylo možné program efektivně řídit, implementovat, monitorovat a hodnotit dosahované výsledky.

Prioritní osy operačního programu jsou rozpracovány do úrovně podpory a obsahují následující charakteristiky: zaměření oblasti podpory a její specifikace, globální a specifické oblasti podpory, kategorie oblastí intervence, forma podpory a její výše, typ podpory, indikátory a jejich kvantifikace, územní zaměření podpory, příjemci podpory a cílové skupiny, způsobilé výdaje, časový rozvrh, finanční plán a implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství.

## Definice pojmů

Centra excelence (Centres of Excellence) – jednotky nebo organizační struktury zapojené do základního výzkumu a vyvíjející špičkové technologické postupy světové úrovně na základě měřitelných vědeckých jevů (zahrnuty jsou i školící aktivity). Centra excelence mají v oblasti přírodních, sociálních a ekonomických věd spojovat teoretický a aplikovaný výzkum a v maximálně možné míře při tom využívat multidisciplinárních přístupů.

Inovace (Innovation) – inovacemi se v souladu s definicí používanou EK a NIP rozumí obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

Nezisková výzkumná organizace – v souladu s článkem 2.2 návrhu Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací se jedná o subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na formu nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět výzkum a šířit jeho výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do výzkumu nebo šíření jeho výsledků; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem.

Operace – operace je v souladu s článkem 2. Obecného nařízení definována jako projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány Řídícím orgánem OP VaVpI nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umožňují dosažení cílů prioritní osy, k níž se vztahují.

Přenos znalostí a technologií (Technology Transfer) – proces, při kterém je technologie, znalost a/nebo informace vytvořená v jedné organizaci, v jedné oblasti, nebo pro jeden účel aplikována nebo využita v jiné organizaci, v jiné oblasti nebo pro jiný účel.

Příjemce podpory – příjemce podpory je v článku 2 Obecného nařízení definován jako hospodářský subjekt, orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací. V rámci režimů podpory podle článku 87 Smlouvy jsou příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají veřejnou podporu.

Regiony s povolenou podporou - regiony soudržnosti NUTS II na území ČR zařazené pod cíl Konvergence (všechny regiony, jejichž HDP měřený paritou kupní síly na jednoho obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU-25). Pro období 2007–2013 spadají pod cíl Konvergence všechny regiony ČR s výjimkou hl.m. Prahy. Konkrétně se jedná o následující regiony: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

Spin-off firma – firma, která využívá hmotného či nehmotného majetku jiného právního subjektu k zahájení svého podnikání s cílem komercializace výsledků VaV. Tento termín je používán často ve vztahu k VŠ, kdy jsou spin-off firmy zakládány pedagogy, výzkumníky, studenty a mladými vědeckými pracovníky s podporou VŠ a dlouhodobou spoluprací s nimi.

Výzkumní pracovníci – výzkumní pracovníci tvoří 	nejdůležitější skupinu zaměstnanců VaV a zabývají se koncepcí nebo tvorbou nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, případně takové projekty řídí.

Zaměstnanci výzkumu a vývoje – zaměstnanci VaV jsou míněni výzkumní pracovníci, kteří provádějí přímo VaV, a dále pomocní, techničtí, administrativní a jiní zaměstnanci na pracovištích VaV. Mezi zaměstnance VaV patří i ti zaměstnanci, kteří obstarávají přímé služby k výzkumným a vývojovým činnostem, jako např. manažeři VaV, administrativní úředníci, sekretářky apod.

# Strategie programu

Orientace OP VaVpI na léta 2007–2013 navazuje na priority Národního strategického referenčního rámce ČR 2007–2013 (dále jen „NSRR“). Operační program dále respektuje Politiku soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 (dále jen „SOZS“) a Národní Lisabonský program 2005–2008 – Národní program reforem ČR.

Obecná zásada SOZS „Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu“ vybízí členské státy EU k posílení budování kapacit ve VaV, včetně výzkumné infrastruktury a lidského kapitálu, a zároveň k posílení spolupráce mezi podniky a veřejnými/vysokoškolskými institucemi prostřednictvím podpory pro vytvoření regionálních a nadregionálních center excelence.

NPR v reakci na Lisabonskou strategii určil jako jednu z priorit v mikroekonomické oblasti vytvoření prostředí stimulujícího výzkum, vývoj a inovace a stanovil konkrétní opatření v oblasti VaV směřujících k dosažení tohoto cíle.

Jednou z priorit NSRR je „Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“, která zahrnuje podpory zaměřené na dokončení restrukturalizace české ekonomiky, podporu rozvoje progresivních oborů v oblasti průmyslu a služeb a posílení vazeb mezi aplikovaným výzkumem a vývojem na jedné straně a podnikatelskými subjekty na straně druhé.

## Globální strategický cíl OP VaVpI

Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.

Globální cíl zajišťuje významnou část Strategického cíle NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je plně v souladu s druhou obecnou zásadou SOZS „Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu“ a s článkem 4 návrhu Obecného nařízení. Globální cíl OP VaVpI zároveň zapadá do celkového rámce reformních kroků NPR v oblasti mikroekonomické.

## Specifické cíle OP VaVpI

Analýza současné ekonomické a sociální situace v oblasti výzkumu a vývoje a SWOT analýza poukázaly na celou řadu slabých stránek na straně VaVpI. Zároveň však identifikovaly významný potenciál, kterým ČR v oblasti VaV disponuje. Specifické cíle OP VaVpI jsou přirozenou odezvou na silné a slabé stránky. Jsou nastaveny tak, aby na jedné straně eliminovaly faktory, které jsou překážkou rozvoji a růstu, a na druhé straně využívaly výhod, jež poskytují příležitosti pro růst.

Specifické cíle představují způsoby, které povedou k dosažení globálního cíle. Směřují k vybudování nových moderních VaV kapacit v oblastech, kde jsou k tomu vytvořeny dostatečné zdroje, k jejich vybavení moderními technologiemi, k zajištění vhodných pracovních podmínek pro nejlepší vědce i k přilákání špičkových odborníků ze zahraničí za účelem předávání zkušeností. Důležitým aspektem je zvýšení prestiže vědy, což spolu s dalšími nástroji povede k přilákání nejmladší generace talentů k výzkumné činnosti. Specifické cíle zároveň směřují k vytvoření vhodného prostředí pro přenos výsledků VaV do praxe a umožnění zakládání spin-off firem při univerzitách a výzkumných institucích. Efektivní propojení firem s výzkumným prostředím povede k růstu ekonomiky i zaměstnanosti.

Specifickými cíli programu v kontextu výše uvedeného jsou:

- Posílení výzkumných kapacit v regionech zaměřených zejména na cílený výzkum a zajištění jejich rychlého a efektivního využití na regionální, národní i evropské úrovni.

- Posílení kapacit technicky zaměřeného výzkumu nezbytného pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a pro rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje.

- Posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách pro konkurenceschopnost.

Specifické cíle spadají do rámce priority NSRR „Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Oba cíle jsou zároveň východiskem pro návrh prioritních os OP VaVpI.

- Prioritní osa Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

Cílem prioritní osy je zajištění plynulé a trvalé tvorby výzkumných poznatků v regionech, využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky, a zabezpečení jejich rychlého a efektivního rozšiřování na všech úrovních. Podmínkou k dosažení cíle prioritní osy je využití růstového potenciálu zejména k promyšlenému a cílenému vybudování kapacit ve výzkumu a vývoji na regionální, národní a evropské úrovni, zaměřené na výzkumné priority ve vybraných oborech.

- Prioritní osa Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

Cílem prioritní osy je podpořit trvalou a efektivní spolupráci mezi veřejnými výzkumnými/vysokoškolskými a jinými institucemi a mezi podniky a vedoucí k zajištění přenosu poznatků VaV k uživatelům. K tomu budou využity progresivní a v zahraničí osvědčené formy podpory jako rozvoj kapacit pro technický výzkum, podpora zakládání spin-off firem při univerzitách a výzkumných institucích, podpora cílené informovanosti o výsledcích výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků výzkumu a vývoje.

- Prioritní osa Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

Cílem prioritní osy je zvýšení kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání na potřebné kvalitativní úrovni; nové kapacity budou využitelné k růstu, podpoře konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech.

- Prioritní osa Technická pomoc

Cílem technické pomoci je přispět ke zlepšení kvality prováděných opatření, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho propagaci, hodnocení včetně hodnocení rozvoje znalostní ekonomiky a inovací a navrhování a realizace korekčních opatření s využitím mezinárodního benchmarkingu.

Cíle a prioritní osy OP VaVpI jsou přehledně znázorněny na následujícím schématu 2.2–1.

Schéma 2.2–1: Cíle a prioritní osy OP VaVpI

Specifický cíl 1

Posílení výzkumných kapacit v regionech zaměřených na cílený výzkum a zajištění jejich rychlého a efektivního využití na regionální, národní i evropské úrovni.

Specifický cíl 2

Posílení kapacit technicky zaměřeného výzkumu nezbytného pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a pro rychlý a efektivní transfer výsledků výzkumu a vývoje

Prioritní osa 1

Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

Prioritní osa 2

Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

Prioritní osa 4

Technická pomoc

Specifický cíl 3

Posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 3

Posilování kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

pro inovace

Globální cíl

Posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit, prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.

# Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

SWOT analýza současné sociální a ekonomické situace v oblasti VaVpI poukázala u VaV pracovišť na nedostatečnou úroveň jejich vybavenosti a podprůměrnost dosahovaných výsledků v celosvětovém měřítku ve většině oborů VaV. Zároveň je zřejmý trend VaV k potřebě pracovišť stále náročnějších na materiálně technické, informační a organizační vybavení, bez nichž nebude možné držet krok s vývojem ve světě.

Právě existence dobře vybavených a výkonných týmů ve vhodně vybraných oblastech VaV je základním předpokladem pro atraktivnost dotčeného regionu pro investory a jejich podporu VaV.

Cílem prioritní osy 1 je zajištění plynulé a trvalé tvorby výzkumných poznatků v regionech, využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky, a zajištění jejich rychlého a efektivního rozšiřování na všech úrovních. Podmínkou k dosažení cíle prioritní osy je využití růstového potenciálu zejména k promyšlenému a cílenému vybudování kapacit ve výzkumu a vývoji na regionální, národní a evropské úrovni.

V rámci řešení této prioritní osy, především pak při rozvoji center excelence, budou posilovány výzkumné priority především v dlouhodobých základních směrech výzkumu (DZSV) schválených vládou ČR, kterými v současné době v České republice jsou:

- udržitelný rozvoj,

- molekulární biologie,

- energetické zdroje,

- materiálový výzkum,

- konkurenceschopné strojírenství,

- informační společnost,

- bezpečnostní výzkum,

- společensko vědní obory.

Specifickými cíli prioritní osy 1 jsou:

  - Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech ČR budováním sítě výzkumných pracovišť, s cílem zvýšení nabídky těchto institucí a jejich zapojení do inovačního procesu přispívajícího ke zvýšení úrovně regionů ČR.

  - Rozvoj center excelence jako špičkových evropských center zabývajících se dlouhodobým rozvojem určitých oborů (DZSV) a jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru.

  - Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu ve vybraných prioritách výzkumu využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky regionů a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu.

Specifické cíle prioritní osy 1 vycházejí z následujícího výčtu možností vstupních a výstupních parametrů podpořených projektů:

ad 1. – 	na vstupu velký rozdíl kapacit VaV mezi regiony měřený výdaji na VaV, výstupem bude výrazný nárůst výkonu ve VaV v regionech s nejméně rozvinutým výzkumem a vývojem;

ad 2. – 	na vstupu možnost vzniku centra excelence s výsledky v mezinárodním kontextu, včetně jejich aplikovatelnosti, a potřeba zabezpečení dalšího investičního technického a organizačního vybavení takového centra, výstupem bude rozvoj VaV dotčeného centra a jeho zapojení do mezinárodní spolupráce;

ad 3. – 	na vstupu existence výzkumného pracoviště s aplikovatelnými výsledky cíleného výzkumu a potřeba zkvalitnění technického a organizačního vybavení, výstupem bude nárůst aplikovatelných výsledků využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky regionů a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu.

Výše uvedené případy determinují potřebné nástroje pro dosažení vytčených cílů, a proto jsou v této prioritní ose formulovány tři oblasti podpory.

1.1 	Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem.

1.2 	Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP.

1.3 	Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech.

Prioritní osa 1 bude financována z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu alokováno 46,9 % z celkových výdajů na OP VaVpI (ze 2 435,9 mil. EUR), tj. celkem 1 141,8 mil. EUR. V rámci prioritní osy 1 bude využita 10% flexibilita na akce, které spadají do rámce ESF a které jsou nezbytné pro uspokojivé provádění operace a přímo s ním souvisí (např. zvyšování přizpůsobivosti a zajištění mobility pracovníků pro tyto kapacity, určení budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specifických služeb pro tyto kapacity aj.). V souladu s pravidly veřejné podpory OP VaVpI nepředpokládá financování z národních soukromých zdrojů.

Cílovými skupinami příjemců podpory v rámci prioritní osy 1 jsou zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (tj. všechny „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2.d) Rámce).

Prioritní osa bude naplňována prostřednictvím individuálních projektů a velkých projektů (jejichž celkové náklady na jeden takový projekt přesahují 50 mil. EUR). Indikativní seznam velkých projektů je uveden v Příloze 1.

Pro účely monitorování a hodnocení jsou pro prioritní osu 1 nastaveny indikátory výsledků a výstupů (viz Příloha 2).

## Oblast podpory 1.1 – Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

Oblast podpory reaguje na důsledky dlouhodobého nedostatečného financování VaV v ČR a s tím související nízké úrovně technického i organizačního zabezpečení pracovišť a zastaralé běžné infrastruktury pro VaV.

Podpora je zaměřena na vybudování a posílení základních služeb pro sféru VaV na místní a regionální úrovni. Pomoc směřuje do všech regionů s povolenou podporou, se zvláštním zřetelem na regiony s méně rozvinutým VaV, které v současné době disponují dostatečným rozvojovým potenciálem v této oblasti.

Podpora slouží pro vytvoření sítě pracovišť, které mohou využívat lidské zdroje a know-how mateřské instituce z jiného regionu (případně mikroregionu). Pomoc je určena na vybudování základní infrastruktury pro VaV, posílení technického vybavení a kapacit pro VaV.

Očekávaným efektem oblasti podpory 1.1 je nárůst výkonu a rozvoj příslušných regionů v oblasti VaV.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory 1.1 je posílení kapacit a know-how VaV v regionech ČR s povolenou podporou (se zvláštním zřetelem na výzkumně a inovačně méně rozvinuté regiony) tak, aby zde vznikly podmínky pro rychlé a efektivní využívání výsledků VaV.

Specifickými cíli oblasti podpory jsou:

- Rozvoj laboratorních a dalších kapacit výzkumných a vývojových institucí a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou.

- Nárůst poznatků VaV a jejich využití v regionech s povolenou podporou.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do Evropského sociálního fondu (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho individuálního projektu je 0,35 mil. EUR (tj. cca 10 mil. Kč). Minimální výše podpory v rámci jednoho velkého projektu  je 50 mil. EUR (cca 1,5 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty s doloženou návazností na existující excelenci lidských zdrojů (i v jiném regionu či mikroregionu) a dlouhodobým programem aplikovatelného VaV zaměřené na:

- rekonstrukci a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou;

- výstavbu nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou:

- individuálních projektů;

- velkých projektů.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů:

- Individuální projekty v rozsahu desítek až stovek milionů Kč; v případě velkých projektů v rozsahu nad 50 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč).

- Projekt má podobu budování menších výzkumných pracovišť.

- Projekt je realizován v regionu nebo mikroregionu s nedostatečnými výzkumnými kapacitami, avšak specifickými přírodními, společenskými a kulturními podmínkami (např. Karlovarský region – geologie, Mostecký region – zpracování hnědého uhlí, Vysočina – výzkum a vývoj v oblasti ochrany kulturního dědictví), proto je mateřskou organizací instituce sídlící v jiném regionu nebo mikroregionu, která poskytuje know how.

- Přijatelné jsou dlouhodobé projekty rozvoje VaV a jejich zapojení do inovačního procesu přednostně v DZSV (projekty řešící problematiku DZSV budou při ex-ante hodnocení zvýhodněny).

- Projekt musí mít doložený dlouhodobě udržitelný program aplikovatelného VaV, včetně zajištění lidských zdrojů.

- Projekt musí mít doložený funkční systém přenosu technologií a znalostí.

- Projekt musí mít přínos k rozvoji regionu.

### Indikátory

Indikátory popisují zvýšení kapacit VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 1.1 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 3.1.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.1

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 365 |
| Počet zaměstnanců VaV (FTE) | 500 |
| Nárůst poznatků celkem | 1 250 |
| - z toho publikace na Web of Science | 250 |
| - z toho aplikovatelné poznatky | 1 000 |
| Nárůst VaV výdajů / rok celkem (mil. Kč) | 625 |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 30 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil. Kč) | 650 |
| Počet podpořených projektů | 17 |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 1.1 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 3.1.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 3.1.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 3.1.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.1

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet zaměstnanců VaV (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 8,2 mil. Kč. |
| - Nárůst poznatků VaV celkem a z toho - publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV - aplikovatelné poznatky v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV | Projekty musí mít prokazatelný vliv na nárůst poznatků VaV, přičemž minimální podmínkou je, že výsledkem musí být: ad 5a. alespoň 0,5 publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. ad 5b. alespoň 0,5 aplikovatelného poznatku v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. |
| - Nárůst celkových ročních VaV výdajů projektu (%) - Pokračující roční výdaje po ukončení projektu - ze státního rozpočtu - z Rámcového programu EU - ze soukromých zdrojů | Projekty musí mít prokazatelný vliv na růst výdajů na VaV. Podmínkou však je, že: ad 7. po ukončení projektu musí být prokázáno alespoň 40 % pokračujících výdajů na VaV z vykázaného ročního nárůstu VaV výdajů celkem; ad 7a. projekt musí vykázat maximálně 7,9% roční nárůst provozních výdajů hrazených ze státního rozpočtu v přepočtu k celkovým způsobilým nákladům projektu. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 50 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Moravu a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Oprávněnými příjemci podpory v rámci oblasti podpory 1.1 jsou veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (zejména ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 3.1.10-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 1.1. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 1.1 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 1, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 1 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 1.1 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

| Oblast podpory 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 5% | 103,5 | 18,3 | 18,3 | 0 | 0 | 18,3 | 121,8 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 12,8 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 15,1 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 13,5 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 15,9 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 14,1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 16,6 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 14,8 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,4 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 15,4 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 18,2 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 16,1 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 19,0 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 16,8 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 19,7 | 85% | 15% |

Tabulka 3.1.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 1.1

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem je přímo řízená organizace MŠMT.

## Oblast podpory 1.2 – Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

V některých regionech s povolenou podporou fungují dobře konstituované týmy s jasně profilovaným odborným zaměřením, výrazným zapojením do Evropského výzkumného prostoru a doložitelným zájmem o aplikace výsledků. K tomu, aby takové týmy mohly udržet a dále rozvinout své postavení v evropském kontextu, je nutné posílit jejich materiálové a přístrojové vybavení.

Podpora bude zaměřena na rozvoj mezinárodních sítí, v nichž budou zapojeny české vysoké školy a výzkumné instituce, které disponují významným rozvojovým potenciálem v oblasti VaV. Cílem oblasti podpory je rozvíjet konkurenceschopnou infrastrukturu VaV světové úrovně („centra excelence“) schopnou reagovat na potřeby jak průmyslu, tak i výzkumných organizací.

Oblast podpory vytvoří vhodné předpoklady pro stimulaci špičkových center a výzkumných týmů, které budou propojovat základní a aplikovaný výzkum. Centra excelence budou pozitivně působit na rozvoj lidského potenciálu v oblasti VaV.

Zdroje budou soustředěny na omezený počet infrastruktur v rámci regionů s povolenou podporou na území ČR s preferencí odvětví, které mohou prokázat vzájemné synergické efekty. Smyslem oblasti podpory je vytvořit podmínky pro dosažení potřebného kritického množství infrastruktur, které na jedné straně zajistí dostatečnou konkurenci, jež je předpokladem pro vynikající úroveň VaV, a na straně druhé omezí fragmentaci a zdvojování aktivit.

Oblast podpory 1.2 přispěje k plnému využití potenciálu Evropského výzkumného prostoru, neboť vytvoří předpoklady pro plnohodnotné začlenění ČR (regionů s rozvojovým potenciálem VaV) do systému synergicky působících činností.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory je koncentrace a rozvoj center excelence jakožto špičkových center zabývajících se dlouhodobým rozvojem prioritních oborů (DZSV) a jejich zapojení do Evropského výzkumného prostoru.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Výrazné zvýšení kvality již existujících center excelence a její dlouhodobé udržení.

- Výrazné kvantitativní i kvalitativní navýšení výstupů VaV v rámci EVP založené na nově vybudovaných laboratorních a dalších kapacitách.

- Nárůst poznatků VaV využitelných k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v oblastech s velkou přidanou hodnotou.

### Kategorie oblasti podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do Evropského sociálního fondu (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho velkého projektu  je 50 mil. EUR (cca 1,5 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit center excelence – aktivity zaměřené na vznik nových, obnovu nebo rozšíření stávajících center excelence v orientovaném výzkumu a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou velkých projektů.

Příklady projektů jsou uvedeny v příloze OP VaVpI jako tzv. indikativní seznam velkých projektů. Jedná se o mimořádně rozsáhlé projekty sledující výraznou integraci finančně náročných výzkumných kapacit, které svým významem přesahují území regionu.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů::

- Dlouhodobé projekty rozvoje VaV v rozsahu větším jak 50 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč).

- Projekty budou samostatně vyjednávány s EK a budou klást mimořádně velké nároky na kvalitní přípravu projektů a jejich personální zabezpečení.

- Očekává se, že předkladatelé budou mít schválenou metodiku a zavedený systém transferu technologií, včetně vnitřního systému reinvestic výnosů z transferů technologií do ochrany duševního vlastnictví.

- Projekty musí mít vysokou odbornou úroveň VaV v mezinárodním měřítku v prioritním směru (DZSV) a musí vykázat prokazatelný přínos ke spolupráci v Evropském výzkumném prostoru na světové úrovni.

- Projekt musí mít doložený dlouhodobě udržitelný program aplikovatelného VaV, včetně zajištění lidských zdrojů.

- Projekt musí mít přínos k rozvoji regionu.

### Indikátory

Indikátory odráží zvýšení kapacit špičkového VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a zapojení do EVP. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 1.2 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 3.2.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.2

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 1 250 |
| Počet zaměstnanců VaV (FTE) | 2 100 |
| Nárůst poznatků celkem | 2 250 |
| - z toho publikace na Web of Science | 1 500 |
| - z toho aplikovatelné poznatky | 750 |
| Nárůst VaV výdajů / rok celkem (mil. Kč) | 3 000 |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 90 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil. Kč) | 3 450 |
| Počet podpořených projektů | max. 3 |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 1.2 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 3.2.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 3.2.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 3.2.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.2

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet zaměstnanců VaV (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 8,2 mil. Kč. |
| - Nárůst poznatků VaV celkem a z toho - publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV - aplikovatelné poznatky v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV | Projekty musí mít prokazatelný vliv na nárůst poznatků VaV, přičemž minimální podmínkou je, že výsledkem musí být: ad 5a. alespoň 1 publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV; ad 5b. alespoň 0,5 aplikovatelného poznatku v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. |
| - Nárůst celkových ročních VaV výdajů projektu (%) - Pokračující roční výdaje po ukončení projektu - ze státního rozpočtu - z Rámcového programu EU - ze soukromých zdrojů | Projekty musí mít prokazatelný vliv na růst výdajů na VaV. Podmínkou však je, že: ad 7. po ukončení projektu musí být prokázáno alespoň 25 % pokračujících výdajů na VaV z vykázaného ročního nárůstu VaV výdajů celkem; ad 7a. projekt musí vykázat maximálně 7,6% roční nárůst provozních výdajů hrazených ze státního rozpočtu v přepočtu k celkovým způsobilým nákladům projektu. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 75 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a jimi vytvořené právnické osoby splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz článek 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 3.2.10.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 1.2. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 1.2 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 1, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 1 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 1.2 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 3.2.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 1.2

| Oblast podpory 1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 19% | 393,4 | 69,4 | 69,4 | 0 | 0 | 69,4 | 462,9 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 48,8 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 57,4 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 51,2 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 60,3 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 53,6 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 63,1 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 56,2 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 66,1 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 58,7 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 69,0 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 61,2 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 72,0 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 63,7 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 74,9 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem je přímo řízená organizace MŠMT.

## Oblast podpory 1.3 – Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

V ČR je dlouhodobě podceňována sféra využívání VaV mimo průmyslová odvětví. Oblast podpory 1.3 je proto zaměřena na vytvoření podmínek pro zvýšení kapacit pro cílený výzkum ve zdravotnictví, zemědělství, životním prostředí, bezpečnosti, výzkum pro státní správu atd.

Oblast podpory obecně reaguje na důsledky dlouhodobého nedostatečného financování VaV v ČR a s tím související nízké úrovně technického i organizačního zabezpečení pracovišť a zastaralé běžné infrastruktury pro VaV. Podpora proto bude využita pro vybudování infrastruktury pro VaV, posílení technického vybavení a kapacit pro VaV v cílových odvětvích.

Oblast podpory 1.3 přispěje k nárůstu aplikovatelných výsledků využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky regionů a k zajištění jejich efektivního růstu.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem podpory je zajištění plynulé a trvalé tvorby a využití poznatků cíleného neprůmyslového výzkumu směřujícího k inovacím v regionech s povolenou podporou.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Zlepšení podmínek pro rozvoj a přímé propojení výzkumu a inovací v neprůmyslových oblastech.

- Nárůst laboratorních a dalších kapacit institucí zabývajících se VaV v neprůmyslových oblastech.

- Zlepšení a inovace služeb v neprůmyslových oblastech prostřednictvím nárůstu využitelných výsledků VaV.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do Evropského sociálního fondu (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho individuálního projektu je 1,7 mil. EUR (tj. cca 50 mil. Kč). Minimální výše podpory v rámci jednoho velkého projektu  je 50 mil. EUR (cca 1,5 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit výzkumu a vývoje a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou:

- individuálních projektů;

- velkých projektů.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů:

- Individuální projekty v rozsahu stovek milionů Kč; v případě velkých projektů v rozsahu nad 50 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč).

- Projekty mají dlouhodobý charakter a jsou orientovány na oblasti DZSV 1. udržitelný rozvoj, 2. molekulární biologie, 6. informační společnost a 7. bezpečnostní výzkum popř. 8. společensko vědní obory (projekty řešící problematiku DZSV budou při hodnocení zvýhodněny).

- Projekty mohou zahrnovat i první etapy vývoje - pouze investiční vybavení.

- Projekty mohou být orientovány do oblasti inovací v sektoru služeb.

- Projekty musí mít dlouhodobě udržitelný program VaV s prokázaným dopadem do inovací služeb nebo případně jiné neprůmyslové oblasti a dostatečnými lidskými zdroji.

- Očekává se, že předkladatelé budou mít schválenou metodiku a zavedený systém transferu technologií a znalostí do inovací ve zdravotnictví, zemědělství, životním prostředí, bezpečnosti, ve výzkumu pro veřejnou správu atd., včetně vnitřního systému reinvestic výnosů z transferů technologií do ochrany duševního vlastnictví.

- Projekt musí mít přínos k rozvoji regionů.

### Indikátory

Indikátory popisují zvýšení kapacit VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 1.3 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 3.3.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.3

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 750 |
| Počet zaměstnanců VaV (FTE) | 1 400 |
| Nárůst poznatků celkem | 2 500 |
| - z toho publikace na Web of Science | 1 000 |
| - z toho aplikovatelné poznatky | 1 500 |
| Nárůst VaV výdajů / rok celkem (mil. Kč) | 2 875 |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 130 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil. Kč) | 3 400 |
| Počet podpořených projektů | 80 |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 1.3 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 3.3.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 3.3.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 3.3.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.3

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet zaměstnanců VaV (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 8,2 mil. Kč. |
| - Nárůst poznatků VaV celkem a z toho - publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV - aplikovatelné poznatky v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV | Projekty musí mít prokazatelný vliv na nárůst poznatků VaV, přičemž minimální podmínkou je, že výsledkem musí být: ad 5a. alespoň 0,5 publikace na Web of Science v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV; ad 5b. alespoň 0,5 aplikovatelného poznatku v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. |
| - Nárůst celkových ročních VaV výdajů projektu (%) - Pokračující roční výdaje po ukončení projektu - ze státního rozpočtu - z Rámcového programu EU - ze soukromých zdrojů | Projekty musí mít prokazatelný vliv na růst výdajů na VaV. Podmínkou však je, že: ad 7. po ukončení projektu musí být prokázáno alespoň 40 % pokračujících výdajů na VaV z vykázaného ročního nárůstu VaV výdajů celkem; ad 7a. projekt musí vykázat maximálně 7,9% roční nárůst provozních výdajů hrazených ze státního rozpočtu v přepočtu k celkovým způsobilým nákladům projektu. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 60 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Oprávněnými příjemci podpory v rámci oblasti podpory 1.3 jsou veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (zejména ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz článek 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 3.3.10.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 1.3. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 1.3 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 1, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 1 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 1.3 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 3.3.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 1.3

| Oblast podpory 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 23% | 474,2 | 83,7 | 83,7 | 0 | 0 | 83,7 | 557,9 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 58,8 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 69,2 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 61,7 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 72,6 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 64,6 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 76,1 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 67,7 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 79,6 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 70,7 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 83,2 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 73,8 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 86,8 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 76,8 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 90,3 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem je přímo řízená organizace MŠMT.

# Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

SWOT analýza současné sociální a ekonomické situace v oblasti VaVpI poukázala na několik významných problémů v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Nedostatečná vybavenost pracovišť aplikovaného výzkumu a nedostatek pracovišť s efektivně fungujícími systémy pro přenos výsledků VaV oproti zemím EU-15 patří k důvodům, které zabraňují zakládání spin-off firem při univerzitách a výzkumných institucích. Příležitosti pro zlepšení existují také v oblasti komunikace VaV a jeho výsledků, a to jak směrem k veřejnosti odborné, tak i laické, a v neposlední řadě v rozvoji systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV.

Shrnutí problémů souvisejících s přenosem znalostí a technologií z veřejné sféry VaV do praktického použití poukázalo na tři základní směry vyžadující podporu v následujícím období. Prvním je podnícení rozvoje v oblastech, kde jsou k dispozici jak mimořádný výkon technických oborech, tak i zájem o přímé přebírání výsledků do praxe. Překážkou ke skutečnému navázání spolupráce se silnými průmyslovými partnery je však nedostatečné množství kvalitně materiálově i přístrojově vybavených pracovišť. Dalším směrem je přímá podpora procesů na straně veřejného sektoru VaV vedoucí k založení spin-off firem při univerzitách a výzkumných institucích a k ochraně duševního vlastnictví, která je podmínkou pro komercializaci výsledků VaV. Zároveň je třeba vybudovat cílený a koordinovaný systém přenosu informací o VaV a jeho výsledcích mezi veřejným a soukromým sektorem včetně rozvoje systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV.

Cílem prioritní osy 2 je podpořit trvalou a efektivní spolupráci mezi veřejnými výzkumnými/vysokoškolskými a jinými institucemi a mezi podniky vedoucí k zajištění přenosu poznatků VaV k uživatelům. K tomu budou využity progresivní a v zahraničí osvědčené formy podpory jako rozvoj kapacit pro technický výzkum, podpora zakládání spin-off firem při vysokých školách a výzkumných institucích, podpora cílené informovanosti o výsledcích výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků výzkumu a vývoje.

Specifickými cíli prioritní osy 2 jsou:

1.	Zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků cíleného výzkumu v technických oborech využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky regionů a zajištění jejich rychlého a efektivního růstu.

2.	Vytvoření podmínek pro ochranu duševního vlastnictví ve výzkumných/vysokoškolských institucích, které pro své studenty, pracovníky a týmy vytvoří prostředí (laboratoře atd.) vedoucí k zakládání spin-off firem, dlouhodobé spolupráci s nimi a k prodeji licencí na duševní vlastnictví.

3.	Zajištění vzájemné výměny cílených informací mezi veřejným a soukromým sektorem o VaV, jeho výsledcích a možnostech jejich využití a informování veřejnosti, a rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV.

Prioritní osa 2 bude naplňována následujícími oblastmi podpory:

2.1.	Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech.

2.2.	Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích.

2.3.	Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace.

Prioritní osa 2 bude financována z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu vynaloženo 26,6 % z celkové alokace na OP VaVpI (ze 2 435,9 mil. EUR), tj. celkem 648,5 mil. EUR. V rámci prioritní osy 2 bude využita 10% flexibilita na akce, které spadají do rámce ESF a které jsou nezbytné pro uspokojivé provádění operace a přímo s ním souvisí (např. zvyšování přizpůsobivosti a zajištění mobility pracovníků pro tyto kapacity, určení budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specifických služeb pro tyto kapacity aj.). V souladu s pravidly veřejné podpory OP VaVpI nepředpokládá financování z národních soukromých zdrojů.

Cílovými skupinami příjemců podpory v rámci prioritní osy 2 jsou zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (tj. všechny „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2.d) Rámce). V oblasti podpory 2.3 je příjemcem Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest s tím, že uživateli budou kromě výše uvedených i regionální a národní rozvojové agentury, odborné vědecké společnosti, profesní odvětvové svazy a další právnické osoby.

Prioritní osa bude naplňována prostřednictvím individuálních projektů popř. velkých projektů, jejichž celkové náklady na jeden takový projekt přesahují 50 mil. EUR.

Pro účely monitorování a evaluace jsou pro prioritní osu 2 nastaveny indikátory výsledků (viz Příloha 2). Tyto indikátory vyjadřují kvantifikaci přímého a okamžitého vlivu podpory na uživatele (typ výsledku) a informace o účincích jednotlivých oblastí podpory v rámci programu (typ výstupu).

## Oblast podpory 2.1 – Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

V ČR se vyskytuje mnoho silných průmyslových partnerů, veřejný sektor VaV nicméně nedisponuje dostatečnou technickou vybaveností a infrastrukturou VaV pro úspěšnou spolupráci s takovými partnery. Z tohoto důvodu je třeba podporovat navýšení technické připravenosti pro technicky orientovaný výzkum.

Smyslem oblasti podpory 2.1 je podnícení technologického rozvoje veřejného sektoru VaV vedoucího k navázání skutečné spolupráce se silnými průmyslovými partnery. Podpora směřuje pouze do takových institucí VaV, které prokáží dostatečný potenciál pro dlouhodobou a udržitelnou spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti transferu technologií.

Tato oblast je úzce provázána s OP PI, který zahrnuje oblasti podpory orientované na podporu vzniku a rozvoje kooperačních seskupení podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí a dalších relevantních partnerů na regionální i nadregionální úrovni, orientovaných na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, transferu know-how a společně realizovaného průmyslového výzkumu a vývoje s podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Oblast podpory 2.1 je proto konstruována jako přípravný krok k navazujícím projektům v OP PI.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory je zvýšení počtu institucí VaV ve veřejném sektoru s doloženým vstupem do rozsáhlých a dlouhodobých spoluprací na konkrétních technologiích s podnikatelskými subjekty.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Rozšíření kapacit výzkumných a vývojových laboratoří a jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií.

- Zvýšení počtu a rozsahu projektů spolupráce orientovaných na technologický rozvoj mezi veřejnou sférou VaV a komerčními partnery.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

03	Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.).

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do ESF (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho individuálního projektu je 1,7 mil. EUR (tj. cca 50 mil. Kč). Minimální výše podpory v rámci jednoho velkého projektu  je 50 mil. EUR (cca 1,5 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:

- rekonstrukci a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií;

- výstavbu nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou:

- individuálních projektů;

- velkých projektů.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů:

- Individuální projekty v rozsahu stovek milionů Kč; v případě velkých projektů v rozsahu nad 50 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč).

- Projekty mají dlouhodobý charakter a jsou orientovány zejména na oblasti DZSV 3. energetické zdroje, 4. materiálový výzkum a 5. konkurenceschopné strojírenství (projekty řešící problematiku DZSV budou při hodnocení zvýhodněny).

- Projekty by měly sloužit k vybavení subjektů ve veřejném sektoru tak, aby se staly zajímavými partnery soukromého sektoru pro dlouhodobou komerční spolupráci.

- Podmínkou je doložená budoucí spolupráce se soukromým sektorem (např. formou smluv o smlouvách budoucích).

- Očekává se, že předkladatelé budou mít schválenou metodiku a zavedený systém transferu technologií a znalostí do průmyslových inovací, včetně vnitřního systému reinvestic výnosů z transferů technologií do ochrany duševního vlastnictví (spolupráce na výzkumu technologií využitelných více podniky nebo účast v technologické platformě).

- Projekt musí mít doložené výsledky a v aplikovaném VaV.

- Projekt musí mít doložený dlouhodobě udržitelný program aplikovatelného VaV, včetně zajištění lidských zdrojů.

- Projekt musí mít přínos k rozvoji regionu.

### Indikátory a jejich kvantifikace

Indikátory popisují zvýšení kapacit VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 2.1 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 4.1.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.1

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 1 000 |
| Počet zaměstnanců VaV (FTE) | 1 400 |
| Nárůst aplikovatelných poznatků celkem | 1 400 |
| Nárůst VaV výdajů / rok celkem (mil. Kč) | 3 300 |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 90 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil. Kč) | 7 500 |
| Počet podpořených projektů | 70 |
| Počet společných projektů s průmyslovými podniky |  |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 2.1 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 4.1.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 4.1.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 4.1.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 2.1

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet zaměstnanců VaV (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 12,5 mil. Kč. |
| - Nárůst aplikovatelných poznatků VaV celkem v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV | Projekty musí mít prokazatelný vliv na nárůst aplikovatelných poznatků VaV, přičemž minimální podmínkou je, že výsledkem musí být alespoň 1 aplikovatelný poznatek v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. |
| - Nárůst celkových ročních VaV výdajů projektu (%) - Pokračující roční výdaje po ukončení projektu - ze státního rozpočtu - z Rámcového programu EU - ze soukromých zdrojů | Projekty musí mít prokazatelný vliv na růst výdajů na VaV. Podmínkou však je, že: ad 7. po ukončení projektu musí být prokázáno alespoň 25 % pokračujících výdajů na VaV z vykázaného ročního nárůstu VaV výdajů celkem; ad 7a. projekt musí vykázat maximálně 7,5% roční nárůst provozních výdajů hrazených ze státního rozpočtu v přepočtu k celkovým způsobilým nákladům projektu. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 60 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Oprávněnými příjemci podpory v rámci oblasti podpory 2.1 jsou veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (zejména ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz článek 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 4.1.10.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 2.1. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 2.1 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 2, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 2 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 2.1 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 4.1.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 2.1

| Oblast podpory 2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 15% | 310,6 | 54,8 | 54,8 | 0 | 0 | 54,8 | 365,4 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 38,5 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 45,3 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 40,4 | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 47,6 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 42,3 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 49,8 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 44,3 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 52,2 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 46,3 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 54,5 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 48,3 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 56,9 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 50,3 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 59,2 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

## Oblast podpory 2.2 – Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

Analýzy zaměřené na oblast VaV v ČR identifikovaly několik klíčových nedostatků, které brání efektivnímu přenosu poznatků VaV do praxe. Mezi slabé stránky patří zejména nedostatečná podpora aktivit vedoucích k ochraně práv k duševnímu vlastnictví a nedostatečná podpora vzniku nových subjektů (např. spin-off firem). Oblast podpory 2.2 je proto zaměřena na zlepšení těchto slabých stránek.

Oblast podpory 2.2 umožní vytváření příznivých podmínek ve výzkumných institucích a na vysokých školách, které usnadní založení spin-off firem. Předmětem podpory jsou aktivity vedoucí k dostatečné připravenosti oprávněných institucí (např. vhodné materiálové zázemí) pro vznik nové právnické osoby (spin-off firmy) ještě před jejím samotným vznikem. Návaznost podpory u takto vzniklých MSP je dále záležitostí OP PI, který se orientuje na podporu infrastruktury vytvářející podmínky pro rozvoj nově vzniklých malých a středních inovačních firem.

Oblast podpory 2.2 je dále zaměřena na vznik a rozvoj prostředí ve výzkumných a vysokoškolských institucích pro rozvoj dalších forem komercializace výsledků VaV (mimo proces vedoucí ke vzniku nové právnické osoby).

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory je vytvoření podmínek ve výzkumných institucích a vysokých školách vedoucích k zakládání spin-off firem a k realizaci duševního vlastnictví formou prodeje patentů, licencí a jiných práv k využití výsledků VaV.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Zvýšení počtu nových spin-off firem.

- Zvýšení počtu prodaných licencí na duševní vlastnictví veřejného sektoru VaV.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

03	Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.).

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do ESF (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho individuálního projektu je 0,35 mil. EUR (tj. cca 10 mil. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:

- vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV ve veřejném sektoru, který povede k ochraně duševního vlastnictví a dlouhodobě k jeho využití;

- zajištění ochrany duševního vlastnictví včetně nezbytných nákladů v souladu s Rámcem Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou individuálních projektů.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů:

- Předpokládají se dlouhodobé projekty rozvoje VaV a duševní ochrany vlastních výsledků VaV v rozsahu desítek milionů Kč, podávané především výzkumnými a vysokoškolskými institucemi, které vytvoří zdroje uvnitř institucí na financování řady jednotlivých komercializací (výsledky VaV s potenciálem dalšího komerčního využití).

- Předpokládají se přednostně projekty řešící problematiku DZSV (takové projekty budou při ex-ante hodnocení zvýhodněny).

- Projekty by měly sloužit k financování poslední fáze vývoje před jeho komercializací.

- Očekává se, že předkladatelé budou mít schválenou metodiku a zavedený systém transferu technologií, včetně vnitřního systému reinvestic výnosů z transferů technologií do ochrany duševního vlastnictví.

- Výsledkem projektů by měly být dlouhodobější finanční zdroje (plynoucí z úspěšně realizovaných transferů technologií) v jednotlivých institucích sloužící k podpoře komercializace výsledků VaV; očekává se předložení návrhu struktury, principů činnosti, vkladů(bez majetku pořízeného z veřejných prostředků), očekávaných výsledků a způsobu jejich financování atd. (projekt vytvářející vstupní podmínky pro OP PI) nebo jiného způsobu ochrany duševního vlastnictví.

- Projekt musí mít doložené výsledky a v aplikovaném VaV.

- Projekt musí mít doložený dlouhodobě udržitelný program aplikovatelného VaV, včetně zajištění lidských zdrojů.

- Projekt musí mít přínos k rozvoji regionu.

### Indikátory a jejich kvantifikace

Indikátory popisují zvýšení kapacit VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 2.2 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 4.2.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.2

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 350 |
| Počet zaměstnanců VaV (FTE) | 100 |
| Nárůst aplikovatelných poznatků celkem | 850 |
| Nárůst VaV výdajů / rok celkem (mil. Kč) | 200 |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 10 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil. Kč) | 4 500 |
| Počet podpořených projektů | 20 |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 2.2 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 4.2.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 4.2.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 4.2.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 2.2

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet zaměstnanců VaV (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 12,5 mil. Kč. |
| - Nárůst aplikovatelných poznatků VaV celkem v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV | Projekty musí mít prokazatelný vliv na nárůst aplikovatelných poznatků VaV, přičemž minimální podmínkou je, že výsledkem musí být alespoň 1 aplikovatelný poznatek v přepočtu na jednoho zaměstnance VaV. |
| - Nárůst celkových ročních VaV výdajů projektu (%) - Pokračující roční výdaje po ukončení projektu - ze státního rozpočtu - z Rámcového programu EU - ze soukromých zdrojů | Projekty musí mít prokazatelný vliv na růst výdajů na VaV. Podmínkou však je, že: ad 7. po ukončení projektu musí být prokázáno alespoň 25 % pokračujících výdajů na VaV z vykázaného ročního nárůstu VaV výdajů celkem; ad 7a. projekt musí vykázat maximálně 7,5% roční nárůst provozních výdajů hrazených ze státního rozpočtu v přepočtu k celkovým způsobilým nákladům projektu. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektů musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 25 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Oprávněnými příjemci podpory v rámci oblasti podpory 2.2 jsou veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce (zejména ústavy AV ČR, část resortních výzkumných ústavů), resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz článek 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 4.2.10.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 2.2. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 2.2 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 2, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 2 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 2.2 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 4.2.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 2.2

| Oblast podpory 2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 10% | 198,8 | 35,1 | 35,1 | 0 | 0 | 35,1 | 233,9 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 24,7 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 29,0 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 25,9 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 30,4 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 27,1 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 31,9 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 28,4 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 33,4 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 29,6 | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 34,9 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 30,9 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 36,4 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 32,2 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 37,9 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

## Oblast podpory 2.3 – Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace.

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

Omezený přenos informací mezi veřejnými institucemi VaV a soukromou sférou a chybějící systémový rámec podpory využití výsledků VaV pro inovace je dlouhodobým problémem ČR. Oblast 2.3 je proto zaměřena na zlepšení informovanosti o aktivitách v oblasti VaV a jeho výsledcích zavedením systému adresného a výběrového přístupu uživatelů k výsledkům VaV a zajištění poskytování kvalitních a selektivních informací. Zavedení účinného systému shromažďování a přenosu informací zároveň umožní zlepšení informovanosti veřejnosti o oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, případně EU.

Opatření bude zaměřeno na poskytování cílených informací pro výzkumné/vysokoškolské instituce a pro inovující podniky. Podpora umožní vzájemnou výměnu informací o VaV a jeho výsledcích a možnostech jejich využití v inovačním prostředí.

Podpora je konkrétně určena na vytvoření a dlouhodobé udržování účinného informačního systému, který bude shromažďovat a poskytovat cílené informace o aktuálním dění v oblasti VaV a inovací.

Oblast podpory 2.3 přispěje k efektivnějšímu využívání výsledků VaV v inovačním prostředí a ke zvýšení prestiže VaV ve společnosti. Zároveň vytvoří širokou názorovou platformu v oblasti VaV v ČR i EU.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory je zajištění vzájemné výměny cílených informací o nabídce výsledků VaV, informování veřejnosti a rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV pro inovace.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Zlepšení informovanosti o nabídce a poptávce týkajících se využití výsledků VaV v inovačním prostředí.

- Zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV v ČR a EU.

- Rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

03	Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.).

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do ESF (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Výše podpory v případě individuálního projektu realizovaného v rámci oblasti podpory 2.3 je maximálně 48,7 mil. EUR (tj. cca 1,4 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti 2.3 bude podpořen projekt zaměřený na:

- podporu aktivit zabezpečujících výběr a poskytování selektivních informací včetně navazujícího poradenství k vhodnému využívání takto poskytovaných informací;

- rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV;

- podporu dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou jednoho individuálního projektu realizovaného Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

### Indikátory a jejich kvantifikace

Pro účely monitorování a evaluace projektů je v oblasti podpory 2.3 nastaven jediný indikátor:

Tabulka 4.3.6-1: Indikátor a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.3

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Celkový počet subjektů využívajících informační systém do tří let po ukončení projektu | 500 |

### Příjemci podpory a cílové skupiny

V oblasti podpory 2.3 je příjemcem podpory Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílovými uživateli budou, kromě institucí, které jsou příjemci podpory v oblastech intervence OP VaVpI i OP PI, také regionální a národní rozvojové agentury, odborné vědecké společnosti, profesní odvětvové svazy, zaměstnanecké svazy a další právnické osoby.

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 4.3.9.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 2.3. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 2.3 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

V návaznosti na průběžný monitoring programu, zejména stupeň čerpání finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory v rámci prioritní osy 2, budou v průběhu programovacího období finanční prostředky mezi jednotlivými oblastmi podpory v rámci prioritní osy 2 adekvátně realokovat. Očekávané rozpětí je +/- 10 % z částky alokované na oblast podpory 2.3 (viz tabulka níže). Změna alokace nad očekávané rozpětí +/-10 % bude schvalována Monitorovacím výborem.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 4.3.9-1: Finanční plán pro oblast podpory 2.3

| Oblast podpory 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 2% | 41,4 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 7,3 | 48,7 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 5,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 5,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,6 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 6,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 7,3 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 6,4 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 7,6 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 7,9 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT.

# Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

Cílem prioritní osy 3 je zvýšení kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání na potřebné kvalitativní úrovni; nové kapacity budou využitelné k růstu, podpoře konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech.

Specifickým cílem prioritní osy 3 je zvýšit kapacitu vysokoškolského vzdělávacího sektoru, včetně jeho návaznosti na VaV ve veřejném sektoru v regionu.

Prioritní osa 3 bude naplňována oblastí podpory Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání.

Prioritní osa 3 bude financována z 85 % z prostředků ERDF a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V období 2007–2013 je na tuto prioritní osu vynaloženo 24,5 % z celkové alokace na OP VaVpI (ze 2 435,9 mil. EUR), tj. celkem 596,8 mil. EUR. V rámci prioritní osy 3 bude využita 10% flexibilita na akce, které spadají do rámce ESF a které jsou nezbytné pro uspokojivé provádění operace a přímo s ním souvisí (např. zvyšování přizpůsobivosti a zajištění mobility pracovníků pro tyto kapacity, určení budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specifických služeb pro tyto kapacity aj.). V souladu s pravidly veřejné podpory OP VaVpI nepředpokládá financování z národních soukromých zdrojů.

Cílovými skupinami příjemců podpory v rámci prioritní osy 3 jsou zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy a soukromé vysoké školy. Prioritní osa bude naplňována prostřednictvím individuálních projektů popř. velkých projektů.

## Oblast podpory 3.1 – Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

### Zaměření oblasti podpory a její zdůvodnění

Celá řada analýz realizovaných v oblasti VaV (např. Harmonizovaná NPVaV a Přístup České republiky k Akčnímu plánu pro Evropu) poukazuje na nutnost zkvalitnění úrovně výzkumu a rozšíření nabídky studijních programů především v oblasti přírodovědných a technických oborů. Nezbytným předpokladem pro realizaci uvedených cílů je existence dostatečných kapacit v oblasti vysokého školství.

Podpora je proto určena na zvýšení kapacit vysokých škol (např. budování vysokoškolských kampusů) v oblastech definovaných v DZSV, které se týkají zejména přírodovědných a technických oborů, a které jsou současně využitelné k růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech s povolenou podporou. Oblast podpory se zaměřuje zejména na regiony, které nedisponují dostatečnými lidskými zdroji v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Oblast podpory 3.1 v konečném efektu povede ke zvýšení nabídky absolventů preferovaných oborů tak, aby byla optimálně uspokojena poptávka. Na tuto oblast podpory bude navazovat OP VK, který umožní kromě jiného inovace příslušných studijních programů a modernizace kombinovaných a distančních forem studia.

### Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem oblasti podpory je zvýšení nabídky absolventů vysokých škol ve studijních oborech se značným potenciálem růstu, které jsou ve vztahu ke společenským požadavkům na lidské zdroje a k prioritním směrům rozvoje (DZSV).

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Zvýšení počtu i kvality absolventů v oborech s výrazným převisem poptávky po absolventech.

- Zlepšení kvalifikační struktury absolventů v regionech.

### Kategorie oblastí podpory

01	Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích.

02	Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie.

09 	Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady až do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR). V rámci této oblasti podpory budou maximálně do výše 10 % způsobilých nákladů podpořeny aktivity, které svojí povahou spadají do ESF (tzv. křížové financování).

Výše dotace bude vždy propočítána k celkovým způsobilým výdajům projektů.

Minimální výše podpory v rámci jednoho individuálního projektu je 3,4 mil. EUR (tj. cca 100 mil. Kč). Minimální výše podpory v rámci jednoho velkého projektu  je 50 mil. EUR (cca 1,5 mld. Kč).

### Typ podpory

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na:

- výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit, využitelných pro terciární vzdělávání a s ním souvisejícího VaV;

- podporu aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory.

Výše uvedené aktivity budou podporovány formou:

- větších individuálních projektů;

- velkých projektů.

Očekávané typy projektů a kritéria přijatelnosti projektů:

- Dlouhodobé individuální projekty rozvoje VaV v oblasti DZSV v rozsahu stovek milionů Kč; v případě velkých projektů v rozsahu nad 50 mil. EUR (tj. cca 1,5 mld. Kč).

- Projekt musí mít doloženu výbornou uplatnitelnost absolventů předkladatele v podporovaných oblastech vzdělávací činnosti.

- Projekty by měly sloužit k vybudování nebo rekonstrukci kapacit terciárního vzdělávání tam, kde jsou kapacity nedostačující, případně ve špatném stavu a současně je prokázána potřeba a poptávka po absolventech takového vzdělávání nebo po službách celoživotního vzdělávání.

- Podporu mohou získat zejména projekty, které budou mít doloženo propojení vzdělávacích aktivit na VaV s přímo aplikovatelnými výsledky.

- Projekt je zaměřen především na studijní obory DZSV, ve kterých je v regionu nedostatek pracovníků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Současně je také možno realizovat projekty tam, kde dosavadní kapacity nedostačují a je prokázána poptávka a uplatnitelnost studentů.

- Vypracovaný Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné činnosti v prioritním směru (dle DZSV).

- Očekává se, že předkladatelé budou mít schválenou metodiku a zavedený systém transferu technologií, včetně vnitřního systému reinvestic výnosů z transferů technologií do ochrany duševního vlastnictví.

### Indikátory a jejich kvantifikace

Indikátory popisují zvýšení kapacit VaV v regionech s povolenou podporou a jejich přínos k růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v regionech. Pro účely monitorování a evaluace projektů jsou v oblasti podpory 3.1 nastaveny následující indikátory:

Tabulka 5.1.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 3.1

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Počet nových pracovních míst ve VaV | 1 235 |
| Počet pracovníků na VŠ (FTE) | 1 600 |
| Nárůst počtu absolventů | 10 000 |
| Pokles míry nezaměstnanosti absolventů | 25 % |
| Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2) | 150 000 |
| Náklady na přístroje a zařízení (mil Kč) | 5 000 |
| Počet podpořených projektů | 35 |

### Hodnotící kritéria

Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 3.1 budou hodnoceny na základě transparentního systému kritérií (viz tabulka 5.1.7-1). V případě některých kritérií, zejména těch, které mají vazbu na indikátory (viz 5.1.6) jsou uvedeny minimální podmínky, které musí projekt splňovat, aby byl přijatelný pro hodnocení. Úplný výčet hodnotících kritérií bude uveden ve výzvě pro předkládání projektů.

Tabulka 5.1.7-1: Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 3.1

| Kritérium | Kvantitativní parametry |
| --- | --- |
| - Nárůst pracovních míst ve VaV - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nově vytvořené pracovní místo | ad 1. Projekty musí mít prokazatelný vliv na zvýšení zaměstnanosti v regionu, z celkového počtu přepočtených pracovníků nutných pro dlouhodobou udržitelnost projektu bude alespoň 50 % zajištěno novými pracovními místy. ad 2. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na nové pracovní místo je maximálně 14 mil. Kč. |
| - Počet pracovníků na VŠ (FTE) a z toho - počet výzkumných pracovníků - počet výzkumných pracovníků do 35 let - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV | ad 3a. Alespoň 75 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno výzkumnými pracovníky. ad 3b. Alespoň 30 % nově vzniklých pracovních míst musí být obsazeno mladými výzkumnými pracovníky do 35 let. ad 4. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na zaměstnance VaV je maximálně 10,2 mil. Kč. |
| - Nárůst počtu absolventů na VŠ - Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na jednoho absolventa | ad 6. Průměrný způsobilý náklad projektu v přepočtu na jednoho absolventa je maximálně 1,75 mil. Kč. |
| - Vybudované a zrekonstruované kapacity (m2 ploch) | Výstupem projektu musí být prokazatelný nárůst vybudovaných a zrekonstruovaných kapacit (ploch), přičemž: - maximální náklady na vybudované a zrekonstruované kapacity bez technologií (tzv. hrubá stavba) jsou 30 tis. Kč/m2. |
| - Podíl nákladů na přístrojové vybavení na celkových způsobilých nákladech projektu (%) | Výstupem projektu musí být prokazatelný nárůst přístrojového vybavení, přičemž: - minimální podíl přístrojového vybavení, zařízení na celkových způsobilých nákladech je alespoň 20 %. |

Všechna kritéria se vztahují na období do tří let od ukončení projektu a představují minimální hodnotu, která musí být splněna, aby projekt splnil kritérium přijatelnosti, není-li konkrétně uvedeno jinak.

### Územní zaměření podpory

Všechny regiony s povolenou podporou na území ČR, tj. regiony NUTS II spadající pod cíl Konvergence. Konkrétně se jedná o Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy a soukromé vysoké školy splňující definici „neziskové výzkumné organizace“ dle bodu 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací (viz článek 1.1 Definice pojmů).

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 5.1.10.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se oblasti podpory 3.1. Údaje specifikují zdroje financování oblasti podpory 3.1 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 5.1.10-1: Finanční plán pro oblast podpory 3.1

| Oblast podpory 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 25% | 507,3 | 89,5 | 89,5 | 0 | 0 | 89,5 | 596,8 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 62,9 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 74,0 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 66,1 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 77,7 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 69,2 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 81,4 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 72,4 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 85,2 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 75,7 | 13,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 89,0 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 78,9 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 92,9 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 82,1 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 96,6 | 85% | 15% |

### Implementační uspořádání a způsoby realizace partnerství

Řídícím orgánem této oblasti podpory je MŠMT. Zprostředkujícím subjektem bude přímo řízená organizace MŠMT.

# Prioritní osa 4 – Technická pomoc

### Zaměření oblasti podpory a její specifikace

Technická pomoc je zaměřena na zajištění efektivního řízení a implementace operačního programu. Cílem podpory je poskytnout Řídícímu orgánu a Zprostředkujícím subjektům OP VaVpI dostatečnou technickou pomoc za účelem odpovědného a účinného řízení OP VaVpI.

Podpora v rámci prioritní osy 4 je směřována do oblasti přípravy, monitorování, administrativní a technické podpory, posílení absorpční kapacity, hodnocení, auditu a kontroly, které jsou nezbytné pro účinnou realizaci OP VaVpI. Podporovány budou také aktivity v oblasti propagace programu, hodnocení (včetně hodnocení rozvoje znalostní ekonomiky a inovací) a případně navrhování a realizace korekčních opatření s využitím mezinárodního benchmarkingu.

### Globální a specifické cíle

Globálním cílem podpory v rámci Technické pomoci je přispět ke zlepšení kvality prováděných oblastí podpor, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho propagaci, hodnocení, včetně hodnocení rozvoje VaV a inovací, a navrhování a realizace korekčních opatření s využitím mezinárodního benchmarkingu.

Specifické cíle oblasti podpory jsou:

- Dosažení odpovědného a účinného řízení operačního programu, maximalizování kvality programu a účinnosti jeho implementace.

- Kontrola rozvoje programu a zabezpečení pravidelného podávání zpráv o implementaci programu.

### Kategorie oblastí podpory

85	Příprava, implementace, monitoring a kontrola programu.

86	Hodnocení, studie, informovanost a komunikace o programu.

### Forma podpory a její výše

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) na způsobilé náklady do výše 100 % způsobilých nákladů projektu (až 85 % ze zdrojů ERDF a zbývající část 
15 % ze státního rozpočtu ČR).

### Typ podpory

Konkrétně budou předmětem podpory v rámci Technické pomoci zejména:

- náklady na přípravu, výběr, implementaci, hodnocení a monitorování OP VaVpI;

- náklady související se zasedáními hodnotitelských komisí a Monitorovacího výboru OP VaVpI, včetně nákladů na účast externích odborníků;

- náklady na související s budováním absorpční kapacity;

- náklady na zpracování dat;

- náklady na audity a kontroly prováděné na místě;

- náklady na odměňování zaměstnanců (včetně sociálního pojištění), kteří se podílejí na přípravě, výběru, hodnocení a monitorování programu, auditech a kontrolách;

- financování přípravy studií, analýz, strategií a hodnocení;

- financování seminářů, workshopů, výměn zkušeností a informací, propagace a publicity, informativních akcí, zpracování informačních analýz, pořizování a instalaci počítačových systémů potřebných pro řízení, implementaci a monitorování;

- podpora aktivit zajišťujících koordinaci a synergii v rámci OP VaVpI zejména hodnocením efektů pomocí mezinárodního benchmarkingu.

### Indikátory a jejich kvantifikace

Tabulka 6.1.6-1: Indikátory a jejich kvantifikace pro prioritní osu 4

| Indikátory výstupu | Cílová hodnota |
| --- | --- |
| Celkové čerpání OP VaVpI (% z celkové alokace na OP VaVpI) | 75 % |
| Počet schválených projektů ve všech oblastech podpory | 225 |
| Počet vypracovaných tematických* studií, analýz, evaluačních zpráv, auditů apod. | 85 |
| Podíl včasně realizovaných doporučení vyplývajících z tematických studií, analýz, evaluačních zpráv, auditů apod. (%) | 75 % |
| Počet uskutečněných tematických* workshopů, školení, konferencí apod. | 70 |

* Zaměřených na OP VaVpI

### Příjemci podpory a cílové skupiny

Příjemcem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Řídící orgán) a dále Zprostředkující subjekty Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a přímo řízená organizace MŠMT.

### Časový rozvrh

Oblast podpory bude realizována v období 2007 – 2013.

### Finanční plán

V tabulce 6.1.9.-1 jsou uvedeny indikativní finanční údaje vztahující se k prioritní 
ose 4. Údaje specifikují zdroje financování prioritní osy 4 a předběžný finanční plán uvolňování finančních prostředků v jednotlivých letech programovacího období.

Finanční částky jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka 6.1.9-1: Finanční plán pro prioritní osu 4

| Prioritní osa 4. Technická pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fond | Podíl na celkové alokaci OP | EU | Národní zdroje |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
|  |  |  | Veřejné zdroje |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Ostatní veřejné zdroje |  |  |  | EU | ČR |
| ERDF | 2% | 41,4 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 48,7 | 85% | 15% |
| Roky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  | 5,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 85% | 15% |
| 2008 |  | 5,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 85% | 15% |
| 2009 |  | 5,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,6 | 85% | 15% |
| 2010 |  | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 85% | 15% |
| 2011 |  | 6,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 7,3 | 85% | 15% |
| 2012 |  | 6,4 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 7,6 | 85% | 15% |
| 2013 |  | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 7,9 | 85% | 15% |

# Obecné principy pro způsobilost výdajů

Způsobilost výdajů musí být v souladu s čl. 56 Obecného nařízení a čl. 7 Nařízení o ERDF a Metodikou způsobilých výdajů:

Výdaje jsou považovány za způsobilé, pokud jsou:

- vynaložené v souladu s cílem konkrétní oblasti podpory v rámci OP VaVpI;

- řádně doložené účetním dokladem, případně dokladem splňujícím náležitosti účetního dokladu a zároveň zaznamenány v účetní evidenci, případně daňové evidenci příjemce podpory;

- prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, s výjimkou odpisů, výdajů v naturáliích a režijních výdajů;

- byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení OP VaVpI EK nebo 1. 1. 2007, podle toho, co nastane dříve, a 31. 12. 2015, přičemž operace nesmějí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti.

Způsobilými výdaji v rámci OP VaVpI jsou zejména:

- finanční a jiné výdaje, výdaje na právní služby vzniklé v souvislosti s realizací projektu;

- výdaje na pořízení pozemků a staveb, včetně výdajů na projektovou dokumentaci, odměn za odbornou práci při realizaci smlouvy, příprava staveniště, stavební práce dle projektové dokumentace;

- výdaje na pořízení samostatných movitých věcí – např. technologická zařízení;

- výdaje na pořízení použitého zařízení;

- výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. patenty, licence, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje;

- neinvestiční výdaje – např. materiál, energie, cestovné, vybrané služby (nájemné, náklady na překlady, poradenství apod.), odměny konzultantům, osobní výdaje na zaměstnance;

- odpisy;

- DPH a jiné daně a poplatky – např. DPH u příjemce podpory, který není plátcem DPH, případně plátce, který prokáže, že odpočet nemůže uskutečnit, dále odvody na sociální a zdravotní pojištění;

- leasing při dodržení dalších podmínek, např. leasingová smlouva musí obsahovat dodatek o odkupu předmětu leasingu při ukončení leasingové smlouvy.

Výhradně v rámci Technické pomoci jsou způsobilé:

- výdaje na přípravu podpory;

- výdaje na výběr projektů;

- výdaje na hodnocení realizace programu;

- výdaje na monitorování realizace programu;

- výdaje na jednání monitorovacích výborů;

- výdaje na prováděné audity a kontroly realizace jednotlivých projektů;

- výdaje na zpracování studií, pořádání seminářů, informační akce, přípravu analýz, pořízení a instalaci počítačových systémů k řízení, monitorování a hodnocení programu.

Výše uvedené skupiny výdajů budou považovány za způsobilé pokud budou splněny další podmínky specifikované v Prováděcím manuálu k OP VaVpI, případně Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Způsobilými výdaji nejsou zejména:

- úroky z úvěrů;

- nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu;

- daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet;

- daně z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí, dědická daň, darovací daň;

- finanční výdaje charakteru pokut, penále, výdajů na právní spory;

- výdaje za leasing software;

- správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. poplatky za výpis z katastru nemovitostí);

- kursové ztráty;

- dary.

# Implementační ustanovení

Tato kapitola upravuje rámec implementačního uspořádání OP VaVpI. Detailní popis veškerých vztahů, odpovědností a činností všech zapojených subjektů bude specifikován v  Operačním manuálu OP VaVpI.

Do procesu implementace OP VaVpI jsou zapojeny zejména následující subjekty:

- Řídícím orgánem programu, je MŠMT, odbor pro záležitosti Evropské unie.

- Zprostředkujícími subjekty jsou přímo řízená organizace MŠMT a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

- Platebním a certifikačním orgánem (PAC) je odbor Národní fond Ministerstva financí.

- Finančním útvarem, který bude na PAC nezávislý, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce ekonomická.

- Auditním orgánem je Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí. Auditní orgán má odpovědnost za ověřování účinného fungování Řídícího a kontrolního systému OP VaVpI.

Dohled nad účinností a kvalitou poskytované pomoci zajišťuje Monitorovací výbor.

Řídící orgán

Řídícím orgánem programu, který nese celkovou odpovědnost za řízení a implementaci OP VaVpI, je MŠMT.

| Platební orgán | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor pro záležitosti EU |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: |  |
| Sídlo: |  |
| Telefon: |  |
| Email: |  |

Odpovědnosti Řídícího orgánu vycházejí z ustanovení článku 60 Obecného nařízení.

Řídící orgán OP VaVpI deleguje výkony některých činností v rámci implementace programu na Zprostředkující subjekty. Konkrétní rozdělení činností, pravomocí a  odpovědností mezi Řídícím orgánem a Zprostředkujícími subjekty, ale také konkrétně stanovené podmínky spolupráce, budou upraveny závazným písemným dokumentem mezi Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem a na něj navazujícími dokumenty (např. Operačním manuálem OP VaVpI).

Zprostředkující subjekty

Zprostředkujícími subjekty OP VaVpI jsou přímo řízená organizace MŠMT a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

##### Zprostředkující subjekt pro prioritní osu 1 a 3

Zprostředkujícím subjektem pro implementaci prioritní osy 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje a prioritní osy 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání je organizace přímo řízená MŠMT.

| Zprostředkující subjekt |  |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: |  |
| Sídlo: |  |
| Telefon: |  |
| Email: |  |

##### Zprostředkující subjekt pro Prioritu 2

Zprostředkujícím subjektem pro implementaci prioritní osy 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji, s výjimkou oblasti podpory 2.3, kde je příjemcem podpory, je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

| Zprostředkující subjekt | CzechInvest |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: |  |
| Sídlo: |  |
| Telefon: |  |
| Email: |  |

Zprostředkující subjekty budou na základě písemné dohody o delegování pravomocí souvisejících s OP VaVpI zajišťovat zejména následující úkoly:

- spolupráce na tvorbě operačního dokumentu a dalších prováděcích manuálů a pokynů nezbytných pro účinnou a správnou implementaci programu;

- přijímání žádostí o podporu a organizování výzev k předkládání individuálních projektů a zajištění nezbytného informačního servisu pro žadatele;

- posouzení úplnosti a formálních náležitostí předkládaných žádostí individuálních projektů;

- vyhodnocení žádostí individuálních projektů;

- zajištění propagace a publicity směrem k příjemcům podpory;

- zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí o financování individuálního projektu a jejich případné změny;

- kontrola postupu realizace jednotlivých projektů (individuálních i velkých), včetně provádění kontrol fyzické realizace projektů s cílem ověřit, zda spolufinancované výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly vynaloženy v souladu s podmínkami rozhodnutí o financování;

- dohled nad plněním pravidel pro zadávání veřejných zakázek;

- ověření, že veškeré žádosti o platby předložené konečným příjemcem podpory vycházejí z věrohodné účetní dokumentace a že systém uchovávání dokumentace je v souladu s vhodným audit trail;

- přezkoumání předložených žádostí o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory (především ověření souladu se stanovenými indikátory a finančním plánem projektu, souladu s politikami ES, posouzení, zda výdaje jsou způsobilé, atd.) a zajištění, že se Řídícímu orgánu předloží pouze oprávněné uskutečněné výdaje;

- zpracování údajů o výdajích souvisejících s projekty v rámci programu jako podkladů pro certifikaci;

- poskytování součinnost při kontrolách a auditech;

- komunikace s příjemci podpory nezbytná pro účinnou realizaci projektů;

- zajištění elektronické evidence dat pro monitorování a vyhodnocení implementace programu;

- příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu programu;

- spolupráce při zajišťování informovanosti a publicity programu.

Příjem žádostí o podporu v prioritních osách 1 až 3:

Před zahájením programu Řídící orgán zajistí vypracování podrobných pokynů pro žadatele, které obsáhnou nezbytné informace pro všechny oblasti podpory včetně standardního formuláře žádosti a informací k jeho vyplnění. Žádosti jsou přijímány kontinuálně příslušným Zprostředkujícím subjektem (v případě oblasti podpory 2.3, kde je příjemcem Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest, však přímo Řídící orgán), který provede kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí.

Hodnocení projektů:

Zprostředkující subjekt vyhodnocuje projekt dle metodiky výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem. V případě nutnosti zajistí zpracování odborných nezávislých posudků hodnocení projektu. Ve stanovených případech následně předloží žádosti o udělení podpory vč. posudků a svého stanoviska k projednání hodnotitelské komisi. Závěrem hodnocení projektů na úrovni Zprostředkujícího subjektu je doporučení či nedoporučení projektu ke schválení. Konečné rozhodnutí o poskytnutí podpory přijímá na základě stanoviska Zprostředkujícího subjektu orgán odpovědný za vydávání rozhodnutí o financování.

Schválení tzv. velkých projektů je v odpovědnosti EK. Zprostředkující subjekt poskytuje nezbytný informační servis pro předkladatele velkých projektů. Za předložení žádosti velkého projektu včetně všech informací specifikovaných v článku 40 Obecného nařízení EK odpovídá Řídící orgán. EK bude při rozhodování o předložených velkých projektech postupovat v souladu s článkem 41.

Monitorování:

Monitorování je prováděno na úrovni projektů a souhrnně za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a potažmo za celý OP VaVpI. Je nutno rozlišit monitorování v průběhu realizace projektu a po ukončení realizace projektu. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci programu, priorit, opatření, resp. projektů a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a interpretace případných rozdílů.

Pro účely monitorování a hodnocení účinnosti operačního programu jako celku, definovaných prioritních os, oblastí podpory i jednotlivých projektů jsou definovány monitorovací indikátory. Data jsou získávána způsobem, který je adekvátní charakteru indikátorů, zpravidla na základě zpráv od příjemců podpory o skutečném vývoji realizace projektů. Periodicita sběru dat indikátorů bude respektovat jak potřeby sledování, tak možnosti získat relevantní data.

Za nastavení systému monitorování jakož i za poskytování informací EK o dosaženém pokroku v realizaci operačního programu je zodpovědný Řídící orgán. Zprostředkující subjekty zodpovídají za předložení nezbytných informací pro účely monitoringu ve stanovené formě. Přesný rozsah požadovaných informací jakož i forma reportingu jsou specifikovány v Operačním manuálu OP VaVpI.

Evaluace

Evaluace OP VaVpI je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci článků 47 až 49 Obecného nařízení, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny NRPS. Za zajištění evaluace je odpovědný Řídící orgán OP VaVpI.

Cílem evaluace je dle čl. 47 odst. 1 Obecného nařízení:

- zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z Fondů EU a její konzistence s cíli EU a ČR;

- zdokonalení strategie a zefektivnění implementace operačního programu;

- zkoumání specifických strukturálních problémů ČR a udržitelného rozvoje ve vztahu k předmětu operačního programu.

Podle čl. 48 odst. 2 a 3 Obecného nařízení se jedná o

- hodnocení předběžné (ex ante) operačních programů - pro zlepšení připravovaných programovacích dokumentů,

- hodnocení v průběhu implementačního období

- dle okamžité potřeby (ad hoc) v návaznosti na zjištění monitoringu (odchylky od cílů, požadavky revizí ap.) - pro zlepšení procesu implementace,

- průběžné (ongoing)

- souhrnné pro strategické zprávy  podle čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení) a

Mimo uvedené aktivity budou části OP VaVpI hodnoceny v rámci evaluací prováděných NRPS (v souladu s Evaluačním plánem NRPS) a EK. OP VaVpI poskytne plnou součinnost při provádění těchto evaluací.

Vlastní postupy zajištění evaluace

Povinnosti evaluace OP jsou:

- sestavování, realizace, aktualizace a vyhodnocování evaluačního plánu OP VaVpI (ve vazbě na evaluační plán pro ČR vytvořený NRPS);

- zajištění všech hlavních evaluací (ex-ante, ad-hoc, on-going, strategické evaluace);

- poskytování zdrojů a údajů pro provádění evaluace a využití údajů a informací z monitorovacího systému pro průřezové evaluace prováděné a organizované NRPS zejména však pro strategické zprávy 2009 a 2012 (čl. 29 odst. 2) a pro ex post hodnocení prováděné EK;

- aktivní vzájemná spolupráce s evaluátory a pracovníky evaluace na národní úrovni (s Evaluační jednotkou NRPS) a na různých úrovních implementace OP VaVpI a na různých úrovních implementace SF/FS v ČR;

- povinnost uveřejňování výsledků evaluací, a to v souladu s požadavky odst. 3 článku 47 Obecného nařízení.

Evaluační plán

Prvním krokem přípravy evaluačního procesu je sestavení evaluačního plánu, který navazuje na Evaluační plán NRPS. Evaluační plán se vypracovává na celé programové období, aktualizuje se vždy po roce a detailně rozpracovává na nejbližší kalendářní rok.

Platby:

Příjemci podpory předkládají příslušnému Zprostředkujícímu subjektu žádosti o proplacení prostředků státního rozpočtu spolu s nezbytnou dokumentací. Žádosti o proplacení prostředků státního rozpočtu jsou předkládány v souladu s postupy, specifikovanými v Operačním manuálu OP VaVpI. Zprostředkující subjekt zajistí formální kontrolu předložených dokladů a ověřuje soulad uskutečněných výdajů s podmínkami programu. Kontrola je prováděna formou dokladové kontroly, u vybraného vzorku projektů bude provedena kontrola fyzické realizace projektu na místě. Na základě výstupů z kontrol provedených Zprostředkujícím subjektem Řídící orgán žádost příjemce schvaluje a dává pokyn Finančnímu útvaru k provedení platby na účet příjemce. Finanční útvar následně provede platbu ze státního rozpočtu na účet příjemce. Řídící orgán na základě provedených úhrad ze státního rozpočtu vystavuje ve stanovených intervalech souhrnnou žádost o provedení platby prostředků strukturálních fondů z účtu PAC do příslušné kapitoly státního rozpočtu. PAC provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování a následně úhradu prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti do příslušné kapitoly státního rozpočtu.

Kontroly:

Řídící orgán má konečnou souhrnnou odpovědnost za správnost věcného využití poskytnutých prostředků podle pravidel EU, tedy i odpovědnost za vytvoření kontrolního systému v rámci implementace OP VaVpI a dodržování pravidel kontrolního systému na všech úrovních řízení. V návaznosti na to jsou Řídící orgán i Zprostředkující subjekty povinny zavést a udržovat dostatečné řídící a kontrolní systémy zajišťující řádné finanční řízení.

Řídící orgán zajišťuje, aby operace byly po dobu provádění v souladu s příslušnými předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy. V rámci kontroly ve veřejné správě budou prováděny kontroly vzorků operací nebo projektů resp. výdajů uskutečněných na různých úrovních implementace programu. Kontroly budou probíhat ve dvou úrovních – v prvním a ve druhém stupni. Veškerá dokumentace spojená s kontrolami bude archivována pro potřeby následných kontrol.

Za kontrolu 1. stupně dle článku 60 Obecného nařízení odpovídá Řídící orgán. Řídící orgán deleguje činnosti realizované v rámci primárního systému kontrol na Zprostředkující subjekty. V rámci kontrol 1. stupně budou příslušnými Zprostředkujícími subjekty prováděny předběžné (před vydáním Rozhodnutí), průběžné (v období od vydání Rozhodnutí do proplacení) a následné kontroly (ve stanoveném období od proplacení) zahrnující fyzické a finanční kontroly jednotlivých projektů, a to buď formou dokladové kontroly nebo přímo na místě realizace projektů případně u subjektů, které jsou povinny uchovávat veškeré originály technických postupů a platebních dokladů. Kontrola 1. stupně bude prováděna na vzorku operací. Metodiku výběru vzorků a přesné kontrolní postupy definuje Operační manuál OP VaVpI.

Smyslem kontrol 2. stupně je ověřit, že primární systém funguje správně. Sekundární systém kontrol bude provádět odbor Interního auditu a kontroly MŠMT. Odbor je důsledně funkčně a organizačně oddělen od Řídících struktur. Kontrola v rámci 2. stupně bude prováděna na vzorku operací a projektů nezávisle na primárním systému kontrol.

Publicita:

Řídící orgán OP VaVpI má v souladu s Obecným nařízením (článek 69) celkovou odpovědnost za zajištění publicity. Publicita a informovanost bude realizována v souladu s pokyny uvedenými v návrhu Implementačního nařízení.

Nástrojem pro realizaci publicity bude tzv. Komunikační plán (dále jen „KoP“), který bude připraven Řídícím orgánem do čtyř měsíců od schválení OP VaVpI a předložen k odsouhlasení Monitorovacímu výboru a EK. Naplňování, účinnost, věcnost, efektivnost a relevance KoP budou v průběhu programového období průběžně externě evaluovány. Pokrok o implementaci KoP bude prezentován v každoroční Výroční zprávě OP VaVpI předkládané a schvalované Monitorovacím výborem a EK.

Publicita a informovanost bude přenesena také na úroveň Zprostředkujících subjektů a příjemců podpory. Detailní informace o jednotlivých úrovních budou upraveny v Operačním manuálu OP VaVpI a dalších závazných dokumentech určených příjemcům podpory.

# Seznam příloh

Příloha 1	Indikativní seznam velkých projektů

Příloha 2	Přehled indikátorů

Příloha 3	Finanční alokace dle oblastí podpory

Příloha 3	Seznam zkratek

Příloha 4	Seznam tabulek a schémat

Příloha 5	Seznam dokumentů

# Příloha 1 - Indikativní seznam velkých projektů

Tabulka příloha 1-1: Indikativní seznam velkých projektů

|  | Název | Předkladatel | Stručný popis projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CETI - Central European Technology Institute in Brno | 12 subjektů (VŠ, AV, kraj, město), které tvoří novou právnickou osobou CETI | Vytvoření institucionalizovaného zastřešení a propojení základního a aplikovaného výzkumu napříč obory (technické, přírodovědné a medicínské) a výzkumnými institucemi (VŠ a AV). Výsledkem bude dobudování společné infrastruktury v oblasti life-science a pokročilých materiálů včetně informačních technologií. |
| 2. | Biotechnologické centrum Akademie věd v Středočeském kraji | Ústav experimentální medicíny AVČR a Ústav molekulární genetiky AV ČR | Vytvoření Biotechnologického centra, které zaměří svůj výzkum na technologie, umožňující diagnostiku a léčbu závažných humánních onemocnění. Výsledkem bude produkce aplikovatelných poznatků v oborech nano-biotechnologie, imuno a neurofarmakologie, genové inženýrství terapeutických proteinů, produkční buněčné systémy, výzkum a využití biomateriálů pro tkáňové inženýrství a využití kmenových buněk pro terapii a pro testování léčiv. |
| 3. | Start up Centra Pokročilých Inovačních Technologií (CPIT) na VŠB-TU Ostrava | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Moravskoslezský kraj, Slezská univerzita, Ostravská univerzita, Vědecko-technologický park Ostrava, průmyslové podniky | Vytvoření pólu excelence Moravskoslezského kraje se zaměřením na dlouhodobý rozvoj vědních oborů a na ně navazujících technologií, zabezpečení trvalé a efektivní spolupráce mezi veřejnými VŠ institucemi a mezi podniky, vytvoření klíčové infrastruktury PPP v Moravskoslezském kraji. |

# Příloha 2 – Přehled indikátorů

Tabulka příloha 2-1: Přehled indikátorů

| Popis | Typ | Indikátor | Definice | Měřící jednotka | Výchozí data (2004) | Cílová hodnota | Zdroj | Periodicita sledování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociální a ekonomická situace | Kontext | Podíl celkových výdajů na VaV na HDP | Relace mezi celkovými hrubými domácími výdaji na VaV (GERD) a vytvořeným HDP v b.c. v ČR v daném roce | % | 1,27 | neuvádí se | ČSÚ | ročně |
|  |  | Počet zaměstnanců VaV na 1000 pracovníků v ČR | Umožňuje vytvořit relaci mezi podílem zaměstnanců VaV (v FTE) na celkové zaměstnanosti v ČR a průměrem zemí EU-25 | FTE | 5,6 | neuvádí se | ČSÚ | ročně |
|  |  | Souhrnný inovační index (SII) | Souhrn 20ti individuálních ukazatelů, které charakterizují inovační aktivity dané země (ve škále 0–1) | hodnota | 0,27 | neuvádí se | EIS | ročně |
| Globální cíl | Dopad | Pracovní místa ve výzkumu a vývoji a na vysokých školách v regionech s povolenou podporou – hodnota celkem | Pracovní místa ve VaV po zahájení programu v daném roce vyjádřená v FTE (průměrný evidenční počet zaměstnanců VaV přepočtený na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem). Zaměstnanci VaV zahrnují výzkumné pracovníky, technické pracovníky a ostatní pracovníky | FTE | 28 726 | 33 676 | ČSÚ | ročně |
|  |  | Celkové výdaje na VaV v regionech s povolenou podporou /rok | Objem celkových výdajů na VaV v regionech (ze statistického šetření podle místa pracoviště) v mil. EUR v b.c. v daném roce. Jde o regiony s povolenou podporou (NUTS II). Výdaje členit ve struktuře: veřejné zdroje, soukromé zdroje a fondy EU | mil. EUR | 750 | 1 080 | ČSÚ | ročně |
|  |  | Přírůstek poznatků VaV celkem | Přírůstek celkového počtu poznatků VaV. Zahrnuje výsledky VaV sledované v IS VaV pro Hodnocení VaV a jeho výsledků (zahrnuje publikace na Web of Science a aplikovatelné výsledky – patenty aj.) | počet | 0 | 6 250 | Monitorovací systém OP VaVpI, IS VaV | 3 roky po uzavření projektů |
| Prioritní osa 1 | Dopad | Počet nových pracovních míst ve VaV. | Počet nových pracovních míst ve VaV na nově vytvořených, příp. zrekonstruovaných pracovištích. | počet | 0 | 2 365 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  |  | Přírůstek výdajů na VaV / rok | Přírůstek výdajů na VaV u podpořených subjektů za rok | mil. EUR | 0 | 215 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po uzavření projektů |
|  |  | - z toho: Přírůstek výdajů na VaV příjemců z RP EU /rok | Přírůstek výdajů na VaV u podpořených subjektů za rok vzniklý účastí na RP EU | mil. EUR | 0 | 40,5 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po uzavření projektů |
|  |  | Přírůstek poznatků VaV celkem | Přírůstek celkového počtu poznatků VaV. Zahrnuje výsledky VaV sledované v IS VaV pro Hodnocení VaV a jeho výsledků (zahrnuje publikace na Web of Science a aplikovatelné výsledky – patenty aj.) | počet | 0 | 4 750 | Monitorovací systém OP VaVpI, IS VaV | 3 roky po uzavření projektů |
|  |  | - z toho: Přírůstek počtu publikací ČR na Web of Science/ rok | Počet publikací ČR na Web of Science v regionech s povolenou podporou / rok | počet | 0 | 2 750 | Thomson ISI NSI | 3 roky po uzavření projektů |
|  | Výsledek | Vybudované a zrekonstruované kapacity | Kapacity (m2 ploch) nově vybudovaných, příp. zrekonstruovaných laboratoří, pracovišť apod. v rámci podpory OP VaVpI | m2 | 0 | 250 000 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  | Výstup | Počet projektů | Počet projektů pro rozvoj kapacit VaV | počet | 0 | 100 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
| Prioritní osa 2 | Dopad | Počet nových pracovních míst ve VaV | Počet nových pracovních míst ve VaV na nově vytvořených, příp. zrekonstruovaných pracovištích | počet | 0 | 1 350 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  |  | Přírůstek výdajů na VaV / rok | Přírůstek výdajů na VaV u podpořených subjektů za rok | mil. EUR | 0 | 115 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po uzavření projektů |
|  |  | z toho: Přírůstek výdajů na VaV ze soukromých zdrojů / rok | Přírůstek výdajů který soukromé subjekty investují do VaV pro výzkumné instituce za rok | mil. EUR | 0 | 35 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  |  | Přírůstek aplikovatelných poznatků VaV celkem | Přírůstek počtu aplikovatelných poznatků VaV (patenty aj.). Zahrnuje výsledky VaV sledované v IS VaV pro Hodnocení VaV a jeho výsledků | počet | 0 | 1 500 | Monitorovací systém OP VaVpI, IS VaV | 3 roky po uzavření projektů |
|  | Výsledek | Vybudované a zrekonstruované kapacity | Kapacity (m2 ploch) nově vybudovaných , příp. zrekonstruovaných laboratoří, pracovišť apod. | m2 | 0 | 100 000 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  | Výstup | Počet subjektů využívajících v regionech podporované služby cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích | Počet subjektů využívajících v regionech podporované služby cílené informovanosti o výsledcích VaV | počet | 0 | 500 | průzkum | ročně |
|  |  | Počet podpořených projektů | Počet podpořených projektů na spolupráci mezi podniky a výzkumnými institucemi | počet | 0 | 90 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
| Prioritní osa 3 | Dopad | Počet nových pracovních míst na vysokých školách | Počet nových pracovních míst vysokých školách na nově vytvořených a zrekonstruovaných pracovištích | počet | 0 | 1 235 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |
|  |  | Nárůst počtu absolventů příjemců | Nárůst počtu absolventů příjemců | počet | 0 | 10 000 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po ukončení projektů |
|  |  | Míra nezaměstnanosti absolventů příjemců v oborech DZSV | Míra nezaměstnanosti absolventů příjemců v oborech DZSV | % nezaměstnaných absolventů (relativní) | 100 | 75 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po ukončení projektů |
|  | Výsledek | Vybudované a zrekonstruované kapacity | Kapacity (m2 ploch) nově vybudovaných , příp. zrekonstruovaných zařízení vysokých škol pro terciární vzdělávání pracovišť apod. | m2 | 0 | 150 000 | Monitorovací systém OP VaVpI | 3 roky po ukončení projektů |
|  | Výstup | Počet podpořených projektů | Počet podpořených projektů na posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání | počet | 0 | 35 | Monitorovací systém OP VaVpI | ročně |

# Příloha 3 – Finanční alokace dle oblastí podpory

Všechny finanční údaje jsou uvedeny v mil. EUR.

Tabulka příloha 3-1: Finanční alokace dle oblastí podpory

| Číslo prioritní osy / oblast podpory | Název prioritní osy / oblasti podpory | Fond | Podíl na celkové alokaci programu | EU | Národní zdroje |  |  |  |  |  |  | Celkové zdroje | Míra spolufinancování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Veřejné zdroje |  |  |  |  | Soukromé zdroje | Celkem národní zdroje |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkem veřejné zdroje | Státní rozpočet | Kraje | Obce | Státní fondy |  |  |  | EU | ČR |
| 1. | Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje | ERDF | 46,9% | 971,2 | 171,38 | 171,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,4 | 1142,5 | 85% | 15% |
| 1.1 | Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem | ERDF | 5,0% | 103,5 | 18,3 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 121,8 | 85% | 15% |
| 1.2 | Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP | ERDF | 19,0% | 393,4 | 69,4 | 69,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 462,9 | 85% | 15% |
| 1.3 | Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech | ERDF | 22,9% | 474,1 | 83,7 | 83,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,7 | 557,9 | 85% | 15% |
| 2 | Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji | ERDF | 26,6% | 550,8 | 97,2 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,2 | 648,0 | 85% | 15% |
| 2.1 | Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech | ERDF | 15,0% | 310,6 | 54,8 | 54,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 365,4 | 85% | 15% |
| 2.2 | Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných institucích | ERDF | 9,6% | 198,8 | 35,1 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,1 | 233,9 | 85% | 15% |
| 2.3 | Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace | ERDF | 2,0% | 41,4 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 48,7 | 85% | 15% |
| 3. | Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání | ERDF | 24,5% | 507,3 | 89,5 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 596,8 | 85% | 15% |
| 3.1 | Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání | ERDF | 24,5% | 507,3 | 89,53 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 596,8 | 85% | 15% |
| 4. | Technická asistence | ERDF | 2,0% | 41,4 | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 48,7 | 85% | 15% |
|  | OP VaVpI celkem |  | 100% | 2 070,7 | 365,4 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,4 | 2 436,1 | 85% | 15% |

# Příloha 4 – Seznam zkratek

AV ČR	Akademie věd ČR

ČR 	Česká republika

ČSÚ	Český statistický úřad

DPH	Daň z přidané hodnoty

DZSV	Dlouhodobé základní směry výzkumu (priority VaV ČR)

EIS	Evropský inovační zpravodaj (z anglického pojmu European Innovation Scoreboard)

EK	Evropská komise

ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje (z anglického European Regional Development Fund)

ESF	Evropský sociální fond

EU	Evropská unie

EUR	Euro

EVP	Evropský výzkumný prostor

FS	Fond soudržnosti

FTE	Plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (FTE – Full Time Equivalent)

HDP	Hrubý domácí produkt

ID	Implementační dokument OP VaVpI

KoP	Komunikační plán

MSP	Malé a střední podniky

MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

NIP	Národní inovační politika ČR pro léta 2005–2010

NPR	Národní Lisabonský program 2005–2008 (Národní program reforem ČR)

NPVaV	Národní politika výzkumu a vývoje ČR pro léta 2004–2008

NRP	Národní rozvojový plán České republiky 2007–2013

NRPS	Národní rámec politiky soudržnosti

NSRR	Národní strategický referenční rámec České republiky 2007–2013

NUTS	Nomenclature of territorial of statistics; Klasifikace regionálních statistických jednotek

OP	Operační program

OP PI	Operační program Podnikání a inovace

OP VaVpI 	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PAC	Platební a certifikační orgán

RP EU	Rámcový program EU

SF EU	Strukturální fondy EU

SHR	Strategie hospodářského růstu

SII	Souhrnný inovační index

SOZS	Strategické obecné zásady Společenství

VaV	Výzkum a vývoj

VaVpI	Výzkum a vývoj pro inovace

VŠ	Vysoké školy

# Příloha 5 – Seznam tabulek a schémat

##### Tabulky

Tabulka 3.1.6–1 	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.1

Tabulka 3.1.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.1

Tabulka 3.1.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 1.1

Tabulka 3.2.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.2

Tabulka 3.2.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.2

Tabulka 3.2.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 1.2

Tabulka 3.3.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 1.3

Tabulka 3.3.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 1.3

Tabulka 3.3.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 1.3

Tabulka 4.1.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.1

Tabulka 4.1.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 2.1

Tabulka 4.1.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 2.1

Tabulka 4.2.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.2

Tabulka 4.2.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 2.2

Tabulka 4.2.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 2.2

Tabulka 4.3.6-1	Indikátor a jejich kvantifikace pro oblast podpory 2.3

Tabulka 4.3.9-1	Finanční plán pro oblast podpory 2.3

Tabulka 5.1.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro oblast podpory 3.1

Tabulka 5.1.7-1 	Kritéria pro hodnocení projektů pro oblast podpory 3.1

Tabulka 5.1.10-1	Finanční plán pro oblast podpory 3.1

Tabulka 6.1.6-1	Indikátory a jejich kvantifikace pro prioritní osu 4

Tabulka 6.1.9-1	Finanční plán pro prioritní osu 4

Tabulka příloha 1-1: 	Indikativní seznam velkých projektů

Tabulka příloha 2-1: 	Přehled indikátorů

Tabulka příloha 3-1: 	Finanční alokace dle oblastí podpor

##### Schémata:

Schéma 2.2–1	Cíle a prioritní osy OP VaVpI

# Příloha 6 – Seznam dokumentů

Koncepce OP VaVpI vychází z celé řady dokumentů legislativního, strategického, metodického a analytického charakteru. Seznam nejvýznamnějších dokumentů je uveden dále v textu.

##### Legislativní dokumenty EU

- Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006, ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1990, Brusel (v textu ID referováno jako „Obecné nařízení“).

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1180/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, Evropská rada 9059/06, Brusel (v textu ID referováno jako „Nařízení o ERDF“).

- návrh Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, Pracovní dokument Komise, Brusel, 15. 2. 2006 (v textu ID referováno jako „návrh Implementačního nařízení“).

- předběžný návrh Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací, pracovní dokument DG Competition, Brusel, 20. 4. 2006 (v textu ID referováno jako „Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací“).

- Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. 6. 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

##### Legislativní a metodické dokumenty ČR

- Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

- Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

- Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MF č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku (s účinností od 1. ledna 2007).

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

- Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

- Usnesení vlády ČR č. 822/2005 ze dne 29. 6. 2005 k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008.

- Usnesení vlády ČR č. 644/2004 ze dne 23. 6. 2004 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

- Metodika pro přípravu programových dokumentů pro období 2007–2013, MMR, únor 2006.

- Národní číselník indikátorů pro programové období 2007–2013, MMR, březen 2006.

- Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, konsolidované znění k 1. 1. 2006 vydaná MF.

##### Strategické dokumenty EU

- Sdělení Komise Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013, COM (2005) 0299, Brusel, 5. 7. 2005 (v textu ID referováno jako „SOZS“).

- Závěry jednání Evropské rady revidující Lisabonskou strategii, 7619/1/05, Brusel, 
22. a 23. 3. 2005.

- Sdělení Komise „Více výzkumu pro Evropu: Vzhůru ke 3 % HDP“, COM (2002) 499, Brusel

- Sdělení Komise „ Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“, COM (2003) 226, Brusel, 22. 9. 2003 (v textu ID referováno jako „Akční plán pro Evropu“).

- Společně pracovat pro nový růst a zaměstnanost: Nový růst pro Lisabonskou strategii, COM (2005) 24, Brusel, 2. 2. 2005.

- Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství, COM (2005) 330, Brusel, 20. 7. 2005.

- Hodnotící zpráva Wima Koka k realizaci Lisabonské strategie, listopad 2004.

##### Strategické dokumenty ČR

- Operační program Výzkum a vývoj pro inovace schválený EK

- Návrh Národního rozvojového plánu České republiky 2007–2013 (verze leden 2006)

- Návrh Národního strategického referenčního rámce (v textu ID referováno jako „NSRR“)

- Národní Lisabonský program 2005–2008 (Národní program reforem ČR) – (v textu ID referováno jako „NPR“)

- Strategie hospodářského růstu; schválena vládou usnesením č. 1500 ze dne 16. 10. 2005 ((v textu OP VaVpI referováno jako „SHR“).

- Národní inovační politika České republiky na léta 2005–2010; schválena vládou usnesením č. 851 ze dne 7. 7. 2005.

- Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008; schválena vládou usnesením č. 5 ze dne 7. 1. 2004 (v textu ID referováno jako „NP VaV“).

- Harmonizace Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008 s Národní inovační politikou a dalšími relevantními dokumenty České republiky a Evropské unie; schváleno vládou usnesením č. 178 ze dne 22. 2. 2006.

- Národní program výzkumu I; schválen vládou ČR usnesením č. 417 ze dne 28. 4. 2003.

- Národní program výzkumu II; schválen vládou ČR usnesením č. 272 ze dne 9. 3. 2005.

- Přístup České republiky k materiálu „Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ a k dalším dokumentům EU pro oblast výzkumu a vývoje, (v textu ID referováno jako „Přístup ČR k Akčnímu plánu pro Evropu“).

##### Analytické dokumenty EU a ČR

- Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005; Rada pro výzkum a vývoj; vzata vládou ČR na vědomí usnesením č. 1518 ze dne 
23. 11. 2005.

- Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky, Technologické centrum AV ČR, 2005.

- Studie – Využití výzkumu a vývoje pro podporu znalostní ekonomiky v České republice, Technologické centrum AV ČR, prosinec 2005.

- Evaluating and Comparing the innovation performance of the United States and the European Union, Expert report prepared for the TrendChart Policy Workshop 2005, Giovanni Dosi, Patrick Llerena, Mauro Sylos Labini, 29. 6. 2005.

- Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit (tzv. Ahova zpráva), leden 2006.

- Informace Rady vlády pro výzkum a vývoj, www.vyzkum.cz.

- Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (EU, 2005).

- Materiály Eurostatu zaměřené na VaVpI, http://europa.eu.int/comm/eurostat/.

- Materiály Českého statistického úřadu zaměřené na VaVpI, www.czso.cz.

Regiony na úrovni NUTS II.

Viz závěry expertní studie Evaluating and Comparing the Innovation Performance of the United States and the European Union zpracovaná pro účely Evropské komise autory Giovanni Dosi, Patrick Llerena, Mauro Sylos Labini, 29. 6. 2005.

Zejména v DZSV 1. udržitelný rozvoj, 2. molekulární biologie, 6. informační společnost a 7. bezpečnostní výzkum.

Zejména v DZSV 3. energetické zdroje, 4. materiálový výzkum a 5. konkurenceschopné strojírenství.

Podpora je určena pro vytvoření podmínek ve výzkumné instituci, po založení bude spin-off firma podporována v rámci OP PI.

DZSV definují tyto prioritní oblasti: udržitelný rozvoj, molekulární biologie, energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost a bezpečnostní výzkum.

Při respektování ustanovení čl. 56 Obecného nařízení.

European Innovation Scoreboard