Vzor formuláře

Monitorovací zpráva

pro projekty technické pomoci OP VK

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli finanční podpory.

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.2.00/04.0043 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | Informovanost a publicita OP VK Ia |  |  |  |  |
| Číslo prioritní osy | 7.5a |  |  |  |  |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 31 408 245,- |  |  |  |  |
| Příspěvek ES [Kč] | 26 697 008,25 |  |  |  |  |
| Křížové financování [Kč] | Ne |  |  |  |  |
| Datum zahájení realizace projektu | 1. 4. 2008 |  |  |  |  |
| Datum ukončení realizace projektu | 31. 12. 2010 |  |  |  |  |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | Rozhodnutí č.04/03/2008 |  |  |  |  |
| ##### Monitorovací zpráva |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 1. |  |  |  |  |
| Monitorované období | Začátek | 1. 4. 2008 | Konec | 30. 9. 2008 |  |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |  |
| Datum vypracování zprávy | 21. 10. 2008 změna termínu č.j. 17391/2008 - 42 Doplněná 10.11.2008 |  |  |  |  |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor technické pomoci |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 0022985 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Ing. Johana Burgetová, ředitelka odboru technické pomoci |
| Zhotovitel MZ |  |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Mgr. Štěpánka Philippová |
| Telefonní číslo/Fax | 234 813 126 |
| E-mail | stepanka.philippova@msmt.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení, hodnocení a pomocné aktivity |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2008 – 30. 9. 2008 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | Celkové náklady na aktivitu 4 700 599,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| V rámci aktivity byly nastavovány systémy komunikace (vzájemného informování jednotlivých odborů o připravovaných a plánovaných aktivitách), byla ustanovena interní pracovní skupina pro Informovanost a publicitu OP VK, jejímiž členy jsou zástupci ŘO OP VK, O 42, O 46 a zástupci gestorů OP VK jednotlivých skupin MŠMT. 3. 9. 2008 proběhlo první pracovní jednání této interní PS. V monitorovaném období byla připravována 2 výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000,- Kč, která budou uzavřena a evidována v následující MZ.. Současně je připravována nadlimitní veřejná zakázka na grafické služby. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Ustanovení interní pracovní skupiny pro Informovanost a publicitu se ukazuje jako efektivní nástroj pro realizaci projektu a jeho aktivit. Viz příloha - zápis z jednání této interní PS. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| V monitorovaném období bylo nutno se vyrovnánat s neustálým dolaďováním procesů a vnitřních postupů při implementaci OP VK a současným nedostatkem pracovníků v odboru TP OP VK. Dalším problémem byla skutečnost, že vedením MŠMT nebylo povoleno vybrat firmu, která by pomáhala s přípravou složitějších veřejných zakázek. Tím došlo ke značnému skluzu v čerpání finančních prostředků. (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) |  |

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Grafické zpracování |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2008 – 30. 9. 2008 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | Celkové náklady na aktivitu 7 711 200,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| V rámci aktivity byly ve spolupráci s odborem O 46 a O 41 dotvořeny vzory logolinků OP VK pro vnitřní použití. Byl realizován tisk vizitek pro pracovníky implementační struktury OP VK (vzhledem k plánovanému stěhování byl počet vizitek minimalizován), výroba prezentačních předmětů pro monitorovací výbor OP VK (150 ks tužek a 150 ks desek). V monitorovaném období byla připravována 2 výběrová řízení, která nebyla v monitorovaném období uzavřena a projeví se v následující MZ. Jedná se o přípravu VŘ na zakázku malého rozsahu: - Grafická úprava a tisk příruček, distribuce - Zajištění kalendářů a diářů Dále byla ve spolupráci s O 41 připravována výroba letáků , bannerů a CD, jejichž výroba nebyla dokončena a projeví se také v následující MZ. V daném období je rozpracováno nadlimitní VŘ na komplexní grafické služby. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Dotvoření logolinku OP VK se ukázalo jako velice důležité pro dodržení vizuální identity OP VK a ESF. Logolink byl distribuován prostřednictvím interní PC pracovníkům implementační struktury OP VK a dodavatelům. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Problémy souvisely s nedotvořeným logolinkem OP VK a jeho rozpracováním pro grafické potřeby. Problém byl částečně vyřešen vytvořením a distribucí upraveného logolinku, včetně zdůrazňování a rozšiřování manuálu vizuální identity OP VK a ESF. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Medializace |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2008 – 30. 9. 2008 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | Celkové náklady na aktivitu 18 996 446,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| V monitorovaném období byly zveřejněny články k vyhlášeným výzvám (viz příloha) . Jedná se o : 1) otisk 1. článku k vyhlášeným výzvám 2.2, 1.1, 1.2, 1.3, - otisk v Lidových novinách a mladé frontě , celorepublikově, srpen, opakovaný otisk září v novinách Deník (celkem článek vyšel 3 x) 2) otisk 2. článku k výzvě 1.1, 1.2, 1.3 v odborném časopisu - Učitelských novinách, celorepublikově, září (proplaceno v následující ŽoP) |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Zveřejnění informací o vyhlášených výzvách, spolu s informací o seminářích k výzvám přispělo k informování široké i odborné veřejnosti nejen o příslušných výzvách, ale i o programu OP VK, ESF, strukturálních fondech, politice Evropské unie |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) |  |

- Další informace o realizaci projektu

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení, hodnocení a pomocné aktivity |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2008 – 31.12.2010 |
| Celkové náklady na aktivitu | Celkové náklady na aktivitu 4 700 599,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Hlavním cílem bude koordinovat realizaci jednotlivých aktivit, zajistit a realizovat interní informační systém. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Grafické zpracování |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2008 – 30. 9. 2010 |
| Celkové náklady na aktivitu | Celkové náklady na aktivitu 7 711 200,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| 1) Hlavním cílem pro následující monitorovací období je příprava a realizace nadlimitní veřejné zakázky na zajištění komplexních grafických služeb. 2) Dokončení výběrových a poptávkových řízení: - VŘ Zajištění kalendářů a diářů - hodnotící komise – 1. října 2008 – smlouva, realizace, fakturace - VŘ Grafická úprava a tisk příruček – smlouva, realizace, fakturace - Poptávka – bannery, letáky, CD – dokončení realizace, fakturace 3) Zajištění dalších zakázek nezbytných pro implementaci OP VK. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Medializace |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2008 – 31.12.2010 |
| Celkové náklady na aktivitu | Celkové náklady na aktivitu 18 996 446,- Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| 1) Hlavním cílem pro následující monitorovací období je příprava a realizace nadlimitní veřejné zakázky na zajištění komplexních mediálních služeb. 2) dokončení předchozích objednávek – fakturace článek 3) Zajištění dalších zakázek nezbytných pro implementaci OP VK. |  |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www stránkách atd.) Publicita projektu je nerelevantní. Všechny dokumenty a aktivity jsou označovány dle pravidel publicity OP VK.

- Výběrová řízení

| Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano | X | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených VŘ |  |  |  |  |
| 1) VZ „Grafická úprava a tisk příruček, distribuce" - pod 500 000,- Kč, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - uzavřeno 2) VZ „Zajištění kalendářů a diářů s potiskem " - pod 500 000,- Kč, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - neuzavřeno |  |  |  |  |
| Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano | X | Ne |  |
| Popis uzavřených VŘ |  |  |  |  |
| 1) VZ „Grafická úprava a tisk příruček, distribuce" - pod 500 000,- Kč, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - výzva k podání nabídky - 17.září 2008, vyvěšena na webových stránkách www.msmt.cz, lhůta k podání nabídek od 19.9.2008 - 29. 9. 2008 - hodnotící komise – zasedání 29. 9. 2008, vybrala dodavatele Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku firmy Květoslav Zaplatílek, s cenou 311.314,- Kč, bez DPH, 370.463,70- Kč včetně DPH. - Smlouva – podepsána 30.9.2008 |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |

Podrobný přehled uzavřených výběrových řízení bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory | 0 |  |  |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  | 0 |  |
|  | v EUR |  | 0 |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne | X |
| Počet čerpaných veřejných podpor | 0 |  |  |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |  |  |  |  |

Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období |  |  |  | Ano |  |  |  | Ne |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  |  | Částečně |  |  | Nebyla uložena |  | X |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovacím období

(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeno jinak uvést vždy Datum schválení změny, č.j., popis.) V monitorovaném období nedošlo k podstatným změnám projektu.

| Nepodstatné změny |  |
| --- | --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| 9.10.2008 (č.j. 17391/2008 - 42) – schválena změna termínu odevzdání monitorovací zprávy | 0 |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |  |
| 0 |  |

Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) V monitorovacím období nedošlo k plnění zadaných monitorovacích indikátorů.

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zpráv.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

## Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč] | 31 408 245,-- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 101 240,-- |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 101 240,-- |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 31 307 005,-- |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) | 101 240,-- |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) | 0 |
| Poznámky |  |  |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| Poznámky |  |  |

- Úroky z bankovního účtu

| a. | Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| b. | Výše úroků za monitorovací období [Kč] | 0 |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |  |  |
| 0 |  |  |
| Poznámky |  |  |
| 0 |  |  |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | 15. 4. 2009 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 5 908 245,- |
| Poznámky |  |
| (na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.) Plánováná částka bude využita především na zajištění grafických a mediálních služeb. |  |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními  v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | Ing. Johana Burgetová |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | Ředitelka odboru technické pomoci |
| Místo a datum | října 2008 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |  |

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací   zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

| Přílohy |  | # Přiloženo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory |  | X |
| č. 2 | Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu) |  | X |
| č. 3A | Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu) |  | X |
| č. 3B | Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu) |  | X |
| č. 4 | Žádost o platbu (vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) | X |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | X |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) | X |  |
| č. 7 | Výpis z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  | X |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) | X |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (vždy při jakékoliv změně rozpočtu) |  | X |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (vždy při změně harmonogramu KA) |  | X |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné MZ a při každé změně) |  | X |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, POTVRZENÍ O VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI) |  | X |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY) |  | X |
| č. 14A | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY- tuzemské) |  | X |
| č. 14B | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY - zahraniční) |  | X |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  | X |
| č. 16 | Žádost o schválení podstatných změn TP OP VK |  | X |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK |  | X |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  | X |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  | X |

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

Příjmem jsou myšleny také úroky vzniklé v MO.

Kumulované příjmy pouze za předchozí monitorovaná období.

Rozlišit, zda-li jde o úroky či jiné příjmy. V případě prokazování úroků v MO vždy vypsat v rámci jakého projektu, resp. účtu projektu úroky vznikly a za jaké období.