ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK

(Terms of Reference)

NÁZEV ZAKÁZKY

Evaluace souladu výstupů plnění grantového schématu v opatření 3.1

operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s prioritami a cíli

podprogramů podpory stanovenými v daném opatření

Datum:  3. dubna 2009

Obsah zadávací dokumentace

1.	Základní informace o zakázce...................................................................................		3

2.	Základní údaje o zapojení MŠMT do plnění OP RLZ……………………………		4

3.	Záměr a cíle evaluace  ……………………………………………………………....		4

4.	Hodnocení  (hodnotící kritéria) ................................................................................		5

5.	Požadované výstupy a jejich uživatelé.......................................................................    7

6. Kvalifikační předpoklady dodavatele a jejich prokazování……………………….    8

6.1.   Základní – prokazování

6.2. 	Základní a profesní kvalifikační předpoklady

6.3. 	Technické kvalifikační předpoklady

7. Zpracování společné nabídky, plnění prostřednictvím subdodavatele …………..    9

8. Pokyny pro zpracování nabídky.................................................................................    9

8.1.	Základní pokyny

8.2.	Závazné členění nabídky

9. Hodnocení nabídek …………………………………………………………………     12

9.1.    Kritérium 1 – celková kvalita nabídky

9.2.	Kritérium 2 – hodnocení ceny

9.3.	Ekonomicky nejvýhodnější nabídka

10. Obchodní a platební podmínky  ..............................................................................     13

11. Dodatečné informace k podmínkám pro zpracování nabídky…………………..     13

12. Závěrečná ustanovení………………………………………………………………     13

1. Základní informace o zakázce

1.1. Název projektu

Evaluace souladu výstupů plnění grantového schématu v opatření 3.1 operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s prioritami a cíli podprogramů podpory stanovenými v daném opatření

1.2. Způsob zadání zakázky

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

1.3. Maximální nabídková cena uchazeče

400.000,-  Kč (slovy „čtyřista tisíc korun českých“) bez DPH

1.4. Zadavatel

Instituce:	  Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČ:                  000 22 985

Adresa:	  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Zastoupený:    Ing. Johanou Burgetovou, ředitelkou odboru technické pomoci

Odpovědný útvar: 	odbor CERA – Implementace projektů strukturálních fondů

Odpovědný ředitel:	Ing. Jiří Burgstaller, Dis.

1.5. Kontaktní osoba zadavatele pro tuto zakázku

PhDr. Věra Uldrichová, CSc.

Pracoviště:     odbor 46 – CERA, oddělení OP RLZ, U Lužického semináře 13, Praha 1

E-mail:           vera.uldrichova@msmt.cz

Telefon:         234 813 102

1.6. Uzávěrka přijímání nabídek

Do 20.dubna 2009, do 15:00 hodin

1.7. Místo pro podání nabídek

Podatelna zadavatele na adrese:   Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

Úřední hodiny podatelny jsou:  pondělí až pátek od 8:30 do 15:30 hodin

2.  Základní údaje o zapojení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do plnění operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Pravomoci řízení a implementace opatření 3.1 a 3.2 v Prioritě 3 - Rozvoj celoživotního učení operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ) delegoval Řídící orgán OP RLZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí dohodou na Zprostředkující subjekt - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Opatření 3.1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání je realizováno formou národních a systémových projektů, a dále formou grantového schématu; opatření 3.2 - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje je realizováno pouze formou grantového schématu.

Obě opatření zahrnují široké spektrum základních idejí vzdělávací politiky. Toto se odráží v celkovém zaměření obou opatření, jež spočívá zejména v motivaci jednotlivců k celoživotnímu učení ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. S tím souvisí tvorba a rozvoj podmínek pro vzdělávání, které reflektují potřeby osob různého věku, nadání, individuálních předpokladů, ale také rozdíly v jejich životních situacích.

Obsah OP RLZ, tzn. i opatření 3.1 je stanoven v souladu s Nařízením Rady (ES) 1784/1999 o Evropském sociálním fondu (ESF), které specifikuje rozsah činností, na něž je směrována podpora, a v souladu s národními strategickými dokumenty, nařízeními a předpisy, kterými ve vztahu k obsahu opatření 3.1 jsou mimo jiné:

- Národní rozvojový plán 2004 - 2006;

- Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha - 2001);

- Koncepce romské integrace 2003;

- Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR, 2003;

- Dlouhodobý záměr rozvoje vysokých škol na léta 2000-2005.

V průběhu plnění OP RLZ byly schváleny další klíčové dokumenty významné pro rozvoj politiky celoživotního učení, resp. dokumenty formulující priority a cíle vzdělávací politiky, zejména Strategie celoživotního učení ČR (2007) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR (2007).

3. Záměr a cíle evaluace

OP RLZ je plněn v tzv. zkráceném období, které reálně zahrnuje roky 2004 – 2008, a prostředky určené k tomuto plnění jsou relativně nízké. Nicméně díky podpoře z ESF byly prostřednictvím schválených a následně realizovaných projektů uskutečněny aktivity, které byly formulovány na základě priorit a cílů výše uvedených klíčových dokumentů.

V souvislosti se zahájením dalšího programového období (2007 – 2013) pokládá MŠMT za podstatné zhodnotit výstupy a výsledky těch projektů a aktivit v nich realizovaných, které byly zaměřeny zejména na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na rozvoj podpůrných systémů vzdělávání, a to jak z hlediska jeho obsahu, tak přínosů pro cílovou skupinu žáků i pedagogů. K zahájení proměny vzdělávání s pomocí prostředků z ESF v regionálním školství přispěly významnou měrou tzv. grantové projekty realizované školami a školskými zařízeními i ostatními institucemi všech právních forem v opatření 3.1.

Hodnocení je tudíž třeba zaměřit na výsledky a výstupy grantových projektů a posouzení jejich souladu s cíli a prioritami formulovanými v jednotlivých podprogramech podpory opatření 3.1. V hodnocení má být prokázána míra naplnění globálních i specifických cílů formulovaných v Prioritě 3 OP RLZ, resp. konkretizovaných v opatření 3.1 a příslušných podopatřeních (tzv. podprogramech podpory – viz níže) právě prostřednictvím grantových projektů (dále jen GP).

4. Hodnocení (hodnotící kritéria)

Obecně musí být hodnoceny záměry a cíle projektů ve vazbě na priority a cíle vzdělávací politiky promítnuté do opatření 3.1 v OP RLZ a úroveň jejich naplnění. Součástí hodnocení by mělo být posouzení silných a slabých stránek naplnění cílů opatření (resp. podopatření) prostřednictvím grantových projektů, jakož i vymezení problémů spojených s realizací projektových aktivit, s řízením a prováděním projektů.

Hodnocení by mělo být strukturováno dle:

a) úrovně stanovených cílů v opatření/podopatření

b) cílových skupin a typů činností těchto skupin

c) ukazatelů (indikátorů) GP

d) finanční efektivity GP z hlediska dosažených výsledků a výstupů (na základě vybraného               vzorku projektů)

e) aspektu udržitelnosti GP

Ad a) Hodnocení realizace a výsledků GP je nutné vztáhnout ke globálnímu cíli a specifickým cílům opatření 3.1 OP RLZ, kterými jsou:

- modernizace školních vzdělávacích programů

- zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství

- rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách

- rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání

- propojování počátečního a dalšího vzdělávání

K zajištění globálního cíle v této oblasti byly předloženy a schváleny 4 podprogramy podpory s charakterem podopatření:

Podprogram podpory A – Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřený na:

- tvorbu a realizaci programů integrace znevýhodněných žáků a studentů do systémů vzdělávání

- tvorbu a realizaci programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

- organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra prostřednictvím vzdělávacích aktivit, jazykové a další kurzy)

Podprogram podpory B – Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství orientovaný na:

- tvorbu a realizaci programů dalšího vzdělávání ředitelů, učitelů a dalších pedagogických pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve školství

Podprogram podpory C – Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách zaměřený na:

- tvorbu a realizaci programů zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ s důrazem na odbornou praxi

- tvorbu a realizaci vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ

Podprogram podpory D – Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí zacílená na:

- modernizace a inovace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace vzdělávání

Ad b) Jestliže se projektové aktivity vztahují k podpoře proměny školy a struktur vzdělávacího systému, pak je třeba zohlednit cílové skupiny – žáky ZŠ, SŠ, VOŠ včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;  učitele a ředitele škol, výchovné poradce, poradenské pracovníky a další pedagogické pracovníky ve školství s výjimkou žáků v mateřských školách a na 1. stupni základních škol a osob zajišťujících aktivity v těchto zařízeních. U aktivit zaměřených na podporu přeměny školy v centrum vzdělávání se dále vyčleňují jako konečné cílové skupiny zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ s VOŠ, u aktivit zaměřených na zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se rozšiřuje cílová skupina o migranty, azylanty, etnické minority vč. romské komunity, děti a mládež pobývající v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém a pedagogické, poradenské a další odborné pracovníky a management všech typů škol a školských zařízení. Hodnocení by mělo prokázat zejména dopad aktivit do cílových skupin, společné efekty, resp. dopady stejného charakteru na různých typech škol (vzdělávacích zařízení).

Činnosti cílových skupin jsou ke zmapování v kategoriích tvorby a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do systému vzdělávání, tvorby a realizace programů zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ, tvorby a realizace školních vzdělávacích programů včetně diferenciace a individualizace vzdělávání, tvorby a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

Ad c) Hodnocení vhodnosti nastavených ukazatelů (indikátorů) má prokázat, zda lze na jejich základě dostatečně posoudit naplnění cílů opatření, resp. záměrů/cílů projektů a zda jsou relevantní z hlediska posouzení naplňování priorit a cílů vzdělávací politiky promítnuté do opatření, a tudíž do Priority 3 OP RLZ.

Ad d) V hodnocení musí být zváženy ekonomické aspekty realizace projektů ve vazbě na jejich výsledky a výstupy; je žádoucí provést finanční analýzu srovnatelných výstupů u vybraného vzorku grantových projektů a posoudit finanční přiměřenost výdajů. Doporučuje se analyzovat problémy spojené s nastavením rozpočtů projektů a jejich úpravami v průběhu plnění.

Ad e) Z hlediska plnění priorit a cílů vzdělávací politiky je očekáváno posouzení tzv. udržitelnosti projektů, tzn. životnosti jejich výsledků, výstupů a vliv jejich dopadů po ukončení vlastní realizace, resp. zhodnocení možností navázání na aktivity, které jsou v souladu s prioritami a cíli vzdělávací politiky, zakotvenými v klíčových dokumentech.

5. Požadované výstupy a jejich uživatelé

5.1. Požadované výstupy a termíny jejich plnění

| Požadované výstupy | Termín | Detail | Jazyk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vstupní zpráva | Do 2 týdnů od uzavření smlouvy | Zpráva musí vycházet z návrhu postupu provedení evaluace uvedeného v nabídce; musí obsahovat podrobný harmonogram plnění evaluace, včetně specifikace výstupů etap provedení, metodiku a nástroje provedení a předpokládané zdroje informací; dále musí obsahovat jmenovité určení všech členů řešitelského týmu, včetně všech zapojených expertů. | ČJ |
| 2. Průběžná zpráva | Dle harmonogramu schváleného zadavatelem na základě vstupní zprávy | Zpráva musí obsahovat podrobné informace o dosažených výsledcích/výstupech řešení dle jednotlivých hodnotících kritérií, uvedených v zadávací dokumentaci. Dílčí výsledky/výstupy musí být doloženy postupem jejich dosažení (uvedení aplikovaných metod, nástrojů a zdrojů informací). | ČJ |
| 3. Závěrečná evaluační zpráva | Návrh do 15.11.2009, konečná verze do 10 prac. dní od doručení připomínek | Závěrečná evaluační zpráva bude ve své finální verzi zahrnovat veškerá zjištění z provedené evaluace, v souladu se strukturou uvedenou v části 4. zadávací dokumentace, souhrn, doporučení ve vztahu k udržitelnosti projektů, resp. doporučení z hlediska plnění OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; přehled vypořádání připomínek Zadavatele | ČJ/AJ |

5.2 Hlavní uživatelé výstupů

- Zprostředkující subjekt OP RLZ – sekce řízení Operačních programů, MŠMT;

- Koneční příjemci v OP RLZ a jejich partneři;

- Řídící orgán OP VK – MŠMT;

- Další zainteresované subjekty a veřejnost, zejména žadatelé a potenciální příjemci finanční podpory z programů podporovaných z ESF v průběhu nového programového období 2007 - 2013.

6.   Kvalifikační předpoklady dodavatele a jejich prokazování

6.1.

- Dodavatel musí prokázat splnění kvalifikace analogicky ve smyslu ustanovení § 50 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace dodavatel prokazuje předložením originálních dokladů a nebo v úředně ověřené kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsané statutárním orgánem dodavatele dle úředního podpisového vzoru; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace analogicky dle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ. Nesplnění těchto podmínek bude zadavatelem posouzeno jako neprokázání splnění kvalifikace.

- Zahraničním uchazečem se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky a fyzická osoba s bydlištěm (místem podnikání) mimo území České republiky.

- Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů analogicky ve smyslu § 125 a následujících ZVZ mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

- Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek.

- Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných v této výzvě nesmí být k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek starší než 3 měsíce.

- Kvalifikační předpoklady nemůže za dodavatele prokázat subdodavatel.

- Jestliže podává nabídku více dodavatelů společně, požaduje zadavatel analogicky v souladu s ustanovením § 51 odst. 6 ZVZ rovněž předložení smlouvy, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

6.2.   Základní kvalifikační předpokladyUchazeč splní základní kvalifikační předpoklady, pokud podepíše Čestné prohlášení   o základních kvalifikačních předpokladech, viz příloha č. 1 výzvy

6.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel splní profesní kvalifikační předpoklady, pokud prokáže splnění kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 54 odst. a) a b) ZVZ.

6.4. Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky dle této výzvy se požaduje:

Předložení seznamu pracovníků, kteří se budou podílet na plnění služeb veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.

Zadavatel požaduje předložení organizační struktury minimálně tříčlenného Realizačního týmu zamýšleného uchazečem k plnění veřejné zakázky a soubor profesních životopisů všech pracovníků, kteří jsou uváděni jako členové tohoto realizačního týmu.

Nejvýznamnější realizované zakázky obdobné veřejné zakázce dle této výzvy  s  referencemi za poslední 3 roky

7.   Zpracování společné nabídky, plnění prostřednictvím subdodavatele

- Několik subjektů může předložit společnou nabídku za podmínky, že bude v nabídce jasně specifikované, který subjekt bude smluvní stranou v případě uzavření smlouvy, a tento subjekt bude také zodpovědný zadavateli za plnění nabídky a bude kontaktní osobou před uzavřením smlouvy a realizací dodávky.

- Má-li být předmět veřejné zakázky dle této výzvy plněn několika dodavateli společně, a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, jak jsou požadované v této výzvě.

- Společný tým bude pokládán za jednoho uchazeče.

- V případě, že dodavatel hodlá k plnění veřejné zakázky dle této výzvy použít subdodavatele, musí identifikovat tohoto subdodavatele v nabídce obdobně jako dodavatele.

- Uchazeč v nabídce uvede části zakázky, které hodlá plnit subdodavatelem.

8.   Pokyny pro zpracování nabídky

8.1. Základní pokyny

- Nabídka bude vyhotovena v českém jazyce. Nabídka bude předložena v jednom originále a čtyřech označených kopiích. Tím se rozumí včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Uchazeč zároveň tyto dokumenty předloží v elektronické podobě na uzavřeném nosiči dat CD/DVD a nosič bude zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn v datech v něm obsažených. Nosič musí být označen identifikačními údaji uchazeče a názvem a označením předmětu veřejné zakázky.

- Dokumenty v elektronické podobě budou poskytnuty ve formátu pro běžně dostupný textový editor, tabulkový procesor nebo čtecí software (OpenOffice.org, 602Office, EasyOffice, 602PC Suite, Microsoft office, Adobe Acrobat apod.).

- Přílohou nabídky bude návrh smlouvy o dílo.

- Nabídka bude strukturovaná a všechny strany nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou; části nabídky budou svázány v jeden celek v pořadí ČÁST I až ČÁST I+n, PŘÍLOHY. Takto svázaný dokument a přiložená elektronická verze nabídky na CD-ROM budou tvořit celkovou nabídku.

- Bude-li nabídka postrádat některou z požadovaných částí nebo dokumentů, bude vyřazena z dalšího hodnocení hodnotící komisí.

- Nabídky budou předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek

8.2. Závazné členění nabídky

Nabídka bude strukturovaná a  řazena následovně:

(1) ČÁST I.

Identifikace dodavatele

- Identifikační údaje dodavatele ve smyslu §17 odst.d) ZVZ doplněné o: kontaktní adresu, telefonní spojení, kontaktní adresu elektronického spojení, statutární zástupce, kontaktní osobu, bankovní spojení, kontaktní adresa elektronického spojení pro zasílání dodatečných informací k podmínkám pro zpracování nabídek.

(2) ČÁST II.

Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů

(3) ČÁST III.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

A. Představení dodavatele

- Charakteristika dodavatele.

- Nejvýznamnější realizované zakázky obdobné veřejné zakázce dle této výzvy (tj. evaluační studie, analýzy z oblasti rozvoje lidských zdrojů aj.) s referencemi za poslední 3 roky.

B. Představení členů realizačního týmu

- Předložení organizační struktury řešitelského týmu, který dodavatel sestaví k plnění této veřejné zakázky.

- Představení členek/členů realizačního týmu s přiloženým strukturovaným životopisem každé členky/člena a zapojením v týmu a s podrobným uvedením role každého zapojeného člena/členky v týmu. U každého člena týmu navíc požadujeme uvádět počet hodin věnovaných realizaci této zakázky. Strukturovaný životopis každé členky/člena týmu bude mít následující strukturu:

- jméno a příjmení;

- dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky;

- znalost cizích jazyků (hodnotící škála: čtení, psaní, hovor 1-5, kdy 5 je nejvyšší stupeň);

- přehled projektů obdobných svým předmětem této zakázce (vč. odkazů na výstupy publikované na internetu, jsou-li takové výstupy na internetu dostupné), na jejichž realizaci se podílel v posledních třech letech a případný seznam publikační činnosti.

(4) ČÁST IV.

Popis, jak uchazeč hodlá naplnit podmínky zadání, přičemž může podrobněji rozvést popis způsobu realizace jednotlivých úkolů

- Popis, jak bude realizován úkol a aktivity v každé tematické oblasti (úkoly a aktivity budou číselně indexované).

- Zapojení a role členů řešitelského týmu na každém z úkolů a aktivitách.

- Popis průběžných a finálních výstupů z úkolů a aktivit. Dodavatel může některé oblasti rozšířit či doplnit, přičemž popíše, proč považuje své rozšíření či doplnění za vhodné. Dodavatel může z vlastní iniciativy navrhnout doplnění či rozšíření hodnotících kritérií; redukce stanovených kritérií není přípustná.

- Harmonogram aktivit a postupu v plnění.

- Seznam zdrojů, které hodlá dodavatel využít (dokumenty, informační zdroje ad.)

- Specifikaci podkladů, které je zadavatel povinen předložit dodavateli, aby mohlo být dosaženo požadovaných cílů.

(5) ČÁST V.

Finanční nabídka

- Nabídková cena bude uvedena v CZK.

- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

- Nabídková cena bude rozdělena do tří částí odpovídajících pracnosti jednotlivých odevzdávaných výstupů – vstupní zprávy, průběžné zprávy a závěrečné zprávy.

- Zadavatel nepřipouští překročení maximální nabídkové ceny 400.000,- Kč (slovy „čtyřistatisíc korun českých“) bez DPH. Překročí-li nabídková cena uchazeče maximální stanovenou hodnotu, uchazeč bude vyřazen.

(6) ČÁST VI.

Návrh smlouvy o dílo.

(7) PŘÍLOHY

9. Hodnocení nabídek

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě vážených kritérií kvality a ceny a dále dílčích indikátorů.

9.1. Kritérium 1 – celková kvalita nabídky

Kvalita nabídky se bude posuzovat dle dílčích kvalitativních indikátorů, přičemž hodnotící

škála je následující:

1		až	  5 body		=	zcela neuspokojivé,

6		až	10 bodů		=	spíše neuspokojivé,

11		až	15 bodů		=	dostatečné,

16		až	20 bodů		=	velmi dobré,

21		až	25 bodů		=	vynikající.

V daném kvalitativním kritériu získá nabídka bodovou hodnotu, která vznikne tak, že celková suma získaných bodů indikátorů kvality hodnocené nabídky bude poměřena s nejlepší nabídkou a vynásobena váhou daného kritéria dle vzorce:

(Hodnocená nabídka / Nejlepší nabídka) x 50 = Vážená hodnota Kritéria 1.

Kde hodnocenou nabídkou je součet bodů kvalitativních indikátorů hodnocené nabídky; nejlepší nabídka je nabídka, která dosáhla v hodnocení kvalitativních indikátorů nejvyššího počtu bodů; 50 je váha Kritéria 1.

Indikátory kvality

| Kritérium 1. Celková kvalita nabídky (váha 50 %) | Indikátor 1. Vhodnost navrhovaných metod a aktivit (1-25) • relevance ve vztahu k tématům a úkolům • detailnost popisu • inovativnost |
| --- | --- |
|  | Indikátor 2. Vhodnost navrhovaných výstupů a výsledků (1-25) • relevance ve vztahu k požadavkům zadání • detailnost popisu • inovativnost |
|  | Indikátor 3. Připravenost evaluátora (1-25) • odborné zázemí pro realizaci evaluace (praxe v oblasti evaluací, kapacita týmu, pracovní prostředí apod.) • nezávislost hodnotitele |

9.2. Kritérium 2 - hodnocení ceny bez DPH

Cenové hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu na základě vzorce:

(Nejnižší cena / Hodnocená cena) x 50 = Vážená hodnota Kritéria 2.

Kde hodnocenou cenou je celková cena bez DPH hodnocené nabídky; nejnižší cena je nejnižší cena nabídky bez DPH a 50 je váha Kritéria 2.

9.3. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka

Na základě součtu kreditu za kvalitativní kritéria a cenu (Kritérium 1. + Kritérium 2.) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která získá po součtu nejvyšší kredit.

10. Obchodní a platební podmínky

- Dodavatel musí v nabídce akceptovat vedle požadavků zadavatele v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

Návrh smlouvy o dílo musí mj. obsahovat tato ustanovení:

Mlčenlivost a sankce za mlčenlivost

- „Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).“

- „Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 tis. Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.“

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

- „Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

- „Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou služeb dle platných právních předpisů.“

- Zhotovitel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to až do roku 2025.“

Platební podmínky

- „Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se zhotovením a předáním díla.“

- „Objednatel neposkytuje zálohové platby. Cena bude uhrazena po protokolárním převzetí a akceptaci všech výstupů dle předmětu smlouvy.“

- „Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení faktury do podatelny objednatele. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“

- „Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu díla podepsaného oběma stranami.“

- „Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy finanční částka odešla z účtu objednatele.“

- Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

(Poznámka: ČR MŠMT nepřistupuje zásadně na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v jiné výši)

Autorské podmínky

- „Objednatel (zadavatel) je výlučným vlastníkem předaného díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu. Objednatel (zadavatel) má možnost dílo upravovat, poskytovat je třetím osobám a vytvářet kopie díla.“

- „Zhotovitel nebude poskytovat dílo třetím osobám.“

Publicita (řešení titulní strany díla, případně dílčích částí díla)

- „Na titulní straně studie díla (studie, či analýzy) bude v záhlaví nebo v zápatí logo EU, logo ESF, logo MŠMT, logo OP VK a vlajka České republiky a věta: „Studie je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“, podobně jako je vidět na titulní straně této smlouvy. Vzorovou stránku ve formátu Word dodá zadavatel emailem na adresu: ………..“

Počet výtisků smlouvy

- „Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích z nichž dva obdrží zhotovitel (zhotovitel díla) a dva obdrží zadavatel (objednatel díla).“

Další ujednání

- „Řádné předání díla v požadovaném rozsahu bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma stranami.“

- „Kontaktní osobou zodpovědnou za objednatele v záležitostech věcného plnění smlouvy, předání díla a předávacího protokolu je PhDr. Věra Uldrichová, CSc.

Další náležitosti smlouvy:

- Zadavatel bude ve smlouvě označen jako objednatel, dodavatel bude ve smlouvě označen jako zhotovitel.

11. Dodatečné informace k podmínkám pro zpracování nabídky

- Dodavatelé mohou doručit zadavateli své případné dotazy k výzvě a zadávací dokumentaci písemně do 7 pracovních dnů před vypršením lhůty pro podání nabídek; dotazy lze také předat elektronickou poštou kontaktní osobě uvedené v této zadávací dokumentaci.

- Zadavatel dodatečné informace a odpovědi k dotazům zašle dodavateli na jeho kontaktní elektronickou adresu uvedenou v dotazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení dotazu.

12. Závěrečná ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

- Uchazečům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách.Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí v nabídce akceptovat vedle požadavků zadavatele rovněž ustanovení zákona o veřejných zakázkách, obchodního zákoníku, autorského zákona a dalších relevantních právních předpisů v platném znění, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

Přílohy:

- č. 1 – Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech