**Příloha 9: Výstupy a indikátory**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **PA** | **Výstup** | **Indikátor** |
| **2021** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace[[1]](#endnote-1) * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace | A/N  A/N  A/N |
| 2 | * Spuštění otevřeného portálu s přehledem špičkových zdrojů souvisících s rozvojem přenositelných kompetencí jako dílčí části platformy OSS4R * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * PEST-analýza apetence prostředí VaVaI pro pokročilé informační služby * Ověřovací tematické hnízdo s podpůrnou příruční knihovnou pro poskytování osobních konzultací, zadávání požadavků na služby * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | A/N  200  20  300  A/N  1  1  10 |
| 3 | * Analýza Evropského prostředí – mapování, sběr dokumentů a podkladů z Evropského prostředí pro české instituce VaVaI * Analýza potřeb pro perzistentní identifikátory autorů (ORCID iD) * Mezinárodní konference KRECon | A/N  A/N  A/N |
| 4 | * Zprovozněný NR pro závěrečné práce VŠ | A/N |
| 5 | * Nasazení systému Tematické stránky[[2]](#endnote-2) * Nasazení systému ERMS[[3]](#endnote-3) v. 2.0 * Nasazení systému statistik EIZ v. 2.0 * Nasazení nástroje pro podporu patron-driven akvizice[[4]](#endnote-4) | A/N  A/N  A/N  A/N |
| **2022** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace | A/N  A/N  A/N |
| 2 | * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Pilotní provoz infoboxu * Počet uživatelů pokročilých informačních/firemních služeb infoboxu * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 210  22  310  A/N  100  1  33 |
| 3 | * Počet zapojených členských institucí v národním centru ORCID * Mezinárodní konference KRECon | 20  A/N |
| 4 | * Implementován OAI-PMH klient – sklízení závěrečných prací institucí | A/N |
| 5 | * Nasazení systému pro budování různých typů tematických mikroportálů[[5]](#endnote-5) * Počet vytvořených tematických mikroportálů | A/N  2 |
| **2023** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěný a zpřístupněný CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace * Metodika pořizování a vyjednávání EIZ – aktualizace * Metodika rozdělení podpory ČI na EIZ – aktualizace | A/N  A/N  A/N  A/N  A/N |
|  | 2 | * Počet otevřených infoboxů * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Další nová tematická hnízda s podpůrnou příruční knihovnou pro poskytování osobních konzultací, zadávání požadavků na služby (tři hnízda funkční do konce projektu) * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 3  215  23  320  2  2  55 |
|  | 3 | * Mezinárodní konference KRECon | A/N |
|  | 5 | * Spuštění systému MyCzechELib | A/N |
| **2024** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace * Metodika pořizování a vyjednávání EIZ – aktualizace * Metodika rozdělení podpory ČI na EIZ – aktualizace * Počet institucí využívajících EIZ pořízených prostřednictvím NC CzechELib * Počet unikátních EIZ pořízených prostřednictvím NC CzechELib | A/N  A/N  A/N  A/N  A/N  85  66 |
|  | 2 | * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 220  30  340  1  70 |
|  | 3 | * Počet unikátních uživatelů využívajících služeb Open Science Helpdesk * Mezinárodní konference KRECon | 50  A/N |
|  | 4 | * Certifikace NR | A/N |
|  | 5 | * Počet nově vytvořených tematických mikroportálů * Systém ERMS v. 3.0 | 2  A/N |
| **2025** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace * Metodika pořizování a vyjednávání EIZ – aktualizace * Metodika rozdělení podpory ČI na EIZ – aktualizace | A/N  A/N  A/N  A/N  A/N |
|  | 2 | * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 250  40  400  1  85 |
|  | 3 | * Počet zapojených členských institucí v národním centru ORCID * Počet unikátních uživatelů využívajících služeb Open Science Helpdesk * Mezinárodní konference KRECon | 30  150  A/N |
| **2026** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace * Metodika pořizování a vyjednávání EIZ – aktualizace * Metodika rozdělení podpory ČI na EIZ – aktualizace | A/N  A/N  A/N  A/N  A/N |
|  | 2 | * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 260  35  420  1  95 |
|  | 3 | * Mezinárodní konference KRECon | A/N |
| **2027** | 1 | * Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace * Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace * Report využívání EIZ pro každou členskou instituci – aktualizace * Metodika pořizování a vyjednávání EIZ – aktualizace * Metodika rozdělení podpory ČI na EIZ – aktualizace | A/N  A/N  A/N  A/N  A/N |
|  | 2 | * Počet konzultací – začínající výzkumníci * Počet vzdělávacích akcí * Počet účastníků vzdělávacích akcí * Počet uživatelsky cílených balíčků služeb pro jednotlivé typy uživatelů STEM * Nové téma multioborových trendů pro tematické hnízdo * Počet konzultací na podporu transferu výzkumu | 290  40  450  4  1  100 |
|  | 3 | * Počet unikátních uživatelů využívajících služeb Open Science Helpdesk * Počet zapojených členských institucí v národním centru ORCID * Mezinárodní konference KRECon | 90  32  A/N |
|  | 4 | * Počet unikátních uživatelů využívajících prostředí Národního repozitáře | 100 |
|  | 5 | * Komplexní systém na predikci trendů[[6]](#endnote-6) a vývoje v oblasti STEM s využitím umělé inteligence | A/N |

1. Výstupy Seznam elektronických informačních zdrojů zajištěných a zpřístupněných CzechELib – aktualizace a Seznam členských institucí CzechELib – aktualizace jsou v letech 2021 a 2022 produkovány IPs CzechELib a NCIP VaVaI jsou poskytovány pro informaci [↑](#endnote-ref-1)
2. Tematické stránky = systém zcela automaticky generující aktuální přehled novinek ze zvolené specifické oblasti STEM na základě dat vytěžených z databází i volného prostoru internetu. [↑](#endnote-ref-2)
3. ERMS = systém pro správu elektronických informačních zdrojů. [↑](#endnote-ref-3)
4. Patron-driven akvizice = pořizování dokumentů na základě automatické selekce titulů podle analýzy uživatelské poptávky. [↑](#endnote-ref-4)
5. Systém pro budování tematických mikroportálů = systém umožňující bleskové sestavení libovolného portálu na určité téma STEM pomocí stavebnicových komponent a jejich konfigurace pro práci s příslušnou množinou dat. [↑](#endnote-ref-5)
6. Systém na predikci trendů a vývoje v oblasti STEM = systém generující současné i očekávané trendy v oblasti STEM pomocí vytěžených dat a jejich zpracování pomocí umělé inteligence, protože v takovém záběru není možné zpracování lidskou silou. [↑](#endnote-ref-6)