###### Dokumentace programu

133 340

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí

červenec 2021

Zpracoval: 	Ing. Yveta Kurfürstová, ředitelka odboru investic

Ing. Pavel Kaňka, vedoucí oddělení financování organizačních složek státu a organizací zřizovaných MŠMT

Schválil: 	Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní

Závazné ukazatele programu byly schváleny usnesením Vlády České republiky č. 642 dne 
19. července 2021

Obsah

1.	Identifikační údaje a číselný kód	3

2.	Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu	3

3.	Členění na podprogramy, včetně číselných kódů	4

4.	Specifikace cílů programu a podprogramu spolu s jejich technicko-ekonomickým zdůvodněním a vyhodnocením efektivnosti vynaložených finančních prostředků	4

4.1	Výchozí dokumenty pro stanovení cílů programu	4

4.2	Úkoly obecní samosprávy ve školství ve vazbě na roli státu	6

4.3	Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území	7

4.4	Specifikace věcných cílů programu	8

4.5	Charakteristika jednotlivých účastníků programu	10

4.6	Indikátory a technické parametry akce	11

4.7	Uznatelnost výdajů	12

4.8	Časové milníky realizace programu	15

5.	Bilance potřeb a zdrojů financování programu	16

6.	Obsah žádosti o poskytnutí dotace, obsah investičního záměru, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků	17

6.1	Obsah žádosti o poskytnutí dotace	17

6.2	Obsah investičního záměru	17

6.3	Obsah studie proveditelnosti	18

6.4	Posouzení žádosti o poskytnutí dotace	20

6.5	Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace	20

6.6	Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu	22

6.7	Výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace	23

7.	Podmínky pro zadávání akcí	23

8.	Vymezení kontrolní činnosti správce programu	23

9.	Závěrečné vyhodnocení programu	24

10.	Vysvětlení výpočtů koeficientu z Analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT	24

11.	Formuláře EDS/SMVS	24

# Identifikační údaje a číselný kód

| Formulář P 16 310 |  |
| --- | --- |
| Název programu: | Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí |
| Evidenční číslo programu: | 133 340 |
| Právní forma účastníka programu: | - obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec, realizující na svém území stavbu, která bude následně vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy), - dobrovolný svazek obcí (dále také „svazek obcí“) zřizující v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb. základní školu v právní formě školské právnické osoby, - školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona (dále také „svazková základní škola“). |
| Správce programu: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“) |

# Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu

| Formulář P 16 320 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název etapy | Datum zahájení | Datum ukončení |
| Příprava podkladů pro vypracování dokumentace programu: | 6/2020 | 3/2021 |
| Termín realizace programu: | 7/2021 | 6/2028 |
| Závěrečné vyhodnocení programu: | 7/2028 | 6/2029 |
| Předložení ZV Ministerstvu financí nebo vládě | 7/2029 | 12/2029 |

# Členění na podprogramy, včetně číselných kódů

Program je v souladu ustanovením §12, odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů členěn na podprogramy.

Členění programu na podprogramy včetně číselných kódů je následující:

133D 341	Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

133D 342	Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného

obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

# Specifikace cílů programu a podprogramu spolu s jejich technicko-ekonomickým zdůvodněním a vyhodnocením efektivnosti vynaložených finančních prostředků

## Výchozí dokumenty pro stanovení cílů programu

Okruh působnosti MŠMT a zásady činnosti ústředních orgánů státní správy jsou definovány zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 2/1969 Sb.“). MŠMT je podle zákona č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.

Základní vzdělávání ve školách a školských zařízeních a podmínky, za nichž se vzdělávání 
a výchova uskutečňuje, upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školský zákon rovněž vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání 
a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Při zajišťování své působnosti v oblasti vzdělávání musí územní samosprávné celky reflektovat nejen platnou legislativní úpravu, ale rovněž závazné strategické dokumenty vlády České republiky a MŠMT.

Na úrovni národní vzdělávací soustavy je nejvyšším dokumentem určujícím českou vzdělávací politiku Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 (dále jen „Dlouhodobý záměr“), který je zpracován v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 školského zákona.

Jedním z cílů strategie rozvoje regionálního školství uvedené v Dlouhodobém záměru je strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení „Primárním zájmem je zajistit kvalitní vzdělávání v mateřských školách a na 1. i 2. stupni základních škol pro všechny žáky. Při stanovení podmínek pro zápis nových mateřských a základních škol do rejstříku škol a školských zařízení a pro navyšování jejich kapacit je respektováno rozdílné postavení a účel škol spádových a nespádových. Spádové školy představují garanci rovného práva na poskytnutí bezplatného základního vzdělání. Podmínky pro zapisování navýšení kapacit spádových škol do rejstříku škol a školských zařízení, případně zápis školy nové, jsou proto z hlediska dlouhodobého záměru upraveny výhradně v návaznosti na demografický vývoj, dostupnost a naplněnost stávajících kapacit.“

Aktuálním a klíčovým strategickým dokumentem v oblasti vzdělávacího systému ČR je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen ,,Strategie 2030+"), který zohledňuje dílčí cíle a opatření Dlouhodobého záměru a zároveň zajišťuje plnou synergii obou dokumentů a jednotlivých intervencí, a to i v kontextu tvorby navazujícího Dlouhodobého záměru na období 2023-2027, který již bude plně implementačním dokumentem nové Strategie 2030+.

Úkolem Strategie 2030+ je zajistit plynulý přechod do dalšího desetiletí, připravit vzdělávací systém ČR na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Strategie 2030+ je dokumentem, který má obecnou, zastřešující povahu a popisuje priority, které je třeba ve stanoveném období řešit, zejména v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Strategie 2030+ má dva hlavní strategické cíle, které se zaměřují na proměnu obsahu vzdělávání (Strategický cíl 1: Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život) a na snižování sociálních nerovností ve vzdělávání (Strategický cíl 2: Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů). Tyto cíle jsou rozvedené ve strategických liniích, jež se zaměřují na proměnu samotného vzdělávání, řešení nerovností, podporu pedagogů, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce a zajištění stabilního financování.

Motivačním prvkem pro průřezové naplňování cílů Strategie 2030+ je podpora tématu spolupráce obcí při zajišťování podmínek pro vzdělávání a školské služby podle školského zákona primárně formou svazkového školství, a to nejenom v souvislosti s potřebou lépe plánovat a reagovat na demografický vývoj v daném území a efektivně nakládat s veřejnými finančními zdroji, ale také v souvislosti s se změnami v oblasti společného vzdělávání, zavedením povinného předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, posilováním důrazu na polytechnické vzdělávání dětí a žáků či komunitní roli škol, optimalizace zajištění provozního a administrativního řízení školy jako právnické osoby, a především personálního zajištění výuky kvalitními pedagogy.

V neposlední řadě je rovněž jako výchozí dokument pro stanovení cílů programu nutno uvést národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje s názvem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR 2021+“) zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Ambicí této strategie je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, hlavní cíle regionální politiky státu v období 2021–2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území. V rámci SRR 2021+ je pro oblast metropolitních území a aglomerací deklarován záměr zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a infrastrukturu služeb péče o děti a řešit problémy spojené s populačním růstem v jejich zázemí a obnovit 
a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti.

SRR 2021+ je jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů a obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů. Implementačními dokumenty SRR 2021+ jsou Akční plány SRR 2021+. Akční plán SRR 2021+ přijala Vláda ČR dne 11. ledna 2021 usnesením č. 23. Cíle programu mají konkrétní vazbu na opatření 1.3.3 Zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního vzdělávání.

Zacílení podpory MŠMT na navýšení kapacit základního školství do oblastí postižených dlouhodobou rezidenční suburbanizací je rovněž součástí Národního investičního plánu.

## Úkoly obecní samosprávy ve školství ve vazbě na roli státu

Úkoly obcí v rámci výkonu samostatné působnosti ve školství jsou dány § 177 až 180 školského zákona.

Zákonný rozsah povinností a oprávnění obcí v oblasti zajišťování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona je shodný pro všechny obce bez rozdílu (tedy bez ohledu 
na počet jejich obyvatel nebo to, zda se jedná o obec s postavením města, městyse 
či statutárního města), neboť všechny obce v souladu s obecním zřízením vykonávají samostatnou působnost ve stejném rozsahu. To znamená, že se svými povinnostmi v oblasti školství, které jsou dále vymezeny, se musejí vypořádat všechny obce, což právě zejména v oblasti úhrady investičních výdajů spojených s činností škol a školských zařízení představuje v praxi největší problém.

Školský zákon v § 178 stanoví každé obci (bez ohledu na její velikost či počet obyvatel) povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dvou skupin dětí, 
a to:

- dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a

- dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, které se nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních – v praxi se jedná především o děti umístěné v dětských domovech, popřípadě také děti umístěné v dětských domovech se školou, a nově také

- cizincům s místem pobytů na jejím území.

Tuto svou povinnost může obec splnit především zřízením základní školy, a to takové základní školy, ve které budou mít výše uvedené děti skutečně vytvořeny podmínky pro plnění povinné školní docházky (bude zajištěna dostupnost vzdělávání podle místních podmínek, to znamená, že daná základní škola bude „kapacitně“ dostačovat apod.).

Pokud obec vůbec nezřídí základní školu, resp. v této základní škole či základních školách nejsou vytvořeny podmínky pro plnění povinné školní docházky všech výše uvedených dětí, ukládá se jí zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Zákon tedy umožňuje, aby obec zajistila podmínky pro plnění povinné školní docházky také formou:

- uzavření dohody o společném školském obvodu základní školy zřizované jinou obcí nebo

- členství obce ve svazku obcí, který zřizuje základní školu, a plnění z toho vyplývajících povinností.

V souladu s § 180 školského zákona obec zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených
z finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) školského zákona a z jiných zdrojů.

Z tohoto negativního výčtu vyplývá, že obec jako zřizovatel je v zásadě povinna nést provozní výdaje a investiční výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje.

Zákonnou povinnost hradit investiční výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje (včetně výdajů na výstavbu, přístavbu, nástavbu, vestavbu, rekonstrukci či modernizaci) nese tedy primárně obec či svazek obcí jako zřizovatel.

Z vývoje situace v posledním období je však zřejmé, že ne všechny obce jsou schopny této své zákonné povinnosti dostát, a to z různých důvodů (strmý demografický nárůst v dané lokalitě podceněný ze strany vedení dotčených obcí v rámci podmínek stanovených pro dané developerské projekty, výrazný demografický pokles v předchozím období vedoucí ke zrušení školy a jinému využitý prostor původně školou užívaných apod.).

Ať již jsou důvody stávající situace jakékoliv, s ohledem na ústavněprávní povinnost státu zajistit každému právo na vzdělání (článek 33 Listiny základních práv a svobod) je nezbytné, aby stát pomohl územním samosprávným celkům dostát jejich zákonným povinnostem.

Na druhou stranu cílem tohoto programu není sejmout z obcí jejich odpovědnost za zajištění podmínek povinné školní docházky a nahradit jejich aktivitu dotacemi ze státního rozpočtu. Proto se také na prvním místě vyžaduje jako podmínka přístupu k dotacím v tomto programu aktivita obcí a jejich ochota ke vzájemné spolupráci, navázání na existující školskou infrastrukturu a změna pohledu na vzdělávací politiku obce. Vedle toho je v tomto programu také stanovena výrazná povinná finanční spoluúčast obce (ve výši 30% výdajů daného projektu – blíže viz část 5.).

## Údaje vyplývající z analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území

V České republice je ve veřejných základních školách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v současné době, tj. ve školním roce 2020/2021, vzděláváno 97,0 % žáků. Pokud srovnáme celkovou kapacitu základních škol v České republice s počty dětí v příslušné věkové kohortě, resp. s počty žáků v základních školách, jeví se tato kapacita na první pohled jako dostatečná. Zásadní problém však vzniká v důsledku nerovnoměrného rozložení těchto kapacit v území, kdy zejména s dlouhodobě pokračujícím trendem suburbanizace a stále ještě se zvyšujícím počtem žáků v základních školách dochází lokálně k potřebě dalších kapacit základních škol.

Za účelem vybudování dalších kapacit základních škol zacílilo podporu již v předchozích dotačních titulech realizovaných od roku 2014 MŠMT, Ministerstvo financí a MMR a program 133 340 na tyto tituly navazuje.

K problematice nedostatečných kapacit je zapotřebí přistupovat individuálně, nikoli plošně. MŠMT k posouzení rizikovosti lokality s vysokou potřebností (dále také „stupeň rizika“) využívá kromě jiných hodnotících kritérií především informace ze statistických údajů evidovaných MŠMT. Proto je podkladem pro specifikaci věcných cílů programu vyhodnocení dostupnosti kapacit jednotlivých veřejných základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Při hodnocení a výběru projektů se správce programu zaměřuje především na analýzu situace ve správním obvodu ORP a konkrétních škol v obci.

Podkladem pro zpracování programu je Analýza rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT (dále jen „Analýza“). Metodika hodnocení situace vychází z dat školy za posledních 5 školních let a z extrapolace populace v dané věkové kohortě až do začátku školního roku 2024/25. Základní škola je posuzována vždy jako samostatná právnická osoba ve vztahu ke svým údajům a dále ke vztahu k demografii v dané obci (data Českého statistického úřadu). V ORP je situace vyhodnocována s ohledem na situaci v jednotlivých školách, stejně tak jako s ohledem na extrapolaci demografie v daném ORP (z dat Českého statistického úřadu).

MŠMT stanoví definici rizikovosti lokality s vysokou potřebností pro jednotlivé výzvy na základě vyhodnocení aktuální situace. V rámci výběru akcí a odůvodnění nezbytnosti jejich dotační podpory budou na základě zpracované Analýzy, kromě definice stanovené výpočtovým koeficientem/parametrem, případně zohledněna specifika školského obvodu konkrétní školy s vysokou potřebností z hlediska její geografické polohy, např. škola s vysokým koeficientem rizika, ale v ORP s nízkým stupněm rizika, s podmínkou, že se v daném školském obvodu nenachází jiná škola s koeficientem nižším než stanovená minimální hodnota.

Analýza dostupnosti kapacit základních škol bude aktualizována vždy pro potřeby milníku programu.

## Specifikace věcných cílů programu

Dotace v tomto programu budou poskytovány na investiční výdaje na vytvoření nových výukových kapacit infrastruktury v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, které se podle § 178 odst. 2 školského zákona stanovuje školský obvod, s cílem dosáhnout ve vazbě na zpracovanou demografickou analýzu co nejefektivnějšího využití budovaných kapacit.

Hlavními cíli programu 133 340 jsou:

- Cíl 1 - Vybudování nové kapacity

- Cíl 2 - Navýšení stávající kapacity

Cíl 1		realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků (podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí). Jedná se se o následující projekty:

- Svazková základní škola Drahelčice-Úhonice,

- Výstavba Svazkové základní školy Pod Beckovem,

- Svazková základní škola Chýně – Hostivice,

- Svazková základní škola Český Brod – Doubravčice,

- Nová svazková základní škola LOŠBATES,

- Svazková škola Povýmolí v Úvalech.

Jmenovitě určené projekty budou vždy definovány v dokumentaci programu nebo 
v její aktualizaci a mohou být v milníku realizace programu (viz kapitola 4.6 Časové milníky realizace programu) doplněny o další projekty. Podmínkou pro zařazení jmenovitě určeného projektu do programu je:

- vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro l správní obvod ORP v níž bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb 
v území“, kterou zpracovává MŠMT, je v době zpracování dokumentace programu nebo její aktualizace definován v minimální hodnotě koeficientu 7,

- definovaná právní forma oprávněného účastníka programu v souladu s dokumentací programu,

- vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací (viz kapitola 4.5, část „Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací“),

- soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou základní školy a podmínek pro jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,

- zpracovaná demografická studie,

- zpracovaná studie stavby.

Cíl 2	navýšení kapacity základních škol formou přístaveb, nástaveb a jiných rozšíření stávajících základních škol v lokalitách, které v aktuální analýze MŠMT jsou označeny jako vysoce potřebné (podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí) a to dle následujících podmínek:

- vysoká potřebnost navýšení kapacity – stupeň rizika pro správní obvod ORP v níž bude projekt realizován vyplývající z „Analýzy demografického vývoje a potřeb v území“, kterou zpracovává MŠMT, je k datu podání žádosti o poskytnutí dotace definován v minimální hodnotě koeficientu 6,

- vyřešení majetkoprávních vztahů k majetku (pozemku, stavbě) dotčeného dotací – žadatel je v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace vlastníkem dotčených nemovitostí (viz kapitola 4.5, část „Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací“)

- soulad charakteru pozemků dotčených budoucí stavbou a podmínek pro jejich využití s platným územním plánem ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace,

- výsledné navýšení kapacity stávající základní školy bude vždy do úrovně minimálně 18 kmenových učeben a 540 žáků. Navýšení kapacity může být realizováno následujícími variantami:

  - stávající neúplná základní škola bude po realizaci stavby navýšena na minimální kapacitu 18 kmenových učeben a 540 žáků.

  - stávající plně organizovaná základní škola s minimální kapacitou 18 kmenových učeben a 540 žáků bude realizací stavby navýšena minimálně 
o 6 kmenových učeben a 180 žáků.

Podpora jmenovitě určených projektů bude probíhat formou průběžné výzvy, podpora rozšíření kapacity stávajících základních škol bude realizována na základě kriteriálního hodnocení v rámci kolové výzvy.

## Charakteristika jednotlivých účastníků programu

Účastníky programu jsou:

- obec zřizující základní školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec, realizující na svém území stavbu, která bude následně vložena do dobrovolného svazku obcí k výkonu činnosti základní školy v právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí (s výjimkou hlavního města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy),

- svazek obcí zřizující v souladu § 124 školského zákona základní školu v právní formě školské právnické osoby,

- školská právnická osoba – zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Vlastnictví staveb a pozemků dotčené dotací

V souvislosti s charakteristikou jednotlivých účastníků programu je vlastnictví pozemků 
a staveb dotčených dotací podmíněno následovně:

Subtitul 133D 341:

- v případě obce jako žadatele o dotaci – v majetku žadatele o dotaci musí být jak pozemek, tak stavba,

- v případě svazku obcí jako žadatele o dotaci – pozemek musí být v majetku svazku obcí, nebo jednoho z členů svazku obcí s tím, že svazek obcí musí mít v katastru nemovitostí pravomocně zapsáno právo stavby na 99 let. Stavba musí být v majetku svazku obcí,

- v případě školské právnické osoby zřizované svazkem obcí jako žadatele o dotaci – pozemek musí být v majetku školské právnické osoby nebo svazku obcí nebo jednoho z členů svazku obcí s tím, že školská právnická osoba musí mít v katastru nemovitostí pravomocně zapsáno právo stavby na 99 let. Stavba musí být v majetku školské právnické osoby.

Subtitul 133D 342:

- v majetku žadatele o dotaci musí být jak pozemek, tak stavba.

## Indikátory a technické parametry akce

Účastník programu je povinen se zavázat k výběru indikátoru a parametru pro zvolenou akci. K indikátoru musí být vyplněna cílová hodnota, kterou se účastník programu zavazuje dosáhnout a datum, ke kterému musí definovanou hodnotu naplnit.

Novými výukovými kapacitami se rozumí kapacity výukových prostor, umožňujících vytvoření nové učebny pro vzdělávání v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit není omezen. Doplňkové kapacity mohou být vytvářeny do výše odůvodněné rozsahem nových výukových kapacit. Doplňkovými kapacitami se rozumí kapacity odborných učeben, tělocvičen, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace výuky. Vybudování tělocvičny nebo školní jídelny (včetně zásadního navýšení kapacity stávající jídelny) bude uznatelným výdajem za podmínky současného vybudování nejméně 
6 kmenových učeben s kapacitou minimálně 180 žáků.

Výukové kapacity musí být projektovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnoty indikátorů budou upřesňovány aktualizací dokumentace programu v milníkách. Konečné hodnoty budou stanoveny v rámci posledního milníků na základě výsledků realizovaných výzev a projektů zařazených do realizace. V současné době stanoveného hodnoty jsou pouze kvalifikované odhady vztažené k celkové alokaci programu a maximální jednotkové ceně na žáka.

Indikátory akce

Indikátorem se pro potřeby jednotlivých akcí (investičních záměrů) rozumí „Povolený počet žáků (počet žáků)“ rozumí – kapacita vycházející z rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výchozí hodnota vyjadřuje stav k 1. 9. školního roku předcházejícímu datu podání žádosti, cílová hodnota vyjadřuje stav k 1. 9. školního roku následujícímu po termínu ukončení akce.

Základní struktura oblastí sledovaných indikátorů je následující:

| Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Povolený počet žáků (počet žáků) | osoba | 0 | 10 896 |
| z toho |  |  |  |
| Vybudováním nové kapacity | osoba | 0 | 4 320 |
| Navýšením stávající kapacity | osoba | 0 | 6 576 |

Vymezení indikátorů pro cíle programu:

- Cíl 1 - Vybudování nové kapacity

- Cíl 2 - Navýšení stávající kapacity

Technické parametry akce

Základní struktura sledovaných technických parametrů je následující:

| Název parametru |  | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Obestavěný prostor | technická obnova | m3 |
| Plocha užitková celkem (PU) |  | m2 |
| Obestavěný prostor | nově získaná/ý | m3 |
| Plocha užitková celkem (PU) |  | m2 |

Stavební záměry musí být projektovány v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje se využití Technických podkladů pro zpracování stavebních programů pro výstavbu objektů vysokých škol a jejich účelových zařízení, II. část, vydané v 03/1999 pod č. j. 14 861/99-33 jako dosud platného metodického podkladu MŠMT pro přípravu investiční výstavby.

## Uznatelnost výdajů

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli programu.

Dokumentací programu je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH. V případě překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů žadatele a bude neuznatelným výdajem.

Uznatelné výdaje musí splňovat obecné principy uznatelnosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Za uznatelné (výdaje zahrnuté do celkové bilance potřeb a zdrojů, ze které se vypočítává % podíl účasti vlastních zdrojů příjemce dotace) se v rámci akce považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem projektového záměru (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti). Jedná se o výdaje, které realizoval jak žadatel o dotaci, tak případně jeden z členů dobrovolného svazku obcí, který bude žadatelem o dotaci.

Omezení uznatelnosti:

- Čas – Uznatelnými výdaji jsou výdaje vzniklé (termín zdanitelného plnění na faktuře) v průběhu realizace akce, nejdříve však 1. 1. 2018. Do uznatelných výdajů, které vznikly před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, lze zahrnout pouze výdaje na aktivity spojené s přípravou akce. Jedná se zejména o výdaje dle dále uvedeného seznamu uznatelných výdajů upřesněné konkrétní výzvou.

- Účel – každý uznatelný výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci akce a mít přímý vztah k účelu programu a zacílené podpory v rámci konkrétní výzvy.

- Hospodárnost – použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s přiměřenou mírou vynaložených prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality. Zásada je zpravidla naplněna transparentním postupem při výběru dodavatelů (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) porovnáním v daném okamžiku srovnatelných nabídek.

- Efektivnost – takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených 
na jejich plnění (tj. maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy). MŠMT stanoví v jednotlivých výzvách hodnoty jednotkových cen na jejich pravidelné ověřování s ceníky stavebních prací nebo vývojem cen stavebních prací zveřejňovaným Českým statistickým úřadem. Zásada je dále naplněna transparentním postupem při výběru dodavatelů (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) nebo právě posudky soudních znalců pro příslušné oblasti.

- Účelnost – takové použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Zásada je naplněna, pokud akce splňuje kritéria přijatelnosti programu a vede k naplnění stanovených indikátorů programu a splnění cílů vytyčených pro realizaci akce.

- Daň z přidané hodnoty (DPH) podle zvláštního právního předpisu může být uznatelným výdajem pouze za předpokladu, že uznatelným výdajem je rovněž plnění, ke kterému se daň vztahuje. Pokud je dané plnění uznatelným výdajem pouze z části, 
je uznatelným výdajem rovněž pouze poměrná část DPH vztahující se k tomuto plnění. DPH nebo její část (buďto poměrná část ve smyslu předchozí věty a/nebo neuplatněná část po krácení odpočtu daně zálohovým koeficientem neuplatňovaná dle zálohového koeficientu v souladu se zákonem o DPH) je uznatelný výdaj pouze 
za předpokladu, že příjemce nemá nárok na její odpočet, nebo nárok na odpočet části DPH. DPH je uznatelným výdajem v plné výši u subjektů, které nejsou plátci DPH. Subjekty, které mohou uplatnit nárok na odpočet DPH částečně na základě koeficientu, použijí při vykazování v žádosti o poskytnutí dotace a následné platbě zálohový koeficient. V následujícím roce, kdy bude v souladu s postupy podle zákona č. 235/2004 Sb. vyměřen správcem daně zjištěný vypořádací koeficient za minulý rok, provedou příjemci vyúčtování takto nárokované DPH na základě tohoto vypořádacího koeficientu skutečně vyměřeného správcem daně. Platí, že uznatelným výdajem není DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet.

- Nikdy nesmí dojít ke dvojímu financování konkrétního výdaje z jiného veřejného zdroje (národního, zdroje Evropské unie).

Uznatelnými výdaji jsou výdaje na:

- projektovou činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky…),

- autorský dozor

- inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, administrátor výběrových řízení apod.),

- stavební práce související s účelovým určením dotace na

  - pořízení staveb,

  - rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb,

  - úpravy venkovních ploch do 10 m od stavby,

- pořízení interiérového vybavení.

V rámci naplnění cílů programu nejsou za uznatelné považovány výdaje na:

- vybudování cílové kapacity nižší než 18 kmenových učeben a 540 žáků,

- vybudování nové kapacity nižší než 6 kmenových učeben a 180 žáků,

- projektovou činnost a přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky…), které bezprostředně nesouvisí s předmětem akce,

- předchozí etapy realizace akce,

- prostou rekonstrukci nevyhovujícího stavebně technického stavu objektu, pokud není předmětem rekonstrukce řešení nedostatku výukové kapacity,

- kapacity základní umělecké školy (včetně kancelářských prostor),

- byty pro zaměstnance,

- výstavbu/rekonstrukci sportovních hřišť a bazénů,

- venkovní plochy – úpravy venkovních ploch na pozemku areálu školy přesahující stanovený rozsah 10 m od stavby,

- vybavení, které nesouvisí s předmětem akce,

- nákup nemovitostí,

- neinvestiční vybavení (např. PC) vyjma mobiliáře jako prvotního vybavení pořizované kapacity,

- provozní výdaje,

- mzdové náklady a související náklady,

- úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za rekonstruované prostory,

- zpracování a administraci žádosti vč. výdajů na související poradenství (vyjma organizace veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a nákladů na řízení projektu),

- právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky.

## Časové milníky realizace programu

Program je v podprogramu 133D 341 z hlediska účelového určení dotace zacílen 
na realizaci jmenovitě určených projektů.

Přesný časový harmonogram nelze při plánování čerpání prostředků na jednotlivých akcích reálně odhadnout, zejména nelze zcela eliminovat zdržení u vysokonákladových staveb. Proto je lhůta pro realizaci programu navržena na delší období let 2021-2028. Po schválení dokumentace programu budou vypsány výzvy s možností zahájení realizace akcí již od roku 2021 (v roce 2021 se předpokládá zahájení zadávacích řízení na dodavatele některých akcí). Předpokládá se, že finanční plnění bude zahájeno rokem 2022 a ukončeno do 30. 6. 2028, kdy bude program dofinancován z nároků z nespotřebovaných výdajů.

MŠMT stanoví pro realizaci programu tři fáze ohraničené třemi časovými milníky v rámci kterých dojde k vyhodnocení dílčí fáze realizace a aktualizaci dokumentace programu v případě, že z odůvodněných příčin dojde k revizi a úpravě investičního plánu programu 133 340. Ve stanovených milnících MŠMT ověří soulad stávajícího investičního plánu, zejména jmenovitě určených projektů, vyhodnotí průběžné naplňování cílů programu 
a dosavadní průběh realizace akcí, případně navrhne zařazení dalších jmenovitě určených projektů za splnění daných podmínek (viz kapitola 4. 3 Specifikace věcných cílů programu).

Časové milníky realizace programu:

- 1. milník – rok 2023,

- 2. milník – rok 2025,

- Závěrečné vyhodnocení programu – do 30. 6. 2029.

Za účelem efektivního čerpání prostředků státního rozpočtu budou v případě realizace stavební části akce z hlediska časového harmonogramu ve výzvě stanoveny podmínky vymezující dostatečnou připravenost akce. V době podání žádosti o poskytnutí dotace prokáže žadatel dokumenty prokazující splnění minimální podmínky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoveným výzvou. Dokumentem pro konkrétní druh povolovacího řízení je např. územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). Výdaje na zpracování projektové dokumentace budou uznatelnými výdaji projektu a budou akceptovány v rámci povinné procentní účasti vlastních zdrojů účastníka programu. Tím bude v době registrace akce zaručen vyšší stupeň její připravenosti a finanční plán čerpání dotace bude v jednotlivých etapách realizace akce přesnější.

# Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Dokumentací programu jsou závazně stanoveny ukazatele účasti státního rozpočtu jako celku. V rámci daného víceletého časového rámce musí být tedy naplněny cíle, kterým odpovídá finanční krytí určitého objemu dotace.

| Formulář P 16 370 - Bilance potřeb a zdrojů programu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Státní rozpočet v Kč – MAX | Vlastní zdroje v Kč – MIN |
|  | 6 807 682 105 | 1 909 174 684 |
| Celkem v Kč | 8 716 856 789 |  |

Objem celkových výdajů státního rozpočtu na realizaci tohoto programu činí 
6 807 682 105 Kč. Celkový objem předpokládaných výdajů činí 8 716 856 789 Kč. Objem výdajů státního rozpočtu ve sledovaném období je odvozen z objemu státního rozpočtu střednědobého výhledu do roku 2023 stanoveného zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a předpokládaného objemu financování Programu do roku 2028. Program bude finančně zahájen v roce 2022.

Financování Programu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu, poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly MŠMT a vlastních zdrojů účastníka programu. Vlastními zdroji se rozumí veškeré finanční prostředky, které nejsou poskytnuty ze státního rozpočtu.

Dokumentací programu je stanovena maximální jednotková cena uznatelných výdajů na vybudované místo pro jednoho žáka na částku 800 000 Kč včetně DPH. V případě překročení této jednotkové ceny, bude rozdíl hrazen z vlastních zdrojů žadatele a bude neuznatelným výdajem.

Minimální částka dotace na jednu akci činí 50 000 000 Kč.  Maximální výše dotace na jednu akci není stanovena. Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Do výše podílu účastníka programu nelze zahrnout dotaci poskytnutou z programů Evropské unie (dále jen „OP EU“) poskytovaných MŠMT nebo jiným poskytovatelem. Prostředky jiných dotačních titulů nebudou vedeny v rámci finanční bilance potřeb a zdrojů. Na akce realizované v tomto programu nelze zároveň čerpat dotaci z jiných národních dotačních titulů.

Objemy státního rozpočtu v jednotlivých letech realizace programu jsou v době schvalování dokumentace programu stanoveny orientačně.

Vzhledem k tomu, že z hlediska procesních lhůt v jednotlivých fázích přípravy, zadání stavby a následné realizace stavební části není prakticky reálné dodržení pravidelných rozpočtovaných objemů v jednotlivých letech realizace programu,  je nutno počítat s využitím institutu nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů

# Obsah žádosti o poskytnutí dotace, obsah investičního záměru, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků

## Obsah žádosti o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje dle § 14 odstavce 3 rozpočtových pravidel.

Ke každé žádosti o poskytnutí dotace musí být přiloženy povinné dokumenty, které tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotace. Přílohy k žádosti o poskytnutí dotace mohou být odlišné v závislosti na definovaných podmínkách výzvy. K žádosti o poskytnutí dotace se vždy dokládá:

- investiční záměr (dále také „IZ“),

- studie proveditelnosti v případě individuálně dotované akce definované §13 odst. 3 písm. c) rozpočtových pravidel,

- projektová dokumentace v nejvyšším dosaženém stupni zpracování dle požadavku výzvy – minimálně dokumentace pro územní rozhodnutí.

## Obsah investičního záměru

Obsah investičního záměru bude podle potřeby upřesněn v konkrétní výzvě v podobě vzorového investičního záměru a bude mimo jiné podkladem pro hodnocení žádosti o dotaci.

Obsahem investičního záměru jsou zpravidla následující údaje:

- popis naléhavosti situace z hlediska nedostatku výukových kapacit a zdůvodnění nezbytnosti navýšení kapacity z hlediska demografického vývoje,

- popis spádového území a informace o výukové kapacitě školského obvodu (budované kapacity),

- majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

- stavebně technický popis projektu, popis stávajícího stavebně technického stavu objektu, pozemku a navrhovaný stav,

- u staveb charakteru technického zhodnocení, nástaveb, vestaveb apod., dokumentaci současného stavu včetně rozhodujících technicko – ekonomických údajů o provozu obnovované a nové kapacity a způsobu jeho financování,

- popis stavebně technické připravenosti projektu,

- souhrnné požadavky na plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb v případně navyšování kapacit jejich zdůvodnění vč. dislokačního stávajícího 
a budoucího uspořádání jednotlivých pracovišť školy (je-li relevantní),

- stanovení indikátorů a parametrů projektu,

- rekapitulace nákladů dle charakteru činností,

- zdroje financování akce – požadovaná výše dotace a stanovení podílu vlastních zdrojů v členění na investiční a neinvestiční část.  IZ musí poskytovat údaje o celé požadované částce dotace (nikoliv pouze na její část či etapu),

- přehled plánovaných výběrových řízení dle charakteru činností,

- časový harmonogram akce,

- podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků – stručné zhodnocení požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména energiemi, vodou a pracovníky, předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, 
tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady, které bude účastník sám na své náklady zabezpečovat,

- popis možností víceúčelového využití objektu.

## Obsah studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti obsahuje zpravidla:

- Základní identifikační údaje

  - název projektu,

  - identifikační údaje žadatele (IČO, starosta / starostka / statutární orgán, kontaktní osoba),

- Charakteristika projektu:

  - popis cílů a výsledků projektu ve vztahu k účelovému určení dotace,

  - infrastruktura a stávající technické zázemí ve vztahu k danému projektu,

  - základní věcná charakteristika projektu – popis budovaných kapacit.

- Majetek:

  - uvedení vlastnického nebo jiného věcného práva k dlouhodobému investičnímu majetku,

  - plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi:

    - technické zhodnocení,

    - reinvestice,

    - životnost majetku,

    - převody, zápůjčky, pronájmy majetku třetím osobám vč. předpokládaných termínů.

- Detailní popis projektu:

  - identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu,

  - výchozí stav – problémy a nedostatky stávající infrastruktury a popis situace, pokud projekt nebude realizován (nulová varianta),

  - stupeň realizace přípravné fáze projektu – realizována/nerealizována,

  - stavebně-technická část, technické údaje, popis vybavení jednotlivých prostor,

  - stavební program, přehled plánovaných parametrů,

  - podpora udržitelného rozvoje, energeticky úsporná opatření, plánované synergie na příslušné programy,

  - vliv na životní prostředí (i při stavbě – zábory chodníku, přesuny hmot, zařízení staveniště apod.),

  - dopravní situace, parkování,

  - zprovoznění, dislokační přesuny po uvedení do provozu (stěhování).

- Harmonogram projektu:

  - podrobný harmonogram projektu dle jeho jednotlivých fází (vč. popisu územního a stavebního řízení, organizace jednotlivých výběrových řízení apod.),

  - stav připravenosti projektu (co už bylo provedeno),

  - technická připravenost:

    - majetkoprávní vztahy,

    - připravenost projektové dokumentace,

    - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,

    - územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy apod.,

    - popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet termínů. V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení,

    - popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti,

  - přehled jednotlivých plánovaných výběrových řízení.

- Financování projektu:

  - celkové výdaje projektu,

  - objemy jednotlivých zdrojů po letech,

  - rekapitulace rozpočtu – položkový rozpočet v příloze – v členění na investice a neinvestice (v členění příprava, stavba, vybavení), způsob stanovení cen 
v rozpočtu (odborný odhad nákladů, průzkum trhu, zadávací řízení 
– předpokládaná/skutečná cena z výsledku výběrového řízení apod.),

  - zdroje financování vč. přípravné fáze před registrací projektu,

  - úvěry, půjčky, zdroj prostředků na jejich překlenutí,

  - provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu infrastruktury,

  - financování provozní fáze – stávající a budoucí stav vč. zdrojů jejich financování (vč. údržby a reinvestic).

- Výstupy projektu:

  - indikátory projektu,

  - parametry projektu.

- Řízení projektu:

  - projektový tým, organizační schéma,

  - externí subjekty,

  - u všech popis činností např. v členění na přípravnou a realizační část, organizace kontrolních dnů.

- Analýza rizik a varianty řešení:

  - pro přípravu a realizaci projektu - např. časová rizika, vlastnické vztahy, navýšení cen stavebních prací oproti předpokladu, nedostatky v projektové dokumentaci, nekvalitně provedené výběrové řízení, nedodržení termínů realizace stavby, nekvalitně provedené technické řešení, škody na majetku apod.

## Posouzení žádosti o poskytnutí dotace

Účastníci programu předkládají žádosti o poskytnutí dotace v souladu s vyhlášenou výzvou podle ustanovení § 14j rozpočtových pravidel. Tyto žádosti jsou posuzovány a hodnoceny na základě podmínek a kritérií konkrétní výzvy (dále také „výzva“). Pro příklad jsou níže uvedena variabilní kritéria hodnocení pro kolové výzvy:

Pro posuzování předložených žádostí slouží zejména tato kritéria:

Formální kontrola:

- oprávněnost žadatele dle podmínek výzvy,

- včasnost podání žádosti v určeném období pro počátek a konec příjmu žádostí,

- kontrola obsahu žádosti, doložení dokumentů dle předepsaných příloh žádosti.

Věcné hodnocení – vyřazovací kritéria:

- soulad s cíli programu

- řešení majetkových vztahů,

- platnost a pravomocnost předepsaných dokumentů dle stavebního zákona,

- dodržení podílu vlastních zdrojů žadatele,

Věcné hodnocení – bodovací kritéria:

- hodnocení demografie a spádovosti, formy spolupráce obcí,

- zhodnocení stavební připravenosti, tj. stupeň zpracování projektové dokumentace,

- průkaznost a kvalita předložených podkladů,

- výše podílu vlastních zdrojů žadatele

- kvalita zpracování žádosti a investičního záměru.

Podrobnější charakteristika a postup posouzení žádosti o poskytnutí dotace bude předmětem jednotlivých výzev vyhlašovaných v průběhu realizace programu 133 340.

V případě, že výše dotace překročí finanční limit stanovený v §13 odst. 3 písm. c) rozpočtových pravidel, podléhá řídicí dokumentace souhlasu Ministerstva financí dle §12 odst. 8 rozpočtových pravidel.

## Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace

Dotace je poskytována v souladu s ustanovením § 14 rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném ustanovením § 14q rozpočtových pravidel. Proces poskytování dotací v rámci programového financování se dále řídí prováděcí vyhláškou k rozpočtovým pravidlům a metodickými pokyny k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace jsou vydány společně s rozhodnutím o poskytnutí dotace a podle pravidel související Výzvy. Účastník programu je povinen řídit se těmito podmínkami, a to vždy dle aktuální platné verze, zejména v souladu s platnými právními předpisy. Podrobná specifikace podmínek pro poskytnutí dotace může být ve výzvě zpřesněna či podrobněji vysvětlena v návaznosti na specifika konkrétní výzvy bez nutnosti aktualizace dokumentace programu.

- Základní podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace:

- Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu:

  - Prostředky státního rozpočtu budou převedeny v souladu s platebními podmínkami stanovenými v Rozhodnutí.

  - Dotace bude převedena na základě písemné žádosti příjemce dotace. Žádost musí obsahovat vyčíslení přesné požadované částky dotace (v rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje). Součástí žádosti bude kopie platného oboustranně podepsaného závazku.

  - Dotace bude převedena na účet příjemce dotace zřízeného u České národní banky (dále jen “ČNB“). Příjemce dotace může hradit jednotlivé faktury související s akcí z účtu u ČNB, na který byla dotace převedena, případně může prostředky dotace převést na svůj běžný účet, ze kterého bude realizovat financování akce.

- Podmínky pro vratky, smluvní pokuty, penále:

  - V Rozhodnutí není předmětem odvodů za porušení rozpočtové kázně nedodržení struktury objemů potřeb, která je v Rozhodnutí uvedena v části „Financování akce (projektu) v letech“, v řádcích finančních potřeb projektu.

  - Příjemce dotace je povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a platnou vyhláškou vydanou Ministerstvem financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí na:

- výdajový účet MŠMT č. 0000821001/0710, nejpozději do 31. 12. daného rozpočtového roku (prostředky musí být připsány na účet MŠMT), pokud příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace převedena,

- účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-821001/0710, pokud příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem se provádí za celou dobu realizace akce podle stavu k 31.12. roku, v němž byla předložena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce stanoveném v Rozhodnutí. Formulář finančního vypořádání se předkládá v roce následujícím v termínu uvedeném ve vyhlášce č. 367/2015 Sb.

- Pravidla publicity – pravidla publicity nejsou stanovena.

- Podmínky a pravidla udržitelnosti:

  - Majetek pořízený z dotace bude využíván v souladu se zákonem č. 586/1992    Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.  U staveb bude využíván minimálně po dobu 10 let od jeho pořízení za účelem, pro který je dotace poskytována. V případě neschopnosti dodržet daný účel pro stavbu po dobu 10 let lze v odůvodněných případech akceptovat jiné využití infrastruktury sloužící dalšímu vzdělávacímu účelu. Akceptace musí být správcem programu písemně schválena. K majetku, který je předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace a udržitelnosti, tj. 10 let, akce zřízeno zástavní právo. Termínem pořízení je termín ukončení realizace akce stanovený v Rozhodnutí.

  - Majetek pořízený z dotace nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen jej řádně provozovat.  Výjimkou pro případný převod majetku je vklad majetku do dobrovolného svazku obcí v souladu s § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod do vlastnictví dobrovolného svazku obcí, nebo bezúplatný převod do vlastnictví školské právnické osoby zřízené dobrovolným svazkem obcí, a to k výkonu činnosti dané základní nebo mateřské školy. K majetku, který je předmětem poskytované dotace, nesmí být po dobu realizace a udržitelnosti, tj. 10 let, akce zřízeno zástavní právo.

- Podmínky archivace:

  - Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití dotace.

- Uznatelnost a neuznatelnost výdajů

  - Pravidla pro uznatelnost výdajů bude stanovena v souladu s bodem 4. 7 Uznatelnost výdajů dokumentace programu.

- Podmínky pro zadávání akcí:

  - Příjemce dotace bude vždy při výběru dodavatele postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zásadami dle § 6 uvedeného zákona.

- Termín ukončení realizace akce:

  - Termínem ukončení akce se pro tuto dokumentaci programu rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením příjemce dotace, že toto není úředně požadováno; v případě, že se nejedná o stavbu, je za termín ukončení akce považován termín převzetí věci nebo jiný úkon doložený předávacím protokolem nebo protokolem o uvedením do provozu, u strojů a zařízení.

## Pravidla pro poskytování peněžních prostředků státního rozpočtu

Dotace bude vedena v tzv. kombinovaném typu financování akce, tedy finanční prostředky budou zpravidla převedeny „ex ante“, v ojedinělých odůvodněných případech i „ex-post“ Částka dotace bude uvolněna dle odpovídajícího harmonogramu prací a platebního kalendáře z odsouhlaseného smluvního závazku. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram a platební kalendář dle možností státního rozpočtu. Pravidla budou podrobněji specifikována v konkrétní výzvě.

## Výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace

V rámci programu budou vyhlašovány výzvy k předložení žádosti o poskytnutí dotace, a to 
v souladu s §14j rozpočtových pravidel.

V rámci podprogramu 133D 341 budou počínaje rokem 2021 vyhlašovány průběžné nesoutěžní výzvy pro jmenovitě určené projekty na období max. 3 let.

V rámci podprogramu 133D 342 budou dle možností státního rozpočtu kapitoly MŠMT a čerpání dotačních prostředků na registrovaných akcích vyhlášeny výzvy kolové, soutěžní, po schválení dokumentace programu či jeho aktualizace v milníku programu.

Výzvy budou uveřejňovány na webu MŠMT a budou obsahovat veškeré informace pro žadatele potřebné pro administraci žádosti včetně pokynu pro předložení Závěrečného vyhodnocení akce.

# Podmínky pro zadávání akcí

Příjemce dotace bude vždy při výběru dodavatele postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zásadami dle § 6 uvedeného zákona.

# Vymezení kontrolní činnosti správce programu

Financování programů reprodukce majetku se řídí zejména následujícími právními předpisy, vnitřními předpisy a metodickými pokyny:

- rozpočtovými pravidly,

- prováděcí vyhláškou o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,

- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

Provádění kontrolní činnosti, tj. především kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné vztahy kontrolních orgánů a kontrolovaných organizačních složek státu je upraveno právními a vnitřními předpisy o finanční kontrole a jejím výkonu, jedná se především o veřejnosprávní kontrolu účastníka programu při čerpání veřejných prostředků, zejména dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o dotaci.

Vlastní kontrolní činnost na úrovni správce programu probíhá již počínaje registrací akce monitorováním průběhu její realizace, tj. činnostmi jako jsou:

- kontrola žádostí a věcného obsahu IZ a průběhu realizace podpořených žádostí v souladu s cíli programu a jednotlivých výzev, stanovenými technickými, časovými a finančními parametry a podmínkami pro poskytnutí dotace,

- kontrola postupu dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v kontextu schváleného investičního záměru nebo jeho dodatků,

- kontroly na místě vybrané stavby,

- kontrola postupu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k zápisu do rejstříku,

- kontrola údajů uvedených v dokumentaci k Závěrečnému vyhodnocení akce a následně i v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu,

- opatření vyplývající z §14e a 14f rozpočtových pravidel.

# Závěrečné vyhodnocení programu

Závěrečné vyhodnocení programu bude prováděno v souladu s rozpočtovými pravidly 
a související prováděcí vyhláškou.

Závěrečné vyhodnocení programu bude obsahovat:

- přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu,

- zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,

- dosažené absolutní hodnoty stanovených parametrů / indikátorů (absolutní navýšení),

- řádné odůvodnění odchylek od cílů a parametrů stanovených v dokumentaci programu.

Závěrečné vyhodnocení programu bude předloženo vládě České republiky v termínu stanoveném v dokumentaci programu a po ukončení závěrečného vyhodnocení všech akcí realizovaných v programu.

# Vysvětlení výpočtů koeficientu z Analýzy rizikovosti nedostatku kapacit základních škol v území z března 2020 zpracovaná MŠMT

Příloha č. 1 dokumentace programu – vysvětlení výpočtů koeficientu

# Formuláře EDS/SMVS

Příloha č. 2 dokumentace programu – dokumentace EDS/SMVS

Dále také „žadatele o poskytnutí dotace“ nebo následně „příjemce dotace“

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Klíčovou roli při přípravě Dlouhodobého záměru 2019–2023 plnil zastřešující materiál obsahující základní rámec vzdělávací politiky ČR – Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dlouhodobý záměr jakožto jeden z implementačních dokumentů Strategie 2020 respektuje Programové prohlášení vlády z června 2018, Strategický rámec České republiky 2030 a současně věcně navazuje na celou řadu studií, analýz, koncepčních a strategických dokumentů vydávaných na národní i nadnárodní úrovni.

Obsahové členění odpovídá požadavkům vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Viz kapitola 2 Strategie rozvoje regionálního školství, 2.2 Další cíle ministerstva podle oblastí vzdělávání, A. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení

Pojem „kapacita“ školy nebo školského zařízení užívaný v této kapitole označuje nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 byla schválena usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020 - viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

Strategie regionálního rozvoje 2021+ byla schválena usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 4. 11. 2019.

Usnesení Vlády České republiky č. 939 ze dne 16. 12. 2019 k Národnímu investičnímu plánu České republiky do roku 2050.

Viz např. Strategie 2030+; Podpora předškolního vzdělávání, Opatření č. 1 „Zvýšení účasti v předškolním vzdělávání, Klíčová aktivita 1. 3 Zajištění potřebných kapacit Podporovat zřizovatele při naplnění zákonné povinnosti zajistit potřebné kapacity předškolního vzdělávání zejména prostřednictvím správného nastavení kritérií a podmínek dotačních programů a výzev IROP 2021–2027 a ve spolupráci s MAS a realizátory MAP. Podpora zřizovatelů při naplňování zákonné povinnosti bude spočívat také v identifikaci případů nedostatečných kapacit hodných zvláštního zřetele, definování kritérií potřebnosti a metodickém vedení ke sdílení kapacit v regionu a svazkování“.

Program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a program 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Podprogram 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (dále také „IROP“), Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a IROP, Prioritní osa 4, Specifický cíl 4.1, Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

K dispozici jsou údaje ze  školského rejstříku a školské matriky a v neposlední řadě údaje ze zápisu pro školní docházku. MŠMT v této souvislosti spolupracuje na konzultační bázi rovněž s představiteli konkrétních obcí s rozšířenou působností, krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Vysvětlení výpočtu v modelu je uvedeno v bodě 11.

Nová výstavba, přístavba, dostavba, nástavba a rekonstrukce vhodných objektů.

Pojem „kapacita“ školy označuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (dále také „Povolený počet žáků (počet žáků)“).

Rejstříková kapacita nové kmenové učebny je stanovena na 30 žáků.

Milníkem je aktualizace dokumentace programu v podobě materiálu pro jednání vlády České republiky.

Výchozí hodnota je stanovena jako nulová.

Cílová hodnota je stanovena jako absolutní navýšení kapacity a je vypočtena jako podíl celkové alokace programu               a uznatelných nákladů na jednoho žáka v hodnotě 800 000 Kč s DPH.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných provozů, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.

Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 341 navýšen vybudováním zcela nové kapacity novou výstavbou, přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.

Povolený počet žáků (počet žáků) bude v rámci podprogramu 133D 342 navýšen o kapacitu vzniklou přístavbou, dostavbou, nástavbou, přestavbou nebo rekonstrukcí stávajícího objektu školy.

PU – plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zdí a obvodových stěn, měřená na vnitřním obvodu zdí, včetně ploch komunikací a technického vybavení.

Hodnota jednotkové ceny byla stanovena na základě průměrných hodnot získaných z údajů z dosud realizovaných investičních akcí se zohledněním vlivu aktuálního vývoje cen stavebních prací na trhu (např. koeficientu cen stavebních prací dle Českého statistického úřadu).

V případě mimořádné situace, například z důvodu krácení státního rozpočtu na realizaci programu, si správce programu rovněž vyhrazuje právo na aktualizaci programu a předefinování investičního plánu i mimo plánované milníky.

V případě, že stavební úřad souhlas vydal mlčky, doloží žadatel kromě kopie ohlášení stavby čestné prohlášení, že mu v zákonné lhůtě ode dne doručení žádosti stavebnímu úřadu nebyl doručen zákaz ani souhlas pro předmětnou stavbu a že takto udělený souhlas nepozbyl platnosti.

Hodnota jednotkové ceny byla stanovena na základě průměrných hodnot získaných z údajů z dosud realizovaných investičních akcí se zohledněním vlivu aktuálního vývoje cen stavebních prací na trhu (např. koeficientu cen stavebních prací dle Českého statistického úřadu ).

Přerozdělením prostředků v rámci schválených výdajových limitů kapitoly MŠMT  v průběhu aktuálního rozpočtového roku mezi jednotlivými ukazateli státního rozpočtu kapitoly MŠMT je možno částečně optimalizovat rozložení disponibilních prostředků státního rozpočtu ve snaze docílit efektivního využití prostředků státního rozpočtu.

Akce většího rozsahu, zejména individuálně dotované akce podléhají náročnější přípravě projektových dokumentací a v rámci hodnocení žádosti o poskytnutí dotace rovněž projednání a expertnímu posouzení komisi expertů pro posuzování dokumentace staveb ustavené při MŠMT. Skutečný stav realizace programu může být podstatnou měrou ovlivněn komplikacemi v zadávacích řízeních

§ 47 odst. 1 písm. d)  rozpočtových pravidel

Viz. bod 4. 8 Časové milníky realizace programu

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani