## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.