- KA 1 Řízení projektu za sledované období duben 2020 - září 2020

- V rámci schůzek k řízení projektu došlo k vyhodnocení předešlého monitorovacího období, zhodnocení vzájemné spolupráce na realizaci projektu mezi PF a FF a nastavení další spolupráce a komunikace. Byl projednán také negativní dopad koronaviru na realizaci projektu, řešení případných rizik, byly projednávány možnosti úprav původní žádosti projektu.

- Uskutečňovaly se pravidelné měsíční schůzky členů projektu viz složka setkání ve složce KA 1. Část komunikace byla nahrazena v období nouzového stavu telefonickými konzultacemi. Hlavních schůzek se zúčastňoval zejména Hlavní koordinátor,  Projektoví a finanční manažeři a Koordinátoři FF.

- Hlavní koordinátor dohlížel v rámci daného monitorovacího období nad realizací jednotlivých klíčových aktivit ve vztahu k naplňování cílů projektu a dále organizoval činnost na aktivitách všem členům týmu. Dále se scházejí jednotlivé kolektivy KA samostatně dle typu KA.