# Odpovědi na dotazy – I.

ZADAVATEL:

#### Národní ústav odborného vzdělávání v praze

#### Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

IČ: 00022179

zastoupená: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

V Praze dne 26. dubna 2010

Odpovědi na dotazy zájemce

Z pověření shora uvedeného zadavatele veřejné zakázky „Realizace, správa, dohled a podpora serverové SW INFRASTRUKTURY V NÚOV“, zadané jako zakázku malého rozsahu podle §12 odst. 3  a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnice MŠMT ČR upravující zadávání zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14 ze dne 23. července 2009, Vám poskytujeme dodatečné informace na základě dotazů zájemců takto:

Dotaz na podmínku z přilohy Servisní podmínky, strana 4, paragraf III. – Popis potřebných organizačních opatření, odstavec f:

Zadavatel vyžaduje, aby samotné dokončení realizace koncového stavu nepřesáhlo 4 týdny od započetí prací.

Dotaz zní, zda tuto dobu lze překročit za těchto podmínek:

- Celková doba odstávky serverů po dobu realizace nepřekročí 1 týden (Součet dob odstávky za všechny servery).

- Všechny funkce serverů budou po celou dobu realizace v provozu.

- Uživatelé nebudou omezováni v práci. Práce, které by narušovaly práci uživatelů budou provedeny mimo pracovní dobu

- Realizace bude v kterémkoliv bodu „přerušitelná“ – t.j. v libovolném čase (nezávisle na důvodech) lze práce přerušit a pokračovat v nich po libovolné době – bez nebezpečí ztráty dat, omezení funkcí či ohrožení bezpečnosti infrastruktury

- Každý server převedený na nové technologie bude cca 3-5 dní testován. Nebude docházet k souběhu testů, aby se vyloučily souběhy chyb.

- Realizace bude prováděna „instruktážním“ způsobem, kdy pracovníci odběratele budou přítomni jejímu provádění a seznamování se způsobem instalace, natavení a uvedení do provozu. Po dokončení tematického bloku bude proveden doplňující výklad (cca 8 hod) k danému tématu.

Důvody, které vedou k prosazování tohoto přístupu jsou následující:

- Do doby realizace je nutné započítat nezbytné technologické doby ke správné replikaci dat. To platí zejména u Active directory a u Exchange serverů.

- Je nutné počítat s jistou dobou na migraci serverů aplikace ISA-NSK ve spolupráci s autory aplikace. Teprve po migraci těchto serverů na platformu Windows a do virtuálního prostředí lze započít s migrací Virtualcenter na fyzický stroj.

- Je nutné počítat s dobou na testování funkcí – a to i pro politiky Backup Exec (týdenní zálohy).

- Provedení realizace instruktážním způsobem je jedinečnou příležitostí, jak tyto činnosti předvést v praxi, ale na druhé straně to stojí čas.

- Je vhodné provádět jednotlivé kroky seriově, po řadě a ne kumulativně, souběžně – vyloučí se tím riziko vzniku zavlečených chyb.

Domnívám se, že doba minimální pro splnění stanovených cílů za dodržení výše  uvedených podmínek je alespoň 8 týdnů.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s navrhovaným řešením po splnění všech výše uvedených podmínek. Je možné rozšířit dobu přechodu na cílový stav o 4 týdny a plánovat tak časový harmonogram prací na celkových 8 týdnů.

S pozdravem

.............................

za zadavatele