## hmg
Veřejná zakázka (VZ): |  | VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice - Rekonstrukce školy – prováděcí projekt
Předmět veřejné zakázky: |  | služby
Zadávací řízení, limity VZ: |  | veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel: |  | VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice, Buškovice 203, 441 01 Podbořany IČ: 49123947
Harmonogram zadávacího řízení
datum | čas | činnost |  | provádí, organizačně zajišťuje
2009-08-19 |  | kompletace zadávací dokumentace |  | zástupce zadavatele
2008-09-23 |  | schválení zadávací dokumentace |  | zadavatel
2008-09-25 |  | odeslání výzvy k podání nabídek |  | zástupce zadavatele
2008-09-26 |  | jmenování hodnotící komise
2008-10-10 | 12.00 | konec lhůty pro doručení nabídek |  | zadavatel
2008-10-13 | 13.00 | otevírání obálek |  | hodnotící komise
2008-10-13 | 14.00 | posouzení a hodnocení nabídek |  | hodnotící komise
2008-10-13 |  | rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |  | zadavatel
2008-10-14 |  | oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |  | zástupce zadavatele
2008-10-30 |  | konec lhůty pro podání námitek |  | zadavatel, zástupce zadavatele
2008-10-31 |  | nejbližší možný termín podepsání MS |  | zadavatel + dodavatel
do 30.11.2008 |  | předání kompletní dokumentace zadávacího řízení |  | zástupce zadavatele
V Hradci Králové dne 25.09. 2008
Ing.Dalibor Křepela
Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o.