Příloha č. 4: 	odměna manažera a Platební kalendář

Odměna manažera bude placena podle tohoto platebního kalendáře.

- Celková Odměna manažera bude poměrně rozdělena na několik dílčích odměn připadajících na jednotlivé stavby Dostavby Kampusu (dále jen „Dílčí odměna“). Počet Dílčích odměn bude odpovídat počtu staveb. Výše Dílčích odměn byla určena jako součin  celkové Odměny manažera a podílu předpokládaných celkových nákladů dané stavby k celkovým nákladům Dostavby Kampusu (viz přiložená tabulka). Úprava nákladů jednotlivých staveb a celkových nákladů Dostavby Kampusu v důsledku změnových řízení výši Dílčích odměn neovlivní.

- 5 % ze všech Dílčích odměn manažera bude Manažerovi projektu vyplaceno poté, co bude:

  - zprovozněn informační systém v souladu s touto Smlouvou a ke spokojenosti Mandanta

  - a vyhotoven a Mandantem schválen Řídící harmonogram Dostavby Kampusu

  - a vyhotoven a Mandantem schválen Manuál projektu

- Zbývající část Dílčí odměny za jednotlivé stavby Dostavby Kampusu bude uhrazena za následujících podmínek:

  - Po nabytí právní moci posledního rozhodnutí o umístění dané stavby nebo po předložení potvrzení stavebního úřadu o tom, že změna žádného územního rozhodnutí dané stavby není nutná, budou uhrazena 3 % z Dílčí odměny.

  - Po nabytí právní moci posledního stavebního povolení (včetně stavebních povolená vydávaných speciálními stavebními úřady) pro danou stavbu nebo po předložení potvrzení stavebního úřadu o tom, že změna žádného stavebního povolení dané stavby není nutná, budou uhrazena 4 % z Dílčí odměny.

  - Po podpisu smlouvy na generální dodávku dané stavby budou uhrazena 3 % z Dílčí odměny.

  - Po dokončení 1/3 prací na realizaci generální dodávky dané stavby bude uhrazeno 15 % z Dílčí odměny.

  - Po dokončení 1/2 prací na realizaci generální dodávky dané stavby bude uhrazeno 10 % z Dílčí odměny.

  - Po dokončení 2/3 prací na realizaci generální dodávky dané stavby bude uhrazeno 10 % z Dílčí odměny.

  - Po předání a převzetí generální dodávky dané stavby bude uhrazeno 20 % z Dílčí odměny. Úhrada této částky je podmíněna odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí generální dodávky;

  - Po dokončení všech prací na realizaci všech přímých dodávek dané stavby bude uhrazeno 10 % z Dílčí odměny. Úhrada této částky je podmíněna odstraněním všech případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí všech přímých dodávek;

  - Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby bude uhrazeno 
10 % z Dílčí odměny.

  - Po odstranění poslední vady generální dodávky dané stavby a všech přímých dodávek dané stavby z vad zjištěných do 1 roku po předání a převzetí generální dodávky dané stavby nebo do 1 roku po předání a převzetí poslední přímé dodávky dané stavby podle toho, co nastalo později., pokud Manažer projektu řádně a včas splnil veškeré své povinnosti pro danou stavbu vyplývající ze Smlouvy, bude uhrazeno zbylých 10 % z Dílčí odměny manažera

- Dokončením určité části prací (např. 1/3 apod.) se v odstavci 3 rozumí okamžik, kdy je fyzicky provedeno, zkontrolováno a Mandantem odsouhlaseno provedení prací ve finančním objemu odpovídajícím stanovenému podílu (zlomku) z celkových finančních nákladů příslušné etapy projektu. Rozhodným údajem pro stanovení tohoto finančního objemu je objem již proplacených daňových dokladů podle evidence v informačním systému projektu.