Masarykova univerzita

Veřejná zakázka

„Dostavba Univerzitního kampusu Brno – Bohunice

–

výkon funkce manažera projektu“

Smlouva Mandátní

uzavřená mezi

Masarykovou univerzitou

a

……………………………………………………………….

dne ……………….. 2009

OBSAH

| Článek | Strana |
| --- | --- |

I. Definice	4

II. Služby manažera	7

III. Další povinnosti Smluvních stran	11

IV. Lhůta plnění	14

V. Závaznost jiných smluv	15

VI. Koordinační porady; Kontrolní oprávnění Mandanta	16

VII. Odměna manažera	17

VIII. Odpovědnost a Pojištění	19

IX. Smluvní pokuta	21

X. Oprávnění Manažera projektu jednat se třetími osobami	22

XI. Dodatečné služby, opční právo	22

XII. Ukončení smluvního vztahu	23

XIII. Postoupení	25

XIV. Prohlášení a záruky	26

XV. Důvěrné informace a zákaz konkurence	27

XVI. Obecná ustanovení	28

XVII. Částečná neplatnost	30

XVIII. Řešení sporů	30

XIX. Platnost, účinnost	30

XX. Rozhodné právo	31

XXI. Počet vyhotovení	31

Přílohy:

Příloha č.	1 	Dostavba Kampusu – základní informace a stavební programy jednotlivých 	investičních akcí

Příloha č. 2 	Služby Manažera projektu

Příloha č.	3 	Tým Manažera projektu

Příloha č.	4 	Platební kalendář

Příloha č. 5	Řídící harmonogram Dostavby Kampusu

Příloha č. 6	Rozsah připravovaných smluvních závazků Architekta ke zhotovení 	projektové dokumentace Dostavby Kampusu

Příloha č. 7	Smlouva o sdružení (jen v případě, je-li nabídka podávána více subjekty 	společně)

Tuto smlouvu o poskytování služeb manažera projektu uzavřely podle právního řádu České republiky, zejména ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

- Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 9, PSČ 601 77, založená 	zákonem č. 50/1919 Sb.,

IČ 00216224,

nezapsaná v obchodním rejstříku

zastoupená prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LLM, rektorem;

(dále jen Mandant)

a

- …………………………………………..,

se sídlem v ……………………………………, PSČ ……………………,

IČ …………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………….. soudem v ……………….., v oddílu ….., vložka ………….,

zastoupená ……………………………, funkce ……………………………...

(dále jen Mandatář nebo Manažer projektu)

Vzhledem k tomu, že

Mandant hodlá realizovat Dostavbu Univerzitního kampusu Bohunice

a

společnost ……………………….. předložila v otevřeném zadávacím řízení na výběr manažera projektu Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice, uveřejněném Mandantem dne xx. července 2009 v Informačním systému veřejných zakázek, nabídku, která byla Mandantem vybrána jako nejvhodnější,

sjednaly smluvní strany následující:

# Definice

## V této Smlouvě:

„Architekt“ znamená generálního projektanta Dostavby Kampusu, s nímž bude uzavřena Smlouva o zhotovení projektové dokumentace pro Dostavbu Kampusu.

„Dílo“ znamená zpracování dokumentace pro provedení dané stavby/etapy/fáze Dostavby Kampusu a výstavbu dané stavby/etapy/fáze Dostavby Kampusu Generálními dodavateli na základě Smluv o výstavbě, tj. zejména úpravu prostoru Dostavby Kampusu a realizaci nových objektů a provozních souborů v něm, včetně úpravy pozemků, příslušných přístupových komunikací, přípojek inženýrských sítí a úprav veřejných ploch, aby jednotlivé stavby Dostavby Kampusu mohly být užívány pro účely, vymezené v jejich Investičním záměru. Dílo zahrnuje i odstraňování stávajících staveb z prostoru Dostavby Kampusu a terénní úpravy.

„Dokončení“ znamená

- dokončení Díla do stádia, kdy je stavba/etapa/fáze Dostavby Kampusu zcela dokončena podle Smlouvy o výstavbě

- a úspěšné komplexní odzkoušení všech částí stavby/etapy/fáze Dostavby Kampusu a prokázání správné funkce v nich umístěných zařízení

- a předání konečného a pravomocného Kolaudačního rozhodnutí stavby/etapy/fáze Dostavby Kampusu Mandantovi; včetně podání průkazu o splnění všech podmínek stanovených v Kolaudačním rozhodnutí jako podmínky pro užívání a provoz tak, aby danou stavbu/etapu/fázi Dostavby Kampusu bylo možno využít za účelem specifikovaným v Investičním záměru.

„Dostavba Kampusu” znamená soubor staveb, případně etap a fází, popsaný v Příloze č. 1 Smlouvy.

„Generální dodavatel“ znamená dodavatele, s nímž Mandant uzavře Smlouvu o výstavbě a který zhotoví Dílo nebo jeho část.

„Harmonogram Generálního dodavatele“ znamená harmonogram realizace Díla vytvořený Generálním dodavatelem v souladu se Smlouvou o výstavbě.

„Harmonogram Projektových prací“ znamená harmonogram realizace Projektových prací vytvořený Architektem v souladu se Smlouvou o zhotovení projektové dokumentace k Dostavbě Kampusu.

„Investiční záměr“ znamená dokument vymezující věcné, časové a ekonomické požadavky na jednotlivé stavby Dostavby Kampusu.

„Kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas)“ znamená jedno či více pravomocných rozhodnutí vydaných po provedení Díla příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona, která povolují užívání staveb/etap/fází Dostavby Kampusu k určenému účelu na dobu neurčitou a která případně obsahují i podmínky tohoto užívání.

„Mandant“ znamená Masarykovu univerzitu.

„Manažer projektu“ a „Mandatář“ znamená ………………………………..

„Manuál projektu“ znamená dokument vymezující podrobně vztahy mezi účastníky výstavby, jejich pravomoci při řízení projektu a jejich postupy při přípravě a realizaci jednotlivých staveb/etap/fází.

„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

„Odměna manažera“ znamená celkovou odměnu Manažera projektu za řádný výkon Služeb manažera a splnění dalších povinností a závazků podle této Smlouvy. Odměna manažera je rozdělena na Dílčí odměny pro jednotlivé investiční akce tvořící Dostavbu Kampusu (viz Příloha č. 4 Smlouvy).

„Poradci“ znamená techniky, právníky, projektanty, zeměměřiče a profesionální poradce nebo konzultanty z oblasti stavebnictví, strojírenství, projektování, výstavby, technologie atd., kteří budou vykonávat svoji činnost na základě smlouvy 
s Mandantem v souvislosti s provedením Dostavby Kampusu.

„Práce poradců“ znamená veškeré práce prováděné v souvislosti s realizací Dostavby Kampusu Poradci.

„Projektová dokumentace” znamená veškerou projektovou dokumentaci týkající se Kampusu včetně (nikoli však pouze) územně plánovacích podkladů, dokumentace pro územní řízení, územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební řízení, stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů (generálních dodavatelů i přímých dodavatelů Mandanta), dokumentace pro provádění stavby, dokumentace prvního vybavení stavby, dokumentace orientačního systému stavby, jakož i veškeré podklady, návrhy, studie, měření, vyjádření, stanoviska, souhlasy a jiné dokumenty vyžadované českým právním řádem anebo veřejnoprávními orgány a jinými institucemi pro vydání rozhodnutí nezbytných k realizaci Dostavby Kampusu, které budou předány Manažerovi projektu nebo které budou Manažerovi projektu jinak dostupné.

„Přímý dodavatel“ znamená jiného než Generálního dodavatele, s nímž Mandant uzavře Smlouvu o dodávce stavebních prací nebo dodávce služeb nebo dodávce zařízení, jeho montáži a zprovoznění.

„Projektové práce“ znamená veškeré práce na projektové dokumentaci prováděné Architektem, Generálními dodavateli a Přímými dodavateli v souvislosti s realizací Dostavby Kampusu.

„Rozhodčí soud“ znamená Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

„Rozhodné právo“ znamená právní řád České republiky.

„Řídící harmonogram Dostavby Kampusu“ znamená časový rozvrh Dostavby Kampusu a všech prací na ní, včetně (nikoli však pouze) Stavebních prací, Projektových prací, prací Přímých dodavatelů a Služeb manažera schválený Mandantem.

„Smlouva“ znamená tuto mandátní smlouvu o poskytování služeb manažera projektu.

“Smlouva o výstavbě” znamená smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi Mandantem a Generálním dodavatelem, na jejímž základě Generální dodavatel zhotoví Dílo nebo jeho část.

„Smluvní strana” znamená jednotlivé označení pro Mandanta nebo Mandatáře (Manažera projektu).

„Smluvní strany” znamená společné označení pro Mandanta a Mandatáře (Manažera projektu).

„Služby manažera“ jsou výkony Manažera projektu podle Smlouvy, definované v Článku II. Smlouvy a detailně popsané zejména v Příloze č. 2 Smlouvy.

„Stavební deník” znamená záznam o stavební činnosti na Staveništi, který musí být veden Generálním dodavatelem až do Dokončení podle stavebního zákona.

„Stavební povolení“ znamená jedno či více pravomocných rozhodnutí vydaných příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona či speciálním stavebním úřadem dle jiných platných předpisů, která povolují provádění staveb/etap/fází Dostavby Kampusu a která obsahují podmínky pro provádění těchto staveb.

„Stavební práce“ znamená stavební a montážní práce prováděné Generálním dodavatelem nebo Přímými dodavateli v souvislosti s Dostavbou Kampusu, včetně inženýrských prací.

„Staveniště“ znamená místo či místa předaná Mandantem Generálnímu dodavateli nebo Přímému dodavateli, kde budou probíhat Stavební práce, a veškeré další parcely, které budou dotčeny Stavebními pracemi.

„Územní rozhodnutí“ znamená jedno či více pravomocných rozhodnutí vydaných příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona, která povolují umístění staveb/etap/fází Dostavby Kampusu a která obsahují podmínky pro přípravu a provádění těchto staveb.

„Záruční lhůta“ znamená lhůtu, po kterou bude Generální dodavatel nebo Přímý dodavatel garantovat sjednanou kvalitu svých prací a dodávek.

## Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy jinak, slova uvedená v této Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

## Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

## Výrazy Článek, Odstavec a Příloha znamenají odkaz na příslušný článek, odstavec nebo přílohu této Smlouvy.

## Veškeré Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu mezi Přílohami a touto Smlouvou je rozhodující znění Smlouvy.

# Služby manažera

## Manažer projektu se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje k poskytnutí služeb v rozsahu nezbytném pro efektivní, rychlý a hospodárný výkon veškerých investorských inženýrských činností při přípravě Dostavby Kampusu, realizaci Dostavby Kampusu, kolaudaci a uvedení Dostavby Kampusu do provozu a odpovídá za komplexní řízení projektu, zejména za

## dozor a spolupráci při výkonu Projektových prací (v rámci dozoru nad výkonem Projektových prací Manažer projektu, mj. dohlíží na úplnost a věcnou správnost Projektové dokumentace, Manažer projektu však neprovádí detailní kontrolu Projektové dokumentace, a proto neodpovídá za případné nezjištění vad této dokumentace),

## komplexní řízení a dozor nad přípravnými pracemi, realizací Dostavby Kampusu a stavebním procesem v rámci Stavebních prací včetně řízení změn v průběhu realizace Dostavby Kampusu,

## řízení, organizaci a/nebo spolupráci při výkonu Prací poradců

## poskytování dalších služeb podle této Smlouvy, to vše podle Manuálu projektu, Projektové dokumentace, příp. Smluv o výstavbě, smluv s Poradci a smluv s Přímými dodavateli, s cílem bezvadného a včasného Dokončení.

## Manažer projektu souhlasí s tím, že povinnosti Manažera projektu vyplývající ze smluv uvedených v Odstavci 5.1 budou považovány za součást Služeb manažera vyplývající z této Smlouvy.

## Služby manažera, které jsou demonstrativně vymezeny v Příloze č. 2 této Smlouvy, dále zahrnují veškeré kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo jiné služby, které jsou obvykle spojeny s výkonem investorských inženýrských činností při řízení přípravy a realizace staveb, a to bez ohledu na to, zda takové služby tato Smlouva výslovně vyžaduje.

## Manažer projektu se zavazuje, že bude poskytovat Služby manažera při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, poctivě, řádně a včas, v souladu s Rozhodným právem, technickými normami (ať už závaznými nebo doporučenými), pokyny Mandanta a Projektovou dokumentací, ke spokojenosti Mandanta (tj. řádně a včas) a s ohledem na aktuální stav a potřeby realizace Dostavby Kampusu tak, aby byl dodržen Řídící harmonogram Dostavby Kampusu, Harmonogram Projektových prací a Harmonogramy Generálních dodavatelů. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## V případě, že se v průběhu Dostavby Kampusu ukáže, že provedení některých Služeb manažera předpokládaných ke dni podpisu Smlouvy není potřebné a tato skutečnost bude písemně potvrzena Mandantem, nebude jejich neprovedení pokládáno za porušení povinností Manažera projektu podle této Smlouvy.

## Manažer projektu je povinen plnit instrukce Mandanta bez toho, aby se od nich odchýlil, kromě případů, kdy:

## obdržel od Mandanta předchozí písemný souhlas k jednání podle svého uvážení; nebo

## se od instrukce odchýlil z důvodů ochrany zájmů Mandanta v případě nouze, kdy písemný souhlas Mandanta nebylo odůvodněně možné získat předem; nebo

## kdyby se jednáním podle instrukcí Mandanta dopustil protiprávního činu.

Manažer projektu je povinen poskytovat Mandantovi v týdenní písemné zprávě zpracovávané podle bodu 6.1 Smlouvy informaci o všech instrukcích, které od Mandanta obdržel v příslušném týdnu, jakož i o všech instrukcích, které jménem Mandanta v příslušném týdnu udělil kterémukoli z Poradců, Architektovi, Generálnímu dodavateli nebo Přímému dodavateli.

Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Odsouhlasení plánů, kontrol nebo jakýchkoli dokumentů, úkonů či jiných skutečností souvisejících se Službami manažera anebo zadávání pokynů Manažerovi projektu Mandantem nezprošťuje, s výjimkou uvedenou dále v tomto Odstavci 2.7, Manažera projektu odpovědnosti. V případě, že jakákoli instrukce Mandanta udělená Manažerovi projektu bude nevhodná pro včasné a/nebo řádné provedení Dostavby Kampusu, je Manažer projektu povinen po obdržení takovéto instrukce o její nevhodnosti do tří pracovních dnů, pokud instrukce Mandanta nestanoví jinak, písemně informovat Mandanta (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy). Pokud tak neučiní, odpovídá za veškerou škodu, kterou splněním takovéto nevhodné instrukce způsobí. Pokud Mandant trvá na své instrukci i přesto, že byl Manažerem projektu informován o její nevhodnosti, je Manažer projektu povinen takovouto instrukci splnit; nenese však odpovědnost 
za škodu způsobenou splněním takovéto instrukce, a to za podmínky, že prokázal její nevhodnost.

## Za účelem řádného poskytování Služeb manažera bude počínaje dnem zahájení realizace první stavby Dostavby Kampusu v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod. na Staveništi neustále přítomen odpovědný zástupce Manažera projektu, nebude-li Mandant s ohledem na rozsah či charakter prováděných prací požadovat jinak. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Služby manažera budou prováděny osobně a výhradně prostřednictvím týmu osob popsaného v Příloze č. 3 této Smlouvy (s výjimkou Služeb manažera vykonávaných třetí osobou podle Odstavce 2.10). Vedoucím týmu musí být osoba s vysokoškolským vzděláním, nejméně pětiletou praxí v projektovém řízení staveb, znalostí anglického jazyka na úrovni minimálně zkoušky First Certificate či obdobné, která již zastávala funkci vedoucího manažera projektu ve všech fázích výstavby od zahájení stavby do jejího dokončení na minimálně jedné dokončené stavbě s celkovými náklady vyššími než 300 mil. Kč bez DPH. Členy týmu musí být nejméně dvě osoby s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb. Členem týmu musí být nejméně jedna osoba s autorizací koordinátora pro bezpečnost a zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. Členem týmu musí být minimálně jedna osoba se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek. Členem týmu musí být nejméně jedna osoba s kvalifikací pro finanční řízení projektů a zkušenostmi z finančního řízení nejméně jedné stavby. Tým musí být schopen komunikovat (ústně i písemně) v českém nebo slovenském jazyce a v anglickém jazyce. Změna členů týmu Manažera projektu je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Mandanta. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## S předchozím písemným souhlasem Mandanta může Manažer projektu zmocnit náležitě kvalifikovanou třetí osobu k plnění jakékoli své povinnosti nebo oprávnění podle této Smlouvy. Manažer projektu může takové zmocnění odvolat jen s předchozím písemným souhlasem Mandanta. Jakékoli takové zmocnění či odvolání zmocnění musí mít písemnou formu. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné jakoukoli takovou třetí osobou bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno Manažerem projektu samým. Náklady na výkony poskytnuté takovou třetí osobou ponese v plné výši Manažer projektu.

## Manažer projektu je povinen vyhotovit nejpozději do třiceti (30) dnů od podpisu této Smlouvy Manuál projektu. Manažer projektu je povinen vyhotovit nejpozději do třiceti (30) dnů od podpisu této Smlouvy a podle pokynů Mandanta Řídící harmonogram Dostavby Kampusu a je odpovědný za jeho úplnost a správnost. Řídící harmonogram Dostavby Kampusu musí obsahovat popis a časový plán všech staveb, etap a fází Dostavby Kampusu od zahájení Projektových prací až do konce plnění Smlouvy, včetně vazeb mezi jednotlivými činnostmi. Schválením Řídícího harmonogramu Dostavby Kampusu Mandantem nahradí tento dokument Řídící harmonogram Dostavby Kampusu v Příloze č. 5 Smlouvy. Manažer projektu je odpovědný za dosažení a udržování úplného souladu Harmonogramů Generálních dodavatelů, Harmonogramu projektových prací a Řídícího harmonogramu Dostavby Kampusu. V případě vzniku odchylek od schváleného Řídícího harmonogramu Dostavby Kampusu je Manažer projektu povinen navrhnout a provést opatření nezbytná k dodržení termínů Dokončení a Řídící harmonogram Dostavby Kampusu aktualizovat. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu je odpovědný za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i za dodržování všech ostatních obecně závazných předpisů o bezpečnosti osob či majetku na Staveništi, to vše v rozsahu, v jakém podle obecně závazných právních předpisů existuje taková povinnost či odpovědnost Mandanta, ať už plyne z postavení stavebníka, vlastníka či provozovatele Dostavby Kampusu či jakékoli její části anebo z jiného postavení Mandanta týkajícího se Dostavby Kampusu, Staveniště či kterékoli jejich části. Dále je Manažer projektu povinen s řádnou péčí zajistit dodržování veškerých technických norem při provádění Stavebních prací, ať už jde o normy závazné či pouze doporučené (v takovém případě po předchozím projednání s Mandantem), a zajistit, že Dostavba Kampusu bude realizována v souladu s Profesním a etickým řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu je odpovědný za soulad provádění Projektových prací a Stavebních prací s Řídícím harmonogramem Dostavby Kampusu, Harmonogramem Projektových prací a Harmonogramem Generálního dodavatele a za dodržování příslušných standardů uskutečňování Projektových prací a Stavebních prací, jakož i za soulad uskutečňování Projektových prací, Prací Poradců a Stavebních prací se smlouvou s Architektem, smlouvami s Poradci a Smlouvami o výstavbě.

## Manažer projektu je odpovědný za soulad provádění Stavebních prací s Projektovou dokumentací.

## Manažer projektu se zavazuje poskytovat Služby manažera takovým způsobem, že

## nezpůsobí prodlení prací Architekta, Poradců, Generálního dodavatele a jiných osob zapojených do Dostavby Kampusu,

## zabrání Architektovi, Poradcům a Generálnímu dodavateli, aby jim v důsledku poskytování Služeb manažera vznikla jakákoli záminka pro odůvodnění prodlení s plněním Projektových prací či prováděním Stavebních prací,

## zajistí provádění Projektových prací a provádění Stavebních prací v souladu s Řídícím harmonogramem Dostavby Kampusu, Harmonogramem Projektových prací a Harmonogramem Generálního dodavatele.

# Další povinnosti Smluvních stran

## Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se výslovně uvádí, že bez příslušného zmocnění Mandantem, není Manažer projektu oprávněn měnit Smlouvy o výstavbě, smlouvy s Přímými dodavateli, smlouvu s Architektem, smlouvy s Poradci, Projektovou dokumentaci nebo rozpočet Díla ani schvalovat odklady nebo změny v Řídícím harmonogramu Dostavby Kampusu, Harmonogramu Generálního dodavatele či Harmonogramu Projektových prací. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu potvrzuje Mandantovi správnost podkladů pro fakturaci a formální správnost daňových dokladů (faktur) předložených Mandantovi jeho smluvními partnery zúčastněnými na Dostavbě Kampusu. Manažer projektu je povinen upozornit Mandanta na nesoulad mezi vykazovaným a skutečně realizovaným množstvím prací, nákladů či služeb v dokumentech o množství vykonané práce (zjišťovacích protokolech), jakož i na nesoulad cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazování a sjednanou výší finančních částek fakturovaných Mandantovi. Faktury předložené smluvními partnery Mandanta budou přijímány pouze Mandantem. Ve vztahu k podkladům pro fakturaci Poradců, Architekta, Generálního dodavatele či jeho subdodavatelů a Přímých dodavatelů, popřípadě jiných osob zúčastněných na realizaci Dostavby Kampusu a ve vztahu k fakturám jimi vydaným není Manažer projektu oprávněn provést jménem Mandanta vůči žádné třetí osobě žádné schválení či přijetí takových podkladů nebo faktur za správné. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Bez předchozího písemného souhlasu Mandanta nesmí Manažer projektu zejména dávat Architektovi, Poradcům, Generálním dodavatelům a Přímým dodavatelům pokyny týkající se provádění Projektových prací, Prací Poradců a/nebo Stavebních prací nebo metod jejich provádění, nebo pokyny ve vztahu k změnám prací nebo používaných technologií nebo k dodatečným pracím, které by mohly vést k požadavku Architekta, Poradců, Generálních dodavatelů nebo Přímých dodavatelů na zvýšení odměny. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu je dále povinen:

### archivovat až do ukončení tohoto smluvního vztahu veškeré dokumenty (v listinné i elektronické podobě) zhotovené při plnění této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Mandantovi umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem (v případě zániku organizace Manažera projektu je Manažer projektu povinen předat archivované dokumenty bezplatně Mandantovi);

### předat Mandantovi na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb manažera;

### nepřijímat od jiných osob v souvislosti s poskytováním Služeb manažera a/nebo s Dostavbou Kampusu provize nebo jakékoli jiné platby nebo jiná plnění než plnění obstarávaná Manažerem projektu pro Mandanta (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy);

### bez zbytečného prodlení oznámit Mandantovi jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné poskytování Služeb manažera;

### bez zbytečného prodlení oznámit Mandantovi jakékoli skutečnosti, které by mohly mít podstatný negativní vliv na plynulost průběhu Dostavby Kampusu (tj. zejm. Projektových prací, Prací poradců a Stavebních prací), zejména bez zbytečného prodlení oznámit Mandantovi zjištění, že jakákoli fáze výstavby jakékoli části Dostavby Kampusu je technicky či jinak neproveditelná nebo že jakákoli část Projektové dokumentace je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné či doporučené, nebo uživatelskými požadavky Mandanta (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy);

### nepřerušovat bez závažných důvodů a bez předchozího písemného souhlasu Mandanta poskytování Služeb manažera (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy);

### dočasně přerušit na základě písemného pokynu Mandanta poskytování Služeb manažera a v poskytování Služeb manažera na základě písemného pokynu Mandanta opět pokračovat; a

### uskutečnit a kontrolovat veškeré investorské a inženýrské úkony potřebné k přípravě realizace, realizaci a dokončení Dostavby Kampusu s výjimkou

## výkonu investorských, inženýrských a dodavatelských činností svěřených Mandantem Architektovi, Generálnímu dodavateli, Přímému dodavateli (součástí Služeb Manažera projektu je však monitorování a kontrola těchto činností včetně jejich vyhodnocování a zpracování návrhů nápravných opatření)

## finančních operací Mandanta

## styku Mandanta s ministerstvy

## řízení zadávacích řízení veřejných zakázek pro Dostavbu Kampusu

### protokolárně předat ke dni ukončení tohoto smluvního vztahu Mandantovi veškeré dokumenty (v listinné i elektronické podobě) zhotovené při plnění této Smlouvy

### jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

### ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů Mandatáře v rozsahu dle bodu 3.4.10

### uvádět na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou určeny veřejnosti (např. pozvánky, prezenční listiny, dokumenty týkající se zadávacích řízení, tj. zejména zadávací dokumentace, smlouvy apod.) tzv. „prvky publicity“ definované v příloze č. 3 Příručky pro žadatele OP VaVpI „Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“ (viz www.msmt.cz – strukturální fondy – OP VaVpI – základní dokumenty), zejména

## symbol Evropské unie (dále jen „EU“) v souladu s grafickými normami stanovenými v citovaném dokumentu a slovní spojení „Evropská unie“;

## slovní spojení „Evropský fond pro regionální rozvoj“;

## prohlášení vybrané Řídicím orgánem OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI) – tj. slovní spojení „Investice do vaší budoucnosti“;

## logo OP VaVpI včetně slovního spojení „OP Výzkum a vývoj pro inovace

## Mandant se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje:

### zaplatit Manažerovi projektu odměnu podle Článku VII. této Smlouvy;

### poskytnout Manažerovi projektu podklady (včetně Projektové dokumentace) potřebné k plnění povinností Manažera projektu podle této Smlouvy, včetně vystavení potřebných plných mocí; a

### poskytnout Manažerovi projektu potřebnou součinnost k plnění povinností Manažera projektu podle této Smlouvy, která na Mandantovi může být spravedlivě požadována.

# Lhůta plnění

## Manažer projektu je povinen poskytovat veškeré Služby manažera v souladu s Řídícím  harmonogramem Dostavby Kampusu a tak, aby byly Projektové práce a Stavební práce prováděny v souladu s Řídícím harmonogramem Dostavby Kampusu, Harmonogramem Projektových prací a Harmonogramy Generálních dodavatelů. Manažer projektu zejména s odbornou péčí zajistí, že budou všechny části Díla prováděny ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě o výstavbě a obsažených v Harmonogramech Generálních dodavatelů, zejména ve lhůtě pro Dokončení stavebních prací, Dokončení nebo Úplné dokončení (jak budou tyto nebo obdobné výrazy definovány se Smlouvě o výstavbě).

## Manažer projektu je povinen zahájit poskytování Služeb manažera dnem uzavření Smlouvy. Mandant si vyhrazuje právo odložit datum zahájení plnění, nejvýše však o 3 kalendářní měsíce. V takovém případě bude Manažer projektu povinen zahájit poskytování Služeb manažera první (1.) pracovní den následující po dni, ve kterém obdrží písemnou výzvu Mandanta k zahájení poskytování Služeb manažera.

## Manažer projektu je povinen poskytovat Služby manažera s ohledem na Řídící harmonogram Dostavby Kampusu a na potřeby aktuálního stavu přípravy a realizace Dostavby Kampusu.

## Manažer projektu bude poskytovat Služby manažera do doby odstranění všech vad generálních dodávek a přímých dodávek dle Smluv o výstavbě a smluv s Přímými dodavateli zjištěných nejpozději dvanáct měsíců po předání a převzetí poslední generální dodávky či poslední přímé dodávky dle Smluv o výstavbě a smluv s Přímými dodavateli podle toho, co nastane později.

## Bez ohledu na výše uvedené je Mandant oprávněn využít služeb Manažera projektu v souvislosti s rozhodčím řízením nebo jiným právním sporem souvisejícím s Dostavbou Kampusu i po výše uvedené době. Takové služby Manažera projektu budou považovány za plnění této Smlouvy a Manažerovi projektu za jejich poskytování nenáleží žádná dodatečná odměna nebo náhrada nad rámec odměny dohodnuté podle Článku VII.

## Na základě svého uvážení a bez udání důvodu je Mandant oprávněn pozastavit provádění Dostavby Kampusu, a to prostřednictvím doručení písemného oznámení Manažerovi projektu. V případě, že takové pozastavení nepřesáhne dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nevznikne Manažerovi projektu nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu nebo náhradu nad rámec odměny dohodnuté podle Článku VII. V případě, že pozastavení přesáhne – bez zavinění Manažera projektu - dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, Smluvní strany si na žádost Manažera projektu sjednají dodatečnou paušální odměnu určenou pro Manažera projektu za pozastavení přesahující dobu prvních dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Taková dodatečná odměna bude určena na základě dodatečných výdajů vzniklých Manažerovi projektu během takové doby. Neshoda o výši dodatečné paušální odměny nezbavuje Manažera projektu závazků stanovených touto Smlouvou a nemůže sloužit jako důvod pro jakékoli prodlení nebo pozastavení poskytování Služeb manažera.

## Manažer projektu si je vědom, že závazky Architekta, Poradců, Generálních dodavatelů a Přímých dodavatelů mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli prodlevy v provádění Dostavby Kampusu oproti Řídícímu harmonogramu Dostavby Kampusu, a že závisejí na plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být Architektovi, Poradcům, Generálním dodavatelům a Přímým dodavatelům předány pro provádění Projektových prací a Stavebních prací.

## Prodlení v poskytování Služeb manažera bude považováno za omluvené (tj. nezakládající odpovědnost za prodlení) pouze pokud budou současně splněny obě následující podmínky:

### Prodlení vyplývá z okolností vylučujících odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku a Manažer projektu učinil vše pro to, aby omezil jejich negativní dopad (dále společně jen „Okolnost prodlení“).

### Nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co se Okolnost prodlení stane zřejmou, Manažer projektu písemně upozorní Mandanta na výskyt a předpokládané trvání takové Okolnosti prodlení. Uvedené upozornění musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků Okolnosti prodlení a odhad nákladů takových opatření.

# Závaznost jiných smluv

## Manažer projektu si je vědom, že v rámci smlouvy s Architektem o zpracování projektové dokumentace připravované v probíhajícím zadávacím řízení (viz Příloha 
č. 6) jsou a v rámci smluv, které budou v průběhu plnění Smlouvy uzavírány s Architektem, Poradci, Generálními dodavateli, Přímými dodavateli popř. s jinými osobami zapojenými do provádění Dostavby Kampusu, mohou být Manažerovi projektu uloženy různé povinnosti. Manažer projektu se je zavazuje plnit v termínech sjednaných v takových smlouvách.

## Ode dne uzavření této Smlouvy budou návrhy veškerých smluv uzavíraných mezi Mandantem a dalšími stranami (Architektem, Poradci, Generálním dodavatelem, Přímými dodavateli nebo jinými osobami zapojenými do Dostavby Kampusu), pokud budou obsahovat jakákoli ustanovení ohledně Manažera projektu, předány před jejich uzavřením Manažerovi projektu a Manažer projektu do tří (3) pracovních dnů po předání návrhu oznámí písemně Mandantovi veškeré námitky týkající se závazků, které mu mohou vzniknout v souvislosti s takovými smlouvami, nebo Mandantovi písemně oznámí, že nemá námitky (při nedoručení oznámení ve stanovené lhůtě se bude mít za to, že Manažer projektu nemá námitky). Každá taková námitka musí být specifikována ve vztahu k jednotlivému závazku a odůvodněna. Mandant se v případě odůvodněnosti Manažerovy námitky zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, aby námitku zohlednil ve znění dané smlouvy. Nezohlednění Manažerovy námitky ve smlouvě nezbavuje Manažera projektu povinnosti předmětný závazek založený takovou smlouvou splnit.

## Manažer projektu si je vědom, že část Smlouvy o výstavbě, příp. smluv s jinými dodavateli stavebních prací může být určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky „FIDIC red book, (Conditions of contract for works of civil engineering construction, Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Lausanne, Switzerland)“. Manažer projektu se při poskytování Služeb manažera zavazuje respektovat ustanovení takových obchodních podmínek.

# Koordinační porady; Kontrolní oprávnění Mandanta

## Smluvní strany se sejdou v sídle Mandanta ke koordinační poradě nejméně jednou za 14 dnů, nevyzve-li písemně Mandant Manažera projektu s předstihem alespoň 1 pracovního dne ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností Manažera projektu podle této Smlouvy, zejména týdenní a měsíční zpráva Manažera projektu o tom, jak pokračuje poskytování Služeb manažera, zpráva o postupu a plnění Stavebních prací a jakékoli další zprávy, které si Mandant vyžádá. Týdenní zpráva, nebude-li Mandantem v jednotlivém případě s předstihem nejméně tři pracovní dny Manažerovi projektu oznámeno jinak, bude obsahovat minimálně:

## hodnocení průběhu prací za minulý týden, s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu;

## plán prací na následující týden a výhled na další tři (3) týdny; a

## jiné operativní záležitosti podle aktuální potřeby přípravy a realizace Dostavby Kampusu

## informaci o všech instrukcích, které od Mandanta obdržel v příslušném týdnu, jakož i o všech instrukcích, které jménem Mandanta v příslušném týdnu udělil kterémukoli z Poradců, Architektovi, Generálnímu dodavateli nebo Přímému dodavateli.

## Měsíční zpráva, nebude-li Mandantem v jednotlivém případě s předstihem nejméně sedmi pracovních dnů Manažerovi projektu oznámeno jinak, bude obsahovat minimálně:

## hodnocení průběhu prací za minulý měsíc s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu;

## plán prací na následující měsíc a výhled na další tři (3) měsíce;

## aktualizaci rozpočtu Dostavby Kampusu;

## aktuální stav finančních závazků Mandanta v souvislosti s prováděnými pracemi;

## vyhodnocení a dopady nových skutečností na přípravu a realizaci Dostavby Kampusu; a

## jiné operativní záležitosti podle aktuální potřeby přípravy a realizace Dostavby Kampusu.

## Zápisy z koordinačních porad pořizuje Manažer projektu a schvaluje je Mandant.

## Mandant má právo navštívit Manažerovu kancelář a provést revizi postupu a způsobu poskytování Služeb manažera. Manažer projektu má povinnost poskytnout Mandantovi na základě jeho žádosti veškerá vysvětlení, detaily nebo zprávy. Mandant bude dále oprávněn se účastnit veškerých jednání s Architektem, Poradci, Generálním dodavatelem, jeho subdodavateli, Přímými dodavateli nebo dalšími osobami zapojenými do Dostavby Kampusu, která budou vedena Manažerem projektu, jakož i tato jednání svolávat.

# Odměna manažera

## Manažerovi projektu náleží za řádný výkon Služeb manažera a dalších povinností podle této Smlouvy Odměna manažera ve výši …………….………,-- Kč (slovy: ………………………………………………………………………………..…………. korun českých) bez  DPH. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy činí ……………….……,-- Kč (slovy: …………………………………………………………………………………………... korun českých). Součet Odměny manažera a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni uzavření Smlouvy činí ……….………,-- Kč (slovy: ………………………………………………………………………………………….. korun českých).

## Odměna manažera zahrnuje veškeré náklady souvisící s plněním podle této Smlouvy, mj. i cestovní náklady a výdaje, odvody a výdaje vynaložené Manažerem projektu v souvislosti s poskytováním Služeb manažera anebo v souvislosti s poskytováním jiných služeb podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se tímto výslovně stanovuje, že Manažer projektu nemá nárok na jakoukoli náhradu svých nákladů, odvodů a výdajů a že veškeré své náklady, odvody a výdaje zahrnující výdaje svých zaměstnanců, cestovní výdaje a všechny výdaje obdobné povahy ponese sám.

## Odměna manažera je konečná a úplná a nebude se měnit v důsledku inflace české koruny, změny kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů ovlivňujících měnový kurz a stabilitu měny. V případě změny sazby DPH přísluší Manažerovi projektu odměna podle Odstavce 7.1 plus nová sazba DPH.

## Odměna manažera bude placena samostatně pro jednotlivé investiční akce Dostavby Kampusu (Dílčí odměny) v platbách podle platebního kalendáře tvořícího Přílohu č. 4 této Smlouvy. Úhrada Odměny manažera bude prováděna v české měně bankovním převodem na bankovní účet Manažera projektu č. ………………………………, vedený u …………………………………….. Daňové doklady (faktury) Manažera projektu musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. Nesprávně účtovaný, neúplný nebo příslušnými doklady nedoložený daňový doklad vrátí Mandant ve lhůtě splatnosti zpět Manažerovi projektu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Běh nové lhůty splatnosti začíná po doručení doplněného nebo opraveného daňového dokladu Mandantovi. Mandant uhradí daňový doklad Manažera projektu, vystavený a doložený způsobem popsaným v tomto Článku, do třiceti (30) kalendářních dnů od data jeho doručení do sídla Mandanta. V případě, že daňový doklad bude doručen do sídla Mandanta v období mezi 15. 12. daného roku a 28. 2. následujícího roku, uhradí Mandant daňový doklad nejpozději do prvního dne s datem 30. 3. následujícího po doručení daňového dokladu. Uvedený postup je sjednán s přihlédnutím k vazbě úhrady daňových dokladů na uvolňování prostředků ze státního rozpočtu. Nesprávně účtovaný, neúplný nebo příslušnými doklady nedoložený daňový doklad vrátí Mandant ve lhůtě splatnosti zpět Manažerovi projektu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky.

## Vyplacení jakékoli platby Odměny manažera nebude považováno ze strany Mandanta za přijetí plnění Služeb manažera nebo jakékoli jejich části.

## V případě pokračování Stavebních prací déle než je předpokládáno v Řídícím harmonogramu Dostavby Kampusu (s výjimkou pozastavení podle Odstavce 4.6) se Odměna manažera nemění. Dojde-li bez zavinění Manažera projektu ke zvýšení věcného rozsahu některé nebo některých investičních akcí Dostavby Kampusu (výměry čistých užitkových ploch) o více než 10 % oproti stavebnímu programu platnému při uzavření smlouvy, zvyšuje se dosud neproplacená část Dílčí odměny pro danou investiční akci dle Přílohy č. 4 v poměru čistých užitkových ploch dané akce po rozšíření věcného rozsahu k čistým užitkovým plochám dané akce před rozšířením jejího věcného rozsahu. V případě, že Mandant vyloučí z věcného rozsahu Dostavby Kampusu některou z investičních akcí, snižuje se Odměna manažera o částku rovnající se dosud neproplacené části Dílčí odměny uvedené pro danou investiční akci v Příloze č. 4. V případě, že Mandant omezí věcný rozsah některé nebo některých investičních akcí Dostavby Kampusu (výměru čistých užitkových ploch) o více než 10 % oproti stavebnímu programu platnému při uzavření smlouvy, snižuje se dosud neproplacená část Dílčí odměny pro danou investiční akci dle Přílohy č. 4 v poměru čistých užitkových ploch dané akce po redukci věcného rozsahu k čistým užitkovým plochám dané akce před redukcí jejího věcného rozsahu.

## Oznámí-li písemně Mandant Manažerovi projektu v průběhu lhůty splatnosti jednotlivých faktur vady plnění, lhůta splatnosti od doručení oznámení o vadách Manažerovi projektu neběží. Běh lhůty splatnosti se obnovuje po odstranění vad nebo po prokázání jejich neexistence.

## Pokud Manažer projektu nesplní jakoukoli povinnost podle této Smlouvy, nebude Mandant povinen provést jakoukoli platbu, dokud Manažer projektu svou povinnost nesplní.

## Mandant nebude poskytovat Manažerovi projektu zálohy.

## Rozšíření povinnosti Mandanta podle Článku V. nemá vliv na výši Odměny manažera.

# Odpovědnost a Pojištění

## Manažer projektu je odpovědný za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která může být způsobena Mandantovi v souvislosti s poskytováním Služeb manažera anebo v důsledku jejich neposkytnutí, a zavazuje se odškodnit Mandanta za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která by mohla nastat v důsledku výše uvedeného. V této souvislosti se stanoví, že Manažer projektu je Mandantovi odpovědný za správnost obsahu dokumentu o množství vykonané práce (soupisu provedených prací ve zjišťovacích protokolech) obdrženého od Architekta, Poradců, Generálních dodavatelů, Přímých dodavatelů, popřípadě jiných subjektů podílejících se na Dostavbě Kampusu, který Manažer projektu schvaluje, a že jakýkoli přeplatek uskutečněný na základě takového dokumentu odsouhlaseného Manažerem projektu bude považován za škodu způsobenou Mandantovi a může být Mandantem započten proti jakékoli platbě, která Manažerovi projektu náleží podle této Smlouvy. V případě, že Mandant později od Architekta, Poradce, Generálního dodavatele, Přímého dodavatele nebo jiného subjektu podílejícího se na Dostavbě Kampusu získá přeplatek zpět, je povinen Manažerovi projektu vrátit částku rovnající se výši vráceného přeplatku, po odečtení nákladů spojených s vymáháním a inkasem přeplatku a úroku z neoprávněně zaplacené částky. Manažer projektu bude dále odpovědný za škody, které Mandantovi vzniknou v souvislosti s vadami v Projektových pracích anebo Stavebních pracích nebo v přímých dodávkách, pokud takové vady nebudou Manažerem projektu objeveny a řádně reklamovány při poskytování Služeb manažera, ačkoli by při řádném výkonu Služeb manažera byly zjevné. Manažer projektu nenese odpovědnost 
za porušení povinností vyplývajících pro něj ze Smlouvy, jestliže takové porušení bylo způsobeno událostmi nebo skutečnostmi mimo kontrolu nebo odpovědnost Manažera projektu, zejména v případě, kdy k porušení povinnosti dojde:

## v důsledku jednání Mandanta, pokud bylo uskutečněno bez vědomí Manažera projektu; nebo

## v důsledku nečinnosti Mandanta v případech, kdy Mandant byl povinen konat a byl na to Manažerem projektu písemně upozorněn; nebo

## nerespektováním odborných stanovisek a doporučení Manažera projektu, učiněných řádně a včas, Mandantem; nebo

## použitím Projektové dokumentace, nebo informací, které byly Manažerovi projektu předány Mandantem a Manažer projektu Mandanta upozornil na možné škodlivé důsledky jejich použití a Mandant na jejich použití přesto trval; nebo

## dodržením nevhodných pokynů Mandanta, pokud Manažer projektu Mandanta na nevhodnost pokynů upozornil a Mandant i přes upozornění na těchto pokynech trval; nebo

## v důsledku existence právních omezení či právních vad, jejichž vznik Manažer projektu svým jednáním nezpůsobil.“

## Manažer projektu je povinen zřídit a po celou dobu platnosti této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profesní činnosti, a to v rozsahu pojistného plnění minimálně 50% Odměny manažera, a to ve vztahu ke každé jednotlivé škodě. Manažer projektu bude své pojistitele informovat o všech pojistných událostech, a to ihned poté, co se o nich dozví. Manažer projektu bude vinkulovat veškeré pojistné plnění z takového pojištění ve prospěch Mandanta. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu je povinen poskytnout Mandantovi nejpozději do 2 týdnů od uzavření Smlouvy důkaz o tom, že pojištění vyžadované Smlouvou bylo uzavřeno, a to ve formě úředně ověřené kopie pojistky a potvrzení o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Mandanta. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

## Manažer projektu je povinen oznámit svým pojistitelům jakékoli změny v povaze nebo rozsahu Projektových prací či Stavebních prací nebo jakékoli změny v Řídícím  harmonogramu Dostavby Kampusu, Harmonogramu projektových prací a Harmonogramech Generálních dodavatelů a zajistit odpovídající výši pojištění po celou dobu v souladu s podmínkami Smlouvy. Na žádost Mandanta Manažer projektu bez zbytečného odkladu předloží Mandantovi platné pojistky a doklady o zaplacení pojistného (porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy).

## Jestliže Manažer projektu řádně a včas účinně neuzavře nebo nebude takto udržovat v účinnosti jakékoliv pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo nepředloží Mandantovi pojistky podle Odstavce 8.4, může v takových případech Mandant svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s poskytováním Služeb manažera a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely, a srážet takto placené částky z jakýchkoli plateb Manažerovi projektu, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný závazek Manažera projektu.

# Smluvní pokuta

## Nedodrží-li Manažer projektu lhůty stanovené v Řídícím harmonogramu Dostavby Kampusu pro řádné poskytování Služeb manažera, zaplatí Mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Odměny manažera za každý započatý den prodlení.

## V případě ukončení Smlouvy Mandantem z důvodu podstatného porušení povinností Manažera projektu, vyplývajících z této Smlouvy zaplatí Manažer projektu Mandantovi smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

## Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení Manažerovi projektu. Nezaplatí-li Manažer projektu smluvní pokutu v této lhůtě, je Mandant oprávněn započíst tuto svoji pohledávku proti kterémukoliv svému nezaplacenému závazku vůči Manažerovi projektu, a to i nesplatnému v době započtení.

## Výše uvedená ustanovení o smluvní pokutě nemají vliv na právo Mandanta domáhat se na Manažerovi projektu náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo Mandanta na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

# Oprávnění Manažera projektu jednat se třetími osobami

## Manažer projektu je při plnění svých povinností podle této Smlouvy oprávněn jednat jménem Mandanta se správními orgány, ostatními institucemi a právnickými a fyzickými osobami. Manažer projektu je povinen se při jednání jménem Mandanta se správními orgány, ostatními institucemi a právnickými a fyzickými osobami řídit pokyny Mandanta. Nebudou-li Mandantem uděleny Manažerovi projektu pokyny týkající se konkrétního úkonu, je Manažer projektu povinen jednat v souladu s obecným pokynem Mandanta, který Manažera projektu zavazuje k učinění veškerých nutných a vhodných úkonů vedoucích k  řádnému a včasnému plnění povinností Manažera projektu podle této Smlouvy. Vyžaduje-li zařízení záležitosti podle této Smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Mandanta na základě plné moci, je Manažer projektu povinen si včas udělení plné moci vyžádat. Do doby jejího udělení je povinen zdržet se takových právních úkonů.

## Manažer projektu je povinen informovat Mandanta o obsahu úkonů zásadního významu pro věcný a časový průběh Dostavby Kampusu nebo pro práva a povinnosti Mandanta činěných jménem Mandanta vůči správním orgánům, ostatním institucím a právnickým a fyzickým osobám, a to

## předem před jejich učiněním v případě písemných podání

## do tří (3) pracovních dnů po jejich učinění, byly-li učiněny ústně bez účasti zástupce Mandanta.

## Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

# Dodatečné služby, opční právo

## V případě, že se v průběhu plnění Smlouvy vyskytne potřeba provést dodatečné služby Mandanta nezahrnuté ve sjednaném předmětu jejího plnění, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

## Mandant má právo na poskytnutí dalších služeb Manažera projektu (opční právo) v době od ukončení plnění Smlouvy až do uplynutí záruční doby na generální dodávky staveb, etap a fází Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice, resp. specifické záruční doby u vybraných částí generální dodávky staveb, etap a fází Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice, a to na:

- zjištění a evidenci vad generálních dodávek a přímých dodávek realizovaných v rámci Dostavby Univerzitního kampusu Bohunice, které se projeví v záruční době a specifické záruční době,

- uplatnění reklamací, vedení reklamačních řízení včetně zastupování Mandanta v případných sporech se zhotoviteli,

- kontrolu odstranění reklamovaných vad

Tyto práce budou Mandantem Manažerovi projektu zadány v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. jednacími řízeními bez uveřejnění (či jiným postupem platným pro zadání veřejné zakázky daného charakteru v době uplatnění opčního práva), a to postupně podle potřeb Mandanta. Manažer projektu je v případě uplatnění opčního práva Mandantem povinen tyto služby Mandantovi poskytnout v termínu, který lze po něm spravedlivě požadovat. Cena těchto prací bude stanovena jako součin počtu hodin práce Manažera projektu potřebných k poskytnutí požadované služby stanovený dohodou v jednacím řízení bez uveřejnění a hodinové sazby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Toto opční právo nemusí být Mandantem využito.

# Ukončení smluvního vztahu

## Tento smluvní vztah může být ukončen jen splněním všech povinností, dohodou Smluvních stran, výpovědí danou Mandantem, zrušením ze strany Mandanta a odstoupením.

## Tato Smlouva se považuje za splněnou okamžikem ukončení poskytování Služeb manažera v souladu s Odstavcem 4.4 této Smlouvy.

## Mandant je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí zaslanou Manažerovi projektu. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) kalendářních dní od doručení výpovědi Manažerovi projektu.

## Mandant je oprávněn tuto Smlouvu bez udání důvodu zrušit. Mandant zaplatí Manažerovi projektu v případě zrušení této Smlouvy odstupné ve výši 0,5 % z dosud neproplacené části Odměny manažera. Zrušení Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o jejím zrušení Manažerovi projektu a zaplacením odstupného na bankovní účet Manažera projektu.

## Manažer projektu je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Mandantem a po předchozím písemném upozornění Mandanta na možné důsledky porušení povinnosti. Odstoupení od Smlouvy je účinné prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení písemného oznámení o odstoupení Mandantovi. Za podstatné porušení smluvních povinností Mandanta podle této Smlouvy se považuje prodlení Mandanta s platbou Odměny manažera o více než sto dvacet (120) kalendářních dní.

Právo Manažera projektu odstoupit od Smlouvy zaniká v případě, že Manažer projektu nezašle takové oznámení Mandantovi do tří (3) pracovních dnů poté, kdy se o podstatném porušení povinností dověděl.

## Mandant je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výdaje, které by na základě Smlouvy měly Mandantovi vzniknout, byly řídícím orgánem operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace označeny za nezpůsobilé ve smyslu kapitoly 2.13 „Příručky pro žadatele operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013“ (viz www.msmt.cz – strukturální fondy – základní dokumenty). Mandant je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Manažerem projektu, za předpokladu, že je na porušovanou povinnost Mandantem výslovně upozorněn a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Mandantem, nejdéle však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je Mandantem písemně vyzván ke zjednání nápravy. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Manažerovi projektu. Smlouva se v této souvislosti bude považovat za porušenou podstatným způsobem zejména nastane-li jakákoli z níže uvedených skutečností:

## dojde k porušení Smlouvy označenému v textu této Smlouvy jako podstatné;

## Manažer projektu bude zapojen do jednání, které Mandant důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Mandanta nebo projekt Dostavby Kampusu;

## zjistí-li Mandant, že Manažer projektu nebude schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy;

## stane-li se Manažer projektu osobou ovládanou Architektem nebo kterýmkoli Generálním dodavatelem či Přímým dodavatelem

## mezi osobami zapojenými do řízení, ovládání nebo vlastnictví Manažera projektu nastane neshoda, která vážně ohrožuje plnění povinností Manažera projektu podle této Smlouvy; a

## proti majetku Manažera projektu bude vedeno insolvenční řízení.

## V případě nepodstatného porušení smluvních povinností podle této Smlouvy se Smluvní strany zavazují dodatečně poskytnout Smluvní straně v prodlení náhradní lhůtu k plnění, a to v takovém rozsahu, který Smluvní straně v prodlení umožní splnit její povinnost. V případě nesplnění smluvních povinností Smluvní stranou v prodlení ani v takto dodatečně určené lhůtě je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení Smluvní straně v prodlení.

## Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na plnění poskytnutá před ukončením, na nárok Mandanta na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody, nárok na odstranění vytknutých vad plnění podle této Smlouvy, na závazek Manažera projektu k archivaci dokumentů podle Odstavce 3.4.1 této Smlouvy a na závazek mlčenlivosti Manažera projektu podle Odstavce 15.2 této Smlouvy. Práva a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají nedotčena, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví ustanovení § 351 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, nebo tato Smlouva.

## V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jiným způsobem než splněním všech podmínek bude Mandant oprávněn předat další plnění Služeb manažera jakékoli jiné osobě a bez jakéhokoli omezení využívat výstupů ze Služeb manažera poskytnutých do data ukončení smluvního vztahu. Manažer projektu se zavazuje spolupracovat s Mandantem a/nebo novým manažerem používaným Mandantem, a to v požadovaném rozsahu a v souladu s potřebami Dostavby Kampusu tak, aby umožnil převzetí svých povinností novým manažerem, bez negativního dopadu na provádění, postup nebo dokončení Projektových prací nebo Stavebních prací; dokud nebude nový manažer schopen plně nahradit Manažera projektu při poskytování Služeb manažera. Je dohodnuto, že taková doba nemůže být delší než šedesát (60) dní po ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy. Manažer projektu je oprávněn obdržet odměnu za výkon Služeb manažera podle tohoto Odstavce; výše této odměny bude Smluvními stranami dohodnuta s ohledem na rozsah poskytnutých služeb.

## Bude-li smluvní vztah podle této Smlouvy ukončen výpovědí Mandanta, zrušením ze strany Mandanta nebo odstoupením, část Odměny manažera zaplacená Manažerovi projektu za Služby manažera poskytnuté před účinností ukončení se stává konečnou Odměnou manažera a představuje konečné narovnání veškerých povinností Mandanta vůči Manažerovi projektu vznikajících podle této Smlouvy anebo v důsledku ukončení smluvního vztahu.

## Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva Mandanta uvedená výše, Smluvní strany sjednávají pro případ, že Manažer projektu nesplní jakoukoli svoji povinnost podle této Smlouvy do 7 dnů od doručení písemného upomenutí Mandanta, oprávnění Mandanta splnit tyto povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Manažera projektu.

# Postoupení

## Manažer projektu nesmí bez předchozího písemného souhlasu Mandanta převést nebo postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti a/nebo jakákoli práva a pohledávky vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

## Mandant je oprávněn převést na jakoukoli třetí osobu kdykoli jakékoli povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní bez dalšího výslovného souhlasu Manažera projektu.

# Prohlášení a záruky

## Mandant prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejího trvání, že:

## tato Smlouva byla Mandantem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný závazek Mandanta, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami ve Smlouvě uvedenými, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak;

## podpisem ani plněním této Smlouvy Mandant neporuší platné předpisy, své povinnosti plynoucí z instrukcí a rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či jiných státních orgánů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jíž je Mandant stranou.

## Manažer projektu prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejího trvání, že:

## tato Smlouva byla Manažerem projektu řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný závazek Manažera projektu, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami ve Smlouvě uvedenými;

## podpisem ani plněním této Smlouvy Manažer projektu neporušil žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Manažer projektu stranou, nebo kterým je Manažer projektu nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu;

## Manažer projektu je společností řádně založenou a existující v souladu s právem České republiky;

## Manažer projektu je seznámen s tím, co je vyžadováno pro účely poskytování Služeb manažera, má veškeré dovednosti, zkušenosti i prostředky umožňující mu poskytovat Služby manažera v souladu s touto Smlouvou a získal veškerá povolení, oprávnění a souhlasy potřebné pro poskytování Služeb manažera a plnění veškerých závazků vyplývajících z této Smlouvy; a

## podle nejlepšího vědomí Manažera projektu neprobíhá proti Manažerovi projektu žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnost nebo vynutitelnost této Smlouvy nebo plnění jakýchkoliv povinností Manažera projektu podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení žádného takového řízení.

## Manažer projektu souhlasí s tím, aby jeho prohlášení podle Odstavce 14.2 druhé a čtvrté odrážky byla považována za jeho závazek k zajištění skutečností uvedených v těchto prohlášeních.

# Důvěrné informace a zákaz konkurence

## Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

## informace označené Mandantem za důvěrné;

## informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu realizace Dostavby Kampusu;

## informace o finančních závazcích Mandanta vzniklých v souvislosti s realizací Dostavby Kampusu;

## informace o částech Projektové dokumentace označených Mandantem za důvěrné;

## informace o sporech vzniklých mezi Mandantem a jeho smluvními partnery v souvislosti s Dostavbou Kampusu;

## informace o přípravě zadávání veřejných zakázek do okamžiku uveřejnění podmínek příslušného zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek; a

## informace o průběhu zadávání veřejných zakázek z výjimkou informací uveřejněných podle zákona o veřejných zakázkách;

(dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Mandanta, Manažera projektu a od osob uvedených v pododstavci 15.2.2 této Smlouvy, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právním řádem) či smluvní povinnosti Manažera projektu. Za Důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi Mandantem a Manažerem projektu, souvisejícím s realizací Dostavby Kampusu, kterou Manažer projektu sdělí svému právnímu zástupci.

## Manažer projektu se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Mandanta:

### neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely realizace Dostavby Kampusu a splnění povinností podle této Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na poskytování služeb či pro přímé poskytování služeb při projektech třetích osob; a

### nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých vnitřních orgánů, profesních poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.

## Pokud bude jakýkoli správní úřad, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Manažer projektu takovou skutečnost okamžitě písemně Mandantovi a bude s ním spolupracovat při uplatnění opravných prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace zabránit a Důvěrnou informaci neposkytne, dokud nebudou vyčerpány veškeré možné zákonné opravné prostředky.

## V případě poskytnutí Důvěrné informace je Manažer projektu povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s  informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.

## V případě, že se Manažer projektu dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění Důvěrných informacích nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat Mandanta.

## Manažer projektu nebude Architektovi, Poradcům, Generálním dodavatelům, Přímým dodavatelům nebo jiným osobám zapojeným do Dostavby Kampusu poskytovat přímo nebo nepřímo, za úplatu nebo bezplatně, jakékoli služby související s Dostavbou Kampusu, s výjimkou Služeb manažera nebo služeb požadovaných Mandantem.

## Porušení povinností podle tohoto Článku bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.

# Obecná ustanovení

## Pro odstranění pochybností se výslovně stanoví, že prodlení v Dokončení Stavebních prací může vést ke zvýšení ceny Dostavby Kampusu a vybavení, které tam má být instalováno, a dále může vést k porušení závazku Mandanta vůči třetím osobám. Manažer projektu prohlašuje, že si je vědom všech těchto a podobných následků, které mohou vyvstat z prodlení v Dokončení Stavebních prací, a bude za ně odpovědný v rozsahu, ve kterém bude prodlení v dokončení Stavebních prací způsobeno nesplněním Manažerova závazku podle této Smlouvy.

## Je výslovně sjednáno, že plnění jakýchkoli závazků Mandanta podle této Smlouvy je podmíněno předchozím plněním Manažerových závazků podle této Smlouvy, které musí být splněny k příslušnému datu. Mandant je oprávněn, aniž by bylo dotčeno jakékoli ustanovení obsažené kdekoli v této Smlouvě, zdržet se plnění jakéhokoli svého závazku, dokud nenastalo splnění Manažerova závazku podle této Smlouvy.

## V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jiným způsobem než splněním je Manažer projektu povinen doručit Mandantovi jakékoli materiály týkající se Dostavby Kampusu v písemné či elektronické podobě, které má Manažer projektu v držení, bez ohledu na to, zda byly takové materiály vypracovány Manažerem projektu nebo někým jiným a podniknout veškeré kroky k zabránění vzniku škody Mandantovi v souvislosti s ukončením smluvního vztahu podle této Smlouvy jiným způsobem než splněním. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Manažer projektu povinen po dobu třiceti (30) dnů od účinnosti ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy činit veškeré neodkladné úkony tak, aby Mandant neutrpěl újmu.

## Jednání žádné ze Smluvních stran nebude považováno za vzdání se jakéhokoli práva upraveného touto Smlouvou nebo jakýmkoli zákonem, ani za souhlas k jakémukoli porušení nebo nesplnění jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, ani za poskytnutí dodatečné doby k provedení jakéhokoli jednání, které má být uskutečněno podle této Smlouvy, nebo za změnu, zrušení či doplnění jakéhokoli ustanovení, ledaže takové jednání bude učiněno výslovně a v písemné formě.

## Smlouva je jedinou a úplnou smlouvou uzavřenou mezi stranami a jakákoli její změna nebo dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Smluvními stranami.

## Komunikace v rámci plnění Smlouvy bude s výjimkou komunikace se zahraničními partnery vedena v českém nebo slovenském jazyce, komunikace se zahraničními partnery včetně reportingových a jiných zpráv bude vedena v českém nebo slovenském jazyce, a zároveň v anglickém jazyce. Smluvní strany se zavazují dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva, zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným elektronickým podpisem a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty bez  zaručeného elektronického  podpisu; každý z účastníků má právo vyžádat si potvrzení zprávy zaslané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu v listinné podobě. Komunikace v jakékoli jiné formě musí být do tří (3) pracovních dnů potvrzena v písemné formě, požádá-li o to některý z účastníků. Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy:

Pokud Mandantovi:

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9

601 77 Brno

Česká republika

K rukám doc. Ing. Ladislava Janíčka, Ph.D., MBA, kvestora

Fax: + 420 549 49 1070 ,e-mail: kvestor@rect.muni.cz

Pokud Manažerovi projektu:

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………

K rukám ………………………………………………..

Fax: …………………………….., e-mail:  …………………………………………….

anebo takové osobě či na takovou adresu, kterou si Smluvní strana určí.

# Částečná neplatnost

Pokud jakýkoli závazek podle této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

# Řešení sporů

Smluvní strany budou řešit veškeré spory či nesrovnalosti vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní smírem. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

# Platnost, účinnost

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

# Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí Rozhodným právem, tj. právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

# Počet vyhotovení

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech Smlouvy, přičemž každý stejnopis má platnost originálu.

Datum:						Datum:	……………………………

Mandant: 	Masarykova univerzita		Mandatář:	……………………………

Jméno a příjmení, funkce:				Jméno a příjmení, funkce:

………………………………………		………………………………………..…

………………………………………		……………………………………….….

Podpis:						Podpis:

……………………………………			……………………………………