PŘÍLOHA Č. 2:	SLUŽBY MANAŽERA PROJEKTU

Výkonová fáze č. 1

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

# Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při obstarávání všech stupňů Projektové dokumentace, kontrola souladu Projektové dokumentace s podmínkami stavebního povolení a s obsahem investičního záměru a protokolární převzetí dokončené Projektové dokumentace od jejího zhotovitele

Činnostmi specifikovanými v bodě 1 se rozumí zejména:

## vyhotovení plánu organizace dostavby Kampusu, Řídícího harmonogramu dostavby Kampusu a Manuálu projektu

## monitorování a kontrola prací na všech částech Projektové dokumentace, zastupování Mandanta při konzultacích v průběhu prací na Projektové dokumentaci (včetně obstarání názorů, stanovisek, připomínek a podnětů uživatelských útvarů Mandanta k navrhovaným řešením, jejich koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných změn ve vztahu k zadání projektu a formulace návrhů stanovisek Mandanta ke konzultovaným částem Projektové dokumentace),

## jednání se správními orgány, ostatními institucemi a právnickými a fyzickými osobami dotčenými přípravou Projektové dokumentace,

## sledování postupu projektových prací z hlediska plnění věcných a termínových úkolů, porovnání postupu s odsouhlaseným Řídícím harmonogramem dostavby Kampusu a případné provedení opatření ke zvýšení kapacit projekčních týmů či úpravy dělby činností tak, aby byl dodržen harmonogram zpracování a odevzdání Projektové dokumentace v návaznosti na potřeby postupu výstavby,

## průběžná kontrola souladu zpracovávané Projektové dokumentace se zadáním projektu (investičním záměrem), zadáním Projektové dokumentace, předcházejícími stupni Projektové dokumentace, platnými technickými normami, platnými správními rozhodnutími, stanovisky a Mandantem akceptovanými požadavky dotčených správních orgánů a jiných dotčených subjektů a požadavky Mandanta uplatněnými v průběhu Projektových prací,

## posouzení rizik souvisejících s navrženým projektovým řešením a doporučení případných úprav projektu s cílem minimalizování těchto rizik, dodržení rozpočtu a dosažení možných úspor nákladů, kontrola zapracování navržených a odsouhlasených úprav do projektu,

## závěrečná kontrola souladu zpracované Projektové dokumentace se zadáním projektu (investičním záměrem), zadáním Projektové dokumentace, předcházejícími stupni Projektové dokumentace, platnými správními rozhodnutími, platnými technickými normami, aplikovatelnými právními předpisy, stanovisky a Mandantem akceptovanými požadavky dotčených správních orgánů a jiných dotčených subjektů a požadavky Mandanta uplatněnými v průběhu prací na Projektové dokumentaci,

## protokolární převzetí dokončené Projektové dokumentace (v celku i po jednotlivých částech) od jejích zhotovitelů a vedení případného reklamačního řízení v případě vad Projektové dokumentace.

# Spolupráce při přípravě a organizaci zadávání veřejných zakázek na přímé dodávky dostavby Kampusu

Činnostmi specifikovanými v bodě 2 se rozumí zejména:

## vypracování Časového harmonogramu průběhu zadání zakázek na přímé dodávky v jednotlivých etap/fází dostavby Kampusu

## posouzení Obchodních podmínek zadávací dokumentace navržených Mandantem a předání stanoviska k nim

## kompletace Technických podmínek zadávací dokumentace (zejména ve vztahu k dokumentaci pro výběr dodavatele)

## řešení technických otázek souvisících s požadavky na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## analýza informací o kvalifikaci včetně vypracování seznamu odchylek od požadavků zadávací dokumentace

## účast v komisi pro otevírání obálek s nabídkami

## analýza nabídek včetně vypracování seznamu odchylek od požadavků zadávací dokumentace

## účast v hodnotící komisi

## organizační podpora činnosti hodnotící komise

## podpora Mandanta při řešení námitek podaných v průběhu zadávacích řízení

## podpora Mandanta v případném správním řízení u orgánu dohledu

# Výkon investorsko-inženýrské činnosti před zahájením přímých dodávek, obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště zhotovitelům přímých dodávek

Činnostmi specifikovanými v bodě 3 se rozumí zejména:

## Analýza aktuálního stavu staveniště

## Vypracování časového harmonogramu přípravy staveniště a přípravy jeho předání zhotoviteli, koordinace přípravy staveniště včetně koordinace s generálním dodavatelem a dodavateli ostatních přímých dodávek

## Obstarání veškerých podkladů a povolení nutných pro předání staveniště zhotoviteli

## Archivace dokladů a dokumentace

Výkonová fáze č. 2

PRÁCE PŘI REALIZACI STAVBY

# Věcná, finanční, časová a kvalitativní kontrola projektové a dodavatelské přípravy a realizace dostavby Kampusu (včetně kontroly, přípravy a realizace dodávek přímých dodavatelů prvního vybavení, orientačního systému stavby dalších zařízení), a to ode dne uzavření Smlouvy do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci a předávání stavby, včetně výkonu technického dozoru stavebníka minimálně v rozsahu dle přílohy č. 9 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2009

Činnostmi specifikovanými v bodě 4 se rozumí zejména:

## Věcné řízení a kontrola

- převzetí agendy rozestavěných etap/fází od předcházejícího manažera projektu (převzetí dokumentace, její prostudování, převedení do informačního systému Manažera projektu, vstupní kontrola stavu rozestavěných etap/fází),

- monitorování a kontrola prací na všech částech projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně přímých dodávek, zastupování Mandanta při konzultacích v průběhu prací na projektové dokumentaci pro realizaci stavby (včetně obstarání názorů, stanovisek, připomínek a podnětů uživatelských útvarů Mandanta k navrhovaným řešením, jejich koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných změn ve vztahu k zadání projektu a formulace návrhů stanovisek Mandanta ke konzultovaným částem projektové dokumentace pro realizaci stavby), kontrola souladu projektové dokumentace pro realizaci stavby s technickými a obchodními podmínkami Smlouvy o výstavbě a smluv s Přímými dodavateli,

- organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a jinými institucemi a dotčenými fyzickými a právnickými osobami v průběhu realizace stavby Kampusu

- kontrola Generálního dodavatele, Přímých dodavatelů a ostatních účastníků realizace stavby Kampusu při dodržování podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných relevantních povolení po celou dobu realizace stavby Kampusu

- projednání změn a dodatků projektu včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti pro řádnou realizaci stavby Kampusu a definice jejich vlivu na časovou a finanční stránku stavby Kampusu

- příprava a předkládání dodatků ke Smlouvě o výstavbě Mandantovi k projednání

- technická kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny

- kontrola dodržování bezpečnosti práce

- projednání a odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů Generálního dodavatele na změny materiálů

- pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a, v  případě nedodržení podmínek výstavby, stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku)

- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě, pořádku na staveništi a dodržování předpisů o požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí

- v průběhu stavby průběžné zpracovávání podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby Kampusu

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby (generálních dodávek i přímých dodávek) Mandantem, účast na převzetí stavby (generálních dodávek i přímých dodávek) Mandantem včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby Kampusu a včetně vymezení případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Kampusu a stanovení termínu jejich odstranění

- kontrola a následná archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí stavby Kampusu

- kontrola odstraňování vad a nedodělků generálních dodávek i přímých dodávek zjištěných při převzetí stavby Kampusu až do odstranění posledního z nich

- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení

## Kvalitativní řízení a kontrola

- přezkoumání a schválení kontrolního a zkušebního plánu vypracovaného Generálním dodavatelem, případně Přímými dodavateli

- kontrola dodržování postupu přípravy a realizace generálních dodávek a přímých dodávek z hlediska

- dodržování příslušných technických norem (ČSN EN ..)

- provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace

- dodržování technologických postupů Generálního dodavatele a Přímých dodavatelů

- použitých materiálů

- dodržování právních norem a předpisů

- jednání se státním stavebním dohledem

- archivace a kompletace všech protokolů a zápisů prokazujících kvalitu provedených prací, použitých materiálů a použitých technologických postupů

## Časové řízení a kontrola

- přezkoumání a schválení harmonogramu výstavby vypracovaného Generálním dodavatelem díla (HGM)

- případná úprava Řídícího harmonogramu

- zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí stavby

- kontrola dodržování postupu přípravy a realizace generálních dodávek a přímých dodávek z hlediska

- dodržení termínů dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných HGM, Řídícím harmonogramem dostavby Kampusu a harmonogramem Architekta

- dodržení termínů uzlových bodů rozhodných pro zdárné dokončení stavby

- návrh opatření při zjištěných prodlevách včetně uplatnění sankcí sjednaných ve smlouvě o dílo

## Finanční řízení a kontrola

- zpracování finančního plánu dostavby a kontrola jeho plnění

- kontrola daňových dokladů z hlediska věcného plnění (soulad mezi vykazovaným a skutečně provedeným množstvím prací) a z hlediska finančního plnění (soulad cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazovaní finančního plnění)

- vedení potřebné evidence o čerpání nákladů stavby Kampusu

- příprava pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv a případných mimořádných zpráv o stavu projektu pro řídící orgán Operačního programu VaVpI (v českém a anglickém jazyce)

- vedení Změnových řízení

## Organizační činnost

- řízení koordinačních porad se všemi účastníky procesu realizace stavby Kampusu

- organizace kontrolních dnů stavby Kampusu

- projednávání odchylek od HGM, Řídícího harmonogramu dostavby Kampusu, harmonogramu Architekta a finančního plánu

- návrhy nápravných opatření

- obstarání doplňků Projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků Generálního dodavatele

- evidence a archivace dokumentace dokončených částí stavby Kampusu

# Zastupování Mandanta při uplatňování práv Mandanta vyplývajících ze smluv uzavřených s Generálním dodavatelem, se zhotoviteli, prodávajícími a dalšími osobami v souvislosti s dostavbou Kampusu

Činnostmi specifikovanými v bodě 5 se rozumí zejména:

## Kontrola plnění závazků ze všech smluv uzavřených Mandantem s Generálním dodavatelem, Přímými dodavateli, zhotoviteli, prodávajícími a dalšími osobami v souvislosti s výstavbou Kampusu z hlediska práv Mandanta

## Kontrola dodržování práv Mandanta vyplývajících z uzavřených smluv a vypracování návrhů na odstranění případných porušení těchto práv

## V případě porušení těchto práv zastupování Mandanta při uplatňování případných majetkových sankcí, smluvních pokut, náhrady vzniklé škody nebo jiných nároků Mandanta

## Kontrola uspokojení nároků Mandanta vzniklých v souvislosti s porušením takových smluv

# Kompletace dokladů pro kolaudaci dostavby Kampusu, pro užívání, údržbu a provoz Kampusu, pro závěrečné vyhodnocení stavby a pro archivní dokumentaci Mandanta, včetně vypracování informačního a archivačního systému o průběhu realizace dostavby Kampusu, jeho správy a údržby a pravidelné aktualizace, vedení dokumentace o průběhu výstavby, její archivace a podrobného reportingu o průběhu výstavby

Činnostmi specifikovanými v bodě 6 se rozumí zejména:

## Činnosti související s přípravou kolaudace stavby

- Kontrola a zabezpečení úplného vyklizení staveniště Generálním dodavatelem, Subdodavateli, Přímými dodavateli a dalšími osobami účastnícími se stavby Kampusu

- Kontrola, odsouhlasení a převzetí Projektové dokumentace skutečného provedení stavby (generálních dodávek i přímých dodávek) ve třech vyhotoveních a obstarání odstranění případných nedostatků

- Kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci stavby Kampusu, zejména

- popisu a zdůvodnění  provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,

- dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)

- geometrického plánu podle předpisů o katastru nemovitostí

- dokladů o vytýčení stavby

- dokladů o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, závazný posudek orgánu veterinární péče, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.)

- dokladů o výsledcích předepsaných  zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení  k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud byl prováděn

- Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením

- výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být vyznačeny v Projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením

- protokolů o předání a převzetí generálních dodávek a přímých dodávek stavby Kampusu

- dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 zákona č. 197/1998 Sb.) a dalších dokladů stanovené v podmínkách stavebního povolení

- dokumentace k dodávkám technologických zařízení (podrobný návod k provozu, mazací plán zařízení, seznam olejů a mazadel apod.)

- stavebního deníku (deníků)

Tento výčet má pouze demonstrativní charakter. Manažer projektu je povinen zajistit vyhotovení, úplnost a shromáždění všech dokladů nutných k řádné kolaudaci stavby Kampusu.

## Vypracování informačního a archivačního systému

- Vypracování a zavedení jednotného informačního, plánovacího a archivačního systému o průběhu přípravy a realizace dostavby Kampusu včetně pořízení a zprovoznění přístrojových (HW) částí nezbytných pro zavedení systému u Manažera projektu a včetně pořízení a zprovoznění programových (SW) částí systému (MS Project nebo podobný) a poskytnutí přístupových práv Mandantovi a smluvním partnerům Mandanta zapojeným do dostavby Kampusu s tím, že oprávněným zaměstnancům Mandanta bude umožněn přístup do systému v reálném čase (on-line přístup).

- Pořízení a průběžná aktualizace databází systému

- Databáze účastníků projektu

- Databáze Generálního dodavatele a Subdodavatelů

- Databáze a adresáře osob

- Databáze dotčených orgánů a jiných institucí a dotčených fyzických a právnických osob

- Pořízení a průběžná aktualizace písemností

- Smlouvy o výstavbě a smluv se Subdodavateli a jinými osobami účastnícími se realizace díla včetně dodatků

- Zápisy z kontrolních dnů

- Zápisy z koordinačních porad

- Korespondence

- Vedení a průběžná aktualizace informací včetně jejich porovnání s plánovanými hodnotami

- o časovém postupu prací

- o věcném plnění

- o finančním plnění

- Zřízení „reportingového“ místa systému s aktuálními informacemi o průběhu realizace projektu (včetně reportingu v anglickém jazyce pro Evropskou investiční banku)

- Archivace dokumentů a zabezpečení systému proti neoprávněným přístupům

- Pravidelné informování Mandanta o průběhu výstavby Kampusu

# Obstarání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání plnění souvisejících s dostavbou Kampusu nebo jejich jednotlivých částí při provozu či užívání takových děl nebo jejich části do doby ukončení dostavby Kampusu a při kolaudačním řízení

Činnostmi specifikovanými v bodě 9 se rozumí zejména:

## Vypracování návrhu na zahájení kolaudačního řízení a účast na kolaudačním řízení

## Zabezpečení splnění všech požadavků a opatření vyplývajících z kolaudačního řízení

## Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla (generálních dodávek i přímých dodávek)  až do odstranění posledního z nich

## Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení až do odstranění posledního z nich

## Zajištění souladu kolaudačním rozhodnutím povoleného účelu užívání stavby Kampusu s účelem uvedeným v Projektové dokumentaci

## Uplatňování reklamačních práv u vad zjištěných nejpozději do 12 měsíců po předání a převzetí poslední generální dodávky či poslední přímé dodávky podle Smluv o výstavbě a Smluv s Přímými dodavateli (podle toho, co nastane později) a kontrola odstranění těchto vad

Výkonová fáze č. 3

PRÁCE PO DOKONČENÍ REALIZACE STAVBY

# Vypracování provozních řádů, revizní dokumentace a plánu údržby a předání stavby Mandantovi, resp. provozovatelům

Činnostmi specifikovanými v bodě 8 se rozumí zejména:

## Vypracování provozního řádu (případně řádů) dokončené stavby/etapy/fáze (zahrnujících i přímé dodávky) včetně předepsaného plánu údržby

## Organizace průběhu předávacího řízení s provozovatelem stavby a účast na něm

## Vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo jejich částí provozovateli (provozovatelům)

## Zabezpečení vypracování a předání všech dokumentů nezbytných pro řádné provozování stavby (včetně přímých dodávek) nebo jejich částí, zejména se jedná o

- stavební povolení a kolaudační rozhodnutí popř. jejich ověřené opisy s údaji o tom, kde jsou uloženy originály těchto dokumentů

- dokumentaci skutečného provedení stavby(včetně přímých dodávek)

- doklady o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení (včetně přímých dodávek) k plynulému provozu,

- seznam strojů a zařízení (včetně přímých dodávek), jejich pasporty, návody k obsluze a údržbě, záruční listy a podmínky záruky,

- revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů, společných televizních antén a jiných zařízení, u nichž to vyžadují platné předpisy,

- revizní knihy výtahů  popř. zdvihadel (včetně klíčů od strojoven výtahů),

- revizní zprávu o dalších zařízeních, u nichž to vyžadují platné předpisy

- požární dokumentaci

- dokumentaci o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí dokumentace skutečného provedení stavby)

# Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení stavby

Činnostmi specifikovanými v bodě 9 se rozumí zejména:

## Obstarání, popřípadě vypracování všech podkladů nezbytných pro komplexní vyhodnocení jednotlivých staveb Dostavby Kampusu podle požadavků správce státního rozpočtu a orgány Evropské unie

## Vypracování návrhu závěrečných hodnotících zpráv jednotlivých staveb Dostavby Kampusu

## Předběžné odsouhlasení a konzultace návrhů závěrečných hodnotících zpráv jednotlivých staveb Dostavby Kampusu s odbornými útvary Mandanta

## Vypracování závěrečných hodnotících zpráv jednotlivých staveb Dostavby Kampusu v českém a anglickém jazyce a jejich projednání s MŠMT a orgány Evropské unie