- Vyhodnocení programu „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N) odborným poradním orgánem poskytovatele

- Základní údaje o schváleném programu

  - Název a kód programu (kód přidělený Radou pro výzkum a vývoj pro účely IS VaV):

„Informační infrastruktura výzkumu“ (1N)

  - Kategorie VaV: IF - Infrastruktura výzkumu a vývoje

  - Doba řešení: 2004-2008 (povolená délka projektů: 1-5 let)

  - Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

  - Kým program schválen: Usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

  - Zařazení programu 1N v systému Národního programu (orientovaného) výzkumu:

- Program podpory výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) „Informační infrastruktura výzkumu“ (dále jen „program 1N“) byl navržen a koncipován jako „Dílčí program 2 – Informační infrastruktura výzkumu a vývoje. Tento dílčí program byl součástí „II.2 Průřezového programu 2 - Integrovaný výzkum a vývoj“, jehož úlohou bylo zlepšit mimo jiné podmínky pro přenos poznatků a informací mezi jednotlivými typy výzkumných institucí, stadii výzkumu a vývoje i výzkumnými týmy a podpořit efektivní využívání informačních zdrojů i kapacit pro zpracování dat, a to koordinovanou podporou rozvoje infrastruktury výzkumu a vývoje.

  - Cíle programu 1N:

- Zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro VaV a jejich náležité aktualizování

- Umožnit rozvoj informační infrastruktury VaV (v procesu integrace pracovišť VaV ČR do Evropského výzkumného prostoru)

- Zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu VaV

  - Členění na podprogramy:

- Program 1N byl realizován celkem ve třech podprogramech:

- Podprogram 1: „Informační zdroje pro výzkum“ vyčleněný za účelem podpory v oblasti:

- pořizování primárních a sekundárních informačních zdrojů a nákup licencí (s podmínkou dlouhodobého sdílení, společného využívání nebo veřejného zpřístupnění),

- pořizování, aktualizace, zajišťování provozu a popularizace nákladných velkoplošných či celoplošných elektronických zdrojů (multilicencí) pro tyto účely ustavenými konsorcii,

- zabezpečení zdrojových dat pro bibliometrii, integrovaný přístup ČR do databází informací pro hodnocení a porovnávání výsledků a úrovně výzkumu a vývoje v ČR se světem,

- tvorby nových informačních zdrojů pro výzkum.

Podprogram 2: “Infrastruktura výzkumu“ vyčleněný za účelem podpory v oblasti:

- rozvoje výpočetní infrastruktury a datových skladů,

- rozvoje sítí, umožňujících koncovým uživatelům ve výzkumu a vývoji přístup k informačním zdrojům, výpočetním kapacitám a datovým skladům ve vysokorychlostním prostředí,

- rozvoje regionálních (super)počítačových a datových center a distribuovaných výpočetních systémů,

- vytváření a pořizování programových systémů pro náročné výpočty a aplikace (přednostně multilicence),

- implementace nových technologií a služeb v oblasti infrastruktury výzkumu.

Podprogram 3: „Zvýšení hospodárnosti ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu výzkumu“ vyčleněný za účelem podpory v oblasti:

- vytvoření, provozu a rozvoje centrálního portálu a udržování celorepublikové databáze informačních zdrojů pro VaV pořízených z veřejných prostředků,

- vytváření, provozu a rozvoje informačních metazdrojů a vzájemné propojování informačních portálů do hierarchického integrovaného systému pro efektivní vyhledávání informačních zdrojů a vědeckých informací,

- budování oborových informačních bran,

- retrospektivní digitalizace fondů a jejich zveřejňování formou souborných (oborově nebo druhově specializovaných) “on-line” katalogů,

- koordinace a optimalizace pořizování a zpřístupňování časopiseckých, knižních a elektronických fondů,

- standardizace elektronického zpracování informačních zdrojů.

- Základní údaje o realizaci programu 1N

  - Veřejné soutěže a úspěšnost projektů

- Program 1N byl postupně vyhlašován ve dvou veřejných soutěžích uspořádaných v roce 2003 a 2004 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcími předpisy.

- Veřejná soutěž na podporu projektů programu 1N byla poprvé vyhlášena k 16. červenci 2003 a výsledky této první veřejné soutěže byly zveřejněny dne 15. prosince 2003 v souladu s termíny uvedenými při vyhlášení veřejné soutěže. Druhá (opakovaná) veřejná soutěž byla vyhlášena k 18. únoru 2004 a její výsledky zveřejněny ke 4. červnu 2004.

- Celkem bylo do obou soutěží podáno 196 návrhů projektů, z nichž v podmínkách veřejné soutěže uspělo celkem 92 návrhů, tj. necelých 50%. (viz tab. 1). Z tabulky je patrná i obecně známá zkušenost, že s opakováním soutěže významně roste procento úspěšnosti žadatelů.

| Tabulka 1: Úspěšnost projektů ve veřejných soutěžích programu 1N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhlašování programu 1N | Počet podaných návrhů do veřejné soutěže | Počet návrhů, úspěšných ve veřejné soutěži, tj. splňujících všechny podmínky veřejné soutěže | Úspěšnost podaných návrhů | Počet skutečně zahájených projektů | Podíl skutečně zahájených projektů |
| 1N první kolo – 2004 | 99 | 23 | 23,2 % | 15 | 15,2 % |
| 1N druhé kolo (opakovaná soutěž - 2004) | 97 | 69 | 71,1 % | 21 | 21,6 % |
| celkem | 196 | 92 | 49,9 % | 36 | 18,4 % |

- Z celkového počtu 92 úspěšných návrhů projektů bylo však ve skutečnosti zahájeno jen 36. Toto číslo představuje pouhých 18,4% z celkově podaných žádostí. Z prvního kola bylo realizováno 15 projektů, z druhého kola 21 projektů. V případě jednoho z úspěšných projektů příjemce neakceptoval rozhodnutí poskytovatele týkající se výše uznaných nákladů a nakonec odmítl uzavřít s poskytovatelem smlouvu na jeho realizaci. V ostatních případech nemohly být projekty realizovány vzhledem k ročnímu omezení objemu disponibilních finančních prostředků programu 1N.

- Nízké procento realizovaných projektů je však v případě programu 1N překvapivě pozitivním výsledkem vzhledem k naplňování třetího z vytyčených cílů programu 1N, tj. zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu VaV. Na úrovni odborného poradního orgánu poskytovatele se podařilo výběrem projektů na celostátní úrovni eliminovat četné „národní“ duplicity v pořizování informačních zdrojů, zejména u informačních zdrojů oborových. Výrazné úspory finančních prostředků přineslo rovněž konsorciální vyjednávání žadatelů o podporu (zvláště ve druhém kole), které je nutným předpokladem efektivního využívání nákladných informačních zdrojů a současně určitou zárukou získání výhodnějších finančních podmínek při získávání potřebných licencí.

  - Odborný poradní orgán poskytovatele (Rada programu):

- Pro program 1N byl na celé období realizace programu ustaven jeden odborný poradní orgán poskytovatele, jmenovaný v souladu s výše uvedeným zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. Tento odborný poradní orgán měl celkem 15 členů, z nichž dva v posledním roce realizace programu na svou funkci rezignovali (jeden z důvodů přílišné pracovní vytíženosti bránící provádět požadovaná vyhodnocení a druhý z důvodu odchodu do starobního důchodu.) Členy odborného poradního orgánu byli dva zástupci podnikatelské sféry z oboru informačních sítí, systémů a služeb, dva zástupci státní správy (MŠMT a MK), tři zástupci z oblasti veřejného knihovnictví, šest zástupců uživatelské sféry (z Akademie věd ČR a veřejných vysokých škol.) Seznam členů je uveden v příloze č.1.

  - Údaje o projektech - projekty a příjemci

- Z celkem 36 realizovaných projektů byly do podprogramu 1 zařazeny 24 projekty a do podprogramů 2 a 3 shodně po šesti projektech. Průměrná doba realizace jednoho projektu trvala 54 měsíců, tj. 4,5 roku. Pouze jediný projekt z celkového počtu 36 projektů byl realizován příjemcem, jehož zřizovatelem je sám poskytovatel podpory. Z toho vyplývá, že podíl takových to projektů, kde příjemcem podpory je subjekt, jehož zřizovatelem je poskytovatel podpory, činil necelá 3%.

- Počet projektů podle právní formy příjemce

- Nejúspěšnější ve veřejných soutěžích ve VaV při realizaci projektů VaV jsou již tradičně veřejné vysoké školy, což se potvrdilo rovněž v programu 1N. Počty jsou uvedeny v tab. 2. a níže zobrazeny na obr. 1:

| - Tabulka 2.: Příjemci a projekty |  |  |
| --- | --- | --- |
| - právní forma příjemce podpory | - počet projektů | - (v %) |
| - veřejné vysoké školy | - 16 | - 44,4 % |
| - veřejné výzkumné organizace | - 5 | - 13,9 % |
| - státní příspěvkové organizace | - 8 | - 22,2 % |
| - podnikatelské subjekty (- z toho výzkumné organizace splňující definici Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č. 2006/C 323/01) | - 7 (3) | - 19,4 % (8,3 %) |

Obr. 1.: Rozložení projektů podle typu příjemce

45%

14%

22%

19%

veřejné vysoké školy

veřejné výzkumné organizace

státní příspěvkové organizace

podnikatelské subjekty

- Regionální rozložení projektů

Nejvyšší počet projektů (23) byl realizován v hlavním městě Praze. V krajích Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Vysočina, Pardubickém a Zlínském nebyl sice příjemci realizován žádný z projektů programu 1N, ale uživatelské pokrytí zasáhlo i tyto kraje. Regionální rozložení podle sídla příjemců ukazuje tab. 3 a obr. 2. Vzhledem k tomu, že řada projektů měla konsorciální charakter, regionem dopadu (z hlediska územního pokrytí zpřístupňovanými informačními zdroji pro výzkum) bylo území celé České republiky.

| Tabulka 3.: Regionální zastoupení příjemců v programu 1N |  |
| --- | --- |
| Kraj | počet projektů realizovaných v kraji |
| hl. m. Praha | 23 |
| Plzeňský | 1 |
| Ústecký | 1 |
| Liberecký | 1 |
| Královéhradecký | 1 |
| Jihomoravský | 5 |
| Olomoucký | 2 |
| Moravskoslezský | 2 |

Obr. 2.: Regionální rozložení projektů (zastoupení krajů podle příjemců)

63%

3%

3%

3%

3%

13%

6%

6%

hl. m. Praha

Plzeňský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Jihomoravský

Olomoucký

Moravskoslezský

- Podíl projektů podle typu výzkumu:

- Všechny projekty programu 1N měly infrastrukturní charakter. 5 projektů realizovalo aktivity v oblasti výzkumné infrastruktury základního a aplikovaného výzkumu (nikoli však průmyslového); 18 projektů zahrnovalo podporu informační infrastruktury jak oborů základního výzkumu, tak současně i oblast aplikovaných věd. Pokud v rámci projektu došlo k vlastní výzkumné činnosti řešitelského pracoviště, jednalo se o sekundární efekt. Nicméně i přesto byla získána řada uplatnitelných výsledků VaV.

  - Údaje o financování programu a projektů

- Plánované celkové náklady ze státního rozpočtu: 130 mil. Kč ročně v období 2004-2008, tj celkem 650 mil. Kč.

- Skutečné celkové výdaje finančních prostředků ze státního rozpočtu:

V prvním roce řešení projektů bylo vyčerpáno jen 63,2 % alokovaných prostředků na program, protože 15 projektů bylo financováno v daném roce až od měsíce března (po ukončení prvního výběrového řízení programu, uzavření smluv a přidělení prostředků) a zbývajících 21 až od června daného roku (až po ukončení druhé veřejné soutěže programu). Ve druhém roce řešení projektů vstoupil v platnost nový zákon o DPH, který významně zasáhl do financování jednotlivých projektů. Na základě žádostí příjemců a jejich podrobného posouzení poskytovatel v některých případech rozhodl v souladu s českým právním řádem i v souladu s evropskými pravidly o navýšení podpory. Nicméně díky obratnosti řešitelů při vyjednávání licenčních podmínek a příznivým kurzům cizích měn došlo zejména v posledních dvou letech realizace projektů k velmi významným finančním úsporám. Proto ani původní celková alokace ve výší 650 mil. Kč nebyla nakonec dočerpána, jak je patrné z výše uvedené tabulky. Dosažené finanční úspory byly účelně využity ke splnění a překročení cílů konkrétních projektů, a byly tak dalším významným přínosem k naplnění cílů celého programu.

- Skutečně vynaložené prostředky ze státního rozpočtu na realizace programu 1N jsou uvedeny po jednotlivých letech v tab. 4.

| Tabulka 4.: Výdaje programu 1N ze státního rozpočtu na VaV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
| finanční prostředky VaV ze SR (v tis. Kč) | 82 115 | 127 062 | 129 580 | 133 971 | 140 196 | 612 924 |

- Změny provedené v průběhu realizace programu:

V průběhu realizace programu 1N nedošlo k žádným změnám ve věcném zaměření programu ani jeho cílů. V tomto období sice došlo k několika změnám v právním rámci oblasti podpory VaV, a to zejména přijetím Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) Evropskou komisí. Tyto změny se však programu 1N nedotkly, protože podléhal výjimce udělené Národnímu programu výzkumu, jehož byl součástí (viz výše). Další změnu přinesl nový zákon o DPH, který jak již bylo výše řečeno, zasáhl do financování programu – poskytovatel zmírnil v souladu s českým právním řádem i v souladu s evropskými pravidly v rámci svých možností některé jeho dopady na realizaci programu.

- Hodnocení plnění NPV I, naplnění cílů programu, hodnocení dosažených výsledků

  - Dosažení cílů programu z hlediska NPV I:

Vytyčených cílů programu 1N bylo dosaženo realizací následujících klíčových aktivit za finanční účasti účelové podpory ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj:

U vytyčeného cíle 1.:

- pořízením primárních a sekundárních informačních zdrojů a nákupem národních, oborových a celostátních multi-oborových licencí, kde ve většině případů byl prosazen požadavek dlouhodobého sdílení, společného využívání, popř. veřejného zpřístupnění (zpravidla prostřednictvím internetu),

- pořízením, aktualizací, zajištěním provozu a popularizace nákladných velkoplošných či celoplošných elektronických zdrojů (multilicencí) početnými a pro tyto účely ustavenými uživatelskými konsorcii,

- zabezpečením zdrojových dat pro bibliometrii, integrovaný přístup ČR do databází informací pro hodnocení, publikování a porovnávání výsledků a úrovně VaV v ČR se světem,

- tvorbou nových jedinečných elektronických informačních zdrojů pro VaV, obsahujících jak informace z oblasti národního i evropského kulturního dědictví, tak originální technická řešení a dokumentace,

U cíle 2.:

- rozvojem existující výpočetní infrastruktury a datových skladů pro náročné simulace a výpočty ve vybraných oborech VaV,

- rozvojem stávajících lokálních a regionálních sítí, umožňujícím koncovým uživatelům ve VaV lepší přístup k informačním zdrojům, výpočetním kapacitám, datovým skladům ve vysokorychlostním prostředí a distribuovaným výpočetním systémům,

- vytvořením a pořízením programových systémů pro náročné výpočty a aplikace (přednostně multilicence),

- implementací nových technologií a služeb v oblasti informační infrastruktury VaV.

U cíle 3.:

- vytvořením a zajištěním provozu národních centrálních portálů a databází informačních zdrojů pro VaV pořízených z veřejných prostředků a jejich zpřístupněním veřejnosti přes internet,

- vytvořením a zajištěním provozu informačních metazdrojů, vzájemným propojením informačních portálů do hierarchického integrovaného on-line systému pro efektivní vyhledávání informačních zdrojů a vědeckých informací,

- vybudováním oborových informačních bran na internetu,

- retrospektivní digitalizací jedinečných knihovních fondů a jejich zveřejněním formou souborných (oborově nebo druhově specializovaných) “on-line” katalogů,

- vzájemnou koordinací při pořizování a zpřístupňování a zároveň optimalizací časopiseckých, knižních a elektronických fondů,

- standardizací elektronického zpracování informačních zdrojů pro VaV.

Dosažené cíle programu 1N jsou dlouhodobé a jsou využívány při badatelské a publikační činnosti. Program 1N umožnil a zajistil:

- vytvoření a realizaci přístupu odborné veřejnosti k rozsáhlému spektru stávajících i nových pravidelně aktualizovaných odborných a vědeckých databází jak v institucionální, tak veřejné komunikační síti,

- využívání výjimečných licenčních informačních zdrojů v přímém přístupu (on-line) a vysoké kvalitě služeb zpřístupnění pro vědeckou komunitu za výjimečně výhodných licenčních i ekonomických podmínek,

- sjednocení komunity odborných řešitelů v oblasti informačních služeb,

- sjednocení komunity uživatelů příbuzných oborů a eliminaci v minulosti existujících národních duplicit ve zpřístupňovaných oborových informačních zdrojích,

- konsolidaci stávajících i vznik a odborný růst nových týmů vysoce kvalifikovaných odborníků, běžně využívajících i nadstandardní informační systémy a služby, schopných okamžitě reagovat na změny v informačních i jiných vědeckých trendech, s potenciálem pro úspěšnost i v zahraničních programech a projektech,

- až 50% snížení cen „účtovaných“ v přepočtu na 1 uživatele/1 přístup do licencovaných a finančně nejnákladnějších informačních zdrojů VaV,

- významné „zviditelnění“ výsledků českého VaV v zahraničí a tím zvýšení možnosti jejich uplatnění.

Závěrem lze konstatovat, že vytyčené cíle programu 1N jako „II.2 PRŮŘEZOVÉHO PROGRAMU 2 - INTEGROVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ“, jehož úlohou bylo zlepšit podmínky pro přenos poznatků a informací mezi jednotlivými typy výzkumných institucí, stadii výzkumu a vývoje i výzkumnými týmy, zlepšit podmínky pro efektivní využívání informačních zdrojů a kapacit pro zpracování dat, a to koordinovanou podporou rozvoje infrastruktury výzkumu a vývoje, byly splněny.

Vyhodnocení programu a výsledků jednotlivých projektů bylo provedeno podle Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků, platné pro rok 2008 a metodiky pro hodnocení programů a projektů v systému Národního programu /orientovaného/ výzkumu. Seznam členů odborného poradního orgánu poskytovatele, který hodnocení prováděl, je uveden v příloze 1. Přehled výsledků hodnocení jednotlivých projektů je v příloze 2. V příloze 3 je uveden souhrnný přehled výsledků jednotlivých projektů uplatněných v Registru informací o výsledcích (RIV) Informačního systému výzkum, vývoje a inovací (IS VaV) spravovaného Radou pro výzkum, vývoj inovace.

    - Přínos programu a dopady realizace projektů obecně

- Zásadním přínosem a zároveň i výsledkem programu 1N je zajištění primárních a sekundárních informačních zdrojů jako nezbytného předpokladu pro výzkumné činnosti. Na oborové či celorepublikové úrovni byla ustavena konsorcia akademických institucí a knihoven, která s podporou finančních prostředků programu pořizovala multilicence klíčových mezinárodních plnotextových a bibliografických databází a zpřístupňovala je členům konsorcií. Pro zpřístupňování elektronických informačních zdrojů řešitelé zabezpečovali též výpočetní infrastrukturu a rozvoj sítí, tak aby přenos dat byl nepřerušený a bezproblémový a umožňoval uživatelům přístup bez jakýchkoli překážek a formalit.

- Vlastní realizace programu 1N znamenala tolik potřebnou a žádanou informační podporu významných cílů politiky VaV v ČR i podporu nezadržitelného a nyní již i nezbytného procesu elektronizace a digitalizace důležitých, často jedinečných i historicky hodnotných informačních zdrojů pro VaV, uložených v českých archivech a knihovnách. Touto podporou byla zajištěna též možnost jejich širšího zpřístupnění v komunikačních internetových sítích za výrazného snížení rizika opotřebitelnosti.

  - Uvedení zvlášť významných výsledků programu

    - Výsledky jednotlivých projektů

Konkrétní výsledky jednotlivých projektů jsou uvedeny v IS VaV - databázi RIV a na internetových stránkách příjemců.

U projektů, jejichž cílem bylo zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, jsou způsob a podmínky využívání informačních zdrojů dány závazky příslušných licenčních smluv. Zpravidla je přístup vázán na registraci uživatele (v případě projektů programu 1N jsou to většinou jednotliví pracovníci nebo registrovaní uživatelé organizací, které jsou členy příslušných konsorcií – výzkumných institucí a univerzit a vědeckých knihoven). Standardně je poskytována zpětná vazba formou pravidelných statistik přístupů do databází a statistik způsobů jejich využití (např. vyhledání zdroje, stažení plného textu apod.). Přímou vazbu dotazu do databáze na konkrétní výzkumný projekt nelze tedy z povahy věci sledovat. Pouze u oborově nebo lokálně úzce ohraničených konsorcií lze dodatečně vysledovat vazbu na vlastní výzkumné projekty řešené v rámci účastníků konsorcia.

Přestože Program 1N neměl primárně výzkumný charakter, protože se jednalo o program podpory infrastruktury výzkumu, byl v některých případech sekundárním výsledkem úspěšné realizace projektu i publikační nebo jiný výstup výzkumné činnosti prováděné v rámci podporovaných aktivit uplatnitelný v IS VaV – v databázi RIV a zhodnotitelný běžně uznávanými metodami hodnocení výsledků VaV. Souhrnný přehled 101 výsledků VaV získaných v rámci programu 1N je v členění dle kategorizace RIV uveden v přehledu v příloze 3 tohoto dokumentu.

Nezanedbatelným efektem řady konsorciálních licencí byly např. garance nízkého meziročního nárůstu cen elektronických nebo i tištěných informačních zdrojů pro členy konsorcia, slevy na přechod odběru z tištěných verzí na elektronické, možnost zapojení konsorciálních titulů do systému služeb Virtuální polytechnické knihovny, apod.

Program 1N zajistil financování převážně konsorciálních přístupových licencí k elektronickým informačním zdrojům důležitým z hlediska VaV. Největší „konsorciální“ projekty koordinovaly Knihovna Akademie věd ČR (velkoplošná multilicence na přístup do Web of Knowlege), Národní knihovna ČR (EBSCO, národní multilicence) a Státní technická knihovna (produkce ELSEVIER, SPRINGER, Wiley a Kluwer). V rámci podpory těchto projektů získala odborná veřejnost přístup do širokého informačního prostředí, což mělo svůj neopominutelný podíl na nárůstu výsledků vědecké práce. Ve Web of Science lze vysledovat téměř zdvojnásobení produkce impaktovaných článků od roku 2000 (realizován předchůdce programu 1N) do roku 2008.

Kromě zásadní databáze Web of Knowledge pokryl program 1N řadu multioborových databází a služeb, oborově pak zejména technické obory, lékařství, přírodní vědy, zemědělství, ekonomii a humanitní vědy. Tím zajistil, že získávání a kvalita zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro výzkum se po dobu trvání programu dostalo minimálně na úroveň běžnou ve vyspělých evropských zemích a v řadě případů dokonce nadstandardní (za stejných nebo popřípadě snížených finančních prostředků).

Výsledkem některých projektů bylo v rámci informační infrastruktury výzkumu vybudování nové zdrojové databáze nebo databanky jedinečných oborově zaměřených fondů (např. 1N4172, 1N04106, 1N04060), zejména jedinečných historických tisků a to i v 3D-prostorovém zobrazení (1N04098). Významným výsledkem bylo např. zpřístupnění v elektronické formě evropských a částečně i amerických technologických norem a postupů v letectví (1N106) nebo vznik jednotných, centralizovaných oborových bran (1N04124, 1N04138) nebo ucelených souborů oborových informačních zdrojů za účelem optimalizace jejich nákupu a využití na národní úrovni (1N04190, 1N04151, 1N0143, 1N04038).

Menší počet projektů byl věnován rozvoji technologického zabezpečení informační infrastruktury VaV. Výsledkem těchto projektů byl např. vznik nového centrálního datového uložiště pro výzkumné účely (1N04066), nového centra náročných vědeckých numerických výpočtů (1N04125), vybudování infrastruktury technologického inkubátoru (1N04123), vznik nových portálů pro vědecko-technické aplikace (N04002, 1N04075, 1N04178), rozvoj a implementace nadstavbových informačních služeb pro výzkum na národní úrovni (1N04167, 1N04138, 1N04063) nebo implementace nových mezinárodních standardů a nových technologií pro management informačních zdrojů a dat (1N04167 a 1N 04192).

    - Přístup do Web of Knowledge (1N04144):

Projekt zahrnuje přístup do Web of Science (WoS) a Journal of Citation Reports (JCR). Zajištěná retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a pokrytí širokého rozsahu primárních zdrojů informací umožnily efektivní orientaci v exponenciálně narůstajícím množství primárních informací z oblasti vědy a výzkumu.

WoS:

Science Citation Index Expanded – přístup zpětně do r. 1945, 5900 časopisů.

Social Sciences Citation Index – od r. 1980, 1725 časopisů

Arts & Humanities Citation Index – 1144 časopisů

Conference Proceedings Citation Index- Science-od r. 1990

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities – od r. 1990

Indexováno též 23 českých odborných periodik.

JCR:

Science Edition (5900 časopisů)

Social Science Edition (1700 časopisů)

JCR zahrnuje i 23 českých odborných periodik

    - Přístup do EBSCO (1N04129):

EBSCO je polytematická bibliografická a plnotextová databáze.

Academic Search Complete  - 4464 plnotextových časopisů (Academic Search Premier – polytematická DB, 4650 plnotextových a a 3600peer-reviewed časopisů, ročníky od r. 1975)

Business Source Complete - 7674 plnotextových časopisů (Business Source Premier – 8800 plnotextových periodik, od r. 1975, obsahuje oborový trezaurus)

Regional Business News (plnotextové regionální obchodní publikace – 75 amerických titulů)

    - Přístup do informačních zdrojů Springer Link a ElsevierScience(1N04124):

Springer Link – 1250 plnotextových periodik z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd) přírodní vědy, lékařství, technika), od r. 1997, obsahuje 4 česká odborná periodika, od r. 2005 součástí též zpřístupněná nadstandardní informační služba Kluwer Online, nabízející přístup k abstraktům a plným textům článků z 698 renomovaných časopisů, které jsou zaměřeny na oblast přírodních věd, techniky, humanitních věd a práva

Elsevier Science/ ScienceDirect – plnotextová databáze 1570 časopisů z oblasti přírodních věd, lékařství a techniky

  - Využití dosažených výsledků programu:

    - Využití bibliografické a citační databáze Web of Science a Journal of Citation Reports (projekt 1N04144).

| Tabulka 5.: Využití bibliografické a citační databáze Web of Knowledge |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web of Science |  |  |  |  |  |
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| WoS počet vstupů | 220 192 | 314 849 | 314 732 | 338 411 | 263 497 |
| WoS počet dotazů | 1 013 026 | 1 177 354 | 1 242 205 | 1 647 331 | 1 533 338 |
| Journal of Citation Reports |  |  |  |  |  |
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| JCR počet vstupů | 43 129 | 63 119 | 70 323 | 78 713 | 76 264 |
| JCR počet dotazů | 48 881 | 113 286 | 180 358 | 101 787 | 119 978 |

Obr. 4. : Využití Web of Science

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2004

2005

2006

2007

2008

Rok

Počet vstupů

Počet dotazů

Obr. 5.: Využití JCR

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2004

2005

2006

2007

2008

Rok

Počet vstupů

Počet dotazů

ne

    - Využití primárních elektronických informačních zdrojů z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum (pořízených v projektu 1N04124)

Počet zpřístupňovaných titulů: v rámci projektu 1N04124 byl 4 200 pro celkem 4 uživatelská konsorcia o 34-75 členech, kterými byly převážně výzkumné organizace:

  - ScienceDirect (Elsevier Science) – retrospektiva od r. 1993

  - SpringerLink (Springer Verlag) - 1250 plnotextových periodik, retrospektiva od r. 1997

  - InterScience (John Wiley & Sons) / Wiley InterScience -194 plnotextových periodik, od r. 1997

  - Kluwer Online (Kluwer Academic Publisher)

V následující tabulce jsou souhrnně vyhodnoceny přístupové statistiky informačních zdrojů zpřístupněných v rámci projektu 1N04124; krátkodobé vstupy uživatelů bez stažení plného textu odborného článku byly ze statistiky vypuštěny a nebyly pro účely doložení míry využití pořízeného zdroje uvažovány.

| Tabulka 6.: Využití informačních zdrojů zpřístupněných v rámci projektu 1N04124 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Počet stažených FT (plných textů) | Finanční podpora z přidělených veřejných prostředků programu 1N | Vklad členů konsorcií |
| 2004 | 994 741 | 4 154 | 87 200 |
| 2005 | 1 163 476 | 12 143 | 91 828 |
| 2006 | 1 214 393 | 13 079 | 96 616 |
| 2007 | 1 270 155 | 14 078 | 101 655 |
| 2008 | 1 992 362 | 15 151 | 106 960 |
| Celkem | 6 635 127 | 58 605 | 484 259 |

Následující obrázek zobrazuje registrovaný počet publikovaných odborných článků českých autorů (vykazuje očekávaný mírný nárůst) a počet stažených FT titulů (plných odborných textů) v rámci projektu 1N04124.

Obr. 6: Počet publikací českých autorů a počet stažených titulů v rámci projektu 1N04124

Další obrázek dokládá zhodnocení vložených prostředků jednoho z velkých konsorciálních projektů (1N04124). Nárůst výdajů, tj. rozšiřování informačních služeb ve VaV sekundárně přináší i tolik žádaný nárůst autorské publikační činnosti českých odborníků.

Obr. 7: Počet registrovaných odborných článků českých autorů a finanční prostředky vynaložené v rámci projektu 1N04124

    - Nárůst publikační činnosti českých autorů

Podporou a realizací projektů 1N získala odborná veřejnost přístup do rozsáhlého spektra vysoce sofistikovaných informačních zdrojů a služeb ve výkonném informačním prostředí a zároveň se českým odborníkům rozšířily možnosti publikování a uplatňování výsledků VaV zejména v zahraničí. To mělo svůj neopominutelný podíl na nárůstu a „zviditelnění“ výsledků vědecké práce českých odborníků. Následující graf znázorňuje počty odborných titulů českých autorů registrované v databázích Scopus a Web of Knowledge.

Obr. 8: 	Počty odborných titulů českých autorů registrované v DB Scopus a Web of Knowldge (WoK) dle statistik doložených v projektu 1N04124

Databáze Scopus zahrnuje širší spektrum mezinárodně uznávaných titulů než WoK, proto vykazuje i vyšší počty titulů. Scopus vznikl však až v roce 2002 a jeho větší rozšíření a využití v ČR se datuje až od roku 2007.

Nárůst publikační činnosti českých autorů zaznamenali i v zahraničí, což dokazují dva následující obrázky. (Výňatek z podkladů a prezentace Eduarda Cohena, marketingového ředitele A&G, Elsevier Science, na jehož základě byla v roce 2008 dojednávána konsorcionální cena pro přístupy do databáze Science Direct – projekt 1N04124)

  - Zhodnocení a porovnání dosažených výsledků s cíli programu

(Odborný poradní orgán poskytovatele hodnotil, zda a jak výsledky dosažené řešením jednotlivých projektů přispěly ke splnění cílů programu a míra splnění cílů programu):

Cílů programu bylo dosaženo beze zbytku splněním všech závazků vyplývajících z uzavřených smluv na realizaci jednotlivých projektů. Úspěšná realizace projektů umožnila získání všech předpokládaných výsledků, naplňujících jednotlivé cíle programu. Výsledky byly dosaženy v předpokládané kvalitě a rozsahu; parametry řešení byly dodrženy u všech projektů s výjimkou jediného (projekt č. 1N04095, který byl poskytovatelem zrušen po prvním roce řešení). Jeho zrušení však neohrozilo splnění cílů celého programu. Výsledky byly často získány i ve vyšší kvalitě a větším rozsahu než bylo požadováno.

Program poskytl přístup k informačním zdrojům všem oprávněným uživatelům z výzkumné sféry. Bez těchto aktuálních informačních zdrojů nelze v současné době provádět efektivní výzkum.

Míra splnění základního cíle programu – tj. zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum a vývoj financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování – závisela na

- míře úspěchu uchazečů v soutěži projektů,

- schopnosti vyjednat co nejvýhodnější licenční podmínky,

- schopnosti resp. ochotě koordinovat svůj projekt s ostatními uchazeči (v etapě soutěže),

- možnosti spoluúčasti členů konsorcia na financování projektu

- úrovni a kvalitě technického, technologického a personálního zázemí jednotlivých členů konsorcia.

Váha faktorů a. až c. se projevila do jisté míry negativně v určité nerovnováze pokrytí výzkumu a vývoje informačními zdroji (fragmentace resp. překrývání). Příčinou byly

- způsob financování/systém podpory informačních zdrojů založený na programovém financování na základě soutěže návrhů projektů v rámci programů vyhlašovaných ve veřejné soutěži (a.),

- poměrně „tvrdé“ podmínky vydavatelů/producentů nebo distributorů informačních zdrojů, kteří právě v období 2004-2008 vesměs zvolili „tvrdší“ obchodní strategii a určovali přísnější licenční podmínky v porovnání s předchozím obdobím, kdy převládala strategie „získávání zákazníka“. Zde se v některých případech negativně projevily nedostatečné zkušenosti některých českých řešitelských pracovišť s ekonomickou a právní stránkou licenčních dohod (b.), zejména tam, kde se jednalo o „výzkumné“ řešitelské pracoviště, přímého uživatele zpravidla oborového informačního zdroje, popř. nepočetné konsorcium výzkumných řešitelských pracovišť bez možnosti využití zkušeností a právního servisu „velké instituce“, dobře se orientující na trhu s informačními zdroji.

- protichůdné zájmy příjemců-přímých uživatelů resp. konsorcií vedených příjemci-uživateli, vyvolané buď různými zájmovými prioritami koncových uživatelů, nebo i prestižními důvody (c.).

Přístup do velkých a cenově velice náročných kolekcí nejlépe zprostředkují velké knihovny, které mají zastřešující funkci vůči svému uživatelskému prostředí. Z hlediska ekonomického, tedy vyjednání sdílené licence, zajištění přístupu do elektronických zdrojů,  sledování využití a zpětná vazba,  propagace a výuka, právnické a ekonomicko-poradenské zabezpečení, rovněž z hlediska personálního zajištění (služby IT v procesu technického zabezpečení přístupů k elektronickým službám) je způsob organizování velkých konsorcií, centralizovaný přístup k velkým databázím i pro budoucí léta jediný efektivní (např. přístup k Web of Knowledge pro celé konsorcium stál za pět let,  2004-2008, cca 120 mil. Kč, jednotliví členové by však samostatně zaplatili částku více než dvojnásobnou! Roztříštěné drobné licence vedou mnohdy k řadě duplicit a často i plýtvání finančními prostředky, protože některé víceoborové kolekce nabízené na  trhu tzv. „výhodně“ mohou zůstat zejména u specializovaných oborů (ve specializovaných knihovnách a pracovištích) částečně nevyužité. (Proto byl v programu 1N kladen velký důraz na zpracování a vyhodnocení analýzy využitelnosti informačních zdrojů za jednak ještě před přiznáním podpory a jednak v průběhu i závěrů realizace projektů. Analýzy byly zpracovávány na základě mezinárodně uznávaných standardů a dat doložených těmito mezinárodně uznávanými statistikami.)

Z těchto důvodů bylo nadprůměrných výsledků dosaženo tam, kde šlo o licence sjednávané na základě dlouhodobých zkušeností a vztahů příjemce dotace s poskytovatelem/producentem informačního zdroje nebo kde šlo o multilicence sjednané příjemcem disponujícím organizačními, technickými a personálními kapacitami dostatečně zkušenými jak v koordinaci zájmu o EIZ, tak ve sjednávání licenčních podmínek, vč. finančních.

  - Porovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí:

Žádný ze známých srovnatelných evropských programů podpory nepostihuje tak široké spektrum projektových příležitostí, jaké nabídl program 1N. Zahraniční programy jsou většinou zaměřeny na dílčí cíle, jako např. jen na elektronizaci zdrojů (anglický program JISC), na tvorbu SW a digitalizační technologie (např. program DRIVER), tedy většinou jako specializované, finančně a časově více omezující programy ve srovnání s programem 1N.

Oproti zahraničí se stávající česká praxe veřejné podpory zejména v oblasti elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) liší od úspěšných zahraničních projektů v první řadě tím, že v ČR neexistuje koordinovaná celostátní strategie. Jednotlivé projekty se musí podrobit soutěžním procedurám v rámci vypsaných programů, přičemž úspěšnost závisí na schopnosti uchazeče/navrhovatele náležitě zdůvodnit či prokázat důležitost svého projektu, na schopnosti přesvědčit o jeho potřebě jak poskytovatele (resp. odborný poradní orgán vyhlašovatele programu), tak další partnery (většinou členy konsorcií, budovaných občas i jen účelově pro daný projekt), a zároveň je třeba zvládnout ostatní přísné administrativní a procedurální náležitosti. Jelikož státní strategie nebo koncepce informační infrastruktury dosud nebyla přijata, je hodnocení projektů do jisté míry subjektivní a závisí částečně i na náhodě, zda se poskytovateli podaří zajistit dostatečný počet nezávislých expertů pro celé informační i oborové spektrum.

Trendy v evropském prostředí směřují k celostátním modelům. Například tzv. severský model finanční podpory informačních zdrojů, jehož nejznámějším představitelem je opatření realizované ve Finsku pod názvem „FinElib“ (http://www.nationallibrary.fi/libraries/finelib/finelibconsortium.html). Toto opatření vychází z vládní strategie a z ústřední zodpovědnosti finské národní knihovny. Knihovny se účastní „programu“ podpory prostřednictvím strukturovaného systému orgánů FinElib. Systém je financován centrálně z kapitoly Ministerstva školství a z příspěvků členů. Získávání a sdílení EIZ je vázáno i na další programy spolupráce (portály, digitalizace, e-publikování atd.).

Z iniciativy zdola vznikl např. francouzský celostátní model COUPERIN (http://www.couperin.org/), soustřeďující 210 členů (98 univerzit, 71 škol, 24 výzkumných a 17 jiných organizací), který je podporován vládou, tj. státním rozpočtem a členskými příspěvky.

  - Závěr, doporučení pro případně navazující program:

Informační zabezpečení výzkumu je jedním ze základních předpokladů pro veškerou výzkumnou i vzdělávací činnost, proto se doporučuje se v programu pokračovat i v dalším období. Zásadně lze konstatovat, že bez finanční podpory informační infrastruktury z veřejných prostředků není v českých podmínkách reálné zajistit kontinuální přísun potřebných informací a informačních zdrojů VaV komunitě, která se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu. Pracovníci VaV za poslední léta přivykli práci s elektronickými informačními zdroji a bez kontinuálního a neomezovaného přístupu k informacím nemohou pracovat efektivně a produkovat kvalitní a konkurenceschopné výsledky. Je tedy třeba, aby odpovědné orgány pamatovaly na finanční prostředky na podporu informačních zdrojů i pro nadcházející roky.

Dalšími důvody k zavedení systémové a systematické podpory informačních zdrojů v ČR z veřejných prostředků jsou jak výborné výsledky (nárůst publikační činnosti, efektivní využití i ekonomické zhodnocení vložených prostředků), tak potřebnost a uživatelský ohlas.

V rámci podpory informačních zdrojů se doporučuje

- podpořit zlepšení podmínek pro personální zajištění realizace projektů,

- zefektivnit vazbu informační podpory na potřeby konkrétních výzkumných pracovišť a zejména oborové potřeby optimalizovat na národní/celostátní úrovni,

- vyžadovat hodnocení výsledků realizace projektů širší formou zpětné vazby na odbornou veřejnost (publikování, konferenční příspěvky, výuka stážistů, identifikace konkrétních výzkumných projektů …).

Program 1N splnil svůj účel a zajistil kontinuitu přístupu k základním elektronickým informačním zdrojům z hlediska dnešních potřeb VaV. Problémy a nedostatky nastíněné výše splnění původně stanovených cílů zatím vážněji neohrozily. V budoucnu by však mohly být omezující překážkou. Ke zmírnění jejich vlivu lze dospět za předpokladu, že

- bude zabezpečeno potřebné finanční krytí z veřejných prostředků vyčleněných pro infrastrukturu VaV,

- dojde k odstranění právních nejasností a nejistot ve výkladech stávajících předpisů, zejména zpřesněním definic používaných pojmů i v připravovaných novelách, včetně odstranění „nejasností“ ve výkladu významově „shodných“ a/nebo stejně znějících pojmů užívaných v EU,

- bude zpracována celostátní/národní koncepce informační infrastruktury VaV, nebo alespoň koncepce zpřístupňování EIZ.

- závěry koncepce budou důsledně promítnuty do podmínek navazujícího programu/ systému podpory.

Na základě hodnocení a podkladů odborného poradního orgánu poskytovatele programu 1N zpracovala

v Praze dne: 24. 2. 2009 Ing. Jana Hakenová, O31, administrátor programu.

Schválil: Dr. Ing. Jan Rychlík, CSc., předseda odborného poradního orgánu poskytovatele,

Ing. Jana Říhová, ředitelka odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT (poskytovatel)

Přílohy:

- Seznam členů odborného poradního orgánu poskytovatele programu 1N

- Přehled výsledků hodnocení jednotlivých projektů odborným poradním orgánem poskytovatele

- Souhrnný přehled výsledků jednotlivých projektů uplatněných v Registru informací o výsledcích (RIV) Informačního systému výzkum, vývoje a inovací (IS VaV) spravovaného Radou pro výzkum, vývoj inovace.

| Příjmení | Jméno | titul před | titul za | Odbornost/zaměření | funkce, zaměstnavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aim | Karel | Ing. | CSc. | sítě, informační systémy | vědecký pracovník Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.; člen Akademické rady AV ČR |
| Aksamitová | Jitka | PhDr. |  | sítě, knihovny, informační systémy | PRAGONET a.s., od r. 2007 nezávislá odbornice |
| Andrášová | Jindra | PhDr. |  | odborné knihovny | do r. 2006 odborná pracovnice odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT; nezávislá odbornice |
| Baňacká | Dana | Ing. |  | informační systémy | ředitelka Agentury vysokých škol; po ukončení pracovního poměru v ARVŠ v r. 2006 z funkce člena OPO odstoupila |
| Bittnar | Zdeněk | prof. Ing. | DrSc. | sítě, informační systémy | děkan Stavební fakulty ČVUT, do r. 2008 prorektor |
| Brožek | Aleš | Ing. |  | veřejné knihovnictví, vědecké knihovny | ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem |
| Koliba | František | doc. RNDr. | CSc. | sítě, informační systémy | prorektor pro rozvoj Slezské univerzity v Opavě |
| Koňák | Karel | Ing. |  | sítě, informační systémy | odborný pracovník firmy Autocont.cz a.s.; v r. 2007 z funkce člena OPO z pracovních důvodů odstoupil |
| Koubová | Blanka | Mgr. |  | veřejné knihovnictví, odborné knihovny | do r. 2007 odborná pracovnice oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR, nyní odborná pracovnice knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze |
| Pessrová | Hana | PhDr. | CSc. | vysokoškolské knihovny, sítě, informační systémy | ředitelka knihovny CERGE-EI |
| Rupešová | Miloslava | PhDr. |  | odborné knihovny, sítě, informační systémy | ředitelka Státní technické knihovny Praha; od r. 2006 nezávislá odbornice |
| Rychlík | Jan | Dr. Ing. |  | sítě, informační systémy | prorektor pro informatiku Západočeské univerzity v Plzni |
| Sosna | Karel | PhDr. |  | veřejné knihovnictví | ředitel Parlamentní knihovny Poslanecké sněmovny ČR |
| Tkačíková | Daniela | Mgr. |  | vysokoškolské knihovny, sítě, informační systémy | ředitelka knihovny Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, zástupce Asociace vysokoškolských knihoven |
| Vrana | Ivan | Prof. Ing. | CSc. | sítě, informační systémy | Česká zemědělská univerzita v Praze, zástupce firmy EUNIS - provozovatele sítě EUNET |

Příloha 1 - Seznam členů odborného poradního orgánu poskytovatele programu 1N

Příloha 2 - Přehled výsledků hodnocení jednotlivých projektů odborným poradním orgánem poskytovatele

| Číslo projektu | Název projektu | Příjemce | řešitel | výsledek závěrečného hodnocení | protokol - výsledek hodnocení | počet bodů v hodnocení ex-post (dle NPV) | pořadí úspěšnosti výsledků projektu (v hodnocení ex-post dle NPV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1N04144 | Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) | Knihovna AV ČR | Kadlecová | V | Projekt umožnil celé vědecko-výzkumné sféře přístup k nejhodnotnějšímu informačnímu zdroji Web of Knowledge obsahujícímu abstrakty, citace a plné texty vědeckých prací z oblasti veškeré vědy a techniky. Cíle projektu byly splněny a výrazně překročeny. | 24,00 | 1 |
| 1N04167 | OCLC FirstSearch Service | Národní knihovna ČR | Hemola | V | Projekt umožnil zavést významně vyšší kvalitu do rutinní práce největších knihoven ČR a umožnil jim v dané oblasti dosáhnout světového standardu. Současně byla posílena kvalita mezinárodních meziknihovních služeb poskytovaných zúčastněnými knihovnami. | 24,00 | 2 |
| 1N04124 | Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum | Státní technická knihovna | Žižková | V | Byl sjednán, umožněn a provozován přístup do elektronických časopisů klíčových nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley & Sons, and Kluwer Academic Publishers v oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro 4 velká konsorcia. | 24,00 | 3 |
| 1N04129 | Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory | Národní knihovna ČR | Nová | V | Projekt zpřístupnil databázi EBSCO pro 49 zúčastněných knihoven a poskytl tak vědeckým pracovníkům používat světově uznávaný zdroj informací pro humanitní a společenské obory. Byla sledována statistika přístupů. | 24,00 | 4 |
| 1N04123 | Vybudování informační infrastruktury Technologického inkubátoru VUT a MU Brno | JIC, z.s.p.o. | Hudeček | V | Řešení projektu umožnilo v souladu s jeho záměrem vybudování technologické infrastruktury, včetně webového portálu pro komunikaci, na podporu VaV a dalšího rozvoje inovativních firem umístěných v Technologickém inkubátoru Brno. | 24,00 | 5 |
| 1N04067 | Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory | ČVUT v Praze | Ramajzlová | V | Zpřístupňování zdrojů a s tím související služby převyšuje evropský standard. Řešitelskému týmu se doporučuje pokračovat v unifikaci a řízeném přístupu k informačním zdrojům. | 24,00 | 6 |
| 1N04138 | Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika | Národní knihovna ČR | Stoklasová | V | Výsledkem projektu je vytvoření koncepce a obecné metodiky pro tvorbu oborových informačních bran. Metodika byla odzkoušená na dvou prototypech oborových bran v NK ČR, na kterou navázaly oborové brány budované v dalších českých knihovnách. | 24,00 | 7 |
| 1N04066 | Centrální zabezpečené úložiště dat | ČVUT v Praze | Neuman | V | Byl vybudován datový sklad s využitím technologie SAN (protokol FC a iSCSI). Cíle byly splněny ve vysoké odborné kvalitě. Řešení je plně integrováno do infrastruktury ČVUT, informace jsou dostupné na stránkách VC ČVUT. | 24,00 | 8 |
| 1N04186 | Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům | Univerzita Karlova v Praze | Volková Balvínová | U | Projekt úspěšně zajistil konsorciu 21 VVŠ a VVI přístup k 9 databázím z oboru přírodních věd a získané poznatky byly prokazatelně široce využívány zejména ve výzkumu a vývoji při řešení celostátních programů | 24,00 | 9 |
| 1N04033 | Informační zdroje pro ekonomický výzkum | VŠE v Praze | Hartmanová | U | Základem realizace projektu bylo zajištění licencí ekonomických informačních zdrojů pro konsorcium vysokých škol a zajištění služeb s tím souvisejících. Byla sledována statistika přístupů | 24,00 | 10 |
| 1N04172 | Digitalizace knižního katalogu Ústavu pro českou literaturu a zpřístupnění databáze osobností české literatury | Akademie věd ČR - Ústav pro českou literaturu | Buriánková | V | Konverze lístkového katalogu ÚČL AV ČR, v.v.i.do elektronické verze a vytvoření databáze osobností české literatury od počátků do současnosti (CLO). Obě databáze jsou přístupné na ústavních internetových stránkách. | 24,00 | 10 |
| 1N04078 | Realizace interaktivně–informačního portálu pro vědecko–technické aplikace | ZČU v Plzni | Girg | V | Na ZČU vznikl unikátní webový portál pro náročné výpočty s užitím paralelního prostředí Metacentra (meta.cesnet.cz). Tento portál je volně k dispozici vědcům a studentům a je rozšiřitelný o další aplikace. | 24,00 | 12 |
| 1N04075 | Realizace interaktivně informačního portálu pro vědecko-technické aplikace | ČVUT v Praze | Němeček | V | Projekt zpřístupnil celoškolské multilicence počítačových algebraických systémů Mathematica, resp. Maple, včetně jejich webových nadstaveb (webMathematica resp. MapleNet) a vytvořil portál PUMA. Dosažené výsledky byly oponentní radou vysoce hodnoceny. | 24,00 | 13 |
| 1N04125 | Centrum numericky náročných výpočtů Ostravské Univerzity. | Ostravská univerzita | Kalus | U | Bylo zřízeno Centrum numericky náročných výpočtů Ostravské univerzity jako základní výzkumná infrastruktura pro numerické modelování a simulace. Bližší informace o Centru naleznete na http://artemis.osu.cz/cnnv/index.html. | 24,00 | 14 |
| 1N04050 | Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v České republice | VŠCHT v Praze | Šilhánek | U | Řešení probíhalo podle harmonogramu v souladu se stanovenými cíli. Díky úsporám se podařilo rozšířit přístup k Chemical Abstracts pořízením a využitím programu SciFinder Scholar. | 24,00 | 15 |
| 1N04183 | Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicině v České republice | Univerzita Karlova v Praze | Paráková | U | Projekt na vysoké odborné úrovni zajistil zejména výzkumným a vědeckým pracovníkům v oblasti medicíny, biomedicíny a farmakologie přístup k základním světovým sekundárním i primárním elektronickým informačním zdrojům | 24,00 | 16 |
| 1N04171 | Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd. | Akademie věd ČR - Fyziologický ústav | Lísková | U | V rámci projektu byly vyjednány a provozovány přístupy do významných elektronických časopisů z oblasti biomedicíny a příbuzných oborů a to vydavatelů NPG, CP, APS, AAAS a elektronických knih Elsevier a Wiley. | 24,00 | 17 |
| 1N04060 | Konsorciální zpřístupnění základních uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu. | MU v Brně | Kroupa | U | Konsorciu předních akademických institucí a knihoven museí a galerií byly zpřístupněny uměleckohistorické informační zdroje pro vizuální umění Art Full Text, Art Index Retrospective 1929-1984, a Grove Art Online. | 24,00 | 18 |
| 1N04098 | Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku | MU v Brně | Nechutová | V | Byl vybudován internetový server „Litterae ante portas“ na adrese http://litterae.phil.muni.cz, který nabízí vědcům a studentům přístup k rozsáhlé digitalizované databázi textových a referenčních informačních zdrojů v oblasti humanitních studií. | 24,00 | 19 |
| 1N04057 | Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce | MU v Brně | Rambousek | U | Projekt umožnil využívání přístupů k jedinečnému zdroji Literature Online 15 vysokým školám a NK ČR. Tento zdroj nabízí plné texty 350 000 literárních děl a 212 odborných časopisů pro zkoumání anglicky psaných literatur. | 24,00 | 20 |
| 1N04148 | Informační zdroje pro oblast fyziky plazmatu, plazmatických technologií a jimi připravovaných materiálů | Univerzita J.E.Purkyně | Brožek | U | Projekt poskytl členům výzkumných týmů na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L a dalších 4 vysokých škol potřebnou aktuální zahraniční odbornou literaturu, a tím přispěl k vytvoření informačního zázemí pro jejich úspěšnou výzkumnou a publikační činnost | 24,00 | 21 |
| 1N04164 | Konzorciální nákup biologických databází II. | Univerzita Palackého v Olomouci | Rieger | U | Hlavním cílem projektu 1N04164 bylo zpřístupnit akademickým pracovištím České republiky nejvýznamnější biologické databáze Biological Abstracts a Zoological Record. | 24,00 | 22 |
| 1N04058 | Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice | MU v Brně | Bartošek | U | V průběhu projektu byly po dobu pěti let zajišťovány klíčové elektronické informační zdroje z oblasti informatiky pro 10 akademických institucí ČR. Díky tomu získali vědci přístup k nejrozsáhlejším a nejnovějším poznatkům z Computer Science. | 24,00 | 23 |
| 1N04151 | Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum | ÚZEI | Smetanová | U | V rámci projektu bylo vytvořeno konsorcium 9 institucí a byl sjednán přístup ke klíčovým oborovým informačním zdrojům (CAB Abstracts a FSTA). Tím byl naplněn cíl projektu uspokojit informační potřeby v zemědělském a potravinářském výzkumu. | 24,00 | 24 |
| 1N04190 | Informační zdroje pro výzkumu a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu | Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o. | Míka | U | Multifunkční knihovnické centrum ve Sklářském ústavu Hradec Králové vytvořilo a provozuje interaktivní „Informační a rešeršní databázi pro podporu výzkumu a vývoje ve sklářském a keramickém průmyslu“, viz adresa http://www.skl-ustav.cz/. | 24,00 | 25 |
| 1N04063 | Internetová databáze expertů na portálu veda.cz | MathAn Praha, s.r.o. | Souček | U | Byla vytvořena databáze expertů, jakožto informační metazdroj. Je plně přístupna přes webové rozhraní a plně kompatibilní s obdobnými databázemi v Evropě (CERIF/2000). Realizace projektu podporuje účast ČR ve výzkumném evropském prostoru. | 24,00 | 26 |
| 1N04173 | Česká elektronická knihovna - Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900-1918 | Akademie věd ČR - Ústav pro českou literaturu | Svadbová | U | Plnotextová databáze „Poezie básníků debutujících v rozmezí let 1900 – 1918“; nová součást “České elektronické knihovny“, volně publikované na internetu na adrese www.ceska-poezie.cz | 24,00 | 27 |
| 1N04143 | Integrovaný informační a knihovnický systém pro rozvoj hutního průmyslu | Informetal z.s.p.o | Škandera | U | V rámci projektu byl zajištěna koordinace technických knihoven ocelářských podniků v pořizování a přístupu k vybraným informačním zdrojům a pořizování rešerší. Byla vytvořena a naplňována vlastí DB METAL, byla zpřístupněna veřejnosti. | 23,67 | 28 |
| 1N04035 | Řešení bezpečnosti počítačových sítí v podmínkách organizací zabývajících se vědou a výzkumem | VŠB-TUO | Doležal | U | Přínos velmi dobrých dosažených výsledků řešení bezpečnostního systému počítačových sítí provozovaných v podmínkách organizací VaV je hodnocen kladně. | 23,67 | 29 |
| 1N04170 | Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu | Národní knihovna ČR | Ressler | U | Výsledky projektu zajistily kontinuitu zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro konsorcium tvořené Národní knihovnou ČR, 3 univerzitami a Knihovnou Akademie věd ČR z oboru knihovnictví a informační vědy a umožnily optimalizaci jejich struktury. | 20,00 | 30 |
| 1N04192 | Implementace mezinárodního dokumentačního standardu DDI a nové technologie pro správu a distribuci dat v Sociologickém datovém archivu | Sociologický ústav AV ČR | Krejčí | U | Projekt zavedl mezinárodní standard DDI a nové technologie pro management sociálně vědních dat v Sociologickém datovém archivu (SDA), jejich analýzu a distribuci přes internet a rozšířil integraci SDA do mezinárodních sítí. Cíle projektu byly splněny. | 23,50 | 31 |
| 1N04002 | Vědecko-informační brána pro informatiku a kybernetiku | Ústav informatiky AV ČR | Klán | U | Byl vytvořen komplexní publikační webový portál pro kybernetiku a informatiku přístupný domácí i mezinárodní komunitě. Portál je možné použít i jako vzdálenou laboratoř pro práci s mechanickými a světelnými modely. | 23,34 | 32 |
| 1N04122 | Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu | Národní filmový archiv | Janásková | U | Nákupem konsorciální licence 3 databází bylo vytvořeno dlouhodobé informační zázemí pro kvalitní, systematickou a tvůrčí vědecko-výzkumnou práci v oboru filmové vědy. Cíle projektu byly splněny. | 22,84 | 33 |
| 1N04106 | Zajištění a efektivní využití informačních zdrojů pro letecký a kosmický výzkum | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | Vymětal | U | Projekt zajistil zpřístupnění kolekcí nových informačních zdrojů a umožnil digitalizaci staršího informačního fondu knihovny ústavu. Vytvořil předpoklady pro účinné informační služby na podporu VaV v oblasti leteckého a kosmického průmyslu. | 19,68 | 34 |
| 1N04038 | Virtuální informační servis TEXTIL | VÚB a.s. | Tichý | U | Projekt zpřístupnil zdroje a služby pro VaV v textilních oborech v souladu s jeho záměrem. Zdroje jsou poskytovány na portálu TEXTIL.CZ i tradičními knihovními službami. Účinná prezentace výsledků projektu usnadnila jeho zpřístupnění uživatelům. | 19,35 | 35 |
| 1N04095 | MedGate | Národní lékařská knihovna | Bouzková | N | Projekt 1N04095 „MedGate – informační brána pro výzkum a vývoj v medicíně“ byl z důvodů výhrad k technologickému, organizačnímu a personálnímu zabezpečení zrušen k 31. 5. 2005. | 0,00 | 36 |

Příloha 3 – Souhrnný přehled výsledků jednotlivých projektů dle členění RIV IS VaV

| Souhrnný přehled výsledků projektů programu 1N (dle kategorizace v RIV) |  |  |
| --- | --- | --- |
| článek v odborném periodiku - impaktovaném | Odborný, vědecký článek článek (s přiděleným kódem UT ISI) zveřejněný v odborném periodiku, který je zařazen v seznamu impaktovaných recenzovaných periodik (obsažených v databázi Web of Science společností Thomson Reuters) bez ohledu na stát vydavatele. | 18 |
| článek v odborném periodiku - neimpaktovaném | Odborný článek v periodiku, který je zařazen v seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz) nebo je evidován v některé ze světově uznávaných databází. | 7 |
| odborná kniha | Neperiodická odborná publikace s přiděleným ISBN kódem o rozsahu aspoň 100 normostran vydaná tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod. | 2 |
| kapitola v odborné knize | Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv. | 3 |
| článek ve sborníku | Článek s obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt), zveřejněný ve sborníku. (Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód.) | 18 |
| poloprovoz | Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových prvků, včetně prvků ovládacích. | 2 |
| prototyp | Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený kusovým způsobem (kusová výroba) k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. | 1 |
| funkční vzorek | Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu nebo výzkumného záměru nebo který vznikl jako nedílná součást při řešení. | 2 |
| výzkumná zpráva | Jedná se o takový výsledek, který je v souladu s § 4 písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, výsledkem obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.). | 4 |
| audiovizuální tvorba | Takovým výsledkem je audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím Internetu nebo webová prezentace). | 4 |
| uspořádání konference | Jedná se o zorganizování (uspořádání) konference nebo sympozia. | 1 |
| uspořádání workshopu | Jedná se o zorganizování (uspořádání) workshopu nebo semináře. | 22 |
| uspořádání výstavy | Jedná se o zorganizování (uspořádání) výstavy. | 1 |
| ostatní výsledky | Jedná se o takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků a které vznikly v souvislosti s řešením projektu. (Poznámka: do uvedeného počtu byly zahrnuty i „odborné knihy“ – viz kategorie definovaná výše - , jejichž výtisk však dosáhl „jen“ 100 kusů a počet normostran se pohyboval kolem 50.) | 16 |
| celkem výsledků |  | 101 |