PROVÁDĚCÍ POKYN PRO ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

v rámci programového financování kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel (dále jen „MŠMT“) stanoví 
pro závěrečné vyhodnocení dotace, která byla poskytnuta příjemci dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v rámci programů reprodukce majetku evidovaných v informačním systému programového financování Ministerstva financí EDS/SMVS (dále jen „EDS/SMVS“), následující postup:

- Obecně

- Pro závěrečné vyhodnocení akce (dále také „ZVA“) předloží příjemce dotace, v souladu 
s § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli písemně v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) zprávu zpracovanou v souladu s prováděcím pokynem pro ZVA.

- Povinnost předložení dokumentace ZVA poskytovateli je zakotvena Podmínkách pro poskytnutí, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí (dále jen „Podmínky“).

- ZVA se provádí za každou registrovanou akci/projekt (identifikační číslo EDS/SMVS) samostatně.

- Důkazní břemeno je na straně příjemce dotace, který zároveň ručí za autentičnost, úplnost 
a pravdivost předkládaných dokladů.

- Doklad o ukončeném ZVA potvrzeném ze strany MŠMT nechrání příjemce dotace před následnými kontrolami.

- Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

- Termín „Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)“ je stanoven jako závazný ukazatel v Rozhodnutí.

- Termínem předložení se rozumí datum přijetí na MŠMT. Dokumentaci k ZVA zasílá příjemce dotace prostřednictvím informačního systému datových schránek, ID datové schránky: vidaawt.

- Poskytovatel provede kontrolu údajů uvedených v dokumentaci k ZVA z hlediska dodržení Podmínek, v případě zjištění nedostatků vyzve příjemce dotace k jejich odstranění. Pokud nezjistí nedostatky, akci ukončí vydáním formuláře „Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)“.

- V případě porušení některého z ustanovení Rozhodnutí či Podmínek nebo v případě, kdy příjemce poruší povinnost stanovenou právním předpisem, bude poskytovatel postupovat v souladu s § 14f rozpočtových pravidel, případně § 44 rozpočtových pravidel.

- Po schválení MŠMT je formulář „Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)“ odeslán příjemci dotace.

- ZVA bude vyhotoveno do termínu ukončení příslušné výzvy programu.

- Řízení bude ukončeno tím, že MŠMT vydá a příjemci dotace zašle formulář „Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)“, popř. vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, pokud se bude na základě kontrolního zjištění důvodně domnívat, že příjemce dotace porušil Podmínky. V případě neprovedení opatření k nápravě, poskytovatel dotace v dalším kroku odešle avízo příslušnému finančnímu úřadu k zahájení šetření o podezření z porušení rozpočtové kázně.

- Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem

- Zůstatek nevyčerpané dotace (rozdíl mezi poskytnutou dotací a jejím skutečným čerpáním) musí být příjemcem dotace vrácen do rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v souladu s Podmínkami příslušné výzvy programu.

- Příjemce dotace je po předložení dokumentace ZVA povinen vypořádat dotaci se státním rozpočtem                         v souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a platnou vyhláškou vydanou o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí na:

- výdajový účet MŠMT č. 0000821001/0710, nejpozději do 31. 12. daného rozpočtového roku (prostředky musí být připsány na účet MŠMT), pokud příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla dotace převedena,

- účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-821001/0710, pokud příjemce dotace vrací nevyčerpané prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Příjemce dotace vypořádá dotaci v termínu do 15.2. roku následujícího za rokem, ve kterém předložil správci programu podklady pro závěrečné vyhodnocení akce.

O vrácení finančních prostředků vyrozumí příjemce dotace MŠMT avízem, které musí doručit MŠMT v elektronické podobě e-mailem na adresu aviza@msmt.gov.cz nejpozději v den připsání vratky na účet.

- Doklady a předepsané přílohy

- Žádost o schválení závěrečného vyhodnocení akce;

- Originál dokumentu „Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce“ podepsaný statutárním orgánem žadatele;

- Kopie dokladů osvědčující ukončení realizace akce ve stanoveném termínu a dodržení finančních závazků podle skutečnosti:

- předávací protokol či dodací list nebo jiný dokument osvědčující věcné převzetí dodávky nebo provedení služby,

- fotodokumentaci pořízeného majetku,

- smluvní zabezpečení přípravy a realizace akce vč. přehledu uzavřených smluv (příp. dodatků, objednávek),

- formulář „Soupis faktur“, s členěním faktur dle zdroje financování akce (státní rozpočet a vlastní zdroje),

- faktury za celkové náklady akce (vč. faktur hrazených z vlastních zdrojů),

- výpisy z účtu, dokládající úhrady předložených faktur (s označením úhrady ze státního rozpočtu 
i z vlastních zdrojů),

- doklady o odvedené vratce (pokud byla realizována) a výpis z účtu, a to včetně konkrétní identifikace vratky;

- Ostatní doklady:

- zprávy o finančních kontrolách nebo auditech vztahujících se k akci (pokud byly provedeny),

- kopie přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení týkající se faktur v režimu přenesené daňové povinnosti a výpis z účtu deklarující úhradu DPH, případně výpis z účtu deklarující přijetí nadměrného odpočtu daně,

- jiné písemnosti, které mohou doložit skutečný stav plnění Podmínek a dokumenty vyžádané poskytovatelem v průběhu přípravy a realizace akce, požadované k předložení v rámci řízení ZVA.

- Zvláštní ustanovení

MŠMT si vyhrazuje právo tento postup doplnit, pokud dojde ke změně právních předpisů v oblasti programového financování nebo pokud praxe provádění těchto řízení tuto nutnost prokáže.