# Zpráva o dosavadním průběhu Národního programu výzkumu II

# (za roky 2006 a 2007)

- Úvod

Národní program výzkumu II navazuje na Národní program výzkumu I, který byl vyhlášen na období 2004 až 2009.

Návrh Národního programu výzkumu II (NPV II) připravený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj (RVV), schválila vláda  Usnesením   vlády   ze  dne  9.  března  2005  č.  272   k návrhu   Národního   programu

výzkumu II.

2.	Cíl a poslání Národního programu výzkumu II a stanovení jeho tématických priorit

Národní program výzkumu II je implementačním nástrojem realizujícím Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky na období 2004 – 2008. Jeho posláním je pomoci České republice k ekonomickému rozvoji země a ke zlepšení  kvality života jejích obyvatel, úrovně lidských zdrojů a udržení jejího ekonomického postavení ve vybraných sektorech. NPV II, vyhlášený na období 2006-2011, vymezuje konkrétní cíle podpory na období 2 až 5 let svými tématickými a systémovými prioritami.

Tématická náplň definovaná v jednotlivých tématických oblastech v rámci příslušných tématických a průřezových programů vychází z tématických a průřezových priorit Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2004 – 2008, kterou vláda schválila Usnesením vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky   na   léta   2004 - 2008.  Po   ukončení   notifikačního   řízení    Evropskou    komisí

(29. 9. 2005) byly zahájeny veřejné soutěže na rok 2006 u obou poskytovatelů - MŠMT a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

MŠMT je poskytovatelem tří tématických programů NPV II, a to TP2 Zdravý a kvalitní život, TP3 Informační technologie pro znalostní společnost, TP4 Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti a tří průřezových programů PP1 Lidské zdroje, PP2 Mezinárodní spolupráce a PP3 Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci. MPO je poskytovatelem tématického programu TP1 Trvalá prosperita. Realizaci tohoto tématického programu na roky 2006 a 2007 zajišťovalo MPO prostřednictvím agentury CzechInvest. Vzhledem k tomu, že se tento způsob neosvědčil, zajišťuje MPO realizaci od roku 2008 prostřednictvím svého odboru výzkumu , vývoje a offsetových programů.

3.	Struktura, koordinace a řízení

# 3.1.	Struktura NPV II

NPV II se skládá celkem ze 7 programů, tj. ze 4 tématických a 3 průřezových programů.

Tématické programy NPV II

| Poskyto vatel | Kód CEP | Tématický program | Tématické oblasti |
| --- | --- | --- | --- |
| MPO | 2A | Trvalá prosperita (TP1) | T1-1-1 Zvýšení spolehlivosti elektrických sítí a rozvoden vysokého napětí T1-1-2 Využití vodíku a palivových článků jako zdrojů energie T1-1-3 Nové jaderné technologie pro výrobu elektřiny, vysokopotenciálního tepla a vodíku T1-1-4 Snížení energetické náročnosti při provozu budov T1-1-5 Obnovitelné zdroje energií T1-2-1 Nové technologie a materiály pro ochranu ovzduší T1-2-2 Technologie pro ochranu vod a horninového prostředí T1-3-1 Nové materiály s novými užitnými vlastnostmi T1-3-2 Aplikace nových materiálů v konstrukci strojů T1-3-3 Mechatronické systémy a robotika T1-3-4 Nové struktury výrobních strojů T1-3-5 Nové polovodičové sensory a nanosoučástky T1-3-6 Zvyšování provozní životnosti a spolehlivosti strojírenských výrobků a zařízení s vysokými technickými parametry T1-3-7 Nové metody nanodiagnostiky T1-4-1 Alternativní zdroje energie v dopravě T1-4-2 Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury T1-4-3 Dopravní prostředky a systémy pro veřejnou a individuální dopravu T1-5-1 Chemická optimalizace a vývoj nových farmaceutických technologií T1-5-2 Bezpečnost chemikálií T1-5-3 Nanomateriály a procesy T1-5-4 Vývoj nových chemických přísad do výrobků jiných odvětví T1-5-5 Funkcionální polymery T1-5-6 Organické syntézy pro výrobky s vysokou přidanou hodnotou T1-5-7 Katalyzátory pro ochranu životního prostředí, energetiku, potravinářství a nízkoodpadové chemické technologie |
| MŠMT | 2B | Zdravý a kvalitní život (TP2) | T2-1-1 Zdravé a nezávadné potraviny T2-1-2 Systémy a metody pro hodnocení zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin, potravin a krmiv T2-1-4 Netradiční využití zemědělské produkce T2-2-1 Vývoj nových diagnostik založených na molekulárně–biologických metodách T2-2-2 Molekulární genetika a biotechnologie pro nová léčiva T2-2-3 Nanomateriály v biologii a medicíně T2-2-4 Biomateriály pro transplantační medicínu T2-2-5 Genomika, proteomika a patofyziologie kardiovaskulárních chorob T2-2-6 Genomika a proteomika diferenciace buněk u onkologických chorob T2-3-1 Omezení znečišťování povrchových vod T2-3-2 Bioremediace životního prostředí pomocí mikroorganismů T2-3-3 Modernizace nakládání s odpady T2-3-4 Biodiverzita T2-3-5 Životní prostředí a zdraví |
| MŠMT | 2C | Informační technologie pro znalostní společnost (TP3) | T3-1-1 Znalostní management a informatika, zejména pro podporu prevence a léčení chorob T3-1-2 Otevřené a mobilní systémy pro internet a průmyslové aplikace T3-1-3 Informační bezpečnost a kryptologie T3-1-4 Informační infrastruktura, E-learning a virtuální pracoviště T3-1-5 Eliminace jazykových bariér prostředky informačních technologií |
| MŠMT | 2D | Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (TP4) | T4-1-1 Stárnoucí česká společnost T4-1-2 Modernizace české veřejné politiky a správy v kontextu EU T4-1-3 Migrační problémy a jejich vliv na českou společnost T4-1-4 Modernizace veřejných služeb T4-1-5 Institucionální rámec sociálně-ekonomických stratifikačních procesů T4-1-6 Zájmy českého státu a společnosti v procesech evropské integrace |

## Průřezové programy NPV II

| Poskytovatel | Kód CEP | Průřezový program | Tématické oblasti |
| --- | --- | --- | --- |
| MŠMT | 2E | Lidské zdroje (PP1) | P1-1 Výzkum za účelem zkvalitnění základního, středního a terciárního školství i všeobecného rozvoje lidských zdrojů P1-2 Posílení výzkumu na vysokých školách a dalších vědeckých pracovištích P1-3 Zlepšení atraktivnosti profese a podpora rovných příležitostí ve výzkumu P1-4 Popularizace výzkumu P1-5 Podpora migrace |
|  | 2F | Mezinárodní spolupráce (PP2) | Výzkum pro státní správu podle § 3 odst. 1a)3. zákona o podpoře výzkumu a vývoje, určený pro plnění úkolů uložených vládou ústřednímu správnímu úřadu pro výzkum a vývoj a k zajištění mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a regionální spolupráce v této oblasti. |
|  | 2G | Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci (PP3) | Výzkum pro státní správu podle § 3 odst. 1a)3. zákona o podpoře výzkumu a vývoje, určený pro plnění úkolů uložených vládou ústřednímu správnímu úřadu pro výzkum a vývoj a k realizaci stávající a přípravě nové národní politiky výzkumu a dále k plnění úkolů ústředního správního úřadu vyplývajících z plnění povinností daných kompetenčním zákonem a § 33 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Jediným uživatelem výsledků je v tomto případě stát. Do programu jsou zahrnuty i oblasti zaměřené na řešení problematiky využití výsledků výzkumu a vývoje, zkvalitnění hodnocení výzkumu a podpory a zajištění účasti pracovníků státní správy na fórech a konferencích v oblasti výzkumu a vývoje. |

V dalším textu zprávy budou užívány pro jednotlivé programy kódy Informačního systému VaV (CEP), které jsou používány i pro vyhlašování veřejných soutěží.

# 3.2.		Koordinace NPV II

Způsob řízení NPV II byl navržen tak, aby zajistil:

- centralizaci prostředků na NPV II pouze do dvou rozpočtových kapitol, kapitoly MŠMT a MPO,

- jednotné a koordinované řízení všech tématických a průřezových programů NPV II,

- standardizovanou dokumentaci k projektům a jejich návrhům  s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých tématických a průřezových programů,

- jednotné smluvní podmínky financování projektů a využití výsledků, jednotné hodnocení návrhů projektů, průběžné hodnocení projektů i hodnocení projektů po skončení řešení s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých tématických a průřezových programů.

Koordinace NPV II probíhá prostřednictvím Rady NPV II, která se řídí statutem a jednacím řádem schváleným Usnesením vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 417 k návrhu Národního programu výzkumu.

MŠMT v rámci svých kompetencí koordinuje NPV II prostřednictvím Rady NPV a řídí ty části národního programu, u kterých je poskytovatelem.

MPO je odpovědné za průmyslový výzkum. V rámci svých kompetencí je poskytovatelem části NPV II Trvalá prosperita (2A), která svým tématickým charakterem je převážně realizována prostřednictvím průmyslového výzkumu.

Rada je složená ze zástupců obou poskytovatelů a zástupce RVV. Jednání Rady NPV II mohou být přístupná i přizvaným odborníkům ze sektorově blízkých ministerstev, Akademie věd České republiky a profesních a uživatelských institucí. Zatím proběhla dvě jednání této rady, 27. 4. 2006 a  23. 10. 2006.

# 3.3.	Počet členů rad programů jednotlivých poskytovatelů

Koordinace a řízení NPV II vyžaduje zastoupení průmyslových a jiných odborných skupin  v poradních orgánech na úrovni poskytovatele.  V tabulce jsou uvedeny celkové počty členů programových rad a z nich počet zmíněných zástupců z průmyslového sektoru na úrovni jednotlivých poskytovatelů jako celku.

| MŠMT počet členů rady programu | MŠMT počet členů rady z průmyslového sektoru | MPO počet členů rady programu | MPO počet členů rady z průmyslového sektoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 9 | 15 | 11 |

4.	Programová část NPV II

## 4.1.		Data vyhlášení veřejných soutěží

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž na příslušné tématické části dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., dne 7. prosince 2005 o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta trvala do 17. února 2006, veřejná soutěž byla vyhlášena pro tématické programy 2B, 2C, 2D a 2E. Výsledky veřejné soutěže byly MŠMT zveřejněny dne 16. června 2006. Vybrané projekty jsou řešeny od 1. července 2006. Dne 1. srpna 2007 bylo vyhlášeno druhé kolo soutěží pro programy 2B, 2C a 2E. Veřejné soutěže byly vyhlášeny pro tématické oblasti, které nebyly v prvním kole dostatečně obsazeny. Tématické oblasti obsazené dvěma a více projekty nebyly do druhého kola veřejné soutěže zařazeny. V nynější době probíhá hodnocení přijatých žádostí o podporu. Programy 2F a 2G nebyly zahrnuty do veřejné soutěže, avšak projekty průřezového programu 2G byly obsazeny veřejnými zakázkami.

Pro MPO organizačně zajišťovala veřejné soutěže na program 2A v rámci NPV II agentura CzechInvest, jak umožňuje § 23 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. CzechInvest vyhlásil veřejnou soutěž do programu 2A na výběr programových projektů  na  rok  2006  dne 18. ledna  2006. Soutěžní lhůta  trvala  do  28.  února  2006.   Dne

27. července 2006 vyhlásil CzechInvest opakovanou veřejnou soutěž na výběr programových projektů do programu 2A v rámci NPV II na výběr projektů na rok 2007. Soutěžní lhůta skončila 6. října 2006. Hodnocení návrhů projektů proběhlo od 7. října 2006 do 9. května 2007 včetně. Dne 23. května 2007 vyhlásilo již MPO třetí veřejnou soutěž na rok 2008. Soutěžní lhůta trvala do 20. července 2007.

## 4.2.	Počet přihlášených a zahajovaných a projektů

Graf zobrazuje počet přihlášených projektů a přijatých návrhů, z těchto hodnot lze odečtem získat i počet nepřijatých návrhů projektů v rámci příslušného poskytovatele. Výsledky 2. kola veřejné soutěže MŠMT nejsou dosud k dispozici, proto se údaje o počtu projektů, jejichž poskytovatelem je MŠMT, týkají jen projektů z prvního kola veřejné soutěže.

Na grafu můžeme sledovat počet přijatých návrhů projektů podle jednotlivých programů. Nejvíce jsou zastoupeny programy Trvalá prosperita (2A) se 77 přijatými projekty a Zdravý a kvalitní život  (2B)  se  71  projekty.

4.3.	 Podíl projektů podle právní formy příjemce a druhu výzkumu (pro projekty započaté v roce 2006)

V grafu jsou zobrazeny údaje o rozložení projektů podle právní formy příjemce. Jako určující je brána v úvahu pouze kategorie příjemce daného projektu, bez ohledu na počet spolupříjemců a jejich právní formy. Nejvíce projektů bylo přiděleno příjemcům z řad právnických osob.

V následujícím grafu je zobrazeno zastoupení projektů podle druhu výzkumu, z grafu je patrné, že nejvýrazněji jsou zastoupeny projekty řešící  aplikovaný  výzkum  (78 projektů), nejméně pak projekty zabývající se vývojem (31 projektů).

4.3.	Úspěšnost  v získávání podpory projektů

Z rozdílu mezi počtem přihlášených a přijatých projektů můžeme procentuálně vyjádřit úspěšnost jednotlivých programů při získávání projektů. U programů MŠMT dosud probíhá druhé kolo veřejné soutěže, údaje o projektech zde zahrnuté se tedy týkají pouze roku 2006.

Celková úspěšnost pro přijetí projektů MŠMT tvoří 38%. Největší rozdíl mezi počtem přihlášených a přijatých projektů je u programu 2B Zdravý a kvalitní život (125 nepřijatých), což vyjadřuje úspěšnost 36,5% .

MPO registruje celkovou úspěšnost přijímání projektů 54% za rok 2006, za rok 2007 v 2. kole veřejné soutěže pak 24,5 %.

## 4.4.	 Délka projektů v jednotlivých programech

Délka projektů MPO 2A Trvalá prosperita je stanovena na 5 let, malá část projektů je na 3-4 roky, výjimečné se vyskytují projekty kratší.

V programech MŠMT 2B Zdravý a kvalitní život, 2C Informační technologie pro znalostní společnost a 2D Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti je stanovena maximální délka projektu na 5 let, pouze malý počet projektů je na období 4 a 3 roky. Naopak v programu 2E Lidské zdroje je maximální délka projektu stanovena na 2,5 roku.

- 5.  Financování NPV II

### 5.1	Navržené výdaje z veřejných prostředků

Návrh výdajů na NPV II (dle UV č.272/2005) z veřejných prostředků v jednotlivých letech a celkem za celou dobu trvání programu je uveden v následující tabulce. Při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj se bude vycházet z těchto údajů v souladu s § 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Ve schváleném střednědobém výhledu financování jsou níže uvedené finanční částky alokovány pro NPV II u obou resortů do roku 2010.

#### Výdaje na NPV II z veřejných prostředků (mil. Kč)

dle Usnesení vlády ze dne 9.3. 2005 č. 272

| Program NPV II (vč. jeho poskytovatele) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2A (MPO) | 377 | 470 | 575 | 540 | 505 | 458 | 2925 |
| Celkem MPO | 377 | 470 | 575 | 540 | 505,00 | 458 | 2925 |
| 2B (MŠMT) | 307 | 408 | 520, | 488 | 449 | 415 | 2587 |
| 2C (MŠMT) | 108 | 140 | 175 | 160 | 150 | 145 | 878 |
| 2D (MŠMT) | 25 | 30 | 40 | 35 | 32 | 30 | 192 |
| 2E (MŠMT) | 46 | 68 | 92 | 102 | 92 | 85 | 485 |
| 2F (MŠMT) | 37 | 42 | 48 | 28 | 28 | 27 | 210 |
| 2G (MŠMT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
| Celkem MŠMT | 533 | 698 | 885 | 823 | 761 | 710 | 4410 |
| Celkem NPV II | 910 | 1168 | 1460 | 1363 | 1266 | 1168 | 7335 |

### 5.2.	Výdaje z veřejných prostředků na projekty přijaté v roce 2006 a 2007 podle poskytovatelů

Podle údajů Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) jsou výdaje ze státního rozpočtu na již zahájené projekty na celou délku jejich trvání pro jednotlivé programy uvedeny v následujícím grafu. Nejvíce finančních prostředků je vyčleněno na projekty programu MŠMT 2B Zdravý a kvalitní život. Na projekty programu 2A Trvalá prosperita je v celkových výdajích počítáno ve zvýšené míře s podporou z jiných zdrojů než je státní rozpočet (z průmyslového sektoru).

### 5.3.	Celkové výdaje na projekty

V následujícím grafu můžeme sledovat celkové výdaje z veřejných zdrojů na programy NPV II na rok 2006 a 2007. Jsou zde porovnány výdaje podle Usnesení vlády ze dne 9. 3. 2005 č. 272, výdaje ze státního rozpočtu, reálné výdaje na přijaté projekty a disponibilní finanční prostředky. Reálné výdaje pro oba roky ve srovnání s jejich návrhem (dle UV č.272/2005)	jsou nižší. Zásadním způsobem se jejich výše liší u programu MPO Trvalá prosperita. V roce 2007 se pak reálné výdaje MPO překračují navržené výdaje.

Údaje jsou zpracovány podle Informačního systému VaV (CEP).

### 5.4.	Rozložení výdajů podle druhu výzkumu (rok 2006)

Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce finančních prostředků bylo poskytnuto na aplikovaný výzkum, na druhém místě pak na průmyslový výzkum. Nejméně finančních prostředků bylo vyčleněno na vývoj. Nejvíce projektů financovaných z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu spadá do kategorie průmyslového výzkumu. Naopak u projektů aplikovaného výzkumu je nejvyšší podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu.

### 5.5.	Procentuální rozložení finančních prostředků na jednotlivé programy (za rok 2006)

Z rozložení finančních prostředků programů NPV II (v %) je patrné, že nejvíce prostředků ze státního rozpočtu bylo vyčleněno na tématický program MŠMT Zdravý a kvalitní život. Nejméně prostředků bylo pak poskytnuto na průřezový program MŠMT Lidské zdroje.

6. Programy MŠMT Mezinárodní spolupráce (2F) a Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci (2G)

Průřezové programy 2F Mezinárodní spolupráce (PP2) a 2G Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci (PP3) nebyly součástí veřejných soutěží MŠMT. Tyto programy měly být naplňovány projekty vybranými podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V programu 2G byly řešeny tři projekty v délce trvání cca 1 rok a s celkovými náklady 1949 tis. Kč z veřejných prostředků. Projekty mají být ukončeny do konce roku 2007.

Program 2F Mezinárodní spolupráce byl určen pro plnění úkolů uložených vládou ústřednímu správnímu úřadu pro výzkum a vývoj a k zajištění mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a regionální spolupráce v této oblasti. Vzhledem k tomu, že žádné takové úkoly vládou nebyly uloženy v průřezovém programu 2F Mezinárodní spolupráce nebyly dosud zadány veřejné zakázky. V nejbližším období se nepředpokládá, že by takovéto úkoly byly vládou uloženy, a proto se navrhuje, aby vyčleněné finanční prostředky pro tento program v následujících letech byly využity pro program 2B Zdravý a kvalitní život, kde z finančních důvodů musela být zamítnuta řada velmi kvalitních projektů.

7. Zhodnocení zahájení a dosavadního průběhu NPV II

Usnesením vlády ze dne 9. března 2005 č. 272  k návrhu Národního programu výzkumu II schválila vláda návrh NPV II, který připravilo MŠMT ve spolupráci s RVV. Po ukončení notifikačního řízení byly zahájeny veřejné soutěže u obou poskytovatelů - MŠMT a MPO.

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž na příslušné tématické části dle zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., dne 7. prosince 2005. Vybrané projekty jsou řešeny od 1. července 2006.

MPO vyhlásilo doposud tři kola veřejných soutěží, a to 18. ledna 2006, 27. června 2006 a 23. května 2007.

Zahájením NPV II se podařilo zajistit financování prioritních témat Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky. Zároveň se podařilo na tento program vyčlenit značné prostředky z veřejných zdrojů. Rozdíl mezi navrhovanými finančními prostředky (podle UV č. 272/2005) a skutečnými prostředky ze státního rozpočtu byl v prvním roce zahájení výrazný, nicméně pro rok 2007 již daleko vyrovnanější.

Z rozhodnutí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy proběhl v druhé polovině roku 2006 interní audit týkající se realizace NPV II. Doporučení auditu byla průběžně plněna a umožnila tak zkvalitnění řízení a koordinace NPV II.

Celkově se do NPV II v prvním kole veřejných soutěží přihlásilo 459 návrhů projektů a k financování bylo v roce 2006 přijato 198 projektů. V roce 2007 se do druhého kola veřejné soutěže MPO přihlásilo 147 projektů a přijato bylo 36 projektů. U druhého kola veřejné soutěže MŠMT vyhodnocení doposud probíhá. Program 2G byl obsazen třemi projekty vybranými veřejnou zakázkou.

Zpráva o dosavadním průběhu  Národního programu výzkum II  se zabývá jeho zahájením, výsledky veřejných soutěží, výběrem projektů a rozložením finančních prostředků. Hodnocení výsledků,  splnění cílů  programů,  přínos pro výzkum a vývoj či zvýšení konkurenceschopnosti České republiky bude provedeno po ukončení jednotlivých projektů, tedy po roce 2011.

Příloha 1:

Národní program výzkumu II

rozložení finančních prostředků na celou dobu jeho trvání

(v mil. Kč)

údaje platné k 1. září 2007

|  | Program NPV II (vč. jeho poskytovatele) | 2006* | 2007** | 2008*** | 2009 | 2010 | 2011 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2A | TP1 (MPO) +) | 377 | 470 | 575 | 540 | 505 | 458 | 2925 |
|  | v rozpočtu | 186 | 495 | 532 | 540 | 505 | 458 | 2716 |
|  | nasmlouváno | 116 | 444 | 447 | 356 | 257 | 135 | 1755 |
|  | disponibilní/zbylo | 70 | 51 | 85 | 184 | 248 | 323 | 961 |
| 2B | TP2 (MŠMT) +) | 307 | 408 | 520 | 488 | 449 | 415 | 2587 |
|  | v rozpočtu | 197 | 361 | 469 | 488 | 449 | 415 |  |
|  | nasmlouváno | 230 | 359 | 338 | 343 | 309 | 137 | 1716 |
|  | disponibilní/zbylo | -33 |  | 131 | 145 | 140 | 278 | 661 |
| 2C | TP3 (MŠMT) +) | 108 | 140 | 175 | 160 | 150 | 145 | 878 |
|  | v rozpočtu | 72 | 68 | 142 | 160 | 150 | 145 |  |
|  | nasmlouváno | 32 | 61 | 56 | 52 | 38 | 16 | 255 |
|  | disponibilní/zbylo | 40 |  | 86 | 108 | 112 | 129 | 475 |
| 2D | TP4 (MŠMT) +) | 25 | 30 | 40 | 35 | 32 | 30 | 192 |
|  | v rozpočtu | 17 | 36 | 45 | 36 | 32 | 30 |  |
|  | nasmlouváno | 16 | 36 | 45 | 36 | 37 | 17 | 187 |
|  | disponibilní/zbylo | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2E | PP1 (MŠMT) +) | 46 | 68 | 92 | 102 | 92 | 85 | 485 |
|  | v rozpočtu | 30 | 48 | 75 | 101 | 92 | 85 |  |
|  | nasmlouváno | 30 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 124 |
|  | disponibilní/zbylo | 0 |  | 30 | 101 | 92 | 85 | 308 |
| 2F | PP2 (MŠMT) +) | 37 | 42 | 48 | 28 | 28 | 27 | 210 |
|  | v rozpočtu | 25 | 0 | 35 | 28 | 28 | 27 |  |
|  | nasmlouváno | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | disponibilní/zbylo | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2G | PP3 (MŠMT )+) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
|  | v rozpočtu | 6 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 |  |
|  | nasmlouváno | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | disponibilní/zbylo | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem MŠMT | 533 | 698 | 885 | 823 | 761 | 710 | 4410 |
|  | Celkem NPV II /u.v. č.272/2005/ | 910 | 1168 | 1460 | 1363 | 1266 | 1168 | 7335 |
|  | Celk.nasml. | 309 | 506 | 484 | 431 | 384 | 170 | 2284 |
|  | Celkem disp. | 83 | 68 | 339 | 456 | 436 | 577 | 1959 |

| * usnesením vlády č. 822/2005 byl schválen rozpočet výdajů SR na rok 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a změněno usnesení vlády č. 272/2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| ** usnesením vlády č. 605/2006 ve znění usnesení vlády č. 970/2006 a č. 1090/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| byl schválen rozpočet výdajů SR na rok 2007 a změněno usnesení vlády č. 272/2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***usnesením vlády č.564/2007 byl schválen rozpočet výdajů SR na rok 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| a střednědobý výhled na roky 2009 a 2010 a změněno usnesení vlády č. 272/2005 |  |  |  |  |  |  |  |

pozn. 1. : pro rok 2011 jsou k dispozici čísla z usn. vl. 272/2005

pozn. 2. : disponibilní prostředky programu  2C převedeny na program 2B( rok 2006)